Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 7 июля 2010 г. N 17733

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 марта 2010 г. N 114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ

УЧАСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО, И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.08.2012 N 364, от 25.07.2018 N 591) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4088, N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

абзац утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591;

форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно приложениям N 7 - 13.

2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно приложению N 3.

3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно приложению N 14.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

С.И.ШМАТКО

# Приложение N 1.1

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. N 114

Перечень

инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной

программы и план их финансирования

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 1.2

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. N 114

Стоимость основных этапов работ по реализации

инвестиционной программы компании на год

Утратила силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 1.3

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. N 114

Прогноз ввода/вывода объектов

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 1.4

к Приказу Минэнерго России

от "__" ____ 2010 г. N ___

Рекомендуемая форма

представления предложений о внесении изменений в перечень

инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной

программы, млн. рублей с НДС

Утратила силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 2.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" ___ 2010 года N __

Краткое описание инвестиционной программы

Утратило силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 2.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Краткое описание инвестиционной программы

Утратило силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 2.3

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Утратила силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 3.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Укрупненный сетевой график выполнения

инвестиционного проекта

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _______ 20__ года

М.П.

Наименование инвестиционного проекта ____________________

по состоянию на _______ 20__ г.

| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <1> | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

# Приложение N 3.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

## I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для генерирующих компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | Предпроектный этап |  |
| 1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
| 1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
| ### 2 | Проектный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
| 2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
| 2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
| 2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
| 2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
| 2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
| ### 3 | Организационный этап |  |
| 3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
| 3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
| 3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие |
| 3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
| ### 4 | Строительные работы |  |
| 4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
| 4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
| 4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
| 4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
| 4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
| 4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
| ### 5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) |  |
| 5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
| 5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
| 5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
| 5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
| 5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| 5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| ### 6 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
| 6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |

## II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | Предпроектный и проектный этап |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
| ### 2 | Организационный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
| ### 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
| 3.5. | Завершение строительства | событие |
| ### 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |

# Приложение N 4.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Финансовый план

на период реализации инвестиционной программы

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 4.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" ____ 2010 г. N ___

Источники финансирования инвестиционных программ

(в прогнозных ценах соответствующих лет)

Утратили силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 4.3

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Финансовая модель

(в разрезе каждого юридического лица группы/

по конечным видам выпускаемой продукции)

по годам до 2020 года включительно

Утратила силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 5

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об исполнении финансового плана

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 6.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 6.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 6.3

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

о вводах/выводах объектов

Утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 N 591.

# Приложение N 7.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _____ 20__ года

М.П.

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | Отклонение <3> |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  |  |
|  |  |  | план <2> | факт <3> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

# Приложение N 7.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об исполнении основных этапов работ по реализации

инвестиционной программы компании в отчетном году

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _____ 20__ года

М.П.

| N N | Наименование объекта <1> | Плановый объем финансирования, млн. руб. <1> |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты |
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гка/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |  |
| ## 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

# Приложение N 8

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _____ 20__ года

М.П.

| N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |
|  |  | план <1> | факт <2> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| ## 1. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Прочая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Прочая амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возврат НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Облигационные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Использование лизинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вне ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<2> Накопленным итогом за год.

# Приложение N 9

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

о вводах/выводах объектов

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _____ 20__ года

М.П.

| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <1> |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план <1> |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

--------------------------------

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

# Приложение N 10

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

о ходе реализации проектов

(заполняется для наиболее значимых проектов <1>)

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _____ 20__ года

М.П.

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) |  |
| Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение] |
| Вводимая мощность (в том числе прирост) |  |
| Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой] |
| Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано] |
| Проектная документация |  |
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) |  |
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) |  |
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа <2>) |  |
| Землеотвод |  |
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) |  |
| Исходно-разрешительная документация |  |
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) |  |
| Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива] |
| Прогнозный объем потребления топлива |  |
| Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом] |
| Технологическое присоединение объекта к электрической сети: - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) - разработка схемы выдачи мощности - получение технических условий на технологическое присоединение - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ |  |
| Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. |  |
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта |  |
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. |  |
| Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. |  |
| в том числе |  |
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): |  |
| объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. |  |
| % от сметной стоимости проекта |  |
| оплачено по договору, млн. руб. |  |
| освоено по договору, млн. руб. |  |
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): |  |
| объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. |  |
| % от сметной стоимости проекта |  |
| оплачено по договору, млн. руб. |  |
| освоено по договору, млн. руб. |  |
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) |  |
| объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. |  |
| % от сметной стоимости проекта |  |
| оплачено по договору, млн. руб. |  |
| освоено по договору, млн. руб. |  |
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками |  |
| в том числе |  |
| - СМР, % |  |
| - поставка основного оборудования, % |  |
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % |  |
| % оплаты по объекту (предоплата) |  |
| всего оплачено по объекту |  |
| % освоения по объекту за отчетный период |  |
| всего освоено по объекту |  |
| Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору] |
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта |  |
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта |  |
| в том числе |  |
| - строительный персонал |  |
| - монтажный персонал |  |
| Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения] |
| График поставки основного оборудования |  |
| - дата поставки - задержки в поставке - причины задержек |  |
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта] |
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать) | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] |

Руководитель организации

(подпись)               (Ф.И.О.)

Печать

--------------------------------

<1> Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета и/или включенные в Федеральные целевые программы.

2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.

3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.

4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).

5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).

6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

<2> Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

# Приложение N 11.1

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

об исполнении сетевых графиков строительства проектов

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" ______ 20__ года

М.П.

Отчетный период _____________

по состоянию на ___________ 20__ г.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана  в  соответствии  с  официальным  текстом

документа.

| N пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1> | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Заполняется согласно приложению 3.2.

# Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

## I. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для генерирующих

компаний (представляется ежеквартально)

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | Предпроектный этап |  |
| 1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
| 1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
| ### 2. | Проектный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
| 2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
| 2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
| 2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
| 2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
| 2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
| ### 3. | Организационный этап |  |
| 3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
| 3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
| 3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие |
| 3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
| ### 4. | Строительные работы |  |
| 4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
| 4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
| 4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
| 4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
| 4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
| 4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
| ### 5. | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) |  |
| 5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
| 5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
| 5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
| 5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
| 5.5. | Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| 5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| ### 6. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
| 6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |

## II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | Предпроектный и проектный этап |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
| ### 2. | Организационный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
| ### 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
| 3.5. | Завершение строительства | событие |
| ### 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |

# Приложение N 12

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Форма

представления показателей финансовой отчетности

(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период

[__ квартал ____ года/____ год]

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _______ 20__ года

М.П.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года/За 2009 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |
| Направления распределения чистой прибыли: |  |  |
| дивиденды |  |  |
| другое (расшифровать) |  |  |
| EBITDA |  |  |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |
| покупатели и заказчики |  |  |
| авансы выданные |  |  |
| Собственный капитал |  |  |
| <1> Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  |
| кредиты |  |  |
| облигационные займы |  |  |
| займы организаций |  |  |
| прочее |  |  |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  |
| кредиты и займы <1> |  |  |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |
| по строительству |  |  |
| по ремонтам |  |  |
| по поставкам топлива |  |  |
| Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам |  |  |
| ## Оценка обеспеченности инвестиционных программ |  |  |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |
| Дефицит финансирования |  |  |
| ## Оценка кредитного потенциала |  |  |
| Собственная оценка кредитного потенциала: |  |  |
| на 2010 г. |  |  |
| на период 2010 - 2012 гг. |  |  |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  |

--------------------------------

<1> По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

# Приложение N 13

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

Отчет

о техническом состоянии объекта

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" _______ 20__ года

М.П.

| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |

# Приложение N 14

к Приказу Минэнерго России

от "__" ____ 2010 г. N ___

График реализации инвестиционной программы <1>,

млн. рублей с НДС

(представляется ежегодно до 15 декабря года,

предшествующего плановому)

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

---------

"__" ________ 20__ года

М.П.

Перечень

инвестиционных проектов инвестиционной программы

и план их финансирования

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, год N | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  |  |  | план <2> | план | план | план | план |  |
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ПТП |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

Источники финансирования

инвестиционной программы на год N, млн. рублей

| N N | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  |  | план <1> | план | план | план | план |  |
| ### 1. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возврат НДС |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Облигационные займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План

ввода/вывода объектов в году N

| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <1> |  |  |  |  | план <1> |  |  |  |  |
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  |
|  |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.