ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 7 ноября 2022 г. | № | 810-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.03.2022 № 127-рП

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.03.2022 № 127-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Правительства Пензенской области 07.11.2022 № 810-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год

| № основного мероприятия (региональ-ного проекта), мероприятия в соответ-ствии с номером Перечня основных мероприятий (региональ-ных проектов), мероприятий государствен-ной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Едини- ца измере-ния | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квар-тал | I полу-годие | 9 меся-цев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах по реализации Закона Пензенской области", от 10.10.2011 № 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона", от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" | I-IV кв. 2022 года Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | выплаты | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны" | III кв. 2022 года Проведение смотров-конкурсов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | единица | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)" | I-IV кв. 2022 года Количество государственных организаций, в которых проведен монтаж, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 8 0 | 0 8 0 | 0 8 6 | 10 10 8 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)" | II-IV кв. 2022 года Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 2 1 | 5 3 1 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)" | IV кв. 2022 года Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания Министерство образования Пензенской области, подведомственные организации | органи-зации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.4. | Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений" | IV кв. 2022 года Оснащение организаций средствами спасения: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения | органи-зации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.5. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)" | I-IV кв. 2022 года Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области, подведомственные организации Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 3 1 | 4 8 1 |
| 1.2.6. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)" | I-IV кв. 2022 года Ремонт систем противопожарного водоснабжения: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 2 1 1 |
| 1.2.7. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области" | II - IV кв. 2022 года Повышение уровня противопожарной защиты на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области: противопожарная обработка деревянных конструкций; поставка оборудования для оснащения системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или возникновений ЧС; поставка оборудования для текущего ремонта системы автоматической пожарной сигнализации; приобретение огнетушителей | объекты объекты объекты объекты | 0 0 0 0 | 1 3 5 4 | 1 3 5 4 | 1 3 5 4 |
|  |  | I-IV кв. 2022 года Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности. Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения | органи-зации | 1 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | III-IV кв. 2022 года Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области. Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации | органи-зации | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Создание, модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО)" | IV кв. 2022 года Создание пункта управления РАСЦО. Модернизация пунктов управления РАСЦО. Модернизация центров оповещения. Установка пунктов сирено-речевого оповещения населения. Выполнение работ по сопряжению с КСЭОН. Выдача технических условий от филиала РТРС "Пензенский ОРТПЦ". Проведение экспертизы по проверке достоверности и определения сметной стоимости проектно-сметной документации РАСЦО. Проведение строительного контроля. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | единица единица единица единица единица единица экспер-тиза единица | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 2 22 22 1 1 1 1 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения" | IV кв. 2022года Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте заметок о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | заметок | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.3.3. | Мероприятие "Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" | IV кв. 2022года Приобретение: полнолицевых масок, аппаратов дыхательных, радиостанций | единица единица единица | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 5 6 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие "Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков" | II-IV кв. 2022 года Приобретение специальной техники: водолазное и специальное снаряжения. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | комплект | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений" | IV кв. 2022 года Повышение уровня противопожарной защиты социальных учреждений. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | учреждение | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.4.5 | Мероприятие "Создание, восполнение резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" | IV кв. 2022 года Приобретение продуктов питания, вещевого имущества, предметов первой необходимости, имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения. Приобретение мыла хозяйственного. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | кг | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах" | I-IV кв. 2022 года Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500 Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах Среднее время прибытия к месту пожара Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений | чел./час единица процент процент процент процент процент минут процент | 19626 1 100 85 85 85 85 20 100 | 39252 2 100 85 85 85 85 20 100 | 58878 3 100 85 85 85 85 20 100 | 78504 4 100 85 85 85 85 20 100 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата спасателям" | I - IV кв. 2022 года Ежемесячная денежная выплата спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области | человек | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов, пожаро-взрывоопасных веществ и предметов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" | II-IV кв. 2022 года Проведение лабораторных испытаний СИЗ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | партий | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 3. | Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие "Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема и обработки вызовов" | I-IV кв. 2022 года Обеспечение приема и обработки вызовов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | вызовов | 173000 | 346000 | 519000 | 692000 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании Системы-112" | I-IV кв. 2022 года Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | публи-каций | 2 | 4 | 7 | 10 |

___________