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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. N 801-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 07.05.2014 N 297-пП, от 17.07.2014 N 497-пП,
от 12.08.2014 N 558-пП, от 09.09.2014 N 623-пП,
от 30.12.2014 N 925-пП, от 11.03.2015 N 120-пП,
от 25.03.2015 N 151-пП, от 01.07.2015 N 359-пП,
от 09.09.2015 N 511-пП, от 19.01.2016 N 20-пП,
от 01.03.2016 N 114-пП, от 24.06.2016 N 319-пП,
от 11.04.2017 N 171-пП, от 21.07.2017 N 350-пП,
от 12.09.2017 N 441-пП, от 13.02.2018 N 58-пП,
от 01.03.2018 N 118-пП, от 07.05.2018 N 253-пП,
от 10.09.2018 N 479-пП, от 17.09.2018 N 503-пП,
от 08.02.2019 N 66-пП, от 29.03.2019 N 191-пП,
от 17.05.2019 N 288-пП, от 27.09.2019 N 606-пП,
от 12.12.2019 N 789-пП, от 31.03.2020 N 192-пП,
от 08.10.2020 N 705-пП, от 20.01.2021 N 12-пП,
от 31.03.2021 N 156-пП, от 22.06.2021 N 349-пП,
от 13.07.2021 N 414-пП, от 01.11.2021 N 745-пП,
от 24.12.2021 N 913-пП, от 11.03.2022 N 162-пП,
от 20.07.2022 N 624-пП)
	



В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 N 274-пП "Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2012 N 718-пП "Об утверждении Перечня государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области".
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.09.2018 N 503-пП, от 08.10.2020 N 705-пП)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства Пензенской области
от 29 октября 2013 г. N 801-пП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.09.2018 N 503-пП,
от 08.02.2019 N 66-пП, от 29.03.2019 N 191-пП, от 17.05.2019 N 288-пП,
от 27.09.2019 N 606-пП, от 12.12.2019 N 789-пП, от 31.03.2020 N 192-пП,
от 08.10.2020 N 705-пП, от 20.01.2021 N 12-пП, от 31.03.2021 N 156-пП,
от 22.06.2021 N 349-пП, от 13.07.2021 N 414-пП, от 01.11.2021 N 745-пП,
от 24.12.2021 N 913-пП, от 11.03.2022 N 162-пП, от 20.07.2022 N 624-пП)
	



ПАСПОРТ
государственной программы Пензенской области

	Наименование государственной программы
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Соисполнители государственной программы
	Министерство здравоохранения Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области,
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области,
Министерство культуры и туризма Пензенской области,
Министерство образования Пензенской области,
Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области,
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Подпрограммы государственной программы
	1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области.
2. Система химической и биологической безопасности Пензенской области.
3. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области

	Цель государственной программы
	Совершенствование функционирования Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	Задачи государственной программы
	1. Повышение уровня защищенности населения и территории Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических, пожаровзрывоопасных и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области.
3. Повышение безопасности населения Пензенской области, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Целевые показатели государственной программы
	- динамика снижения на территории Пензенской области количества деструктивных событий (пожаров, происшествий на водных объектах), зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года (%);
- увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, приведенных в соответствие с требованиями санитарных нормативов и правил, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний (ед.);
- доля населения Пензенской области, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (%)

	Этапы и сроки реализации государственной программы
	2014 - 2027 годы

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
	Общий объем финансирования - 2345030,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 25766,3 тыс. рублей, из них по годам:
2017 г. - 25766,3 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области - 2319264,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. - 104193,6 тыс. рублей;
2015 г. - 89536,9 тыс. рублей;
2016 г. - 99651,5 тыс. рублей;
2017 г. - 103667,6 тыс. рублей;
2018 г. - 157021,8 тыс. рублей;
2019 г. - 134898,4 тыс. рублей;
2020 г. - 149701,4 тыс. рублей;
2021 г. - 186183,0 тыс. рублей;
2022 г. - 262808,3 тыс. рублей;
2023 г. - 291284,9 тыс. рублей;
2024 г. - 182483,6 тыс. рублей;
2025 г. - 185944,4 тыс. рублей;
2026 г. - 185944,4 тыс. рублей;
2027 г. - 185944,4 тыс. рублей;

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Ожидаемые результаты реализации государственной программы
	В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2027 года ожидается:
снижение количества деструктивных событий на 22,3% по сравнению с 2013 годом;
обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований, системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - 100%;
к концу 2016 года увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, приведенных в соответствие с требованием санитарных нормативов и правил, на 4 ед.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)



ПАСПОРТ
подпрограммы 1 государственной программы Пензенской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 08.10.2020 N 705-пП)

	Наименование подпрограммы
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Соисполнители подпрограммы
	Министерство здравоохранения Пензенской области,
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,
Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области,
Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Цель подпрограммы
	Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение уровня противопожарной защиты населения Пензенской области.
2. Обеспечение готовности к реагированию сил и средств Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Целевые показатели подпрограммы
	Динамика снижения на территории Пензенской области общего количества чрезвычайных ситуаций к аналогичному показателю 2013 года (%);
доля государственных учреждений, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, от общего количества государственных учреждений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (%);
охват населения области, оповещаемого с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), % от общей численности населения области;
увеличение удельного веса населения Пензенской области, охваченного различными техническими средствами оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (%).

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 27.09.2019 N 606-пП, от 24.12.2021 N 913-пП)

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2027 годы

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 2146203,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Пензенской области - 2146203,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. - 96601,1 тыс. рублей;
2015 г. - 88254,0 тыс. рублей;
2016 г. - 99294,0 тыс. рублей;
2017 г. - 100125,7 тыс. рублей;
2018 г. - 126678,2 тыс. рублей;
2019 г. - 133043,4 тыс. рублей;
2020 г. - 148344,1 тыс. рублей;
2021 г. - 156903,4 тыс. рублей;
2022 г. - 246566,6 тыс. рублей;
2023 г. - 275043,2 тыс. рублей;
2024 г. - 166241,9 тыс. рублей;
2025 г. - 169702,7 тыс. рублей;
2026 г. - 169702,7 тыс. рублей;
2027 г. - 169702,7 тыс. рублей

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2027 года ожидается:
снижение на территории Пензенской области общего количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций к аналогичному показателю 2013 года - 22,3%;
доля государственных учреждений, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации от общего количества государственных учреждений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, - 100%;
удельный вес населения Пензенской области, охваченного различными техническими средствами оповещения в случае возникновении чрезвычайных ситуаций, - 81,2%;
охват населения области, оповещаемого с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО), - 82,3% от общей численности населения области.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)



ПАСПОРТ
подпрограммы 2 государственной программы Пензенской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 08.10.2020 N 705-пП)

	Наименование подпрограммы
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Министерство здравоохранения Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Цель подпрограммы
	Достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических, пожаровзрывоопасных и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Задачи подпрограммы
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативного влияния опасных химических веществ, биологических агентов, пожаровзрывоопасных веществ и предметов

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Целевые показатели подпрограммы
	- снижение количества объектов (мест хранения) опасных отходов (пестицидов) с истекшим сроком хранения (ед.);
- увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, оснащенных соответствующим оборудованием и техникой, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний (ед.);
- обеспечение установленных категорий населения Пензенской области средствами индивидуальной защиты (%);
- приведение объектов, расположенных на территории Пензенской области на которых хранятся с нарушением установленных правил пожаровзрывоопасные вещества и предметы, в безопасное состояние.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.12.2021 N 913-пП)

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2027 годы

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 20993,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Пензенской области - 20993,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. - 357,5 тыс. рублей;
2015 г. - 357,1 тыс. рублей;
2016 г. - 357,5 тыс. рублей;
2017 г. - 357,3 тыс. рублей;
2018 г. - 352,8 тыс. рублей;
2019 г. - 355,5 тыс. рублей;
2020 г. - 357,3 тыс. рублей;
2021 г. - 16355,0 тыс. рублей;
2022 г. - 357,3 тыс. рублей;
2023 г. - 357,3 тыс. рублей;
2024 г. - 357,3 тыс. рублей;
2025 г. - 357,3 тыс. рублей;
2026 г. - 357,3 тыс. рублей;
2027 г. - 357,3 тыс. рублей

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	В результате реализации подпрограммы ожидается:
снижение количества объектов (мест хранения) опасных отходов (пестицидов) с истекшим сроком хранения на 3 единицы к концу 2016 года;
увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, оснащенных соответствующим оборудованием и техникой, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний, на 3 единицы к концу 2016 года;
обеспечение установленных категорий населения Пензенской области средствами индивидуальной защиты - 80,3% к концу 2027 года;
приведение одного объекта, расположенного на территории Пензенской области, на котором хранятся с нарушением установленных правил пожаровзрывоопасные вещества и предметы, в безопасное состояние к концу 2021 года

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)



ПАСПОРТ
подпрограммы 3 государственной программы Пензенской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 08.10.2020 N 705-пП)

	Наименование подпрограммы
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Соисполнители подпрограммы
	ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	Цель подпрограммы
	Повышение безопасности населения Пензенской области, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

	Задачи подпрограммы
	Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112

	Целевые показатели подпрограммы
	- количество созданных центров обработки вызов Системы-112 на территории Пензенской области (ед.);
- сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Пензенской области по сравнению с предыдущим годом (%)

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2027 годы

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 177833,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 25766,3 тыс. рублей, из них по годам:
2017 г. - 25766,3 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области - 152066,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. - 7235,0 тыс. рублей;
2015 г. - 925,8 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 3184,6 тыс. рублей;
2018 г. - 29990,8 тыс. рублей;
2019 г. - 1499,5 тыс. рублей;
2020 г. - 1000,0 тыс. рублей;
2021 г. - 12924,6 тыс. рублей;
2022 г. - 15884,4 тыс. рублей;
2023 г. - 15884,4 тыс. рублей;
2024 г. - 15884,4 тыс. рублей;
2025 г. - 15884,4 тыс. рублей;
2026 г. - 15884,4 тыс. рублей;
2027 г. - 15884,4 тыс. рублей

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Пензенской области - 20,1% к концу 2027 года;
создание на территории Пензенской области центра обработки вызовов системы-112 к концу 2017 года.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)



Приоритеты государственной политики, цели, задачи, основные
мероприятия в сфере социально-экономического развития,
в рамках которой реализуется государственная программа
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 24.12.2021 N 913-пП)

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" (далее - Госпрограмма) разработана исходя из положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 N 2 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года", Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года", Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года", Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.03.2019 N 97 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 N 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года". Кроме того, Госпрограмма предусматривает реализацию требований федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (с последующими изменениями), от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями), Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года (далее - Стратегия), утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", и других нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Пензенской области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия государственной программы направлены на реализацию основного направления Стратегии - "Пензенская область - территория комфортного проживания".
Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:
развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пензенской области;
развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ на территории Пензенской области.
Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:
формирование эффективного механизма оценки применения законодательства Российской Федерации и реализации документов стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совершенствование организации взаимодействия системы управления гражданской обороной Пензенской области, органов управления Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ПТП РСЧС) с системой государственного управления Российской Федерации;
развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороной Пензенской области и органов управления ПТП РСЧС;
совершенствование состава и структуры органов управления гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны Пензенской области, органов управления, сил и средств ПТП РСЧС с учетом прогнозируемых опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
повышение социальной защищенности сотрудников подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;
совершенствование методов, средств и способов проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на повышение уровня защищенности населения Пензенской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;
создание условий для эффективной деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Пензенской области с учетом приоритетов регионального развития и экономических перспектив освоения территорий;
совершенствование спасательных технологий, технических средств и экипировки, предназначенных для оснащения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных подразделений Пензенской области;
поддержание необходимого уровня готовности сил и средств гражданской обороны Пензенской области к использованию по предназначению, оснащение их современной экипировкой и специальной техникой;
внедрение новых форм подготовки населения Пензенской области в области гражданской обороны и к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием современных технических средств обучения;
совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совершенствование способов и методов взаимодействия всех элементов системы обеспечения пожарной безопасности;
привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций.
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1
	Ответственный исполнитель
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"

	1
	Динамика снижения на территории Пензенской области количества деструктивных событий (пожаров, происшествий на водных объектах), зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года (%)
	процент
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	21
	22
	22
	22
	22,1
	22,2
	22,3

	2
	Увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, приведенных в соответствие с требованиями санитарных нормативов и правил, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний
	единиц
	3
	3
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Доля населения Пензенской области, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	процент
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	1.1
	Динамика снижения на территории Пензенской области общего количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций к аналогичному показателю 2013 года
	процент
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	21
	22
	22
	22
	22,1
	22,2
	22,3

	1.2
	Доля государственных учреждений, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, от общего количества государственных учреждений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
	процент
	82
	84
	86
	88
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Увеличение удельного веса населения Пензенской области, охваченного различными техническими средствами оповещения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
	процент
	58
	65
	65
	65
	70
	75
	80
	80
	80
	80
	80
	81
	81,1
	81,2

	1.4
	Охват населения области, оповещаемого с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), % от общей численности населения области
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	82
	82
	82
	82
	82
	82,1
	82,2
	82,3

	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"

	2.1
	Снижение количества объектов (мест хранения) опасных отходов (пестициды) с истекшим сроком хранения
	единиц
	1
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, оснащенных соответствующим оборудованием и техникой, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний
	единиц
	1
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Обеспечение установленных категорий населения Пензенской области средствами индивидуальной защиты
	процент
	79,13
	79,21
	79,22
	79,35
	79,43
	79,44
	79,57
	79,77
	80,00
	80,00
	80,00
	80,10
	80,20
	80,30

	2.4
	Приведение объектов, расположенных на территории Пензенской области, на которых хранятся с нарушением установленных правил пожаровзрывоопасные вещества и предметы, в безопасное состояние
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"

	3.1
	Количество созданных центров обработки вызовов Системы-112 на территории Пензенской области
	единиц
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Пензенской области по сравнению с предыдущим годом
	процент
	-
	-
	-
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20,1
	20,1
	20,1
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Приложение N 2
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.01.2021 N 12-пП,
от 01.11.2021 N 745-пП, от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование исполнительного органа Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	1
	Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 N 501
	"О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года"
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	По мере необходимости

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	2
	Закон Пензенской области от 12.07.1999 N 162-ЗПО
	"О защите населения и территории Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	По мере необходимости

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	3
	Постановление Правительства Пензенской области от 22.01.2016 N 31-пП
	"О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	По мере необходимости

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"

	1.
	Распоряжение Правительства Пензенской области от 05.10.2009 N 365-рП
	О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Пензенской области
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	По мере необходимости

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)

	Принятие нормативных правовых актов не планируется

	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области"

	3.
	Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2013 N 239-пП
	О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	По мере необходимости

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2021 N 745-пП)







Приложение N 3
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2015 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

	N п/п
	Наименование государственной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема государственной услуги
	Объем государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Исполнительный орган государственной власти Пензенской области, определяющий объем государственного задания и его финансирование, - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

	Мероприятие: предоставление субсидий на выполнение государственного задания государственного бюджетного учреждения Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	1.
	Поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСНДР)
	Степень готовности к выполнению задач по предназначению; степень выполнения АСНДР
	%
	100
	100
	38940,00
	38018,30

	2.
	Обеспечение комплекса мероприятий пожарной безопасности на территории Пензенской области, в том числе осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества при пожарах и проведение аварийно-спасательных работ (далее - АСР)
	Степень выполнения годового плана основных мероприятий ГУ "ППСЦ" по обеспечению выполнения мероприятий в области ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) межмуниципального и регионального характера
	%
	100
	100
	14107,90
	21074,00

	3.
	Участие в обеспечении выполнения мероприятий в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от ЧС
	Степень выполнения комплекса мероприятий пожарной безопасности
	%
	100
	100
	19489,80
	17318,90

	4.
	Обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации в области ГО и ЧС
	Доля слушателей, получивших удостоверение о прохождении обучения в соответствии с планом комплектования УМЦ ГУ "ППСЦ"
	%
	100
	100
	13093,40
	8736,10







Приложение N 3.1
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.05.2019 N 288-пП,
от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	N
п/п
	Наименование государственной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема государственной услуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	
	
	
	
	Объем государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	
	Основное мероприятие 1.5. "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	
	Мероприятие 1.5.1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера"

	1.
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	Количество человеко-часов
	чел./час
	70313
	70313
	75384
	8714,2
	9867,4
	10142,2

	2.
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(за исключением случаев обеспечения безопасности на водных объектах)
	Поисковые и аварийно-спасательные работы. Процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ
	процент
	100
	100
	-
	37923,0
	39962,6
	-

	
	
	Обеспечение повседневной деятельности.
(Оценка состояния готовности к выполнению задач по предназначению в соответствии с установленными МЧС России требованиями)
	балл
	хорошо
	хорошо
	-
	
	
	

	
	
	Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации.
(Оценка состояния готовности к выполнению задач по предназначению в соответствии с установленными МЧС России требованиями)
	балл
	хорошо
	хорошо
	-
	
	
	

	3.
	Обеспечение безопасности населения на водных объектах
	Поиск и спасение людей на водных объектах (процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ)
	процент
	100
	100
	-
	
	
	

	4.
	Обеспечение пожарной безопасности
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ
	процент
	100
	100
	-
	21021,1
	21290,7
	-

	5.
	Мероприятия в сфере гражданской обороны
	Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
(Процент выполнения годового плана основных мероприятий)
	процент
	100
	100
	-
	17724,1
	16109,9
	-

	6.
	Развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения
	единиц
	-
	-
	4
	-
	-
	7814,34

	7.
	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны средств индивидуальной защиты
	единиц
	-
	-
	300800
	-
	-
	8272,00

	8.
	Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий
	единиц
	-
	-
	136
	-
	-
	17331,84

	9.
	Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
	Количество оперативных выездов
	единиц
	-
	-
	385
	-
	-
	82,27

	10.
	Организация и проведение работ и мероприятий в целях обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации
	Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС РФ от 26.09.2007 N 500
	единиц
	-
	-
	95
	-
	-
	17331,8

	11.
	Организация и проведение работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	Количество оперативных выездов
	единиц
	-
	-
	51
	-
	-
	7490,37

	12.
	Деятельность по обеспечению пожарной безопасности. Организация тушения пожаров
	Количество оперативных выездов
	единиц
	-
	-
	131
	-
	-
	25160,48

	13.
	Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", организация ее эксплуатации, обеспечение приема и обработки вызовов
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений
	процент
	-
	-
	100
	-
	-
	5874,8







Приложение N 3.2
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	N п/п
	Наименование государственной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема государственной услуги
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	
	
	
	
	Объем государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Основное мероприятие 1.5. "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	Мероприятие 1.5.1. "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

	1.
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	Количество человеко-часов
	человеко-часы
	75384
	79056
	80964
	78504
	80964
	80964
	9611,3
	10332
	10634,9
	11015,9
	10347,1
	13022

	2.
	Развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	7404,2
	8834,1
	9209,8
	9439,3
	9692,6
	10316,5

	3.
	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ
	единиц/%
	300800 ед/-
	300800 ед/-
	100 -/%
	100 -/%
	100 -/%
	100 -/%
	7838
	8385,8
	6983,9
	7818,8
	7108,3
	7823,6

	4.
	Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Доля регламентных ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий
	единиц/%
	138 ед/-
	136 ед/-
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	16430,6
	17209
	17135,9
	18173,9
	16894,9
	19196,3

	5.
	Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ
	единиц/%
	379 ед/-
	641 ед/-
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	84,9
	65,6
	223,8
	352,7
	259,8
	216,3

	6.
	Организация и проведение работ и мероприятий в целях обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500
	единиц/%
	95 ед/-
	95 ед/-
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	16430,6
	8079,7
	17135,9
	18382,8
	18894,9
	18283,3

	7.
	Организация и проведение работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	единиц/%
	47 ед/-
	46 ед/-
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	7102,3
	16071,9
	8255,9
	8201,9
	8585,1
	8247,1

	8.
	Деятельность по обеспечению пожарной безопасности. Организация тушения пожаров
	Среднее время прибытия к месту пожара в соответствии с нормативами, утвержденными федеральным законодательством
	единиц/минут
	137 ед/-
	126 ед/-
	20 -/мин
	20 -/мин
	20 -/мин
	20 -/мин
	23853,6
	24742
	24673,4
	37040,2
	26645,8
	25633,9

	9.
	Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", организация ее эксплуатации, обеспечение приема и обработки вызовов
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", прием и обработка вызовов по единому номеру "112" и передача их диспетчерским службам
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	5564,9
	15612,7
	23519,2
	23967,7
	25055
	25349,8
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Приложение N 3.3
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	N п/п
	Наименование государственной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема государственной услуги
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	
	
	
	
	Объем государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Основное мероприятие 1.5. "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	Мероприятие 1.5.1. "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

	1.
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	Количество человеко-часов
	человеко-часы
	80964
	80964
	80964
	13022
	13022
	13022

	2.
	Развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения
	единиц
	4
	4
	4
	10316,5
	10316,5
	10316,5

	3.
	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ
	единиц/процент
	100 -/%
	100 -/%
	100 -/%
	7823,6
	7823,6
	7823,6

	4.
	Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Доля регламентных ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий
	единиц/процент
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	19196,3
	19196,3
	19196,3

	5.
	Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ
	единиц/процент
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	216,3
	216,3
	216,3

	6.
	Организация и проведение работ и мероприятий в целях обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500
	единиц/процент
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	18283,3
	18283,3
	18283,3

	7.
	Организация и проведение работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	единиц/процент
	85 -/%
	85 -/%
	85 -/%
	8247,1
	8247,1
	8247,1

	8.
	Деятельность по обеспечению пожарной безопасности. Организация тушения пожаров
	Среднее время прибытия к месту пожара в соответствии с нормативами, утвержденными федеральным законодательством
	единиц/минут
	20,1 -/мин
	20,1 -/мин
	20,1 -/мин
	25633,9
	25633,9
	25633,9

	9.
	Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", организация ее эксплуатации, обеспечение приема и обработки вызовов Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", прием и обработка вызовов по единому номеру "112" и передача их диспетчерским службам
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений
	процент
	100
	100
	100
	25349,8
	25349,8
	25349,8
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Приложение N 4
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов,
тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	104193,60
	89395,50

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	104193,60
	89395,50

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)

	1
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	96601,10
	88112,60

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	96601,10
	88112,60

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	357,50
	357,10

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	357,50
	357,10

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	7235,00
	925,80

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	7235,00
	925,80

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00







Приложение N 4.1
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.05.2019 N 288-пП,
от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	Постановление Правительства Пензенской обл. от 29.10.2013 N 801-пП
(ред. от 20.07.2022)
"Об утверждении государственной ...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2022




	Постановление Правительства Пензенской обл. от 29.10.2013 N 801-пП
(ред. от 20.07.2022)
"Об утверждении государственной ...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2022






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1
	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	99651,5
	129433,9
	157021,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	25766,3
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	99651,5
	103667,6
	157021,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)

	1.
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	Всего,
в том числе:
	99294,0
	100125,7
	126678,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	99294,0
	100125,7
	126678,2

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	Всего,
в том числе:
	11966,0
	11936,1
	13926,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	11966,0
	11936,1
	13926,1

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	Всего,
в том числе:
	1051,4
	0,0
	11850,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1051,4
	0,0
	11850,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	Всего, в том числе:
	1195,3
	959,0
	1402,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1195,3
	959,0
	1402,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	Всего,
в том числе:
	85081,3
	87230,6
	99500,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	85081,3
	87230,6
	99500,1

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	Всего,
в том числе:
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	357,50
	357,30
	352,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,00
	28950,9
	29990,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	25766,3
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	3184,6
	29990,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	28950,9
	29990,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	25766,3
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	3184,6
	29990,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение N 4.2
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	134898,4
	149701,4
	186183,0
	262808,3
	291284,9
	182483,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	134898,4
	149701,4
	186183
	262808,3
	291284,9
	182483,6

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	133043,4
	148344,1
	156903,4
	246566,6
	275043,2
	166241,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	133043,4
	148344,1
	156903,4
	246566,6
	275043,2
	166241,9

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	Всего, в том числе:
	19894,9
	31447,9
	29071,9
	29303,6
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	19894,9
	31447,9
	29071,9
	29303,6
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	2594,0
	2727,9
	76391,1
	113557,8
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	2594,0
	2727,9
	76391,1
	113557,8
	0,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	Всего, в том числе:
	11301,9
	4969,2
	4483,7
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	11301,9
	4969,2
	4483,7
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	Всего, в том числе:
	101846,6
	109333,0
	119372,7
	134393,2
	123483,5
	128088,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	101846,6
	109333,0
	119372,7
	134393,2
	123483,5
	128088,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 1.6.
	Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	1247,2
	1846,5
	2381,6
	2532,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	1247,2
	1846,5
	2381,6
	2532,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	355,5
	357,3
	16355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	355,5
	357,3
	16355
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	Всего, в том числе:
	355,5
	357,3
	16355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	355,5
	357,3
	16355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области
	Всего, в том числе:
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение N 4.3
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пензенской обл.
от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	Всего, в том числе:
	185944,4
	185944,4
	185944,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	185944,4
	185944,4
	185944,4

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	169702,7
	169702,7
	169702,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	169702,7
	169702,7
	169702,7

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	Всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	Всего, в том числе:
	30988,1
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	30988,1
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	Всего, в том числе:
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	Всего, в том числе:
	131549,6
	131549,6
	131549,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	131549,6
	131549,6
	131549,6

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 1.6.
	Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области
	Всего, в том числе:
	2532,8
	2532,8
	2532,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	2532,8
	2532,8
	2532,8

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	Всего, в том числе:
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	Всего, в том числе:
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области.
	Всего, в том числе:
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области.
	Всего, в том числе:
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0







Приложение N 5
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 И 2015
ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР <1>
	ВР
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	104193,60
	89395,50

	
	
	
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	96958,60
	88469,70

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1753,20
	0,00

	
	
	
	Правительство Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	5481,80
	925,80

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)

	1
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	96601,10
	88112,60

	
	
	
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	96601,10
	88112,60

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	357,50
	357,10

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	357,50
	357,10

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	7235,00
	925,80

	
	
	
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1753,20
	0,00

	
	
	
	Правительство Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	5481,80
	925,80
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Приложение N 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018
ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.05.2019 N 288-пП,
от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	99651,5
	103667,6
	157021,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
03
	09
10
	05 0 00 00000
	
	87485,5
	91731,4
	142173,3

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	02
07
09
	04
04
09
	05 0 00 00000
	240
610
610
	400,0
100,0
8773,7
	360,0
400,0
8381,4
	453,3
200,0
7800,7

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	850
	04
10
	01
02
	05 0 00 00000
	
	0,0
200,0
	0,0
0,0
	83,6
838,8

	
	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	816
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,1
	0,0

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 0 00 00000
	
	979,9
	1295,0
	2000,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	08
07
08
	04
04
01
	05 0 00 00000
	
	212,6
	0,0
	0,0
1059,5
912,6

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 0 00 00000
	
	1499,8
	1499,7
	1500,0

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)

	1
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	99294,0
	100125,7
	126678,2

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
03
	09
10
	05 1 00 00000
	
	87128,0
	88189,5
	111829,7

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	02
07
09
	04
04
09
	05 1 00 00000
	240 610 610
	400,0
100,0
8773,7
	360,0
400,0 8381,4
	453,3
200,0
7800,7

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 00 00000
	
	979,9
	1295,0
	2000,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,1
	0,0

	
	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	08
07
08
	04
04
01
	05 1 00 00000
	
	212,6
	0,0
	0,0
1059,5
912,6

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
07
07
10
	09
09
09
06
	05 1 00 00000
	240
610
620
610
	400,0
599,8
500,0
0,0
	399,7
600,0
500,0
0,0
	638,0
75,0
725,0
62,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
10
	01
02
	05 1 00 00000
	
	0,0
200,0
	0,0
0,0
	83,6
838,8

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
	10
	05 1 01 21210
	320
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	11966,0
	11936,1
	13926,1

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта
Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 02 64360
	
	979,9
	1295,0
	2000,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	08
07
08
	04
04
01
	05 1 02 64360
	
	212,6
	0,0
	0,0
1059,5
912,6

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
07
07
10
	09
09
09
06
	05 1 02 64360
	240
610
620
610
	400,0
599,8
500,0
0,0
	399,7
600,0
500,0
0,0
	638,0
75,0
725,0
62,0

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	855
	02
07
09
	04 04 09
	05 1 02 64360
	240
610
610
	400,0
100,0
8773,7
	360,0
400,0
8381,4
	453,3
200,0
7800,7

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	1051,4
	0,0
	11850,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
	09
	05 1 04 65250
	610
	1051,4
	0,0
	11850,0

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	всего
	
	
	
	
	
	1195,3
	959,0
	1402,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
	09
	05 1 05 65280
	610
	995,3
	958,9
	479,6

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 05 20110
	240
	0,0
	0,1
	0,0

	
	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 05 20110
	240
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
10
	01
02
	05 1 05 64360
	240
600
	0,0
200,0
	0,0
0,0
	83,6
838,8

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	всего
	
	
	
	
	
	85081,3
	87230,6
	99500,1

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	03
	09
	05 1 07 65260
	610
	85081,3
	87230,6
	99500,1

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	02
	04
	05 2 01 20100
	610
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	всего
	
	
	
	
	
	357,5
	357,3
	352,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	840
	02
	04
	05 2 01 20100
	610
	357,5
	357,3
	352,8

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	3184,6
	29990,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	840
	03
	09
	05 3 01 64670
	610
	0,0
	3184,6
	29990,8

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	3184,6
	29990,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	840
	03
	09
	05 3 01 64670
	610
	0,0
	3184,6
	29990,8
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Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	134898,4
	149701,4
	186183,0
	262808,3
	291284,9
	182483,6

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 0 00 00000
	
	108993,6
	113422,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	355,5
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	152770,3
	229015,2
	255807,3
	147006,0

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	355,0
	357,5
	357,5
	357,5

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	09
	09
	05 0 00 00000
	
	9440,0
	9599,8
	9196,2
	9040,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	109,8
	400,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	850
	04
	01
	05 0 00 00000
	
	181,8
	178,1
	181,4
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	
	5472,6
	4295,9
	3804,4
	4037,6
	4037,6
	4037,6

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 0 00 00000
	
	1999,3
	2000,0
	1716,8
	1800,0
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 0 00 00000
	
	823,4
	780,3
	748,7
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	6132,2
	1217,8
	1234,9
	1240,3
	1240,3
	1240,3

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 0 00 00000
	
	900,0
	17250,0
	15115,5
	15065,5
	16800,0
	16800,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	
	600,0
	600,0
	950,0
	1000,0
	950,0
	950,0

	1
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	133043,4
	148344,1
	156903,4
	246566,6
	275043,2
	166241,9

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 00 00000
	
	107494,1
	112422,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	123845,7
	213130,8
	239922,9
	131121,6

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	09
	09
	05 1 00 00000
	
	9440,0
	9599,8
	9196,2
	9040,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	109,8
	400,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 00 00000
	
	1999,3
	2000,0
	1716,8
	1800,0
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 1 00 00000
	
	823,4
	780,3
	748,7
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	46,5
	0,0
	31,7
	33,5
	33,5
	33,5

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	6018,2
	1217,8
	653,0
	655,0
	655,0
	655,0

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	67,5
	0,0
	550,2
	551,8
	551,8
	551,8

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 1 00 00000
	
	70,0
	2560,0
	1700,0
	910,0
	2100,0
	2100,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	
	400,0
	4390,0
	3260,0
	3900,0
	3260,0
	3260,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	
	430,0
	10300,0
	10155,5
	10255,5
	11440,0
	11440,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	
	600,0
	600,0
	950,0
	1000,0
	950,0
	950,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
	01
	05 1 00 00000
	
	181,8
	178,1
	181,4
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	
	5472,6
	4295,9
	3804,4
	4037,6
	4037,6
	4037,6

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	10
	05 1 01 21210
	320
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	10
	05 1 01 21210
	320
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	19894,9
	31447,9
	29071,9
	29303,6
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 02 64360
	610
	1999,3
	2000,0
	237,0
	737,3
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	
	
	11
	05
	
	620
	0,0
	0,0
	1479,8
	1062,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 1 02 64360
	610
	823,4
	780,3
	748,7
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	240
	46,5
	0,0
	31,7
	33,5
	33,5
	33,5

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	610
	6018,2
	1217,8
	653,0
	655,0
	655,0
	655,0

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	620
	67,5
	0,0
	550,2
	551,8
	551,8
	551,8

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 1 02 64360
	240
	70,0
	2560,0
	1700,0
	910,0
	2100,0
	2100,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	610
	400,0
	4390,0
	3260,0
	3900,0
	3260,0
	3260,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	620
	430,0
	10300,0
	10155,5
	10255,5
	11440,0
	11440,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	610
	600,0
	600,0
	950,0
	1000,0
	950,0
	950,0

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	855
	09
	09
	05 1 02 64360
	610
	9440,0
	9599,8
	9196,2
	9040,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	240
	0,0
	0,0
	109,8
	400,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	2594,0
	2727,9
	76391,1
	113557,8
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 03 64480
	610
	0,0
	2494,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	05 1 03 65290
	610
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 03 64480
	610
	0,0
	0,0
	2727,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	05 1 03 65290
	610
	0,0
	0,0
	0,0
	76391,1
	113557,8
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	всего
	
	
	
	
	
	11301,9
	4969,2
	4483,7
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 04 65280
	610
	5647,5
	495,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 04 65280
	610
	0,0
	0,0
	497,9
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 04 20110
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 04 20110
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
	01
	05 1 04 64360
	240
	181,8
	178,1
	181,4
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	610
	5472,6
	4295,9
	2954,8
	2912,6
	3466,6
	3466,6

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	620
	0,0
	0,0
	849,6
	1125,0
	571,0
	571,0

	1.5
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	всего
	
	
	
	
	
	101846,6
	109333,0
	119372,7
	134393,2
	123483,5
	128088,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 05 65260
	610
	101846,6
	109333,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 05 65260
	610
	0,0
	0,0
	119372,7
	134393,2
	123483,5
	128088,8

	1.6
	Основное мероприятие 1.6.
	Основное мероприятие 1.6. "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области"
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	1247,2
	1846,5
	2381,6
	2532,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 06 64730
	610
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 06 64730
	610
	0,0
	0,0
	1247,2
	1846,5
	2381,6
	2532,8

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	355,5
	357,3
	16355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 00 00000
	
	355,5
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	03
	09
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 00 00000
	
	0,0
	0,0
	355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	
	
	03
	09
	
	
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	всего
	
	
	
	
	
	355,5
	357,3
	16355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 01 20100
	610
	355,5
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	03
	09
	05 2 01 64740
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 01 20100
	610
	0,0
	0,0
	355,0
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	
	
	03
	09
	05 2 01 64740
	610
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 00 00000
	
	1499,5
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 00 00000
	
	0,0
	0,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области.
	всего
	
	
	
	
	
	1499,5
	1000,0
	12924,6
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 01 64700
	610
	1499,5
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 01 64700
	610
	0,0
	0,0
	3367,1
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	
	
	
	
	05 3 01 65270
	612
	0,0
	0,0
	9557,5
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение N 5.3
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пензенской обл.
от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	N п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Пензенской области,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Государственная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	185944,4
	185944,4
	185944,4

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 0 00 00000
	
	150466,8
	150466,8
	150466,8

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	357,5
	357,5
	357,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	09
	09
	05 0 00 00000
	
	9440,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	850
	04
	01
	05 0 00 00000
	
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	
	4037,6
	4037,6
	4037,6

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 0 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 0 00 00000
	
	1800,0
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 0 00 00000
	
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	1240,3
	1240,3
	1240,3

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 0 00 00000
	
	16800,0
	16800,0
	16800,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	
	950,0
	950,0
	950,0

	1
	Подпрограмма 1
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	169702,7
	169702,7
	169702,7

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 00 00000
	
	134582,4
	134582,4
	134582,4

	
	
	
	
	
	03
	10
	
	
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	855
	09
	09
	05 1 00 00000
	
	9440,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 00 00000
	
	1800,0
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 00 00000
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 1 00 00000
	
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	33,5
	33,5
	33,5

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	655,0
	655,0
	655,0

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	
	551,8
	551,8
	551,8

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 1 00 00000
	
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	
	3260,0
	3260,0
	3260,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	
	11440,0
	11440,0
	11440,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	
	950,0
	950,0
	950,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
	01
	05 1 00 00000
	
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	
	4037,6
	4037,6
	4037,6

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	10
	05 1 01 21210
	320
	50,0
	50,0
	50,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2.
	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	30988,1
	30988,1
	30988,1

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
	867
	11
	05
	05 1 02 64360
	610
	1800,0
	1800,0
	1800,0

	
	
	
	
	
	11
	05
	
	620
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области
	857
	07
	04
	05 1 02 64360
	610
	757,8
	757,8
	757,8

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	240
	33,5
	33,5
	33,5

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	610
	655,0
	655,0
	655,0

	
	
	
	
	
	08
	01
	
	620
	551,8
	551,8
	551,8

	
	
	
	Министерство образования Пензенской области
	874
	07
	09
	05 1 02 64360
	240
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	610
	3260,0
	3260,0
	3260,0

	
	
	
	
	
	07
	09
	
	620
	11440,0
	11440,0
	11440,0

	
	
	
	
	
	10
	06
	
	610
	950,0
	950,0
	950,0

	
	
	
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	855
	09
	09
	05 1 02 64360
	610
	9440,0
	9440,0
	9440,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	240
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3.
	Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 03 64480
	610
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	05 1 03 65290
	610
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие 1.4.
	Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
	всего
	
	
	
	
	
	4582,2
	4582,2
	4582,2

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 04 65280
	610
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	02
	04
	
	240
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	882
	02
	04
	05 1 04 20110
	240
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	816
	02
	04
	05 1 04 20110
	240
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	850
	04
	01
	05 1 04 64360
	240
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	610
	3466,6
	3466,6
	3466,6

	
	
	
	
	
	10
	02
	
	620
	571,0
	571,0
	571,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.5.
	Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	всего
	
	
	
	
	
	131549,6
	131549,6
	131549,6

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 05 65260
	610
	131549,6
	131549,6
	131549,6

	1.6
	Основное мероприятие 1.6.
	Основное мероприятие 1.6. "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области"
	всего
	
	
	
	
	
	2532,8
	2532,8
	2532,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 1 06 64730
	610
	2532,8
	2532,8
	2532,8

	2
	Подпрограмма 2
	Система химической и биологической безопасности Пензенской области
	всего
	
	
	
	
	
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 00 00000
	
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	
	
	03
	09
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
	Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
	всего
	
	
	
	
	
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	02
	04
	05 2 01 20100
	610
	357,3
	357,3
	357,3

	
	
	
	
	
	03
	09
	05 2 01 64740
	610
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Подпрограмма 3
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области.
	всего
	
	
	
	
	
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 00 00000
	
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.
	Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области.
	всего
	
	
	
	
	
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	840
	03
	09
	05 3 01 64700
	610
	15884,4
	15884,4
	15884,4

	
	
	
	
	
	
	
	05 3 01 65270
	612
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение N 6
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2015
ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Задача подпрограммы - обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области

	1.1.
	Проведение чемпионата Приволжского федерального округа по пожарно-прикладному спорту на территории Пензенской области
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	1 299,60
	1 299,60
	0,00
	0,00
	0,00
	Развитие пожарно-прикладного спорта, популяризация профессии пожарного и спасателя в регионе. Приобретение: штурмовых лестниц пожарных - 4 шт.; емкостей (канистр) на 30 л - 30 шт.; рукавов спортивных пожарных - 4 шт.; мотопомп "Гейзер" - 3 шт.; пожарных и всасывающих рукавов - 51 шт., переходных головок - 2 комплекта (2 переходные головки 1 трехходовое соединение), сетки всасывающей - 100 - 5 шт.
	N 1.1

	
	
	
	2015
	1 299,60
	1 299,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Гарантия социальной защиты членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей
	

	
	
	
	2014
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача подпрограммы - повышение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени

	1.3.
	Завершение реконструкции региональной системы оповещения (далее - РСО) и подготовка ее к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ", ГУ МЧС России по Пензенской области (по согласованию)
	Итого
	11000,00
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	N 1.3

	
	
	
	2014
	11000,00
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Разработка технического проекта и его согласование. Проверка достоверности сметной документации. Строительство комплексной системы экстренного оповещения населения, пусконаладочные работы, проведение испытаний, сдача в эксплуатацию
	

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача подпрограммы - совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

	1.4.
	Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	1 665,70
	1 665,70
	0,00
	0,00
	0,00
	
	N 1

	
	
	
	2015
	1 665,70
	1 665,70
	0,00
	0,00
	0,00
	Облет водосборной площади Пензенского водохранилища и районов предполагаемых затоплений в период прохождения половодья, аренда самолета 1 час; получение прогностической специализированной информации о гидрометеорологической и синоптической ситуации и гидрологической обстановке, оперативной специализированной информации о состоянии водных объектов в период летне-осенних паводков 1 раз в 3 дня в течение 105 дней; приобретение специальной техники - 1 ед. (снегоход), приобретение водолазного и специального оборудования (2 комплекта), приобретение ГСМ - 3150 л; обеспечение эксплуатации специальной техники
	

	Задача подпрограммы - выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"

	1.5.
	Решение задач в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от ЧС, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и обучения населения по ГО и защите от ЧС
	ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	170919,80
	170919,80
	0,00
	0,00
	0,00
	- дежурство персонала, непосредственно занятого в оказании государственной услуги 1 (чел./дней)/количество проведенных АСДНР при возникновении ЧС (шт.)/дежурство персонала, непосредственно занятого в оказании государственной услуги 2 (чел./дней)/количество проведенных мероприятий ПБ и АСР (шт.)/учение и иные мероприятия по ГО и защите населения от ЧС межмуниципального и регионального характера (шт.)/обучение населения по ГО и защите от ЧС (чел.)
	N 1

	
	
	
	2014
	85631,10
	85631,10
	0,00
	0,00
	0,00
	13743/540/6308/102/99/4219
	

	
	
	
	2015
	85288,70
	85288,70
	0,00
	0,00
	0,00
	15872/540/7192/102/99/2618
	

	Всего по подпрограмме 1:
	Итого
	184855,10
	184855,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	96601,10
	96601,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	88254,00
	88254,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области

	Задача подпрограммы - формирование регионального перечня опасных объектов, повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

	2.1.
	Создание запасов материальных средств и средств индивидуальной защиты населения и аварийно-спасательных формирований на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	N 2.3

	2.1.1.
	Создание запасов средств индивидуальной защиты населения
	
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
	N 2.3

	
	
	
	2014
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.2.
	Создание запасов материальных средств и средств индивидуальной защиты аварийно-спасательных формирований ГБУ Пензенской области "ППСЦ" для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	N 2.3

	
	
	
	2014
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.3.
	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Пензенской области
	
	Итого
	714,60
	714,60
	0,00
	0,00
	0,00
	Приобретение СИЗ, закладываемых в резерв Правительства Пензенской области
	N 2.3

	
	
	
	2014
	357,50
	357,50
	0,00
	0,00
	0,00
	143 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2015
	357,10
	357,10
	0,00
	0,00
	0,00
	130 шт. СИЗ (гражданских противогазов)
	

	Всего по подпрограмме 2:
	Итого
	714,60
	714,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	357,50
	357,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	357,10
	357,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"

	Цель подпрограммы - повышение безопасности населения Пензенской области, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

	Задача подпрограммы - создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области

	3.1.
	Создание базовой инфраструктуры системы-112 в Пензенской области (реконструкция и оснащение программно-техническими комплексами основного и резервного центров обработки вызовов (далее - ЦОВ и РЦОВ)
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	Итого
	1753,20
	1753,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	N 3.1

	
	
	
	2014
	1753,20
	1753,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Разработка рабочего проекта на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (ЦОВ, РЦОВ, телекоммуникационной подсистемы)
	

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	ГБУ "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области", функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Правительство Пензенской области
	Итого
	6407,60
	6470,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2014
	5481,80
	5481,80
	0,00
	0,00
	0,00
	Ремонт помещения здания для размещения ЦОВ, поставка и монтаж кондиционеров, выполнение работ по ремонту системы электроснабжения с установкой дизель-электрической установки, приобретение мебели
	

	
	
	
	2015
	925,80
	925,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Всего по подпрограмме 3:
	Итого
	8160,80
	8160,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	7235,00
	7235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	925,80
	925,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Всего по государственной программе
	Итого
	193589,10
	193589,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	104193,60
	104193,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	89395,50
	89395,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	по другим мероприятиям:

	
	Итого
	193589,10
	193589,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2014
	104193,60
	104193,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	2015
	89395,50
	89395,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	







Приложение N 6.1
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 17.05.2019 N 288-пП, от 08.10.2020 N 705-пП)
	



	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Задача подпрограммы - повышение уровня противопожарной защиты населения Пензенской области

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1, 1.1

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.1.1.
	Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 N 480-пП "О мерах по реализации Закона Пензенской области от 10.10.2011 N 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 06 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного:
	N 1.1.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области"
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и подведомственные учреждения, Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения, Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	37828,2
	37828,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	11966,0
	11966,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	11936,1
	11936,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	13926,1
	13926,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.2.1.
	Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	8237,0
	8237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество государственных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	3976,5
	3976,5
	0,0
	0,0
	0,0
	20 орг.
	

	
	
	
	2017
	2370,0
	2370,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 орг.
	

	
	
	
	2018
	1890,5
	1890,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	1397,0
	1397,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2017
	709,0
	709,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2018
	298,0
	298,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	403,5
	403,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	403,5
	403,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	1.2.2.
	Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	3820,0
	3820,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	991,3
	991,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2017
	960,0
	960,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2018
	1868,7
	1868,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	1195,0
	1195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	667,0
	667,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2017
	391,0
	391,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2018
	137,0
	137,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	84,2
	84,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	84,2
	84,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	1.2.3.
	Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	6368,6
	6368,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	3550,0
	3550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2018
	2818,6
	2818,6
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания:
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.
	Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	2681,4
	2681,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение организаций средствами спасения:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	1632,3
	1632,3
	0,0
	0,0
	0,0
	13 орг.
	

	
	
	
	2017
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2018
	299,1
	299,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5.
	Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	5089,7
	5089,7
	0,0
	0,0
	0,0
	Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	2282,0
	2282,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 орг.
	

	
	
	
	2017
	1311,4
	1311,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2018
	1496,3
	1496,3
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	1065,0
	1065,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	1065,0
	1065,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	298,8
	298,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	298,8
	298,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	1.2.6.
	Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	672,4
	672,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Ремонт систем противопожарного водоснабжения:
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	391,6
	391,6
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2017
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2018
	80,8
	80,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	148,8
	148,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	148,8
	148,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	1.2.7.
	Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	4274,9
	4274,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.2.

	
	
	
	2016
	979,9
	979,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Нанесение огнезащитного покрытия на деревянные конструкции Дворца спорта "Буртасы" площадью 1000 кв. м
	

	
	
	
	2017
	1295,0
	1295,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Нанесение огнезащитного покрытия на металлические конструкции западной трибуны КС "Первомайский" площадью 2411 кв. м
	

	
	
	
	2018
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Нанесение огнезащитного покрытия на металлические конструкции крыши бассейна ДС "Олимпийский" площадью 1853 кв. м.
Испытание и измерение электроустановок: 5 объектов
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	1249,4
	1249,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2016
	212,6
	212,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на автоматическую установку газового пожаротушения в ГБУК "Государственный архив Пензенской области"
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	1 036,8
	1 036,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности - 9 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	842,5
	842,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности
ГУ МЧС России по
Пензенской области
	

	
	
	
	2016
	442,8
	442,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2017
	399,7
	399,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача подпрограммы - обеспечение готовности к реагированию сил и средств Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	12901,4
	12901,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1., 1.1.

	
	
	
	2016
	1051,4
	1051,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	11850,0
	11850,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.3.1.
	Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	12901,4
	12901,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение спецтехники и оборудования, применяемого для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ и работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, ед. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, чел.
	N 1.1.

	
	
	
	2016
	1051,4
	1051,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение 1 ед. спецтехники (аварийно-спасательный автомобиль)
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	11850,0
	11850,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение: пожарный автомобиль - 1 ед., судно на воздушной подушке с прицепом - 1 компл.; аварийно-спасательный автомобиль среднего класса - 1 ед.; аварийно-спасательное оборудование - 1 компл.
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ", Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, подведомственные учреждения, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	Итого
	3556,3
	3556,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1., 1.1.

	
	
	
	2016
	1195,3
	1195,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	959,0
	959,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	1402,0
	1402,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	1.4.1.
	Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	Итого
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания, ежегодно
	N 1

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению, ежегодно
	

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.2.
	Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	2433,8
	2433,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение специальной техники; информационное обеспечение
	N 1.

	
	
	
	2016
	995,3
	995,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1 снегоход, 1 лодочный мотор/ 1 договор с Пензенским ЦГМС на предоставление сведений о фактическом состоянии водных объектов в период прохождения весеннего половодья 2016 года
	

	
	
	
	2017
	958,9
	958,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 лодка алюминиевая с подвесным мотором/1 договор с Пензенским ЦГМС на предоставление сведений о фактическом состоянии водных объектов в период прохождения весеннего половодья 2017 года
	

	
	
	
	2018
	479,6
	479,6
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	1.4.3.
	Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Итого
	1122,4
	1122,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.

	
	
	
	2016
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение средств индивидуальной защиты - 71 шт.,
огнетушителей - 18 шт.
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	922,4
	922,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение огнетушителей - 122 шт., средств индивидуальной защиты - 352 шт., пожарных извещателей - 45 шт., носилок для эвакуации - 17 шт., знаков эвакуации - 200 шт., пожарных шкафов - 10 шт., противопожарных дверей - 4 шт., перезарядка огнетушителей - 16 шт.
	

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5. "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	271812,0
	271812,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.

	
	
	
	2016
	85081,3
	85081,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	87230,6
	87230,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	99500,1
	99500,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.5.1.
	Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	271812,0
	271812,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.

	
	
	
	2016
	85081,3
	85081,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 70313. Поисковые и аварийно-спасательные работы (процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ), показатель - 100.
Обеспечение повседневной оперативной деятельности (оценка состояния готовности к выполнению задач по предназначению в соответствии с установленными МЧС России требованиями), показатель "хорошо"
	

	
	
	
	2017
	87230,6
	87230,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 70313. Поисковые и аварийно-спасательные работы (процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ), показатель - 100. Обеспечение повседневной оперативной деятельности (оценка состояния готовности к выполнению задач по предназначению в соответствии с установленными МЧС России требованиями), показатель "хорошо"
	

	
	
	
	2018
	99500,1
	99500,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 75384. Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4. Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (ед.), показатель 300800. Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (ед.), показатель 136. Количество оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (ед.), показатель 567. Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (ед.), показатель 95. Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	Всего по подпрограмме 1:
	Итого
	326097,9
	326097,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2016
	99294,0
	99294,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2017
	100125,7
	100125,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2018
	126678,2
	126678,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области

	Задача подпрограммы - повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1 "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ", Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	Итого
	1067,6
	1067,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 2.1., 2.3.

	
	
	
	2016
	357,5
	357,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	352,8
	352,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	2.1.1.
	Создание запасов средств индивидуальной защиты населения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
	N 2.3.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Создание запасов материальных средств и средств индивидуальной защиты аварийно-спасательных формирований ГБУ Пензенской области "ППСЦ" для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение средств защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательных аппаратов), защитных костюмов для работы в агрессивных средах:
	N 2.3.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.3.
	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	1067,6
	1067,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение СИЗ, закладываемых в резерв Правительства Пензенской области
	N 2.3.

	
	
	
	2016
	357,5
	357,5
	0,0
	0,0
	0,0
	122 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2017
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	110 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2018
	352,8
	352,8
	0,0
	0,0
	0,0
	108 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	Всего по подпрограмме 2:
	Итого
	1067,6
	1067,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2016
	357,5
	357,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2017
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2018
	352,8
	352,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"

	Цель подпрограммы - повышения безопасности населения Пензенской области, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

	Задача подпрограммы - создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	58941,7
	33175,4
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	N 3.1., 3.2.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	28950,9
	3184,6
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2018
	29990,8
	29990,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	3.1.1.
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области. Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема и обработки вызовов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	58941,7
	33175,4
	25766,30
	0,0
	0,0
	
	N 3.1.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	28950,9
	3184,6
	25766,3
	0,0
	0,0
	Создание базовой инфраструктуры системы-112. Оснащение центра обработки вызовов программно-техническим комплексом - 1 ед.
	

	
	
	
	2018
	29990,8
	29990,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории всей области - 1 ед.
	

	3.1.2.
	Организация обучения (преподавательского состава УМЦ и персонала центра обработки вызовов - ЦОВ системы-112)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обучение преподавательского состава УМЦ (человек), обучение персонала ЦОВ системы-112 (человек)
	N 3.2.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3/20
	

	3.1.3.
	Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях
	N 3.2.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	3.1.4.
	Проведение информационно-разъяснительного сопровождения хода реализации государственной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Размещение в средствах массовой информации 2-х информационно-разъяснительных материалов о ходе реализации государственной программы, ежегодно
	N 3.2.

	
	
	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всего по подпрограмме 3:
	Итого
	58941,7
	33175,4
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	2016
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2017
	28950,9
	3184,6
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	2018
	29990,8
	29990,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всего по государственной программе:

	
	Итого
	386107,2
	360340,9
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	2016
	99651,5
	99651,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2017
	129433,9
	103667,6
	25766,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	2018
	157021,8
	157021,8
	0,0
	0,0
	0,0
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Приложение N 6.2
к государственной программе
Пензенской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
в Пензенской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ), МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.07.2022 N 624-пП)
	



	N п/п
	Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Задача подпрограммы - повышение уровня противопожарной защиты населения Пензенской области

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	
	итого
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.1

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.1.1.
	Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 N 480-пП "О мерах по реализации Закона Пензенской области",
от 10.10.2011 N 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона", от 06 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	итого
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного:
	N 1.1.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 тыс. руб.
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 тыс. руб.
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0 тыс. руб.
	

	
	
	
	2022
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	
	
	
	2023
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	
	
	
	2024
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	
	
	
	2025
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	
	
	
	2026
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	
	
	
	2027
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 выплата
	

	1.1.2.
	Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение смотров-конкурсов, ед.
	N 1.1.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 смотр-конкурс
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области"
	
	Итого
	264658,8
	264658,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	19894,9
	19894,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	31447,9
	31447,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	29071,9
	29071,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	29303,6
	29303,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	30988,1
	30988,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	30988,1
	30988,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	30988,1
	30988,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	30988,1
	30988,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	30988,1
	30988,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.2.1.
	Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	29182,0
	29182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество государственных организаций, в которых проведен монтаж, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	3300,0
	3300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 орг.
	

	
	
	
	2020
	4900,0
	4900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 орг.
	

	
	
	
	2021
	4752,0
	4752,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 орг.
	

	
	
	
	2022
	4390,0
	4390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 орг.
	

	
	
	
	2023
	1840,0
	1840,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2024
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2025
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2026
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2027
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	42986,0
	42986,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	8800,1
	8800,1
	0,0
	0,0
	0,0
	12 орг.
	

	
	
	
	2021
	8075,0
	8075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 орг.
	

	
	
	
	2022
	8860,9
	8860,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2023
	3450,0
	3450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2024
	3450,0
	3450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2025
	3450,0
	3450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2026
	3450,0
	3450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2027
	3450,0
	3450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	17773,3
	17773,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	6131,5
	6131,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2020
	798,6
	798,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2021
	1100,4
	1100,4
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2022
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2023
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2024
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2025
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2026
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	
	
	
	2027
	1623,8
	1623,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9 орг.
	

	1.2.2.
	Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	8210,0
	8210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2020
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2021
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2022
	1900,0
	1900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2023
	950,0
	950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2024
	1040,0
	1040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2025
	1040,0
	1040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2026
	1040,0
	1040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2027
	1040,0
	1040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	22910,3
	22910,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	1620,0
	1620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2021
	1780,5
	1780,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2022
	676,8
	676,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2023
	3766,6
	3766,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2024
	3766,6
	3766,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2025
	3766,6
	3766,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2026
	3766,6
	3766,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2027
	3766,6
	3766,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	103,4
	103,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	24,7
	24,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2020
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2021
	5,7
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2022
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2024
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2025
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2026
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2027
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	1.2.3.
	Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	14940,0
	14940,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2020
	640,0
	640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2021
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2023
	4000,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2024
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2025
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2026
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2027
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	10955,0
	10955,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания:
	

	
	
	
	2019
	710,0
	710,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2020
	530,0
	530,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2021
	550,0
	550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2022
	550,0
	550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	1723,0
	1723,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2024
	1723,0
	1723,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2025
	1723,0
	1723,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2026
	1723,0
	1723,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2027
	1723,0
	1723,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	1.2.4.
	Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	4140,0
	4140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение организаций средствами спасения:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	240,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2020
	1100,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2022
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	550,0
	550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2024
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2025
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2026
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2027
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	78,9
	78,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Оснащение организаций средствами спасения:
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2020
	78,9
	78,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	1.2.5.
	Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	18065,8
	18065,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	3500,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 орг.
	

	
	
	
	2020
	2859,8
	2859,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2021
	2506,0
	2506,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2022
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2023
	700,0
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2024
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2025
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2026
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2027
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	51762,7
	51762,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2020
	4749,4
	4749,4
	0,0
	0,0
	0,0
	10 орг.
	

	
	
	
	2021
	5040,0
	5040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2022
	5248,3
	5248,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2023
	7345,0
	7345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2024
	7345,0
	7345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2025
	7345,0
	7345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2026
	7345,0
	7345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2027
	7345,0
	7345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	Итого
	419,0
	419,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	201,5
	201,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2020
	56,7
	56,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2022
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2024
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2025
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2026
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2027
	26,8
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	1.2.6.
	Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)
	Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	10448,0
	10448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ремонт систем противопожарного водоснабжения:
	N 1.2.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 орг.
	

	
	
	
	2021
	1048,0
	1048,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2022
	1200,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2023
	1400,0
	1400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2024
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2025
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2026
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2027
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	3880,3
	3880,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	190,0
	190,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2020
	1672,3
	1672,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2021
	330,0
	330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2022
	411,0
	411,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	255,4
	255,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2024
	255,4
	255,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2025
	255,4
	255,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2026
	255,4
	255,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2027
	255,4
	255,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	846,1
	846,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	285,1
	285,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2020
	384,6
	384,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2021
	166,8
	166,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2022
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 орг.
	

	
	
	
	2023
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2024
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2025
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2026
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2027
	1,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	1.2.7.
	Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области
	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	16516,1
	16516,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Повышение уровня противопожарной защиты на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области: доведение до требуемого предела огнестойкости сгораемых конструкций обрешетки кровли - на 1 объекте;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре - на 1 объекте;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение огнетушителей - 35 шт.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	капитальный ремонт системы вытяжной противодымной вентиляции - на 1 объекте;
	

	
	
	
	2019
	1999,3
	1999,3
	0,0
	0,0
	0,0
	ремонтно-восстановительные работы системы автоматического отключения вентиляционных систем при пожаре в помещениях 1-го пускового комплекса - на 1 объекте
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Повышение уровня противопожарной защиты на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области: приобретение огнетушителей - 2 объекта;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка акустических модулей в рамках текущего ремонта систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) - 1 объект;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение оборудования для текущего ремонта систем автоматического дымоудаления помещений - 1 объект;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение доводчиков для противопожарных дверей - 1 объект;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение аккумуляторов для обеспечения исправного состояния систем и установок противопожарной защиты - 1 объект;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре - 1 объект;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение оборудования для обустройства системы противопожарной сигнализации в спортивном зале - 1 объект;
	

	
	
	
	2020
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	приобретение оборудования для системы автоматической пожарной сигнализации - 1 объект.
	

	
	
	
	2021
	1716,8
	1716,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение огнетушителей - 4 объекта, автоматизация систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции - 1 объект; приобретение доводчиков дверей, замена запирающей системы для пожарных и запасных выходов - 1 объект.
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	Повышение уровня противопожарной защиты на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	противопожарная обработка деревянных конструкций - 1 объект,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поставка оборудования для оснащения системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или возникновений ЧС - 3 объекта,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поставка оборудования для текущего ремонта системы автоматической пожарной сигнализации - 5 объектов,
	

	
	
	
	
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	приобретение огнетушителей - 4 объекта.
	

	
	
	
	2023
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты одного учреждения
	

	
	
	
	2024
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты одного учреждения
	

	
	
	
	2025
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты одного учреждения
	

	
	
	
	2026
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты одного учреждения
	

	
	
	
	2027
	1800,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты одного учреждения
	

	
	
	Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения
	Итого
	3784,1
	3784,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности
	

	
	
	
	2019
	312,8
	312,8
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2020
	733,2
	733,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2021
	710,7
	710,7
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2022
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6 орг.
	

	
	
	
	2023
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2024
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2025
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2026
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	
	2027
	337,9
	337,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 орг.
	

	
	
	Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации
	Итого
	7657,8
	7657,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области
	

	
	
	
	2019
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2020
	399,3
	399,3
	0,0
	0,0
	0,0
	5 орг.
	

	
	
	
	2021
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 орг.
	

	
	
	
	2022
	318,5
	318,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 орг.
	

	
	
	
	2023
	1210,0
	1210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2024
	1210,0
	1210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2025
	1210,0
	1210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2026
	1210,0
	1210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	
	
	
	2027
	1210,0
	1210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 орг.
	

	Задача подпрограммы - обеспечение готовности к реагированию сил и средств Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области"
	
	Итого
	195270,8
	195270,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1.3.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	2594,0
	2594,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	2727,9
	2727,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	76391,1
	76391,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	113557,8
	113557,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.3.1.
	Создание, модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	113657,8
	113657,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработка проектной документации и проведение модернизация РАСЦО.
	N 1.3.,1.4

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработка проектно-сметной документации с целью последующей замены аналогового оборудования существующей РАСЦО на цифровое. 1 - компл.
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разработка модели угроз безопасности информации и частного технического задания на создание системы защиты информации РАСЦО - 1 компл.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание пункта управления РАСЦО - 1 единиц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Модернизация центров оповещения 10 единиц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка пунктов сирено-речевого оповещения - 8 единиц
	

	
	
	
	2022
	76391,1
	76391,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости проектной документации РАСЦО - 1 экспертиза
	

	
	
	
	2023
	113557,8
	113557,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Модернизация центров оповещения 20 единиц. Установка пунктов сирено-речевого оповещения 12 единиц
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2.
	Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте заметок о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения, заметок
	N 1.3., 1.4

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	

	1.3.3.
	Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	5221,9
	5221,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1, 1.1.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	2494,0
	2494,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение 4 костюмов, изолирующих закрытого типа, 1 перекачивающей станции; 1 аварийно-спасательного автомобиля
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	2727,9
	2727,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение: 1 комплекта щеточного скиммера,
1 комплекта мотопомпы для грязной воды, 2 комплектов перекачивающей станции, разборных резервуаров общей емкостью 67 куб. метров, сорбента 0,2 тонны, боны заградительные - 80 метров,
1 единицы парогенератора, вспомогательного оборудования и инструментов (рукавов - 100 метров, лопат - 10 шт., граблей - 5 шт., искрогасителей - 7 шт., респираторов газодымозащитных - 16 шт.)
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения"
	
	Итого
	48248,0
	48248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1, 1.1

	
	
	
	2019
	11301,9
	11301,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	4969,2
	4969,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	4483,7
	4483,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	4582,2
	4582,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.4.1.
	Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок
	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания, ежегодно
	N 1, 1.1.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, ежегодно
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.2.
	Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	4491,3
	4491,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение специальной техники; информационное обеспечение
	N 1, 1.1.

	
	
	
	2019
	498,2
	498,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 подвесной лодочный мотор; 1 лодка надувная ПВХ; 1 снегоход
	

	
	
	
	2020
	495,2
	495,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 модульный сборно-разборный понтон; 1 прицеп двухосный автомобильный;
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	497,9
	497,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Лодка моторная без двигателя - 1 единица, прицеп одноосный - 1 единица
	

	
	
	
	2022
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	
	
	
	2023
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	
	
	
	2024
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	
	
	
	2025
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	
	
	
	2026
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	
	
	
	2027
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 комплекта водолазного и специального снаряжения
	

	1.4.3.
	Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Итого
	38606,2
	38606,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1, 1.2.

	
	
	
	2019
	5654,4
	5654,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение: огнетушителей - 93 шт., средств индивидуальной защиты - 185 шт., пожарных извещателей - 271 шт., носилок для эвакуации - 17 шт., знаков эвакуации - 448 шт., планы эвакуации 2 шт., пожарных шкафов - 5 шт., противопожарных дверей - 8 шт., пожарных рукавов - 32 шт., аккумуляторов для автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) - 10 шт., светильников аварийного освещения - 127 шт., фонари - 15 шт., установка доводчиков - 15 шт., прибор приемно-контрольный - 1 шт., перезарядка, ремонт и испытание огнетушителей - 108 шт., замена запорно-пускового устройства - 1 шт., монтаж АПС - 1 шт., установка системы оповещения - 1 шт., капитальный ремонт АПС - 1 шт.
	

	
	
	
	2020
	4474,0
	4474,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты двадцати семи учреждений
	

	
	
	
	2021
	3985,8
	3985,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты девятнадцати социальных учреждений
	

	
	
	
	2022
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	
	
	
	2023
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	
	
	
	2024
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	
	
	
	2025
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	
	
	
	2026
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	
	
	
	2027
	4082,0
	4082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Повышение уровня противопожарной защиты десяти социальных учреждений
	

	1.4.4.
	Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	5149,3
	5149,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение спецтехники и оборудования, применяемого для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, и работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
	N 1., 1.1.

	
	
	
	2019
	5149,3
	5149,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение пожарного автомобиля (АЦ) - 1 ед.
	

	1.4.5.
	Создание, восполнение резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	1,2
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение продуктов питания, вещевого имущества, предметов первой необходимости, имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения
	

	
	
	
	2022
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	
	
	
	2023
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	
	
	
	2024
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	
	
	
	2025
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	
	
	
	2026
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	
	
	
	2027
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение мыла хозяйственного - 1,2 кг.
	

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5. "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
	
	Итого
	1111166,6
	1111166,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	101846,6
	101846,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	109333,0
	109333,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	119372,7
	119372,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	134393,2
	134393,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	123483,5
	123483,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	128088,8
	128088,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.5.1.
	Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	714917,8
	714917,8
	0
	0
	0
	
	N 1, 1.1, 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 75384.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (ед.), показатель 300800.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (ед.), показатель 136.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (ед.), показатель 563.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (ед.), показатель 95.
	

	
	
	
	2019
	101846,6
	101846,6
	0
	0
	0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 79056.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (ед.), показатель 300800.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (ед.), Показатель 136.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (ед.), показатель 641.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (ед.), показатель 95.
	

	
	
	
	2020
	109333,0
	109333,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2021
	117772,7
	117772,7
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 78504.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20
	

	
	
	
	2022
	134393,2
	134393,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2023
	123483,5
	123483,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2024
	128088,8
	128088,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2025
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2026
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час), показатель 80964
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения (ед.), показатель 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20.
	

	
	
	
	2027
	131549,6
	131549,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.
	

	1.5.2.
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	1600,0
	1600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	N 1, 1.1, 1.4.

	
	
	
	2021
	1600,0
	1600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение 10 дыхательных аппаратов
	

	1.6.
	Основное мероприятие 1.6. "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области"
	
	Итого
	15606,5
	15606,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	1247,2
	1247,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	1846,5
	1846,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	2381,6
	2381,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.6.1.
	Ежемесячная денежная выплата спасателям
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	15606,5
	15606,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Ежемесячная денежная выплата спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области, чел.
	N 1, 1.1.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 чел.
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0 чел.
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	1247,2
	1247,2
	0,0
	0,0
	0,0
	19 чел.
	

	
	
	
	2022
	1846,5
	1846,5
	0,0
	0,0
	0,0
	26 чел.
	

	
	
	
	2023
	2381,6
	2381,6
	0,0
	0,0
	0,0
	30 чел.
	

	
	
	
	2024
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	30 чел.
	

	
	
	
	2025
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	30 чел.
	

	
	
	
	2026
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	34 чел.
	

	
	
	
	2027
	2532,8
	2532,8
	0,0
	0,0
	0,0
	37 чел.
	

	Всего по подпрограмме 1:
	Итого
	1635250,7
	1635250,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2019
	133043,4
	133043,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2020
	148344,1
	148344,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2021
	156903,4
	156903,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2022
	246566,6
	246566,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2023
	275043,2
	275043,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2024
	166241,9
	166241,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2025
	169702,7
	169702,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2026
	169702,7
	169702,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2027
	169702,7
	169702,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"

	Цель подпрограммы - достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области

	Задача подпрограммы - повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ, биологических агентов, пожаровзрывоопасных веществ и предметов

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1 "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов, пожаровзрывоопасных веществ и предметов"
	
	Итого
	19211,6
	19211,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	355,5
	355,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	16355,0
	16355,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	2.1.1.
	Создание запасов средств индивидуальной защиты населения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), шт
	N 2.1., 2.3

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Создание запасов материальных средств и средств индивидуальной защиты аварийно-спасательных формирований ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр" для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение средств защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательных аппаратов), защитных костюмов для работы в агрессивных средах, шт
	N 1, 1.1, 2.3.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.3.
	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	3211,6
	3211,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение СИЗ, закладываемых в резерв Правительства Пензенской области, шт., проведение лабораторных испытаний СИЗ, партий
	N 2.3.

	
	
	
	2019
	355,5
	355,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение лабораторных испытаний СИЗ - 42 партий
	

	
	
	
	2020
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение лабораторных испытаний СИЗ - 46 партий
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	355,0
	355,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2022
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведение лабораторных испытаний СИЗ - 42 партий
	

	
	
	
	2023
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	83 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2024
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	83 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2025
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	83 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2026
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	83 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	
	
	
	2027
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	83 шт. СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	

	2.1.4.
	Мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации в связи с хранением с нарушением установленных правил специальных изделий, содержащих взрывчатые вещества, на территории ОАО "ЗИФ ПЛЮС"
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	Итого
	16000,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнение работ (услуг) по погрузке, вывозу и утилизации взрывчатых веществ и специальных элементов боеприпасов с территории ОАО "ЗИФ ПЛЮС", кг./шт.
	N 2.4.

	
	
	
	2021
	16000,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1480,505/295578
	

	Всего по подпрограмме 2:
	Итого
	19211,6
	19211,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2019
	355,5
	355,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2020
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2021
	16355,0
	16355,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2022
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2023
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2024
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2025
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2026
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2027
	357,3
	357,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области".

	Цель подпрограммы - повышения безопасности населения Пензенской области, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

	Задача подпрограммы - создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и проведение информирования населения о создании и функционировании Системы-112

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области
	
	Итого
	63077,3
	63077,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	1499,5
	1499,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	12924,6
	12924,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	в том числе:

	3.1.1.
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	2499,5
	2499,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Завершение работ по развертыванию системы-112 в Пензенской области
	N 3, 3.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Интеграция службы 01 оснащенную АРМ в систему-112 - 1 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Интеграция службы 02 оснащенную АРМ в систему-112 - 1 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интеграция системы-112 с существующей АИС ДДС-03 "Система управления станциями скорой медицинской помощи" - 1 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интеграция службы 04 в систему-112 - 1 ед.; интеграция службы "Антитеррор" оснащенную АРМ в систему-112 - 1 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интеграция системы-112 с ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" - 1 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интеграция сопредельных субъектов в систему-112 - 5 ед.;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пусконаладочные работы всех подсистем системы-112 - 1 ед.;
	

	
	
	
	2019
	1499,5
	1499,5
	0,0
	0,0
	0,0
	аттестация подсистемы информационной безопасности системы-112 - 1 ед.
	

	
	
	
	2020
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнение работ по сопряжению ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112 Пензенской области - 1 ед.
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.2.
	Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема и обработки вызовов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	98673,5
	98673,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение приема и обработки вызовов
	N 3, 3.2.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000 вызовов
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000 вызовов
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	3367,1
	3367,1
	0,0
	0,0
	0,0
	12750 вызовов
	

	
	
	
	2022
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	
	
	
	2023
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	
	
	
	2024
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	
	
	
	2025
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	
	
	
	2026
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	
	
	
	2027
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	692000 вызовов
	

	3.1.3.
	Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании Системы-112
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях
	N 3, 3.2.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 - публикаций
	

	3.1.4.
	Аттестация информационной безопасности системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Пензенской области
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,
ГУ "ППСЦ"
	Итого
	9557,5
	9557,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнение работ по модернизации системы информационной безопасности в части поставки средств защиты информации и проведения аттестационных мероприятий по требованиям безопасности информации государственной информационной системы "Система обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области"
	N 3, 3.2.

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	2021
	9557,5
	9557,5
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработка модели угроз безопасности информации и частного технического задания на создание системы защиты информации - 1 комплект. Получение положительного аттестата - 1 ед.
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всего по подпрограмме 3:
	Итого
	110730,5
	110730,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2019
	1499,5
	1499,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2020
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2021
	12924,6
	12924,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2022
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2023
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2024
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2025
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2026
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2027
	15884,4
	15884,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всего по государственной программе:
	Итого
	1765192,8
	1765192,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2019
	134898,4
	134898,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2020
	149701,4
	149701,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2021
	186183,0
	186183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2022
	262808,3
	262808,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2023
	291284,9
	291284,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2024
	182483,6
	182483,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2025
	185944,4
	185944,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2026
	185944,4
	185944,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2027
	185944,4
	185944,4
	0,0
	0,0
	0,0
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