ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 29 декабря 2022 г. | № | 990-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды 
на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 25.03.2022 № 161-рП

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.09.2017 № 414-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды 
на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 25.03.2022 № 161-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

29.12.2022  №  990-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области"

на очередной финансовый 2022 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых, общественных территорий" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.(H04-3) | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной (современной) городской среды" | III - IV кв. 2022 г. Количество благоустроенных дворовых территорий/ количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед./ед. | - | - | 12/12 | 24/39 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | I-IV кв. 2022 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области | ед. | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | I-IV кв. 2022 г. Разработка графика выполнения мероприятий получателем иного межбюджетного трансферта (г. Белинский) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Завершение мероприятий графика реализации проекта | IV кв. 2022 г. Реализация проекта создания комфортной городской среды в г. Кузнецке | ед. | - | - | - | 1 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об участии муниципальных образований Пензенской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" | II-IV кв. 2022 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области | ед. | - | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Обустройство и восстановление воинских захоронений" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | IV кв. 2022 г. Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | - | - | - | 5 |
| 3.1.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на установку мемориальных знаков на воинские захоронения | IV кв. 2022 г. Количество установленных мемориальных знаков | ед. | - | - | - | 5 |
| 3.1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области для нанесения на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества | IV кв. 2022 г. Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества | ед. | - | - | - | 402 |
| 3.1.5. | Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о восстановлении (благоустройстве) воинских захоронений | III - IV кв. 2022 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области | ед. | - | - | 2 | 4 |

_____________