## Лист3
Форма 13
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 – 2020 годы»
за 12 месяцев 2017 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполнения работ оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 ««Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» |  | 100125675.94 | 97298648.1 | 5: 96.83; 8: 100125675.94; 9: 97298648.1; 15: х; 16: х; 17: х; 19: х
1.2. | Основное мероприятие 1.2 (проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области) |  | 11936054.63 | 9202568.47 | 5: 77.1; 8: 11936054.63; 9: 9202568.47; 15: х
1.2.1. | Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 2370 | 2310 | 5: 97.5; 8: 2370; 9: 2310; 15: 14 государственных организаций Министерства здравоохранения Пензенской области в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 16: 14; 17: 14; 19: Риски отсутствуют
|  | Министерство образования Пензенской области | 709 | 709 | 5: 100; 8: 709; 9: 709; 15: 4 государственных организации Министерства образования Пензенской области в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 16: 4; 17: 4; 19: Риски отсутствуют
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Министерство здравоохранения ПО: Сложилась кредиторская задолженность на сумму 140,0 тыс.руб. (ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко", мероприятие выполнено во всех 14 учреждениях)
1.2.2. | Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 960 | 760 | 5: 79.2; 8: 960; 9: 760; 15: Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в 4 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области; 16: 4; 17: 4
|  | Министерство образования Пензенской области | 391 | 391 | 5: 100; 8: 391; 9: 391; 15: Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в 2 организациях Министерства образования Пензенской области; 16: 2; 17: 2; 19: Риски отсутствуют
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Министерство здравоохранения Пензенской области: Сложилась кредиторская задолженность на сумму 183,62 тыс.руб. (ГБУЗ "Никольская РБ"), мероприятие выполнено во всех 4 учреждениях
1.2.3. | Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 3550 | 1160.92 | 5: 32.7; 8: 3550; 9: 1160.92; 15: Оснащение 9 медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания; 16: 9; 17: 9
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Министерство здравоохранения ПО: Сложилась кредиторская задолженность на сумму 2310,54 тыс.руб. в 6 учреждениях, мероприятие выполнено во всех 9 учреждениях.
1.2.4. | Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 750 | 750 | 5: 100; 8: 750; 9: 750; 15: Оснащение 5 организаций Министерства здравоохранения Пензенской области средствами спасения; 16: 5; 17: 5; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.2.5. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 1209.6 | 1209.6 | 5: 100; 8: 1209.6; 9: 1209.6; 15: Приведение 5 организаций Министерства здравоохранения Пензенской области в соответствие с НП пожарной безопасности; 16: 5; 17: 5; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.2.7. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)" | Министерство здравоохранения Пензенской области | 200 | 200 | 5: 100; 8: 200; 9: 200; 15: Ремонт систем противопожарного водоснабжения в 1 организации Министерства здравоохранения Пензенской области; 16: 1; 17: 1; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.2.8. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области" | Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | 1295 | 1295 | 5: 100; 8: 1295; 9: 1295; 15: Нанесение огнезащитного покрытия на металлические конструкции западной трибуны КС «Первомайский» площадью – 2411 кв.м; 16: 2411; 17: 2411; 19: Риски отсутствуют
|  | Министерство образования Пензенской области | 399.7 | 399.7 | 5: 100; 8: 399.7; 9: 399.7; 15: Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области; 16: 1; 17: 1; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области "ППСЦ", Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 958991.66 | 958991.66 | 5: 99.99; 8: 958991.66; 9: 958991.66
1.5.4. | Мероприятие "Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок" | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 0.1 | 0 | 5: 0; 8: 0.1; 9: 0; 15: Проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания; 16: 1; 17: 1; 19: Риски отсутствуют
|  | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0.1 | 0 | 5: 0; 8: 0.1; 9: 0; 15: Проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению, ежегодно; 16: 1; 17: 1; 19: Риски отсутствуют
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В 3 кв. проведен предварительный отбор поставщиков в целях последующего осуществления у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости и оказания услуг по транспортному обеспечению.
1.5.5. | Мероприятие "Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков" | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 958.9 | 958.9 | 5: 100; 8: 958.9; 9: 958.9; 15: Приобретение сециальной техники -1 лодка алюминиевая с подвесным мотором/ II кв. 2017 года Информационное обеспечение 1 договор с Пензенским ЦГМС на предоставление сведений о фактическом состоянии водных объектов в период прохождения весеннего половодья 2017 года; 16: 1 лодка с подвесным мотором/ / 1 договор; 17: 2 лодка с подвесным мотором/ / 1 договор; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.7. | Основние мероприятие 1.7. "Выполнение государственного задания ГБУ "ППСЦ" | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 87230629.65 | 86784758.97 | 5: 99.49; 8: 87230629.65; 9: 86784758.97
1.7.1. | Мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера" | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 87230629.65 | 86784758.97 | 5: 99.49; 8: 87230629.65; 9: 86784758.97; 15: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел./час)/ поисковые и аварийно-спасательные работы (процент потребителей, удовлетворенных качеством выполненных работ); обеспечение повседневной оперативной деятельности. (Оценка состояния готовности к выполнению задач по предназначению в соответствии с установленными МЧС России требованиями); 16: 70313/ 100/ хорошо; 17: 70313/ 100/ хорошо; 19: Риски отсутствуют
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
| Итого по подпрограмме 1: | х | 100125675.94 | 96946219.1 | 5: 96.82; 8: 100125675.94; 9: 96946219.1; 12: 0; 13: 0; 15: х; 16: х; 17: х
2. | Подпрограмма 2 «Система химической и биологической безопасности Пензенской области» |  | 357.3 | 352.4 | 5: 98.64; 8: 357.3; 9: 352.4; 15: х; 16: х; 17: х; 19: Риски отсутствуют
2.1. | Основное мероприятие 2.1. " Формирование регионального перечня опасных объектов, повышение защищенности населения и среды его обмтания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов" | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 357.3 | 352.4 | 5: 98.64; 8: 357.3; 9: 352.4; 15: х; 16: х; 17: х
2.1.4. | Мероприятие "Мероприятия по мобилизационной готовности экономики" | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 357.3 | 352.4 | 5: 98.64; 8: 357.3; 9: 352.4; 15: Приобретение СИЗ закладываемых в резерв Правительства Пензенской области -110 средств индивидуальной защиты (гражданских противогазов ГП-7) (шт); 16: 110; 17: 110; 19: Риски отсутствуют
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | нет. Экономия от конкусных процедур перечислена в бюджет Пензенской области в сумме 4.9 тыс.рублей.
| Итого по подпрограмме 2: | х | 357.3 | 352.4 | 98.64 |  |  | 357.3 | 352.4 |  |  | 0 | 0 | х | х | х |  | 0(0,00)
3. | Подпрограмма 3 «Создание информационно-технической инфраструктуры системы–112 на территории Пензенской области» |  | 28950.9 | 28950.9 | 5: 100; 6: 25766.3; 7: 25766.3; 8: 3184.6; 9: 3184.6; 15: х; 16: х; 17: х
3.1. | Основное мероприятие «Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области» | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 28950.9 | 28950.9 | 5: 100; 6: 25766.3; 7: 25766.3; 8: 3184.6; 9: 3184.6; 15: х; 16: х; 17: х
3.1.1. | Мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области» | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 28950.9 | 28950.9 | 100 | 25766.3 | 25766.3 | 3184.6 | 3184.6 |  |  |  |  | Создание базовой инфраструктуры системы–112. Оснащение центра обработки вызовов программно-техническим комплексом – 1 ед. | 1 | 1 |  | Риски отсутствуют
3.1.2. | Организация обучения (преподавательского состава УМЦ и персонала центра обработки вызовов - ЦОВ системы-112) | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" |  |  | 15: Обучение преподавательского состава УМЦ (3 человека), обучение персонала ЦОВ системы-112 (20 человек); 16: 3/20; 17: 3/20
3.1.3. | Мероприятие «Подготовка в СМИ информации о функционировании системы - 112» | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" |  |  | 15: Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационной сети Интернет, информационных роликов на областных телерадиокомпаниях. (пуб.); 16: 10; 17: 10
3.1.4. | Мероприятие Проведение информационно-разъяснительного сопровождения хода реализации государственной программы | Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области, ГБУ "ППСЦ" | 0 |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 15: Размещение в средствах массовой информации информационно-разъяснительных материалов о ходе реализации государственной программы (раз); 16: 2; 17: 2
| Итого по подпрограмме 3: | х | 28950.9 | 28950.9 | 100 | 25766.3 | 25766.3 | 3184.6 | 3184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |  | 0(0,00)
| Итого по госпрограмме: | х | 100482975.94 | 97298648.1 | 5: 96.83; 15: х; 16: х; 17: х; 19: 95/15975,2
,