ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №______

г. ______________________                                                                 «___»________ 20___ г.

Акционерное общество «Оборонэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

совместно или раздельно именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», по результатам процедуры закупки, проведенной способом _____________ (протокол №___ от «___»______20__г.), заключили настоящий договор строительного подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объект - «КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468», инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), которая будет реконструирована в рамках Договора.

Строительно-монтажные работы – работы по реконструкции Объекта, электромонтажные работы, работы по монтажу оборудования, включающие в себя сборку и установку энергетического и иного оборудования, иные работы.

Пуско-наладочные работы - полный комплекс пусконаладочных работ 
(«в холостую» и «под нагрузкой»), выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования (ввод в эксплуатацию смонтированного оборудования).

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами 
и конструкциями, качество, объем и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объекта капитального строительства, его частей.

Рабочая документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляется реконструкция объекта капитального строительства, его частей.

Материалы – материалы, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, используемые Подрядчиком для производства Работ.

Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе реконструкции объектов капитального строительства по мере завершения определенных 
в Проектной документации работ, передаваемые Подрядчиком Заказчику до начала приёмки законченного реконструкцией Объекта и подписания Акта 
о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форме КС-3), в том числе: рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта 
и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями, фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также техническое состояние Объекта.

Строительная площадка – участок земли или воды, отведенный в соответствии 
с Проектной документацией для постоянного размещения Объекта и временной инфраструктуры, на котором ведутся строительно-монтажные работы или освоение территории.

Эксплуатационная документация – текстовые и графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с оборудованием и определяют правила его эксплуатации.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по реконструкции Объекта (далее по тексту - Работы), включающий в себя строительно-монтажные, пусконаладочные работы и иные неразрывно связанные с реконструкцией Объекта работы, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их на условиях Договора.

  - Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по Договору определены в Проектной документации и Рабочей документации шифр 204-УРЛ-2023, разработанной ООО «Балтийский Энергетический Комплекс», а также в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

  - Место выполнения Работ: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, 
в/г № 19.

  - Результатом Работ является реконструированный в полном соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией, Техническим заданием и иными условиями Договора Объект.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, с использованием его технологического и инженерного оборудования, с правом привлечения для их выполнения третьих лиц по предварительному согласованию с Заказчиком с последующим представлением копий заключенных с субподрядчиками договоров Заказчику. При этом Подрядчик отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный срок выполнения Работ - дата заключения Договора. Конечный срок выполнения Работ – _____________.

2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить 
и сдать Работы досрочно.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора (стоимость Работ) является максимальной и в соответствии 
со Сметой (приложение № 2 к Договору, далее по тексту - Смета) составляет _____________ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС _ % - _____________ (_________________) руб. ___ коп.

Смета составлена Подрядчиком на основании сметной документации, содержащейся в Проектной документации, путем применения к итоговой стоимости, указанной в сметной документации, понижающего коэффициента в размере _____, предложенного Подрядчиком на стадии проведения закупочной процедуры, по результатам которой заключен Договор.

Внесение изменений в сметную документацию, которые не ведут за собой отклонения от заданных параметров реконструируемого Объекта и не затрагивают его конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, оформляется с учетом требований к формированию смет, указанных в приложении № 4 
к Договору, и должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон, при этом цена Договора 
не может быть более цены, указанной в настоящем пункте Договора.

3.2. В стоимость Работ включена прибыль Подрядчика, стоимость Материалов, транспортные, погрузочно-разгрузочные и командировочные расходы, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору, стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, которая оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации, с последующим учетом данных затрат, при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих данную стоимость 
и необходимость данных допусков и согласований для исполнения Договора.

3.3. Стоимость Работ подлежит корректировке после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих фактически выполненные Работы, в том числе затраты на приобретение Материалов (счетов-фактур, иных документов), стоимость  которых 
в Проектной документации определена по коммерческим предложениям или прайс-листам, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписанным обеими Сторонами, но в любом случае не может быть более цены, определенной в п. 3.1 Договора.

3.4. Стороны договорились, что в случае, если Сторонами не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием, Проектной 
и Рабочей документацией и иными условиями Договора в пределах стоимости Работ, указанной в п. 3.1 Договора.

3.5. Работы, выполненные по истечении установленного Договором срока выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются в соответствии с расценками и стоимостными параметрами, согласованными Сторонами в сметной документации.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ

    - 4.1. Оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату Работ в размере 30 (тридцати) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет _____________ (_____________) руб. __коп., включая НДС по ставке _____ % - _________(_____________) руб. _____коп., в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения Договора, при условии получения оригинала счета от Подрядчика.

Погашение аванса производится путем удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за фактически выполненные и принятые Работы.

4.1.2. Заказчик осуществляет окончательный расчет за фактически выполненные 
и принятые Работы, с учетом выплаченного аванса, в течение 7 (семи) рабочих дней 
с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения Заказчиком оригиналов счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, предусмотренных пунктом 6.2.1 Договора.

4.2. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Валютой Договора и валютой платежа является российский рубль.

  - Все счета-фактуры, оформляемые по Договору, должны быть оформлены только на бумажном носителе и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

  - В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента исполнения обязательств по Договору Стороны производят взаимную сверку расчетов путем направления и подписания актов сверки взаимных расчетов. Акт сверки взаимных расчетов направляется по адресу, указанному в разделе 15 Договора «Адреса и реквизиты Сторон» (в отношении Заказчика на адрес филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»), с пометкой «для бухгалтерии».

  - Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения суммы предварительной оплаты передать Заказчику счет-фактуру на бумажном носителе на сумму предварительной оплаты, оформленный в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. В целях реализации Договора оказывать Подрядчику необходимое содействие, предоставлять имеющуюся по вопросам выполнения комплекса Работ документацию и информацию. Исходными данными, имеющимися у Заказчика на момент заключения Договора и необходимыми Подрядчику для исполнения обязательств по Договору являются: Проектная документация и Рабочая документация шифр 204-УРЛ-2023 (приложение № 1 к Техническому заданию).

5.1.2. В целях надлежащего исполнения обязательств по Договору в случаях необходимости выдавать Подрядчику доверенности.

5.1.3. Обеспечить доступ на Строительные площадки персонала, строительной техники Подрядчика, Материалов в соответствии с установленным пропускным режимом.

5.1.4. Осуществлять строительный контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять и оплатить результат выполненных Работ.

5.1.6. В случаях и в порядке, предусмотренных Договором, принять от Подрядчика результат незавершенных Работ.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Подрядчиком Работ, осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов, в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. В случае выполнения Подрядчиком Работ с недостатками либо 
с отступлениями от условий Договора устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные 
с устранением недостатков, и другие убытки в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика.

5.2.3. При нарушении Подрядчиком начального, конечного срока выполнения Работ на срок более чем на 15 (пятнадцати) календарных дней привлечь третьих лиц для выполнения Работ, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика.

5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков Работ.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Обеспечить выполнение Работ необходимыми Материалами и строительной техникой, предоставить на все Материалы технические паспорта, сертификаты, формуляры и другие документы, подтверждающие их качество.

5.3.2. Выполнить Работы в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

5.3.3. За свой счет осуществлять строительный контроль в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.3.4. Соблюдать при выполнении Работ требования нормативно-правовых актов, 
в том числе законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.3.5. Обеспечить представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения Работ, а именно: справку-доклад (последний четверг текущего месяца до 15.00 мск в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения Работ (не реже 1 раз в  месяц (месяцев) по 4-5 фотографий).

5.3.6. Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного) оборудования гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению (аттестовано) на территории Российской Федерации.

5.3.7. В присутствии представителей Заказчика провести индивидуальные испытания смонтированного оборудования, с учетом положений раздела 9 Договора.

5.3.8. При проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня письменно сообщить об этом Заказчику.

В случае неявки представителя Заказчика (при надлежащем уведомлении) 
в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт с обязательной фотофиксацией скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования, либо составления одностороннего акта в случае неявки Заказчика.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, 
за исключением случая неявки Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

5.3.9. Обеспечить надлежащее ведение всей необходимой Исполнительной 
и Эксплуатационной документации. Вместе с уведомлением о готовности к сдаче выполненных Работ предоставить Заказчику 1 (один) полный комплект Исполнительной 
и Эксплуатационной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ.

5.3.10. Обеспечить охрану Строительной площадки, соблюдение на Строительной площадке требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», другими действующими нормативными документами или местным органом самоуправления.

5.3.11. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы в случае невозможности получения положительного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, а также при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

5.3.12. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах, способствующих увеличению сроков выполнения Работ, а также о невозможности Подрядчика выполнить Работы в установленный Договором и Календарным планом срок.

5.3.13. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Проектной и Рабочей документации осуществить ее входной контроль в соответствии 
с нормами и правилами, установленными в области градостроительной деятельности. 
В случае обнаружения ошибок или противоречий в Проектной и Рабочей документации, незамедлительно письменно информировать Заказчика и приостановить Работы 
до принятия решения Заказчиком о необходимости внесения соответствующих корректировок.

5.3.14. В случае нарушения Подрядчиком конструкций, ранее выполненных отделочных работ, остекления, временного освещения, и т.д. в помещениях, принятых под монтаж, Подрядчик восстанавливает повреждения или возмещает затраты 
на восстановление.

5.3.15. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую, 
а по завершению Работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов 
и отходов, с транспортировкой их до места сбора отходов, указанного Заказчиком, 
в противном случае Заказчик оставляет за собой право уборки и поддержания в чистоте рабочих мест своими силами, с удержанием с Подрядчика фактически понесенных затрат.

5.3.16. В течение 5 (пяти) календарных дней после сдачи Работ Заказчику вывезти за свой счет с территории Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ. В противном случае Заказчик оставляет за собой право освобождения строительной площадки, с удержанием с Подрядчика фактически понесенных затрат.

5.3.17. В сроки, установленные Договором или согласованные Сторонами 
в мотивированном отказе, а также в рекламационном акте, составленных при выявлении дефектов, устранить все недостатки (дефекты) в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии, что выявленные дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

5.3.18. В случае увеличения сроков выполнения Работ, связанного 
с обстоятельствами, возникшими не по вине Подрядчика и необходимости приостановления Работ, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, уведомить об этом Заказчика письменно 
с приложением подтверждающих документов. В случае согласия Заказчика с наличием указанных обстоятельств Стороны подписывают акт о приостановлении строительства по форме КС-17.

5.3.19. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.8 Договора.

5.3.20. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского и налогового учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в первичных учетных документах и счетах-фактурах.

5.3.21. Передать результат выполненных Работ по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3), Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

5.3.22. Принимать меры по недопущению привлечения для выполнения Работ иностранных граждан без предварительного получения разрешения Министра обороны Российской Федерации или начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на допуск к работам на режимных территориях воинских частей в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2005 № 010.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Самостоятельно определять формы и методы выполнения Работ, исходя из требований нормативно-правовых актов Российской Федерации.

5.4.2. Получать от Заказчика по письменному запросу необходимую для выполнения Работ информацию.

5.4.3. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, с учетом требований п. 5.3.22 Договора, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и за соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

5.4.4. Передавать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

5.4.5. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки скрытых Работ приостановить дальнейшее выполнение Работ до момента приемки скрытых работ Заказчиком, за исключением случаев, когда Заказчик письменно уведомил Подрядчика об отказе от приемки скрытых Работ. При этом срок выполнения Работ продлевается на все время приостановления Работ Подрядчиком.

5.4.6. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим выполненных и принятых Заказчиком работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Для обеспечения выполнения Работ по Договору Стороны определили своих представителей.

Представителем Заказчика, ответственным за обеспечение выполнения Работ по Договору, является:

1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________, или лицо им назначенное.

Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение выполнения Работ 
по Договору, является:

1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________, или лицо им назначенное.

6.2. После окончания выполнения всех Работ по Договору производится сдача результатов Работ Заказчику.

Уведомление о готовности к сдаче результатов Работ по форме приложения № 3 
к Договору должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты окончания срока выполнения Работ в соответствии с пунктом 2.1. Договора.

6.2.1. Подрядчик вместе с уведомлением о готовности к сдаче результатов Работ направляет Заказчику следующие документы:

- подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ, составленный  по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- подписанный со своей стороны Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3);

- подписанный со своей стороны Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11);

- оригиналы счета и счета-фактуры;

- документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ, а именно: Исполнительную документацию, в том числе: приемо-сдаточные акты, акты на скрытые работы, протоколы испытаний, исполнительную схему трассы КВЛЭП с указанием точек расположения мест установки соединительных муфт, места пересечения с коммуникациями и места расположения запасных кабельных каналов, фотоотчет с указанием наименования Объекта, а также заверенные копии первичных документов подтверждающих фактические затраты на приобретение Материалов 
и сертификаты соответствия на использованные для выполнения Работ Материалы.

6.3. Акт о приемке выполненных работ предоставить на бумажном носителе 
и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в том числе в форматах XML, «Система ПИР», SOBX (в формате ПК Smeta.ru), GSFX (в формате 
ПК «ГРАНД-Смета»), АРПС 1.10, MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированном к операционным системам, используемым в Российской Федерации.	Акт о приемке выполненных работ, должен быть составлен на основании 
и в соответствии с параметрами, объемами и расценками сметной документации, согласованной и утвержденной в составе Проектной документации, , с учетом п. 3.3 Договора.

6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующей документации, указанной в пункте 6.2.1 Договора, обязан ее рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает соответствующие документы или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием перечня недостатков Работ.

Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в пункте 6.2.1 Договора документов, кроме отступлений Подрядчика от Проектной и/или Рабочей документации, а также  обнаружения иных недостатков в Работах, ухудшивших результаты Работ, может являться также непредставление Подрядчиком (в том числе, представление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта Исполнительной и/или Эксплуатационной документации, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а также ненадлежащее оформление первичных документов о приемке выполненных Работ (актов по форме КС-2, КС-11, справки по форме КС-3, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3).

6.5. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, обязан по выбору Заказчика:

- устранить выявленные недостатки;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за выполненные Работы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в соответствии 
с пунктом 5.2.2 Договора;

- выполнить Работы заново.

6.6. Все доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счёт, если они не выходят за пределы содержания и объёма обязательств Подрядчика по Договору.

6.7. До устранения недостатков выполненные Работы к оплате не предъявляются. После устранения недостатков Работ силами Подрядчика, Подрядчик производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.2 – 6.6 Договора.

6.8.Принятие Заказчиком Работ по Договору без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Работ, не лишает Заказчика права в последствии ссылаться на то, что Работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.

7. МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ РАБОТ

7.1. Подрядчик выполняет Работу из своих Материалов, с использованием своих приспособлений, своими силами и средствами. Наименование, количество, качество 
и стоимость используемых Материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком 
до начала производства Работ. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставлять документы, подтверждающие правомерность приобретения/использования Материалов Подрядчиком.

7.2. Цена Договора включает стоимость Материалов и иных ресурсов, необходимых Подрядчику для исполнения Договора.

7.3. Все используемые Подрядчиком Материалы должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

7.4. Материалы и оборудование, эквивалентные указанным в Проектной 
и Рабочей документации, согласованы Сторонами в приложении № 5 к Договору.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ

8.1. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 11 Договора, передача результата незавершенных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

8.2. Приемка результата незавершенных Работ производится Сторонами путем подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, содержащего следующие сведения:

-   общая степень готовности Объекта в процентном выражении;

-	данные о видах и объемах Работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент составления Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, 
в процентном отношении к смете;

-	данные об оборудовании, установленном (смонтированном) в результате выполнения Работ с приложением копий товарных накладных по форме ТОРГ-12 
и иных документов, подтверждающих стоимость Материалов;

-	данные об Актах о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2, Справках о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме КС-3, подписанных Сторонами до даты частичного отказа от исполнения Договора;

-	данные об Актах о приемке выполненных работ, составленных по форме по форме КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме КС-3, составленных Подрядчиком и представляемых Заказчику за отчётный период, в котором произошел частичный отказ от исполнения Договора.

8.3. Предусмотренный пунктом 8.2 Договора Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением Актов о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме КС-3 и комплекта исполнительной документации за последний отчетный период Подрядчик должен представить Заказчику с приложением недостающих в комплектах исполнительной документации, документов, и абзаце шестом пункта 8.2 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Заказчиком Договора. Все перечисленные документы должны быть подписаны со стороны Подрядчика.

8.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения 
от Подрядчика Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, соответствующего требованиям Договора, с приложением всех документов, предусмотренных Договором, обязан рассмотреть и при отсутствии возражений направить Подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за последний отчётный период, либо письменный мотивированный отказ от приёмки результата незавершенных Работ по объему и/или качеству.

8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ Сторонами составляется двусторонний акт 
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.6. Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Подрядчиком требований пункта 8.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Подрядчика от передачи результата незавершенных работ и подписания акта приема-передачи результата незавершенных Работ.

8.7. В случае отказа Подрядчика от передачи Заказчику результата незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ 
в одностороннем порядке.

8.8. Приёмка результата незавершенных работ в одностороннем порядке производится Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется Заказчиком на основании данных, указанных в Актах о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме КС-3, подписанных Сторонами до момента частичного отказа от исполнения Договора. В указанном случае основанием для определения объема и видов Работ, фактически выполненных Подрядчиком, а также их стоимости, будут являться данные о Работах, принятых Заказчиком, содержащиеся в упомянутых Актах и Справках.

8.9. Результат незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления и подписания Заказчиком одностороннего акта сдачи-приемки результата незавершенных работ или подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки результата незавершенных работ согласно п. 8.4 Договора. Второй экземпляр указанного акта Заказчик направляет Подрядчику.

8.10. Все расходы, связанные со сдачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком 
(в том числе оценкой Объекта незавершенного строительства) результата незавершенных Работ, а в случае необходимости расходы, связанные с консервацией Объекта, возникшие по вине Подрядчика, возлагаются на Подрядчика.

9. КАЧЕСТВО РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

9.1. Подрядчик гарантирует:

- достижение Объектом показателей, указанных в Проектной и Рабочей документации, и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока;

- соответствие качества и результатов Работ требованиям Проектной документации, условиям Договора, СНиП, требованиям технических регламентов, ГОСТов, других стандартов, применяемым для Работ, выполняемых по Договору;

- надлежащее качество и комплектность используемых Материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами 
и другими документами, удостоверяющими их качество.

9.2. 	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, Подрядчик обязан проводить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества используемых при выполнении Работ Материалов. Сроки проведения испытаний должны соответствовать СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 «Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования», СТО 34.01-23.1-001-2017 «Стандарт организации ПАО «Россети». Объём и нормы испытаний электрооборудования» и подлежат согласованию с Заказчиком не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их проведения.

Если представитель Заказчика не прибыл на испытание (проверку), то Подрядчик производит испытания в назначенный день в отсутствие представителя Заказчика 
и предоставляет последнему протокол о результатах испытания (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

В случае если качество испытываемых Материалов окажется ниже качества, предусмотренного Проектной и Рабочей документацией, то использование таких Материалов запрещается, а Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору ненадлежащим образом. Отсутствие при испытаниях представителей Заказчика, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ 
и используемых Материалов по Договору.

9.3. Заказчик в процессе выполнения Работ вправе потребовать от Подрядчика замены некачественных Материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов. Подрядчик обязан выполнить такие требования за свой счет без изменения Календарного плана (сроков выполнения Работ, предусмотренных разделом 2 Договора). Вывоз Материалов 
с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка Материалов для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Подрядчика.

9.4. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет _____ (___________) и начинает течь со следующего дня после подписания обеими Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3).

Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.5. Гарантийный срок на используемые Материалы определяется по документам заводов-изготовителей, но не может быть менее 2 (двух)_лет с даты подписания обеими Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3).

9.6. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных Работ, в т.ч. недостатков (дефектов) использованных Материалов, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме путем направления Рекламационного акта, где фиксируются дата обнаружения недостатка (дефекта) и предполагаемая дата его устранения Подрядчиком.

9.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления от Заказчика по выбору Заказчика:

- устранить недостатки (дефекты) выполненных Работ и отремонтировать оборудование;

- устранить недостатки (дефекты), выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Работ и/или Материалов в соответствии с пунктом 5.2.2 Договора;

- переделать отдельные виды Работ.

9.8. Подрядчик устраняет выявленные недостатки (дефекты) Работ и Материалов своими силами и за свой счет.

9.9. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного Акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение расходов, связанных с проведением Экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. Гарантийный срок на выполненные Работы/ неисправные Материалы, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных недостатков (дефектов) в Работах и Материалах, при условии, что Подрядчик был извещен Заказчиком об обнаружении недостатков (дефектов) в порядке, предусмотренном Договором.

9.11. На результат Работ, переданный Подрядчиком после выполнения Работы заново, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на первоначальный результат Работ, если Сторонами не будет достигнуто соглашение 
об ином.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных 
в Договоре и в Календарном плане, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

10.2. Если иное не предусмотрено Договором, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 (одного) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

10.3. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к п. 10.1 Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости недовыполненных Работ.

10.4. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 (шестидесяти) дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 10.1., 10.3 Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пять) % от стоимости недовыполненных Работ.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктами 6.5, 9.7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 
0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, 
за каждый день просрочки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

10.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать уплаты штрафа в размере _10 (десяти) % от цены Договора и возмещения Подрядчиком убытков.

10.7. За нарушение пункта 14.3 Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 
в размере 10 (десяти) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

10.8. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и компенсаций затрат, а также возникших по вине Подрядчика сумм убытков, в том числе сумм санкций, начисленных Заказчику по делам об административных правонарушениях, сумм вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов и т.д.) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.

10.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по окончательному расчету за выполненные Работы Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

10.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, а также от возмещения убытков Заказчика в полном объеме.

10.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования о ее уплате, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.8 Договора. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.

10.12. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.13. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго», с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования.

10.13.1. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 
15 Договора «Адреса и реквизиты Сторон» (в отношении Заказчика - на адрес филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»).

10.13.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения ее Стороной.

10.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

10.15. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
в течение 3 (трех) календарных дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает 
в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения Договора форс-мажорные обстоятельства.

10.16. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться 
от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.17. Подрядчик компенсирует Заказчику сумму налога на добавленную стоимость, в возмещении которого было отказано в ходе проверки налоговыми органами по причине выявленных нарушений в оформлении счета-фактуры Подрядчика и из-за исключения стоимости выполненных Работ из расходов для целей налогообложения 
по причинам, связанным с Подрядчиком, с учетом начисленных штрафных санкций.

10.18. В случае если Заказчику произведено доначисление сумм налогов, пеней 
и штрафов по основаниям, предусмотренным статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик несет ответственность в размере доначисленных Заказчику налоговым органом вышеуказанных сумм.

10.19. Заказчик не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Подрядчику по договорам 
с третьими лицами.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

11.1.1. Нарушения Подрядчиком срока начала выполнения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать дней) по причинам, не зависящим от Заказчика.

11.1.2. Нарушения Подрядчиком срока завершения Работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

11.1.3. Систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ и/или Материалов.

11.1.4. Издания актов государственных органов лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика.

11.1.5. В случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения 
о прекращении производства Работ в любое время до сдачи результата Работ Заказчику.

11.1.6. Отступлений в Работе Подрядчика от условий Договора или наличия иных недостатков в результатах Работы, которые не были устранены в согласованные сроки или являются существенными и неустранимыми.

11.1.7. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 11.1 Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, направленного по адресу Подрядчика, указанному в разделе 
15 Договора.

11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязан:

- передать Заказчику результат незавершенных Работ в порядке, указанном в разделе 8 Договора, в случае получения соответствующего требования Заказчика;

- в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня расторжения Договора возвратить Заказчику по акту приема-передачи документацию и имущество, переданные Заказчиком для выполнения Работ;

- в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня расторжения Договора возвратить Заказчику денежные средства, полученные Подрядчиком в качестве аванса по Договору. В случае заявления Заказчиком требования о передаче результата незавершенных Работ, Подрядчик в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня передачи такого результата Работ обязан возвратить Заказчику денежные средства, полученные Подрядчиком в качестве аванса по Договору и не израсходованные до момента отказа от исполнения Договора. При этом под неизрасходованными средствами понимается разница между суммой полученного аванса и суммой, подтвержденной Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными обеими Сторонами;

- в случае приемки Заказчиком результата незавершенных Работ осуществлять гарантийный ремонт оборудования, а также устранять дефекты оборудования, дефекты выполненных до расторжения Договора Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

- возместить Заказчику убытки, если односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора вызван ненадлежащим исполнением обязательств по Договору со стороны Подрядчика.

11.5. При расторжении Договора в случае, предусмотренном п. 11.1.5 Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

При расторжении Договора по иным основаниям Заказчик обязан:

- компенсировать Подрядчику произведенные затраты только в случае заявления Заказчиком требования о передаче ему результата незавершенных Работ. Оплата в этом случае производится в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком результата незавершенных Работ Заказчику, за вычетом убытков и санкций, подлежащих возмещению (оплате) в соответствии с условиями Договора.

11.6. При расторжении Договора обязательство по возврату аванса действует 
до момента его полного исполнения.

12. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

12.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется установить для нее режим коммерческой тайны, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.

12.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

12.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования;

- предоставить указанным органам или лицам Информацию в объеме, указанном в запросе;

- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять 
у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

12.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение 
о неразглашении указанной Информации.

12.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также 
в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

12.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону 
в течение 5 (пяти) календарных дней.

12.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

12.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так 
и неимущественный (деловая репутация Стороны).

12.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

    - 12.11. За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает штраф в размере 10 % (десяти) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора.

Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной 
по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет антикоррупционную политику 
и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров 
и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

13.2. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники:

13.3.1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

13.3.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, иные деяния (действие или бездействие), обладающие признаками коррупции, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.4. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, иные деяния (действие или бездействие), обладающие признаками коррупции, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий (действие или бездействие) и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об этом. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.7. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются существенными условиями Договора в соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 14.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

    - 14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. Сторона, получившая проект дополнительного соглашения, рассматривает его в течение 30 (тридцати) календарных дней и направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения другой Стороне или письмо с указанием причин отказа в его подписании. Все дополнительные соглашения к Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

14.3. Уступка Подрядчиком прав (требований) по Договору третьим лицам допускается только при условии получения письменного согласия Заказчика.

14.4. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до подписания Договора, теряют силу после его подписания.

    - 14.5. Настоящим Стороны подтверждают, что представители Сторон, подписавшие Договор, имеют все необходимые полномочия для его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами соответствующей Стороны, в том числе получены все необходимые одобрения (согласия и т.д.) органами управления Стороны и/или иными уполномоченными органами/лицами на заключение Договора.

14.6. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться в письменном виде по адресам Сторон, указанным в Договоре, следующими способами: по почте заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении и описью вложения, либо нарочным с обязательной распиской в получении, либо путем передачи уполномоченным представителям Сторон, если иное не предусмотрено Договором.

При отправке извещения вышеуказанными способами извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

14.7. В случае изменения адреса, банковских и/или иных реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней, в противном случае все неблагоприятные последствия и риски, связанные с ненадлежащим/несвоевременным уведомлением, несет Сторона, нарушившая данное обязательство.

В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до отправителя адресу получателя.

14.8 Стороны согласовали, что под рабочими днями в рамках Договора понимаются дни, являющиеся рабочими согласно графика пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными днями в субботу и в воскресенье.

    - 14.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.10. Договор заключен путем обмена электронными документами, передаваемыми с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой Стороны, и хранится оператором электронной торговой площадки.

14.11. К Договору составлены и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

# - приложение № 1 – Техническое задание на ___ листах;

- приложение № 2 – Смета(ы) № _______ на ___ листах;

- приложение № 3 – Уведомление о готовности к сдаче результатов Работ (форма) на __ листах;

- приложение № 4 – Требования к формированию сметной документации 
на __ листах;

- приложение № 5 – Перечень материалов и оборудования, эквивалентных указанным в Проектной и Рабочей документации на __ листах.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Оборонэнерго» АО «Оборонэнерго» Адрес:129085, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ, ПР-КТ МИРА, Д.105, СТР.1, ПОМЕЩ. 1/1 Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50 Б ИНН: 7704726225 КПП: 667243001_ Р/с: _______________________________ в _________________________________ К/с:_______________________________ БИК: ______________________________ Контактное лицо: Тел.: Факс: Адрес электронной почты: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. |  | ПОДРЯДЧИК: Наименование организации: ____(полное)_______________________ ____(сокращенное)_________________ Адрес: _____________ Почтовый адрес:____________________ ИНН: _____________________________ КПП: _____________________________ Р/с: _______________________________ в _________________________________ К/с:_______________________________ БИК: ______________________________ Контактное лицо: Тел.: Факс: Адрес электронной почты: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору строительного подряда

№ ________ от «___»________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристика Работ: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: «КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468», инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2. Требования к выполняемым Работам в том числе: составу, объёму Работ и последовательности их выполнения:

Квалификация персонала Подрядчика должна соответствовать характеру и категории сложности выполняемых Работ;

Подрядчик имеет право привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

Обеспечение выполнения Работ оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Подрядчика и не организует доставку работников до места проведения Работ.

2.1. Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией (шифр 204-УРЛ-2023), разработанной ООО «БЭК» в части участка линии от ТП-468 в сторону РП-12 739 м. (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Сметой (Приложение № 2 к Договору).

Работы по реконструкции кабельной линии от ТП-468 в сторону РП-12 739 метров включают в себя:

- прокладка кабеля в траншее – 652 м.;

- прокладка кабеля в трубах - 3 м.;

- прокладка кабеля методом горизонтально направленным бурением - 74 м.;

- прокладка кабеля в здании – 10 м.;

- установка соединительных муфт – 3 шт.;

- установка концевых муфт – 1 шт.;

- выполнение ПНР.

2.2. Выполнить Работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами, обеспечив доставку персонала, машин, механизмов, оборудования, конструкций и материалов к месту производства Работ своими силами.

2.3. Получить/оформить все разрешения, согласования, необходимые для выполнения Работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, включающие в себя также мероприятия для получения ордера на проведение земляных работ.

2.4. Получить разрешение на выполнение работ от организаций, ответственных за подземные коммуникации (при необходимости).

3. Требования к организации выполнения Работ, а также о соответствии выполнения Работ нормативным актам, устанавливающих порядок организации и выполнения таких Работ:

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми следующими нормативно-техническими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 г. № 861/пр;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 972/пр;

- СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве.              СНиП 3.01.03-84», утв. Приказом Минстроя России от 24.10.2017 г. № 1469/пр;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204;

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ», утв. РАО «ЕЭС России» 16.08.2002 г.;

- «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 года;

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н;

- СП 12-136-2002 «Свод правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 122;

- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция                     СНиП 3.01.04-87», утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 г. № 1033/пр;

- СП 76. 13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2019 г. № 955/пр;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 г. № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

4. Требования к безопасности выполнения работ, а также к безопасности результатов выполнения работ:

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

5. Требования к наличию у работников Подрядчика любого вида допусков и /или разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также требования к количественному составу таких работников:

Наличие электротехнического персонала, имеющего квалификационные группы по электробезопасности и удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках подтверждённые квалификационной комиссией в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (приказ Минтопэнерго РФ от 22 сентября 2020г. №796).

Приложения:

- Проектная документация и Рабочая документация шифр  204-УРЛ-2023.

| От Заказчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. | От Подрядчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору строительного подряда

№ ________ от «___» ________ 20__ г.

СМЕТА №

| От Заказчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. | От Подрядчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору строительного подряда

№ _________от «___» ____________20__г.

(ФОРМА)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности к сдаче результатов Работ

по Договору строительного подряда

№_______ от «___»_______ 20___ г.

| № п/п | Наименование вида Работ | Подрядчик | Планируемая дата сдачи вида Работ | Фактическая дата сдачи вида Работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Подрядчик: _____________________

(название организации)

| ___________ (подпись) | _____________________________ (Должность, Ф. И.О.) |
| --- | --- |

«______» ___________20___г.

# ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| От Заказчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. | От Подрядчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору строительного подряда

№__________ от «____» __________202_ г.

Требования к формированию сметной документации

1. Сметную документацию Подрядчик предоставляет в соответствии 
со следующими требованиями.

Сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сметная стоимость строительства определяется сметой, разрабатываемой в составе проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, и (или) сметой на снос объекта капитального строительства, прилагаемой к проекту организации работ по сносу объекта капитального строительства, в соответствии с Требованиями к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509.

Сметная документация оформляется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее по тексту – Методика).

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в т.ч. в форматах XML, SOBX, GSFX либо АРПС 1.10, «Система ПИР», MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированном к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

1.1. Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется согласно следующему порядку.

Стоимость проектных и изыскательских работ определяется базисно-индексным методом на основе сборников и справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1470/пр (далее по тексту – федеральный реестр сметных нормативов), и сметных цен строительных ресурсов, действующих на момент составления сметной документации, с применением индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых ежеквартально в приложении № 3 писем Минстроя России на момент подготовки проектной документации, а также на момент планируемых к осуществлению затрат в период строительства.

1.2. Сметная документация на строительно-монтажные и полный комплекс пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой»)/пусконаладочные работы составляется согласно следующему порядку.

Сметная документация составляется базисно-индексным способом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

Для определения сметной стоимости в базисном уровне цен применяются единичные расценки, составляющие единичных расценок, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с пунктами 90 - 92, 112 - 115 Методики с учетом положений пунктов 22 и 23 Методики.

Сметная стоимость в текущем уровне цен рассчитывается как произведение сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен, и соответствующих индексов изменения сметной стоимости. Сметная стоимость в текущем уровне составляется в уровне цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления).

Пересчет сметной документации в текущий уровень цен осуществляется по согласованию с Заказчиком с применением ежеквартальных индексов изменения цен сметной стоимости, публикуемых ежеквартально письмами Минстроя России. Для пересчета стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в текущие цены в соответствии с письмами Минстроя России к итогам прямых затрат по приложению № 1 писем Минстроя России на воздушную линию применяется индекс по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» (медными жилами), для кабельной линии - по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» (медными жилами), для трансформаторной подстанции, а также прочим видам работ - по строке «Прочие объекты», для пусконаладочных работ - по строке «Пусконаладочные работы», на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств в зависимости от принятых индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по приложению № 1 письма Минстроя России. Пересчет стоимости оборудования производится индексами в зависимости от принятых индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по приложению № 1 письма Минстроя России. При этом, графа выбирается для субъекта Российской Федерации, в котором планируется вести строительство. Пересчет стоимости на прочие работы и затраты при финансировании из прочих источников по приложению № 4 письма Минстроя России по строке «Электроэнергетика». По письменному согласованию Заказчика сметная документация в текущем уровне цен представляется с применением индексов к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ) в соответствии с рекомендациями Регионального центра ценообразования в строительстве.

Стоимость материалов и оборудования может определяться:

а) в базисном уровне цен - по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, а также требованиями, указанными в Методике;

б) в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин с предоставлением первичных документов, а также требованиями, указанными в Методике.

При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с пунктами 90 - 92, 112 - 115 Методики с учетом положений пунктов 22 и 23 Методики.

Стоимость полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой»)/пусконаладочных работ определять в соответствии с пунктами 122-128.

Лимит средств на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определять по нормам Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр.

Лимит средств на возведение титульных временных зданий и сооружений определять по нормам, приведенным в приказе Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр 
«Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства».

Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты определять на основании пункта 179 Методики.

В составе проектных смет учесть затраты на проведение авторского надзора (в случае необходимости его проведения) в главе 10 в размере до 0,2% от итога глав 1 - 9 (графы 7 и 8 Сводного сметного расчета) в соответствии с пунктами 173-174 Методики.

В составе проектных смет учесть затраты на содержание службы заказчика. Строительный контроль в главе 10 (графы 7 и 8 Сводного сметного расчета) в соответствии с пунктами 162-167 Методики.

Обеспечить составление сметной документации в соответствии с пунктами 28-31 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Методикой.

| От Заказчика: (должность) (наименование организации) _________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. | От Подрядчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п.». |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору строительного подряда

№__________ от «____» __________202_

Перечень материалов и оборудования, эквивалентных указанным в Проектной и Рабочей документации

| Наименование оборудования/материала по проекту | Наименование эквивалентного оборудования/материала |
| --- | --- |

| От Заказчика: (должность) (наименование организации) _________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п. | От Подрядчика: (должность) (наименование организации) __________________(Ф.И.О.) (подпись) М.п.». |
| --- | --- |

Акт по форме КС-2 оформляется с учетом положений части 1 ст. 8.3 ГрК РФ.

Здесь и далее по тексту НДС указывается в случае применения Подрядчиком общей системы налогообложения или в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения и освобождения от уплаты НДС.

Пункт включается в Договор с победителем закупки в случае согласования Сторонами в процессе закупки иных материалов и оборудования, чем указаны в Проектной и Рабочей документации.

Приложение включается в Договор с победителем закупки при наличии п. 7.4 Договора.