Частное техническое задание №621-03-24/СМР/КБШ

к договору от 26 июня 2019 г. № 3498586

«___»_________2024 г.

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

(инвестиционный проект 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии», бизнес-код 001.2023.10001194)

- Содержание Работ: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала 
ОАО «РЖД»).

- Срок начала Работ: август 2024 г.;

Срок окончания Работ: декабрь 2024 г.

Настоящее Частное техническое задание действует до 30 мая 2025 г

  - Объемы, сроки и стоимость выполнения этапов Работ и поставки оборудования определяются в Графике поставки оборудования (приложение № 2 к настоящему Частному техническому заданию) и Календарном графике производства Работ (приложение № 3 к настоящему Частному техническому заданию).

- Стоимость Работ по настоящему частному техническому заданию с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 199 498 625 (сто девяносто девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) 00 копеек без НДС, кроме того, НДС (20%) – 39 899 725 (тридцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать пять рублей) 00 копеек, итого с учетом НДС – 239 398 350 (двести тридцать девять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят рублей) 00 копеек.

- Наименование и комплектность оборудования определяются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему частному техническому заданию).

- Перечень и объем Работ – в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

- Исполнение обязательств Заказчика в части приемки и оплаты выполненных Работ по Объекту осуществляет:

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Фактический адрес: 443030, г. Самара, Комсомольская площадь 2/3 
Р/с №40702810310243094150 в Филиале Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, ИНН 7708503727, КПП 631145010, 
К/сч. 30101810200000000837, БИК 042202837

- Адреса электронной почты Сторон, по которой осуществляется направление документов во исполнение обязательств по настоящему Договору:

7.1 ОАО «РЖД»: DE-Zadubinnaja@kbsh.rzd;

7.2 ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: smr@zd-energo.ru

8. К настоящему частному техническому заданию прилагаются:

8.1.  Спецификация (приложение № 1);

8.2. График поставки оборудования (приложение № 2);

8.3. Календарный график производства Работ (приложение № 3).

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ С.В.Артемченко (по доверенности №ТЭ-457/Д от 05.06.2024г.) | ____________________Е.Ю.Самсонов (по доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

Приложение № 1

к Частному техническому заданию

№  621-03-24/СМР/КБШ

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Наименование | Тип | Код ОКОФ/ СКМТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 400/6/0,4 кВ |  | компл | 1 | 86 605 813,00 | 17 321 162,60 | 103 926 975,60 |
| 2 | Разъединитель трехполюсный | РЛНД(С) – I.1 – 10. IV/400 УХЛ1 ТУ16 – 91 ИВЕЖ674212.003ТУ |  | шт | 5 | 46 475,00 | 46 475,00 | 278 850,00 |
| 3 | Привод моторный | ПДЖ-32-1 У1 ТУ3185-671-01124276-96 |  | шт | 5 | 141 545,00 | 141 545,00 | 849 270,00 |
| 4 | GSM модем | Teleofis RX108-R RS-485 |  | шт | 4 | 7 347,00 | 5 877,60 | 35 265,60 |
| 5 | Блок питания | 12В 500Ма (220В) |  | шт | 4 | 3 046,00 | 2 436,80 | 14 620,80 |
| 6 | GSM антенна | Antey 905(B) 5dB |  | компл | 4 | 2 060,00 | 1 648,00 | 9 888,00 |
| 7 | Модульная панель учета для установки 1-го счетчика 330х580 мм | МП АСКУЭ-1УХЛ4 ТУ 3433-003-4714038-2004 |  | шт | 4 | 866,00 | 692,80 | 4 156,80 |
| 8 | Кросс оптический | ШКОС-М-1U/2-8-FC/S T~8-FC/D/SM~8-FC/UPC |  | шт | 2 | 19 356,00 | 7 742,40 | 46 454,40 |
| 9 | Клеммный шкаф | ШК-12 УХЛ4 ТУ 3185-005-01374263-96 |  | шт | 5 | 13 060,00 | 13 060,00 | 78 360,00 |
| 10 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 |  | шт | 1 | 188 877,00 | 37 775,40 | 226 652,40 |
| 11 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ЭС.ОЛ3 | - |  | шт | 1 | 107 511,00 | 21 502,20 | 129 013,20 |
| 12 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 630/6/0,4 кВ |  | компл | 1 | 94 364 251,00 | 18 872 850,20 | 113 237 101,20 |
| 13 | Изолятор стеклянный подвесной | ПС-70Е ТУ 3414-010-00468683-96 |  | шт | 76 | 787,00 | 11 962,40 | 71 774,40 |
| 14 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ТЛМ.ЗЗИ | - |  | шт | 1 | 107 510,00 | 21 502,00 | 129 012,00 |
| 15 | Комплект технологический для накладки | АМТ |  | шт | 1 | 1 459 009,00 | 291 801,80 | 1 750 810,80 |
| 16 | Автоматический выключатель | ВМ63-2Z6 |  | шт | 2 | 32 253,00 | 12 901,20 | 77 407,20 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ С.В.Артемченко (по доверенности №ТЭ-457/Д от 05.06.2024г.) | ____________________Е.Ю.Самсонов (по доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

Приложение № 2

к Частному техническому заданию

№ 621-03-24/СМР/КБШ

от «___» _________ 2024 г.

График поставки оборудования

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС, | Срок поставки (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 400/6/0,4 кВ | компл | 1 | 86 605 813,00 | 86 605 813,00 | ноябрь 2024 |
| 2 | Разъединитель трехполюсный | РЛНД(С) – I.1 – 10. IV/400 УХЛ1 ТУ16 – 91 ИВЕЖ674212.003ТУ | шт | 5 | 46 475,00 | 232 375,00 | ноябрь 2024 |
| 3 | Привод моторный | ПДЖ-32-1 У1 ТУ3185-671-01124276-96 | шт | 5 | 141 545,00 | 707 725,00 | ноябрь 2024 |
| 4 | GSM модем | Teleofis RX108-R RS-485 | шт | 4 | 7 347,00 | 29 388,00 | ноябрь 2024 |
| 5 | Блок питания | 12В 500Ма (220В) | шт | 4 | 3 046,00 | 12 184,00 | ноябрь 2024 |
| 6 | GSM антенна | Antey 905(B) 5dB | компл | 4 | 2 060,00 | 8 240,00 | ноябрь 2024 |
| 7 | Модульная панель учета для установки 1-го счетчика 330х580 мм | МП АСКУЭ-1УХЛ4 ТУ 3433-003-4714038-2004 | шт | 4 | 866,00 | 3 464,00 | ноябрь 2024 |
| 8 | Кросс оптический | ШКОС-М-1U/2-8-FC/S T~8-FC/D/SM~8-FC/UPC | шт | 2 | 19 356,00 | 38 712,00 | ноябрь 2024 |
| 9 | Клеммный шкаф | ШК-12 УХЛ4 ТУ 3185-005-01374263-96 | шт | 5 | 13 060,00 | 65 300,00 | ноябрь 2024 |
| 10 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 | шт | 1 | 188 877,00 | 188 877,00 | ноябрь 2024 |
| 11 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ЭС.ОЛ3 | - | шт | 1 | 107 511,00 | 107 511,00 | ноябрь 2024 |
| 12 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 630/6/0,4 кВ | компл | 1 | 94 364 251,00 | 94 364 251,00 | ноябрь 2024 |
| 13 | Изолятор стеклянный подвесной | ПС-70Е ТУ 3414-010-00468683-96 | шт | 76 | 787,00 | 59 812,00 | ноябрь 2024 |
| 14 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ТЛМ.33И | - | шт | 1 | 107 510,00 | 107 510,00 | ноябрь 2024 |
| 15 | Комплект технологический для накладки | АМТ | шт | 1 | 1 459 009,00 | 1 459 009,00 | ноябрь 2024 |
| 16 | Автоматический выключатель | ВМ63-2Z6 | шт | 2 | 32 253,00 | 64 506,00 | ноябрь 2024 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  | 184 054 677,00 |  |
| НДС – 20% |  |  |  |  |  | 36 810 935,40 |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  | 220 865 612,40 |  |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ С.В.Артемченко (по доверенности № ТЭ-457/Д от 05.06.2024г.) | ____________________Е.Ю.Самсонов (по доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

Прил

Приложение № 3

к Частному техническому заданию

№ 621-03-24/СМР/КБШ

от «___» _________ 2024 г.

Календарный график производства Работ

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Объект(ы) | Стоимость Работ, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок окончания Работ | без НДС | НДС (20%) | с учетом НДС |
| 1 | Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №200-400/6/0,4 ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 2 116 408,00 | 423 281,60 | 2 539 689,60 |
| 2 | Электроснабжение. ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 1 779 580,00 | 355 916,00 | 2 135 496,00 |
| 3 | Фундамент под БКТП ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 1 480 819,00 | 296 163,80 | 1 776 982,80 |
| 4 | Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №310-1260/6/0,4 ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 881 276,00 | 176 255,20 | 1 057 531,20 |
| 5 | Электроснабжение. ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 5 093 718,00 | 1 018 743,60 | 6 112 461,60 |
| 6 | Фундамент под БКТП ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 538 809,00 | 107 761,80 | 646 570,80 |
| 7 | Телемеханизация ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 339 550,00 | 67 910,00 | 407 460,00 |
| 8 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение ст. Пенза-2 "вхолостую" | декабрь 2024 | 1 455 346,00 | 291 069,20 | 1 746 415,20 |
| 9 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение ст. Пенза-3 "вхолостую" | декабрь 2024 | 1 434 769,00 | 286 953,80 | 1 721 722,80 |
| 10 | Пусконаладочные работы. Телемеханизация, Пенза-3 "вхолостую" | декабрь 2024 | 323 673,00 | 64 734,60 | 388 407,60 |
|  | Итого по СМР: |  | 15 443 948,00 | 3 088 789,60 | 18 532 737,60 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ С.В.Артемченко (по доверенности № ТЭ-457/Д от 05.06.2024г.) | _________________Е.Ю.Самсонов (по доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |