17 декабря 2021 г.843-04-21/ПКЛ/СЕВ            Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, Сулостский с/о. Ярославская дистанция электроснабжения. Ужкурайтис Е.П., Хохрина Г.И., Кузьмина Н.В.001.2021.10002068№ 41159-01-22/СЕВИзменение № 1 к Частному техническому заданию

от 18 июня 2024 г. №621-03-24/СМР/КБШ

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

(инвестиционный проект 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии», бизнес-код 001.2023.10001194)

«      »                  2025 г.

Стороны подписали настоящее Изменение к Частному техническому заданию от 18 июня 2024 г. № 621-03-24/СМР/КБШ (далее – ЧТЗ)
о нижеследующем:

Внести в ЧТЗ следующие изменения:

  - Пункт 2 ЧТЗ изложить в следующей редакции:

«2. Срок начала Работ: август 2024 г.;

Срок окончания Работ: апрель 2025 г.»

Настоящее Частное техническое задание действует до 27 сентября 2025 г;

  - Пункт 3 ЧТЗ изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость Работ по настоящему частному техническому заданию с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 199 651 390 (сто девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста девяносто рублей) 00 копеек без НДС, кроме того, НДС (20%) – 39 930 278 (тридцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч двести семьдесят восемь рублей) 00 копеек, итого с учетом НДС – 239 581 668 (двести тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей) 00 копеек»;

  - Приложение № 1 к ЧТЗ изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Изменению к ЧТЗ;

  - Приложение № 2 к ЧТЗ изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Изменению к ЧТЗ;

  - Приложение № 3 к ЧТЗ изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Изменению к ЧТЗ.

- Настоящее Изменение к ЧТЗ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с даты подписания ЧТЗ и действует в течение срока действия ЧТЗ.

- Остальные положения ЧТЗ, не затронутые настоящим Изменением к ЧТЗ, остаются без изменений.

- Настоящее Изменение к ЧТЗ составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

- К настоящему Изменению к ЧТЗ прилагаются:

- 5.1. Спецификация (приложение № 1);

- 5.2. График поставки оборудования (приложение № 2);

- 5.3. Календарный график производства Работ (приложение № 3).

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-379/Д от 29.05.2024г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

- Приложение № 1

к Изменению № 1 к ЧТЗ

от «      »                  2025 г.

Приложение № 1
к Частному техническому заданию

№ 621-03-24/СМР/КБШ

от 18 июня 2024 г.

Спецификация

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Наименование | Тип | Код ОКОФ/ СКМТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 400/6/0,4 кВ |  | компл | 1 | 86 605 813,00 | 17 321 162,60 | 103 926 975,60 |
| 2 | Разъединитель трехполюсный | РЛНД(С) – I.1 – 10. IV/400 УХЛ1 ТУ16 – 91 ИВЕЖ674212.003ТУ |  | шт | 5 | 46 475,00 | 46 475,00 | 278 850,00 |
| 3 | Привод моторный | ПДЖ-32-1 У1 ТУ3185-671-01124276-96 |  | шт | 5 | 141 545,00 | 141 545,00 | 849 270,00 |
| 4 | GSM модем | Teleofis RX108-R4 |  | шт | 4 | 7 347,00 | 5 877,60 | 35 265,60 |
| 5 | Блок питания | 12В 500Ма (220В) |  | шт | 4 | 3 046,00 | 2 436,80 | 14 620,80 |
| 6 | GSM антенна | Antey 905(B) 5dB |  | компл | 4 | 2 060,00 | 1 648,00 | 9 888,00 |
| 7 | Модульная панель учета для установки 1-го счетчика 330х580 мм | МП АСКУЭ-1УХЛ4 ТУ 3433-003-4714038-2004 |  | шт | 4 | 866,00 | 692,80 | 4 156,80 |
| 8 | Кросс оптический | ШКОС-М-1U/2-8-FC/S T~8-FC/D/SM~8-FC/UPC |  | шт | 2 | 19 356,00 | 7 742,40 | 46 454,40 |
| 9 | Клеммный шкаф | ШК-12 УХЛ4 ТУ 3185-005-01374263-96 |  | шт | 5 | 13 060,00 | 13 060,00 | 78 360,00 |
| 10 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 |  | шт | 1 | 188 877,00 | 37 775,40 | 226 652,40 |
| 11 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ЭС.ОЛ3 | - |  | шт | 1 | 107 511,00 | 21 502,20 | 129 013,20 |
| 12 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 630/6/0,4 кВ |  | компл | 1 | 94 364 251,00 | 18 872 850,20 | 113 237 101,20 |
| 13 | Изолятор стеклянный подвесной | ПС-70Е ТУ 3414-010-00468683-96 |  | шт | 30 | 790,00 | 4 740,00 | 28 440,00 |
| 14 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ТЛМ.ЗЗИ | - |  | шт | 1 | 107 510,00 | 21 502,00 | 129 012,00 |
| 15 | Комплект технологический для накладки | АМТ |  | шт | 1 | 1 459 009,00 | 291 801,80 | 1 750 810,80 |
| 16 | Автоматический выключатель | ВМ63-2Z6 |  | шт | 2 | 32 253,00 | 12 901,20 | 77 407,20 |
| 17 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 |  | шт | 1 | 188 877,00 | 37 775,40 | 226 652,40 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-379/Д от 29.05.2024г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

- Приложение № 2

к Изменению № 1 к ЧТЗ

от «      »                  2025 г.

Приложение № 2
к Частному техническому заданию

№ 621-03-24/СМР/КБШ

от 18 июня 2024 г.

График поставки оборудования

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС, | Срок поставки (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 400/6/0,4 кВ | компл | 1 | 86 605 813,00 | 86 605 813,00 | ноябрь 2024 |
| 2 | Разъединитель трехполюсный | РЛНД(С) – I.1 – 10. IV/400 УХЛ1 ТУ16 – 91 ИВЕЖ674212.003ТУ | шт | 5 | 46 475,00 | 232 375,00 | ноябрь 2024 |
| 3 | Привод моторный | ПДЖ-32-1 У1 ТУ3185-671-01124276-96 | шт | 5 | 141 545,00 | 707 725,00 | ноябрь 2024 |
| 4 | GSM модем | Teleofis RX108-R4 | шт | 4 | 7 347,00 | 29 388,00 | ноябрь 2024 |
| 5 | Блок питания | 12В 500Ма (220В) | шт | 4 | 3 046,00 | 12 184,00 | ноябрь 2024 |
| 6 | GSM антенна | Antey 905(B) 5dB | компл | 4 | 2 060,00 | 8 240,00 | ноябрь 2024 |
| 7 | Модульная панель учета для установки 1-го счетчика 330х580 мм | МП АСКУЭ-1УХЛ4 ТУ 3433-003-4714038-2004 | шт | 4 | 866,00 | 3 464,00 | ноябрь 2024 |
| 8 | Кросс оптический | ШКОС-М-1U/2-8-FC/S T~8-FC/D/SM~8-FC/UPC | шт | 2 | 19 356,00 | 38 712,00 | ноябрь 2024 |
| 9 | Клеммный шкаф | ШК-12 УХЛ4 ТУ 3185-005-01374263-96 | шт | 5 | 13 060,00 | 65 300,00 | ноябрь 2024 |
| 10 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 | шт | 1 | 188 877,00 | 188 877,00 | ноябрь 2024 |
| 11 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ЭС.ОЛ3 | - | шт | 1 | 107 511,00 | 107 511,00 | ноябрь 2024 |
| 12 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения | БКТП – (BK) 630/6/0,4 кВ | компл | 1 | 94 364 251,00 | 94 364 251,00 | ноябрь 2024 |
| 13 | Изолятор стеклянный подвесной | ПС-70Е ТУ 3414-010-00468683-96 | шт | 30 | 790,00 | 23 700,00 | ноябрь 2024 |
| 14 | Шкаф промреле ТМ 01.0235-ТЛМ.33И | - | шт | 1 | 107 510,00 | 107 510,00 | ноябрь 2024 |
| 15 | Комплект технологический для накладки | АМТ | шт | 1 | 1 459 009,00 | 1 459 009,00 | ноябрь 2024 |
| 16 | Автоматический выключатель | ВМ63-2Z6 | шт | 2 | 32 253,00 | 64 506,00 | ноябрь 2024 |
| 17 | Аппаратура управления приводами | АУП-5 | шт | 1 | 188 877,00 | 188 877,00 | апрель 2025 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  | 184 207 442,00 |  |
| НДС – 20% |  |  |  |  |  | 36 841 488,40 |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  | 221 048 930,40 |  |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-379/Д от 29.05.2024г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |

- Приложение № 3

к Изменению № 1 к ЧТЗ

от «      »                  2025 г.

Приложение № 3
к Частному техническому заданию

№ 621-03-24/СМР/КБШ

от 18 июня 2024 г.

Календарный график производства Работ

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

| № п/п | Объект(ы) | Стоимость Работ, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок окончания Работ | без НДС | НДС (20%) | с учетом НДС |
| 1 | Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №200-400/6/0,4 ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 2 116 408,00 | 423 281,60 | 2 539 689,60 |
| 2 | Электроснабжение. ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 1 779 580,00 | 355 916,00 | 2 135 496,00 |
| 3 | Фундамент под БКТП ТП Пенза-2 | декабрь 2024 | 1 480 819,00 | 296 163,80 | 1 776 982,80 |
| 4 | Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №310-1260/6/0,4 ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 881 276,00 | 176 255,20 | 1 057 531,20 |
| 5 | Электроснабжение. ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 5 093 718,00 | 1 018 743,60 | 6 112 461,60 |
| 6 | Фундамент под БКТП ТП Пенза-3 | декабрь 2024 | 538 809,00 | 107 761,80 | 646 570,80 |
| 7 | Телемеханизация ТП Пенза-3 | апрель 2025 | 339 550,00 | 67 910,00 | 407 460,00 |
| 8 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение ст. Пенза-2 "вхолостую" | декабрь 2024 | 1 455 346,00 | 291 069,20 | 1 746 415,20 |
| 9 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение ст. Пенза-3 "вхолостую" | декабрь 2024 | 1 434 769,00 | 286 953,80 | 1 721 722,80 |
| 10 | Пусконаладочные работы. Телемеханизация, Пенза-3 "вхолостую" | декабрь 2024 | 323 673,00 | 64 734,60 | 388 407,60 |
|  | Итого по СМР: |  | 15 443 948,00 | 3 088 789,60 | 18 532 737,60 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ С.В.Артемченко (по доверенности № ТЭ-379/Д от 29.05.2024г.) | _________________Е.Ю.Самсонов (по доверенности №21/2024 от 10.06.2024г.) |