## УНЦ
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Проект инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань"
Идентификатор инвестиционного проекта: J_P017
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект: Пензенская область
Тип инвестиционного проекта: Строительство, реконструкция, техническое перевооружение
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 г. № 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
тыс. руб. | [8 empty] | млн. руб
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Нормативная цена | Коэффициент перерасчета от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов РФ | Коэффициент | Показатели
1 | Характеристика и технико-экономические показатели
1.1 | Год начала реализации проекта | [5 empty] | 2027
1.2 | Год окончания реализации проекта | [5 empty] | 2028-2029
1.3 | Местоположение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | ст. Елюзань
1.4 | Рельеф местности | [5 empty] | равнина
1.5 | Количество цепей, шт | [5 empty] | 1
1.6 | Марка провода | [5 empty] | СИП-4, АВВГ
1.7 | Сечение провода | [5 empty] | 4х50
1.8 | Протяженность воздушнойлинии ВЛ, км | [5 empty] | 4.41
1.9 | Количество опор, шт | [5 empty] | 92
1.10 | Материал опор | [5 empty] | деревянные
1.11 | Протяженность кабельной линии КЛ, км | [5 empty] | 0.09 |  | 1 | 0
1.12 | Протяженность кабельной линии КЛ методом ГНБ, км | [5 empty] | 0
1.13 | Однофазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 88
1.14 | Трехфазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 63
1.15 | Трехфазный прибор учета электроэнергии (с тр-ми тока), шт. | [5 empty] | 0
1.16 | КТП, ТП | [5 empty] | 0
2 | Расчет затрат на реализацию объекта
2.1 | Объем финансовых потребностей на реконструкцию (техническое перевооружение) ВЛ 0,4-750 кВ, без НДС:
2.1.1 | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на СМР без опор и провода | Л1-01 - 1 | 1 км | 963.68 | Ц2-106-1 | 1.38 | 5864.7637
2.1.2 | Таблица Л2. УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на СМР без опор и провода | Л2-01 - 1 | 1 тн опор | 21.48 | Ц2-106-2 | 1.38 | 130.723
2.1.3 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01 - 1 | 1 км | 949.02 | Ц2-106-35 | 1.05 | 4394.4371 |  | 4.3944
2.1.4 | Таблица Л4. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л4-01 - 1 | 1 тн опор | 21.16 | Ц2-106-36 | 1.02 | 95.1819 |  | 0.095182
2.1.5 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-03 - 3 | 1 км | 1502.12 | Ц2-106-37 | 1.05 | 6955.5667 |  | 6.9556
2.1.6 | Таблица Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (на три фазы) | Л11-01 | 1 ед. | 4.95 | Ц2-106-38 | 1.04 | 22.7027 |  | 0.022703
|  | Л11-02 | 1 ед. | 5.72 | Ц2-106-39 | 1.04 | 26.2342 |  | 0.026234
2.1.7 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-35 кВ | М2-01 - 1 | 1 км | 300.27 | Ц1-106-6 | 1.1 | 1456.6098 |  | 1.4566
| Итого по п. 2.1: | [5 empty] | 18946.2191 |  | 18.9462
2.2 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) КЛ 0,4-500 кВ, без НДС:
2.2.1 | Таблица К3. УНЦ КЛ 0,4 кВ | К3-06 - 3 | 1 км | 1043.72 | Ц1-106-7 | 1.1 | 0 |  | 0
| Итого по п. 2.2: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.3 | XVIII Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
2.3.1 | Таблица Б3. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1 | 1 км | 933.4 | - | - | 0 |  | 0
| Итого по п. 2.3: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.4 | XIX Кабельные сооружения и устройство переходов при прокладке кабельной линии
2.4.1 | Таблица Н1. УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | Н1-01-1 | 1 км | 26087.97 | Ц1-106-7 | 1.1 | 0 |  | 0
| Итого по п. 2.4: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.5 | Объем финансовых потребностей на оборудование системы учета электрической энергии, без НДС
2.5.1 | Территориальный УНЦ прибора учета однофазного | А1-01 | 1 точка учета | 55.39 | Ц1-106-11 | 1.1 | 5361.752 |  | 5.3618
2.5.2 | Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного | А1-02 | 1 точка учета | 57.24 | Ц1-106-11 | 1.1 | 3966.732 |  | 3.9667
2.5.3 | Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного с ТТ | А1-03 | 1 точка учета | 55.39 | Ц1-106-11 | 1.1 | 0 |  | 0
| Итого по п. 2.5: | [5 empty] | 9328.484 |  | 9.3285
2.6 | VI КТП (РП, РТП, СП, ячейки выключателей РП (СП, ТП, РТП), 6-20 кВ
2.6.1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | Э1-01-1 | 1 ед. | 1077.59 | Ц1-106-5 | 1.1 | 0 |  | 0
| Итого по п. 2.6: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.7 | XXVII Проектно-изыскательские работы
2.7.1 | Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | П3-01 | 1 ед. (1 км) | 234.03 | - | - | 234.03 |  | 0.23403
2.7.2 | Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | П5-01 | 1 км | 866.6 | - | - | 866.6 |  | 0.8666
2.7.3 | Таблица П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-09 | 1 объект | 4255.01 | - | - | 0
| Итого по п. 2.7: | [5 empty] | 1100.63 |  | 1.1006
3 | Затраты на реализацию объекта
3.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР) | [5 empty] | 1100.63 |  | 1.1006
3.2 | Затраты на строительные работы и материалы (СМР) | [5 empty] | 28274.7031 |  | 28.2747
3.3 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта, без НДС: | [5 empty] | 29375.3331 |  | 29.3753
3.4 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта, с НДС: | [5 empty] | 35250.3997 |  | 35.2504
3.5 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта в прогнозных ценах, с НДС: | [5 empty] | 50671.3156 |  | БЕЗ НДС
[7 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР
| 2025 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027 |  |  | 1.3 |  |  | 1320.756 | 0 | 1100.63 | 0
| 2028 |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029 |  |  | 1.4 |  |  | 49350.5596 | 0 | 41125.4663 | 0