## 20.1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
|  |  |  | Инвестиционная программа | АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | Год раскрытия информации: | 2025 | год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Расчетный коэффициент УНЦ Кф1 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф2 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф3 | Кол-во | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.16*ст.17*ст.20*ст.21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ | ЦРП | нд | С | 2025 | 6 | Демонтаж. Трансформатор напряжения ТС-320/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-10-1 | 45.83 | 1.1 | 50.413 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | ЦРП | нд | С | 2025 | 6 | Трансформатор ТМГ-400/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.1 | 858.792 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | УНЦ проектные работы | ЦРП | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 |  | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 909.205 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ | ТП-112 | нд | С | 2025 | 6 | Демонтаж. Трансформатор напряжения TTV.AI 315/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-10-1 | 45.83 | 1.1 | 50.413 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-112 | нд | С | 2025 | 6 | Трансформатор ТМГ-400/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.1 | 858.792 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | УНЦ проектные работы | ТП-112 | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 |  | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 909.205 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ | ТП-235 | нд | С | 2025 | 6 | Демонтаж. Трансформатор напряжения ТСМА-320/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-10-1 | 45.83 | 1.1 | 50.413 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-235 | нд | С | 2025 | 6 | Трансформатор ТМГ-400/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.1 | 858.792 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | УНЦ проектные работы | ТП-235 | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 |  | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 909.205 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ | ТП-45 | нд | С | 2025 | 6 | Демонтаж. Трансформатор напряжения ТМ-560/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-10-1 | 45.83 | 1.1 | 100.826 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-45 | нд | С | 2025 | 6 | Трансформатор ТМГ-630/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.1 | 2329.426 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | УНЦ проектные работы | ТП-45 | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 |  | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2430.252 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ | ТП-205 | нд | С | 2025 | 6 | Демонтаж. Трансформатор напряжения ТМ-630/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-10-1 | 45.83 | 1.1 | 50.413 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-205 | нд | С | 2025 | 6 | Трансформатор ТМГ-1000/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 1778.09 | 1.1 | 1955.899 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | УНЦ проектные работы | ТП-205 | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 |  | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2006.312 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | РУ-6 кВ | нд | П | 2025 | 6 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 точка учета | А1-50 | 769.39 | 1.1 | 35545.818 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | РУ-6 кВ | нд | П | 2025 | 6 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 | 1 | 1 | 420 | 1 точка учета | А1-73 | 0.39 | 1.1 | 180.18 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0.4 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 167 | 1 точка учета | А1-81 | 94.69 | 1.1 | 17394.553 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | РУ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0.4 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 | 1 | 1 | 1670 | 1 точка учета | А1-73 | 0.39 | 1.1 | 716.43 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0.4 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 250 | 1 точка учета | А1-81 | 94.69 | 1.1 | 26039.75 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | УНЦ ИИК - Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | РУ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0.4 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 | 1 | 1 | 2500 | 1 точка учета | А1-73 | 0.39 | 1.1 | 1072.5 | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80949.231 | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от т места перехода через ж/д пути до РУ-6 кВ РП-9 | нд | С | 2025 | 6 | АСБ-10 3х240, 2 цепи | 1 | 1 | 2 | 0.296 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.1 | 3095.2448 | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от т места перехода через ж/д пути до РУ-6 кВ РП-10 | нд | С | 2025 | 6 | Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.296 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 839.607 | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-6 кВ от т места перехода через ж/д пути до РУ-6 кВ РП-12 | нд | С | 2025 | нд | количество труб - 2, диаметр трубы - 160 мм | 1 | 1 | 1 | 0.605 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.1 | 37564.4803 | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42062.622 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-77 фидер № 5 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.745 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 1811.2498 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-77 фидер № 5 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 5.63 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 269.4935 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-77 фидер № 5 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.745 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 959.6245 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-77 фидер № 5 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 5.63 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 142.761 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-77 фидер № 5 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.745 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 1187.3438 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2025 | 6 | КТП-ПВ-400/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-07-1 | 1786.74 | 1.1 | 1965.414 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6761.3866 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 363.4656 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 108.1803 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 192.5689 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 57.3073 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | нд | С | 2025 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 79.6875 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 198.8168 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 60.1741 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 144.7161 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 43.8139 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 33.8844 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2025 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3180.6079 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.016 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 116.309 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 54.0902 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.016 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 61.6221 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 28.6536 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2025 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.016 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 25.5 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 199.4818 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 66.9918 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 145.2001 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 48.778 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2025 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 67.7688 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2025 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2025 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2712.3883 | нд
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 | нд | С | 2026 | 6 | АСБ-10 3х185, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.573 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.1 | 2349.8971 | нд
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 | нд | С | 2026 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.573 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1625.3202 | нд
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4538.5073 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.718 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 1745.6072 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 16.88 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 808.0017 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.718 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 924.8462 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 16.88 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 428.0295 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2026 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.718 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 1144.3125 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 | нд | С | 2026 | 6 | АСБ-10 3х240, 1 цепи | 1 | 1 | 1 | 0.161 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.1 | 841.7811 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 | нд | С | 2026 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.161 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 456.6781 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 | нд | С | 2026 | 6 | количество труб - 1, диаметр трубы - 160 мм | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.1 | 1134.676 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа | нд | С | 2026 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9945.2153 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ТП-94 до ТП-75 | нд | С | 2026 | 6 | АСБ-6 3х120, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-05-1 | 3337.82 | 1.1 | 367.1602 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ТП-94 до ТП-75 | нд | С | 2026 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 283.651 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 139.6372 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 60.1741 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 101.64 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 43.8139 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 47.4382 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2026 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3504.7976 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 218.0793 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 54.0902 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 115.5414 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2026 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 28.6536 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2026 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 47.8125 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 119.6891 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 60.1741 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 87.12 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 43.8139 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 40.6613 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2026 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2026 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2713.6283 | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 | нд | С | 2027 | 6 | АСБ-10 3х150, 2 цепи | 1 | 1 | 2 | 0.404 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.1 | 3313.6419 | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 | нд | С | 2027 | 6 | Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.404 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 1145.95 | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2027 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 | нд | С | 2027 | 6 | количество труб - 2, диаметр трубы - 160 мм | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.1 | 2669.8721 | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7692.7541 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.713 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 1733.4512 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 31.5 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 1507.8231 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.713 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 918.4057 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 31.5 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 798.7518 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2027 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.713 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 1136.3438 | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6094.7756 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ПС «Кузнецк» до РП-5 | нд | С | 2027 | 6 | АСБ-6 3х150, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.1 | 379.7002 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ПС «Кузнецк» до РП-5 | нд | С | 2027 | 5 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 283.651 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2027 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 79.5267 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 57.8864 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 13.5538 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2027 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2027 | 6 | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3275.6011 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 218.0793 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 108.1803 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 115.5414 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63 | нд | С | 2027 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 57.3073 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63 | нд | С | 2027 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 47.8125 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 198.8168 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 60.1741 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 144.7161 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 43.8139 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2027 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 33.8844 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2027 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2027 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2926.3191 | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 | нд | С | 2028 | 6 | АСБ-10 3х185, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.192 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.1 | 787.4001 | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 | нд | С | 2028 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.192 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 544.6099 | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2028 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 | нд | С | 2028 | 6 | количество труб - 1, диаметр трубы - 160 мм | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.1 | 7564.5064 | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9459.8064 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2028 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.837 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 2034.9209 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2028 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 33.9 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 1622.7049 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2028 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.837 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1078.1285 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2028 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 33.9 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 859.6091 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЗ-6 кВ от ТП-44 | нд | С | 2028 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.837 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 1333.9688 | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6929.3321 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ПС «Кузнецк-тяга» до ТП-192 | нд | С | 2028 | 6 | АСБ-6 3х240, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.1 | 731.9836 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ПС «Кузнецк-тяга» до ТП-192 | нд | С | 2028 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 397.1114 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2028 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.094 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 187.5129 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 7.22 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 214.0181 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.5 | 1 | 1 | 0.094 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 136.4881 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 7.22 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 155.8307 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.094 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 63.7027 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2028 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2028 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4347.9304 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-69 | нд | С | 2028 |  | АСБ-6 3х150, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.1 | 455.6402 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-69 | нд | С | 2028 |  | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 340.3812 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2028 |  | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 |  | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.2 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 239.3781 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 |  | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 6.55 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 194.1577 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 |  | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1.2 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 174.2401 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 |  | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 6.55 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 141.37 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2028 |  | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 101.6532 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2028 |  | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2028 |  | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4108.1035 | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 | нд | С | 2029 | 6 | АСБ-6 3х185, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.707 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.1 | 2899.4367 | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 | нд | С | 2029 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.707 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2005.4126 | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2029 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 | нд | С | 2029 | 6 | количество труб - 1, диаметр трубы - 160 мм | 1 | 1 | 1 | 0.035 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.1 | 1323.7886 | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6791.9279 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.915 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 2224.5551 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 1615.5248 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 0.915 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1178.5992 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 855.8055 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.915 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 1458.2812 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 | нд | С | 2029 | 6 | АСБ-10 3х185, 1 цепи | 1 | 1 | 1 | 0.255 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.1 | 1045.7657 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 | нд | С | 2029 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.255 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 723.3101 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2029 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9665.1316 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-131 | нд | С | 2029 | 6 | АСБ-6 3х120, 1 цепь | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.1 | 379.7002 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-131 | нд | С | 2029 | 6 | Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 283.651 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2029 | нд | ПИР | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 198.8168 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 60.1741 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 144.7161 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.03 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 43.8139 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 33.8844 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2029 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2029 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3606.0394 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 9 ПС «Кузнецк-тяга» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.26 | 363.4656 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л2-02-1 | 37.99 | 1.26 | 108.1803 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 192.5689 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2029 | 6 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 57.3073 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк» | нд | С | 2029 | 6 | СИП-3 1х95 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.02 | 79.6875 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.38 | 198.8168 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л2-01-1 | 21.48 | 1.38 | 66.9918 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.99 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 144.7161 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 | 1 | 1 | 2.26 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 48.778 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | нд | С | 2029 | 0.4 | СИП2 3х70+1х70 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-24-2 | 664.4 | 1.02 | 33.8844 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | вновь строящаяся КТП киоскового типа 6 кВ | нд | С | 2029 | 6 | КТП-250/6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.1 | 1472.493 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы | нд | С | 2029 | нд | ПИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3192.3897 | нд
|  |  |  | Составил: | [6 empty] | Е.С. Племянникова
|  |  |  | Проверил: | [6 empty] | М.В. Буханова
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 4 указывается наименование одного УНЦ в отношении технологического решения (мероприятия) инвестиционного проекта, реализуемом на объекте, применительно к этапу строительства объекта.
В столбце 5 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 6 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 7 в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533), указывается текущая стадия реализации инвестиционного проекта, а при наличии этапа строительства объекта - текущая стадия реализации инвестиционного проекта этапа строительства.
В столбце 8 в соответствии с инвестиционным проектом в отношении отдельного технологического решения и соответствующего ему наименованию УНЦ, указанным в пункте 4, указывается планируемый (утвержденный) срок ввода объекта в эксплуатацию, определнный в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533)
В столбце 9 указывается значение номинального (высшего) класса напряжения оборудования и элементов электроустановок, их вспомогательных систем, зданий (строений, сооружений) и мероприятий, реализуемых в отношении указанных элементов:
для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования, кВ;
для выключателя (реклоузера, реактора, токопровода, шинной опоры, разъединителя, устройств защиты от перенапряжений, оборудования для компенсации реактивной мощности, дизель-генераторной установки, установки плавки гололеда, пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного, распределительного) – номинальный класс напряжения оборудования, кВ;
для опор ВЛ (провода, грозотроса, защиты опор ВЛ, гирлянд изоляторов, ВОЛС, перехода ВЛ (КЛ), траншеи КЛ, горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) кабельной линии, оборудования высокочастотной связи) – проектный номинальный класс напряжения ВЛ (КЛ), кВ;
для здания закрытой ПС (закрытого распределительного устройства, здания с внутренней установкой комплектного распределительного устройства) – высший класс напряжения оборудования, кВ;
для здания общеподстанционного пункта управления (здания релейного щита) – высший класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;
для систем релейной защиты и автоматики (систем диагностики и мониторинга, систем телемеханики) – класс напряжения оборудования (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, кВ;
для мероприятий по очистке местности объекта от взрывоопасных предметов (кадастровых работ, установлению земельных отношений, документации по планировке территории, проектно-изыскательских работ) – номинальный класс напряжения ПС (ВЛ, КЛ) или основного оборудования, которое относится к указанному мероприятию, кВ.
В столбце 10 указываются технические характеристики в соответствии с УНЦ и технические характеристики, которые отсутствуют в УНЦ и конкретизируют техническое решение (мероприятие).
В столбце 11 указывается наименование документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия). Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требуется реализация мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывается документ «ТУ» и через запятую указывается наименование организации, выдавшей указанные технические условия.
В столбце 12 указываются реквизиты документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия) (реквизиты действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.
В столбце 13 указывается субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие).
В столбце 14 указывается коэффициент перехода от измерителя (единицы измерения) технологического решения к измерителю (единицы измерения) УНЦ (далее – расчетный коэффициент УНЦ) в отношение расценок УНЦ которых, приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 предусмотрен соответствующий пересчет; либо при отсутствии пересчета - «1». Предусмотрены следующие расчетные коэффициенты:
«1» – для заданного технологического решения и УНЦ в трехфазном исполнении (на три фазы, на три комплекта) (то есть для комплекта из трех однофазных трансформаторов тока и нормативе цены УНЦ установленным на три фазы) или для заданного технологического решения в отношении которого не определяется количество фаз (технические характеристики технологических решений и УНЦ идентичны);
«1/3» – для заданного технологического решения в однофазном исполнении (на одну фазу) к УНЦ установленным на три фазы (то есть для силового однофазного трансформатора (реактора) и нормативе цены УНЦ ячейки трансформатора (реактора) установленным на три фазы, расчетный коэффициент составит 1/3=0,333);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества фазных проводов на нормируемое количество фазных проводов в соответствии с УНЦ самонесущего изолированного провода (далее – СИП) ВЛ (то есть для трех фазных проводов СИП-3 и нормативе цены УНЦ (расценка группы Л7) установленным на один фазный провод, расчетный коэффициент составит 3/1=3);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ на нормируемое количество в соответствии с УНЦ провода ВЛ сталеалюминиевого типа (то есть для заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ – 5 и нормируемом количестве УНЦ (расценки групп Л5, Л8, таблица С2) – 1, расчетный коэффициент составит 5/1=5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества сигналов в виде суммы аналоговых и дискретных входных сигналов оборудования на сумму нормируемого количества аналоговых и дискретных входных сигналов технологического решения в соответствии с УНЦ информационно-вычислительного комплекса объекта электроэнергетики (УНЦ автоматизированной системы управления технологическими процессами ПС (далее – АСУТП) присоединения (расценки группы А4), УНЦ ИВКЭ (расценки группы А2), УНЦ шкафа общеподстанционных контроллеров ПС (расценка А5-07), УНЦ системы противоаварийной автоматики (расценки группы А8), УНЦ шкафа преобразователей аналоговых (дискретных) сигналов (расценки группы Д3)) (то есть для заданного количества аналоговых входных сигналов – 24 и дискретных входных сигналов – 48 сумма входных аналоговых и дискретных сигналов (далее – количество информации) составит 72, количество информации для расценки УНЦ с нормируемым количеством входных сигналов – 8 и дискретных входных сигналов – 24 составит 32, расчетный коэффициент составит 72/32=2,25);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества ячеек выключателей в здании РП (СП, РТП, ТП) на нормируемое количество ячеек выключателей в соответствии с УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа (расценка Э4-01) (то есть при количестве выключателей – 11 и нормируемом количестве в соответствии с УНЦ – 7, расчетный коэффициент составит 11/7=1,571).
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества отходящих линий одного шкафа на постоянном (переменном) токе на нормируемое количество отходящих линий в соответствии с УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС (расценки группы И13) (то есть при количестве отходящих линий – 15 и нормируемом в соответствии с УНЦ количестве отходящих линий – 12, расчетный коэффициент составит 15/12=1,25);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества жил КЛ на нормируемое наибольшее количество жил в соответствии с УНЦ контрольного (силового) кабеля (УНЦ КЛ 0,4 кВ) (расценки групп Н3, К3), (то есть для заданного количества жил кабеля (КЛ) – 14 и нормируемом наибольшем количестве (наибольшее из количества жил 4 и 5) – 5, расчетный коэффициент составит 14/5=2,8);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества коммутаторов в одном шкафу на нормируемое наибольшее количество коммутаторов в шкафу в соответствии с УНЦ систем АСУТП и телемеханики (расценки А5-04, А5-05) (то есть для заданного количества коммутаторов – 11 и нормируемом наибольшем количестве коммутаторов в шкафу (наибольшее из количества коммутаторов в шкафу 4 и 6) – 6, расчетный коэффициент составит 11/6=1,83);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества цепей (3 и более) КЛ прокладываемых в траншее на нормируемое наибольшее количество цепей КЛ в соответствии с УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б2)) (то есть при количестве цепей КЛ в траншее 3 и нормируемом наибольшем количестве цепей в соответствии с УНЦ (наибольшее из количества цепей для одноцепной и двухцепной КЛ) – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества прокладываемых волоконно-оптических кабелей (далее – ВОК) в траншее (3 и более) на нормируемое наибольшее количество цепей ВОК в соответствии с УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б3)) (то есть при количестве кабелей ВОК в траншее 3 и наибольшем нормируемом количестве кабелей в соответствии с УНЦ – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества труб в проколе, выполненным методом ГНБ, на нормируемое наибольшее количество труб в соответствии с УНЦ на выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ (расценки группы Н1) (то есть при количестве труб диаметром 300 мм в проколе – 6 и нормируемом наибольшем количестве труб диаметром 300 мм в проколе в соответствии с УНЦ – 4, расчетный коэффициент составит 6/4=1,5).
В столбце 15 указываются количественные показатели (количество) на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) УНЦ.
В столбце 16 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.
В столбце 17 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 18 указывается численное значение УНЦ в тыс. рублей без НДС в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 19 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УНЦ электрических сетей (ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей (ВЛ) субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 20 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УНЦ столбца 14 на количественную характеристику столбца 15 на численное значение УНЦ столбца 18 на коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов столбца 19.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий нормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых УНЦ, который рассчитывается в столбце 20 и указывается в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей.
В столбце 21 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11); «нд» – при включении нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УНЦ, относительно утвержденной инвестиционной программы. Исключаемые мероприятия УНЦ в соответствии с изменениями, вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11) исключаются из формы раскрытия и столбец 20 не заполняется.

## 20.2
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Составил: | [7 empty] | Е.С. Племянникова
|  |  | Проверил: | [7 empty] | М.В. Буханова
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
Столбец 4 заполняется в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствуют проектной документацией и относятся к соответствующей группе ненормируемых затрат:
«1_НЗ» – «Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут)»;
«2_НЗ» – «Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков»;
«3_НЗ» – «Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов»;
«4_НЗ» – «Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии»;
«5_НЗ» – «Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции)»;
«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»»;
«8_НЗ» – «Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – « Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – « Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов)»;
«12_НЗ» – « Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – « Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».
В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документации.
В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 8 указывается наименование собственника объектов (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) (далее – организации, лица) в отношении которых производится компенсация (переустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.
В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.
В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документации (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).
В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).
В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя ненормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, ненормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий ненормируемых затрат УНЦ, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УНЦ.
В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в наименования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12; «нд» – при отсутствии изменений в мероприятия относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.

## 20.3
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР 2025 | ОФПР 2026 | ОФПР 2027 | ОФПР 2028 | ОФПР 2029
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦ2022 в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5
1.2.1.1.1 | Реконструкция ЦРП | Р_Р.2025-2029.01 | 2025 | 2029 | 0.90921 | 1.091 | 1.3495 | 0 | 1.3495 | 1.0632 | 0.28633 | 0 | 1.091 | 1.0632 | 1.0632
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-112 | Р_Р.2025-2029.02 | 2025 | 2029 | 0.90921 | 1.091 | 1.3495 | 0 | 1.3495 | 1.0632 | 0.28633 | 0 | 1.091 | 1.0632 | 1.0632
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-235 | Р_Р.2025-2029.03 | 2025 | 2029 | 0.90921 | 1.091 | 1.3495 | 0 | 1.3495 | 1.0632 | 0.28633 | 0 | 1.091 | 1.0632 | 1.0632
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-45 | Р_Р.2025-2029.04 | 2025 | 2029 | 2.4303 | 2.9163 | 3.6072 | 0 | 3.6072 | 2.856 | 0.75121 | 0 | 2.9163 | 2.856 | 2.856
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-205 | Р_Р.2025-2029.05 | 2025 | 2029 | 2.0063 | 2.4076 | 2.978 | 0 | 2.978 | 1.9224 | 1.0556 | 0 | 2.4076 | 1.9224 | 1.9224
1.2.3.6.2 | АСТУЭ АО "Горэлектросеть" | Р_ИПУ.2025-2029.01 | 2025 | 2029 | 80.9492 | 97.1391 | 120.1525 | 0 | 120.1525 | 104.6148 | 15.5377 | 0 | 97.1391 | 104.6148 | 104.6148
1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) | Р_НС.2025.01 | 2025 | 2025 | 42.0626 | 50.4751 | 62.4333 | 0 | 62.4333 | 15.6564 | 46.7769 | 0 | 50.4751 | 15.6564 | 15.6564
1.4.2 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) | Р_П.2025.01 | 2025 | 2025 | 6.7614 | 8.1137 | 10.0359 | 0 | 10.0359 | 6.72 | 3.3159 | 0 | 8.1137 | 6.72 | 6.72
1.4.3 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулёвская, ул. Ладожская в г. Кузнецке | Р_П.2025.02 | 2025 | 2025 | 3.1806 | 3.8167 | 4.721 | 0 | 4.721 | 3.6744 | 1.0466 | 0 | 3.8167 | 3.6744 | 3.6744
1.4.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сиреневого и Долгушенского переулков в г. Кузнецке | Р_П.2025.03 | 2025 | 2025 | 2.7124 | 3.2549 | 4.026 | 0 | 4.026 | 3.534 | 0.49198 | 0 | 3.2549 | 3.534 | 3.534
1.4.5 | Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2026.01 | 2026 | 2026 | 4.5385 | 5.4462 | 7.1738 | 0 | 7.1738 | 6.5652 | 0.60859 | 0 | 5.4462 | 6.5652 |  | 6.5652
1.4.6 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 2) | Р_П.2026.02 | 2026 | 2026 | 9.9452 | 11.9343 | 15.7199 | 0 | 15.7199 | 13.2864 | 2.4335 | 0 | 11.9343 | 13.2864 |  | 13.2864
1.4.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке | Р_П.2026.03 | 2026 | 2026 | 3.5048 | 4.2058 | 5.5399 | 0 | 5.5399 | 3.9804 | 1.5595 | 0 | 4.2058 | 3.9804 |  | 3.9804
1.4.8 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке | Р_П.2026.04 | 2026 | 2026 | 2.7136 | 3.2564 | 4.2893 | 0 | 4.2893 | 3.7752 | 0.51409 | 0 | 3.2564 | 3.7752 |  | 3.7752
1.4.9 | Переустройство электрических сетей 6 кВ 2КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_П.2027.01 | 2027 | 2027 | 7.6928 | 9.2313 | 12.747 | 0 | 12.747 | 12.2484 | 0.49858 | 0 | 9.2313 | 12.2484 |  |  | 12.2484
1.4.10 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 1) | Р_П.2027.02 | 2027 | 2027 | 6.0948 | 7.3137 | 10.0991 | 0 | 10.0991 | 8.6268 | 1.4723 | 0 | 7.3137 | 8.6268 |  |  | 8.6268
1.4.11 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Камышинская в г. Кузнецке | Р_П.2027.03 | 2027 | 2027 | 3.2756 | 3.9307 | 5.4277 | 0 | 5.4277 | 5.3856 | 0.042109 | 0 | 3.9307 | 5.3856 |  |  | 5.3856
1.4.12 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кузнецке | Р_П.2027.04 | 2027 | 2027 | 2.9263 | 3.5116 | 4.8489 | 0 | 4.8489 | 4.3956 | 0.45334 | 0 | 3.5116 | 4.3956 |  |  | 4.3956
1.4.13 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2028.01 | 2028 | 2028 | 9.4598 | 11.3518 | 16.368 | 0 | 16.368 | 14.9988 | 1.3692 | 0 | 11.3518 | 14.9988 |  |  |  | 14.9988
1.4.14 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1. часть 2) | Р_П.2028.01 | 2028 | 2028 | 6.9293 | 8.3152 | 11.9896 | 0 | 11.9896 | 10.2012 | 1.7884 | 0 | 8.3152 | 10.2012 |  |  |  | 10.2012
1.4.15 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республики, ул. Трудовая в г. Кузнецке | Р_П.2028.02 | 2028 | 2028 | 4.3479 | 5.2175 | 7.5231 | 0 | 7.5231 | 7.284 | 0.23908 | 0 | 5.2175 | 7.284 |  |  |  | 7.284
1.4.16 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кузнецке | Р_П.2028.03 | 2028 | 2028 | 4.1081 | 4.9297 | 7.1081 | 0 | 7.1081 | 6.9096 | 0.19851 | 0 | 4.9297 | 6.9096 |  |  |  | 6.9096
1.4.17 | Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка | Р_НС.2029.01 | 2029 | 2029 | 6.7919 | 8.1503 | 12.2714 | 0 | 12.2714 | 11.514 | 0.75738 | 0 | 8.1503 | 11.514 |  |  |  |  | 11.514
1.4.18 | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС “Дружба” фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2) | Р_П.2029.01 | 2029 | 2029 | 9.6651 | 11.5982 | 17.4626 | 0 | 17.4626 | 14.8332 | 2.6294 | 0 | 11.5982 | 14.8332 |  |  |  |  | 14.8332
1.4.19 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республики в г. Кузнецке | Р_П.2029.02 | 2029 | 2029 | 3.606 | 4.3272 | 6.5152 | 0 | 6.5152 | 6.0624 | 0.45285 | 0 | 4.3272 | 6.0624 |  |  |  |  | 6.0624
1.4.20 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Вокзальная в г. Кузнецке | Р_П.2029.03 | 2029 | 2029 | 3.1924 | 3.8309 | 5.7679 | 0 | 5.7679 | 5.0928 | 0.67508 | 0 | 3.8309 | 5.0928 |  |  |  |  | 5.0928
|  |  |  | Составил: | [6 empty] | Е.С. Племянникова
|  |  |  | Проверил: | [6 empty] | М.В. Буханова
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Примечание:
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование | Годы
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).