## СЗ
Таблица № 1 приложения № 7
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) | [8 empty] | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [10 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 245,604 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [11 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ТП-112 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025-2029.02) | [12 empty] | Реконструкция ЦРП (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025.01)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [13 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 213.911 |  | 213.911 | 213.911
1.2 | оборудования (лизинг) | 817.74 |  | 817.74 | 199.668 | 132.444 | 132.444 | 132.444 | 220.74
1.3 | прочих затрат | 31.693 |  | 31.693 | 31.693
2 | Сметная стоимость всего | 1063.344 |  | 1063.344 | 445.272 | 132.444 | 132.444 | 132.444 | 220.74
в том числе
2.1 | НДС | 177.224 |  | 177.224 | 74.212 | 22.074 | 22.074 | 22.074 | 36.79
Составил |  |  | (Е.С. Племянникова) | [11 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  | (М.В. Буханова) | [12 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет в сумме 245,604 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Реконструкция ТП-112 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025-2029.02) | [6 empty] | Реконструкция ЦРП (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025-2029.01)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 1 | замена трансформатора TTV.AI 315/6 на ТМГ-400/6 | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 61.685 | 111.382 |  | 25.642 | 198.709 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% | 1.851 | 3.341 |  | 0.769 | 5.961
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1.851 | 3.341 |  | 0.769 | 5.961 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 63.536 | 114.723 |  | 26.411 | 204.67 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 12.707 | 22.945 |  | 5.282 | 40.934
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 12.707 | 22.945 |  | 5.282 | 40.934 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 76.243 | 137.668 |  | 31.693 | 245.604 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ТП-112
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Реконструкция ТП-112 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025-2029.02) | [31 empty] | Реконструкция ЦРП (идентификатор инвестиционного проекта - Р_Р.2025.01)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
замена трансформатора TTV.AI 315/6 на ТМГ-400/6 | [32 empty] | замена трансформатора ТС-320/10 на ТМГ-400/6
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 245.6 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 61.69 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 43.79 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 111.38 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 6.54 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 124.77 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 25.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 16.57 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-01-062-02 | Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [33 empty] | Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16145.21 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10518.85 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10203.28 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5364.61 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31845.04; 12: 31845.04 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-523-02 | Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1109.46 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1106.16 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1072.98 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 564.14 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 921.2; 12: 2763.6 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [33 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37943.82 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15026.91 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14576.1 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7663.72 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60372.13; 12: 60372.13 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1634.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1505.68 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1460.51 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 767.9 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1295.35; 12: 3886.06 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 1.13 | 1 | 1.13 |  |  | 296.66 |  | 335.23 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 335.23 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 1.13 | 1 | 1.13 |  |  | 296.66 |  | 335.23 | [21 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 335.23 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 1.13 | 1 | 1.13 |  |  | 177.1 |  | 200.12 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 200.12 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-072-01 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [21 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2083.74 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1968.19 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1909.14 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1003.78 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62803.13; 12: 5024.25 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН46-01-004-01 | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками |  |  |  | 4: т; 5: 0.142; 6: 1; 7: 0.142 | [21 empty] | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25820.72 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8747.02 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9009.43 | [23 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 5160.74 | [23 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 281625.99; 12: 39990.89 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3343.46 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2773.29 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2690.09 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1414.38 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107007.57; 12: 7490.53 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 152243.08 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Материалы | [34 empty] | Раздел 2. Материалы
11 | ТЦ_20.4.02.00_77_7719079370_16.07.2025_02_1.1 | Предохранитель ПКТ 40А |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 2493.97 |  | 7481.91 | [21 empty] | Предохранитель ПКТ 40А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7481.91 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_20.5.03.03_78_7804526950_16.07.2025_02_3.1 | Шина АД 31Т 50х5 |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 |  |  | 327.79 |  | 983.37 | [21 empty] | Шина АД 31Т 50х5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 983.37 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_20.5.03.03_78_7804526950_16.07.2025_02_4.1 | Шина АД 31Т 60х8 |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 |  |  | 695 |  | 3475 | [21 empty] | Шина АД 31Т 60х8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3475 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-08.3.11.01-1102 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П |  |  |  | т | 0.142 | 1 | 0.142 |  |  | 62558.84 |  | 8883.36 | [21 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8883.36 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 20823.64 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
15 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [33 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3760.85 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3760.85 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2783.03 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1353.91 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7897.79; 12: 7897.79 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 483.53 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 483.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 357.81 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 174.07 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1015.41; 12: 1015.41 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2865.81 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2865.81 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2120.7 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1031.69 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2006.07; 12: 6018.2 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 4 | 1 | 4 |  |  | 1547.4 |  | 7759.36 | [21 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7759.36 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1569.76 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 1569.76 | [23 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 1381.39 | [23 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10710.51 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 25641.91 | [25 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 125075.47 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 43785.93 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 20347.57 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6540.12 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54201.73 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 200.12 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 61685.11 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 61484.99 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8673.39 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 364.59 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 73.63 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 38203.21 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9009.43 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5160.74 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 200.12 | [27 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 111381.61 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 28002.35 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 13793.38 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4896.73 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 15998.52 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 31912.1 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 16778.53 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 25641.91 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 14931.4 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7110.19 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5261.54 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2559.67 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 10710.51 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6189.6 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1569.76 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1569.76 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1381.39 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 198708.63 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 50326.05 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 47752.83 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 25880.33 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 5961.26 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 204669.89 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 40933.98 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 245603.87 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 11940.28 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 124,773766 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 16,57388 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11945.12 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 11945.12 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2986.28 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 2986.28 | [27 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова) | [30 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова) | [31 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.