## СЗ
[5 empty] | Таблица № 1 приложения № 7 | Таблица № 1 приложения № 7
[5 empty] | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) | [8 empty] | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [10 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 8 018,571 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [11 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02) | [12 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [13 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен*
|  |  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего |  |  | Индекс-дефляторы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5
1 | Сметная стоимость: | [5 empty] | 2026 | 105.2629 | 1.0526
1.1 | строительных и монтажных работ |  | 7635.521 |  | 7635.521 | 8215.0326 | 2027 | 104.4209 | 1.0442
1.2 | оборудования |  | 83.028 |  | 83.028 | 89.3296 | 2028 | 104.4209 | 1.0442
1.3 | прочих затрат |  | 300.022 |  | 300.022 | 322.7927 | 2029 | 104.4209 | 1.0442
2 | Сметная стоимость всего |  | 8018.571 |  | 8018.571 | 8627.1548
в том числе
2.1 | НДС |  | 1336.429 |  | 1336.429 | 1437.8591
| Итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен (с НДС 20 %)* |  |  |  |  | 8627.1548
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [11 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [12 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [14 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил |  |  |  | (Е.С. Племянникова) | [15 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  |  | (М.В. Буханова) | [16 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет в сумме 8 018,571 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
| Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02) | [6 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛС | строительство воздушной линий 6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 3871.016 | 2306.59 | 67.175 | 242.736 | 6487.517 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% | 116.13 | 69.198 | 2.015 | 7.282 | 194.625
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 116.13 | 69.198 | 2.015 | 7.282 | 194.625 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3987.146 | 2375.788 | 69.19 | 250.018 | 6682.142 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 797.429 | 475.158 | 13.838 | 50.004 | 1336.429
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 797.429 | 475.158 | 13.838 | 50.004 | 1336.429 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 4784.575 | 2850.946 | 83.028 | 300.022 | 8018.571 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ВЛ-6 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02) | [29 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС «Дружба» фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка. (этап1. часть 1.) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2027.02)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
строительство воздушной линий 6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба» | [30 empty] | строительство воздушной линий 6 кВ фидер № 26 ПС «Дружба»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [29 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 8018.57 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3871.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 453.96 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2306.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 152.57 | тыс.руб.
| оборудования |  | 67.18 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1277.87 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 242.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 395.82 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [19 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.001; 12: 16388.63 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.03 | 1.7078 | 52.001 |  |  | 315.16 |  | 16388.63 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8430.22 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.3141; 12: 5434.81 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.8562 | 12.5297 | 346.73 | 1.54 | 533.96 |  | 6690.35 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.8562 | 12.5297 |  |  | 354.89 |  | 4446.66 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.8562 | 2.7844 |  |  | 624.87 |  | 1739.87 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.8562 | 2.7844 |  |  | 354.89 |  | 988.15 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30253.66 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21823.44 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 22478.14 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 13094.06 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4388.39; 12: 65825.86 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.349; 12: 3467.11 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.02 | 1.7078 | 10.349 |  |  | 335.02 |  | 3467.11 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18381.58 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.0771; 12: 3548.72 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.11 | 1.8562 | 6.1813 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 16784.74 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.11 | 1.8562 | 6.1813 |  |  | 407.85 |  | 2521.05 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.42 | 1.8562 | 2.3389 | 346.73 | 1.54 | 533.96 |  | 1248.87 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.42 | 1.8562 | 2.3389 |  |  | 354.89 |  | 830.04 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.8562 | 0.55688 |  |  | 624.87 |  | 347.97 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.8562 | 0.55688 |  |  | 354.89 |  | 197.63 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25397.41 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7015.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 7226.3 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4209.5 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12277.74; 12: 36833.21 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [19 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.1761; 12: 7094.42 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.24 | 1.7078 | 21.1761 |  |  | 335.02 |  | 7094.42 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 53116.75 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.4187; 12: 8268.8 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.8562 | 19.305 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 52420.8 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.8562 | 19.305 |  |  | 407.85 |  | 7873.54 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.8562 | 1.1138 |  |  | 624.87 |  | 695.95 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.8562 | 1.1138 |  |  | 354.89 |  | 395.26 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 68479.97 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15363.22 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 15824.12 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 9217.93 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9352.2; 12: 93522.02 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.0169; 12: 3020.85 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.64 | 1.7078 | 9.0169 |  |  | 335.02 |  | 3020.85 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16245.39 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.5016; 12: 3300.27 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.44 | 1.8562 | 5.346 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 14516.53 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 1.8562 | 5.346 |  |  | 407.85 |  | 2180.37 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.72 | 1.8562 | 2.673 | 346.73 | 1.54 | 533.96 |  | 1427.28 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.8562 | 2.673 |  |  | 354.89 |  | 948.62 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.13 | 1.8562 | 0.48263 |  |  | 624.87 |  | 301.58 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.13 | 1.8562 | 0.48263 |  |  | 354.89 |  | 171.28 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22566.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6321.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6510.75 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3792.67 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16434.97; 12: 32869.93 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.831; 12: 2062.42 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.7078 | 6.831 |  |  | 301.92 |  | 2062.42 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2593.55 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0838; 12: 1449.28 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.8562 | 4.0838 |  |  | 15.41 |  | 62.93 | [21 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.8562 | 4.0838 | 487.94 | 1.27 | 619.68 |  | 2530.62 | [21 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.8562 | 4.0838 |  |  | 354.89 |  | 1449.28 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6105.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3511.7 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3617.05 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2107.02 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 591.47; 12: 11829.32 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.0036; 12: 4227.95 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.7078 | 14.0036 |  |  | 301.92 |  | 4227.95 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18341.27 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.335; 12: 6792.09 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.8562 | 8.1675 |  |  | 1610.55 |  | 13154.17 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.8562 | 8.1675 |  |  | 476.71 |  | 3893.53 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.8562 | 8.1675 |  |  | 15.41 |  | 125.86 | [21 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.8562 | 8.1675 | 487.94 | 1.27 | 619.68 |  | 5061.24 | [21 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.8562 | 8.1675 |  |  | 354.89 |  | 2898.56 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29361.31 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11020.04 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 11350.64 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6612.02 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2366.2; 12: 47323.97 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [38 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 182164.11 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 36261.38 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 117108.76 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 28793.97 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 288204.31 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 36261.38 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 117108.76 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 28793.97 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 67007 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 39033.2 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 65055.35 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 67007 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 39033.2 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 288204.31 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 113,3775225 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 73,73025 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтаж воздушной линии 6 кВ | [32 empty] | Раздел 2. Монтаж воздушной линии 6 кВ
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.2994; 12: 7940.3 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.7078 | 26.2994 |  |  | 301.92 |  | 7940.3 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35015.14 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.185; 12: 12966.72 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8562 | 15.5925 |  |  | 1610.55 |  | 25112.5 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.8562 | 15.5925 |  |  | 476.71 |  | 7433.1 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8562 | 15.5925 |  |  | 15.41 |  | 240.28 | [21 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8562 | 15.5925 | 487.94 | 1.27 | 619.68 |  | 9662.36 | [21 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.8562 | 15.5925 |  |  | 354.89 |  | 5533.62 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 55922.16 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20907.02 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 21534.23 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 12544.21 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2571.45; 12: 90000.6 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.1232; 12: 1546.81 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.7078 | 5.1232 |  |  | 301.92 |  | 1546.81 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1980.53 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.1185; 12: 1106.72 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.8562 | 3.1185 |  |  | 15.41 |  | 48.06 | [21 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.8562 | 3.1185 | 487.94 | 1.27 | 619.68 |  | 1932.47 | [21 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.8562 | 3.1185 |  |  | 354.89 |  | 1106.72 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4634.06 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2653.53 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2733.14 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1592.12 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 746.61; 12: 8959.32 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.6109; 12: 1392.13 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.7078 | 4.6109 |  |  | 301.92 |  | 1392.13 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1697.59 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.673; 12: 948.62 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.8562 | 2.673 |  |  | 15.41 |  | 41.19 | [21 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.8562 | 2.673 | 487.94 | 1.27 | 619.68 |  | 1656.4 | [21 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.8562 | 2.673 |  |  | 354.89 |  | 948.62 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4038.34 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2340.75 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2410.97 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1404.45 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 872.64; 12: 7853.76 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 41.324 | 1 | 41.324 |  |  | 296.7 |  | 12260.83 | [19 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12260.83 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 41.324 | 1 | 41.324 |  |  | 296.7 |  | 12260.83 | [19 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12260.83 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [19 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 93.2431; 12: 30497.97 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 4.55 | 1.7078 | 93.2431 |  |  | 327.08 |  | 30497.97 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 46842.04 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.0523; 12: 8663.7 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.71 | 1.8562 | 15.8153 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 42944.73 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.71 | 1.8562 | 15.8153 |  |  | 407.85 |  | 6450.25 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 1.8562 | 6.237 |  |  | 624.87 |  | 3897.31 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.8562 | 6.237 |  |  | 354.89 |  | 2213.45 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3023.57 | [20 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.2 | 238.29 | 1.51 | 359.82 |  | 431.78 | [21 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.36 | 58.53 | 1.51 | 88.38 |  | 31.82 | [21 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.24 | 56.11 | 1.49 | 83.6 |  | 20.06 | [21 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0048 | 61265.39 | 1.78 | 109052.39 |  | 523.45 | [21 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0012 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  | 129.63 | [21 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 1.44 | 1031.73 | 1.27 | 1310.3 |  | 1886.83 | [21 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 89027.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 39161.67 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 40336.52 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 23497 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12738.4; 12: 152860.8 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.9402; 12: 17315.7 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.75 | 1.7078 | 52.9402 |  |  | 327.08 |  | 17315.7 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35183.64 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.8153; 12: 6253.64 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.63 | 1.8562 | 12.1028 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 32863.81 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.63 | 1.8562 | 12.1028 |  |  | 407.85 |  | 4936.11 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.5 | 1.8562 | 3.7125 |  |  | 624.87 |  | 2319.83 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.8562 | 3.7125 |  |  | 354.89 |  | 1317.53 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1007.86 | [20 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.4 | 238.29 | 1.51 | 359.82 |  | 143.93 | [21 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.12 | 58.53 | 1.51 | 88.38 |  | 10.61 | [21 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.08 | 56.11 | 1.49 | 83.6 |  | 6.69 | [21 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0016 | 61265.39 | 1.78 | 109052.39 |  | 174.48 | [21 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0004 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  | 43.21 | [21 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.48 | 1031.73 | 1.27 | 1310.3 |  | 628.94 | [21 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59760.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23569.34 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 24276.42 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 14141.6 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24544.72; 12: 98178.86 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 99.9034; 12: 32278.78 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 11.7 | 1.7078 | 99.9034 |  |  | 323.1 |  | 32278.78 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 73015.94 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.3916; 12: 12832.41 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.72 | 1.8562 | 25.245 | 2088.77 | 1.3 | 2715.4 |  | 68550.27 | [21 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.72 | 1.8562 | 25.245 |  |  | 407.85 |  | 10296.17 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.77 | 1.8562 | 7.1466 |  |  | 624.87 |  | 4465.67 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.77 | 1.8562 | 7.1466 |  |  | 354.89 |  | 2536.24 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1259.82 | [20 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.5 | 238.29 | 1.51 | 359.82 |  | 179.91 | [21 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.15 | 58.53 | 1.51 | 88.38 |  | 13.26 | [21 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 56.11 | 1.49 | 83.6 |  | 8.36 | [21 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.002 | 61265.39 | 1.78 | 109052.39 |  | 218.1 | [21 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0005 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  | 54.01 | [21 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.6 | 1031.73 | 1.27 | 1310.3 |  | 786.18 | [21 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 119386.95 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 45111.19 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 46464.53 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 27066.71 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38583.64; 12: 192918.19 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 2.139; 6: 1; 7: 2.139 | [19 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 315.8743; 12: 109762.59 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.5525 | 3.2876 |  |  | 288.68 |  | 949.06 | [21 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 47.29 | 1.5525 | 157.0405 |  |  | 315.16 |  | 49492.89 | [21 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.5525 | 77.7731 |  |  | 354.89 |  | 27600.89 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.5525 | 77.7731 |  |  | 407.85 |  | 31719.75 | [21 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50089.33 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 89.842; 12: 32213.83 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.75 | 1.6875 | 2.7072 |  |  | 1610.55 |  | 4360.04 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.75 | 1.6875 | 2.7072 |  |  | 476.71 |  | 1290.54 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.6875 | 2.9237 | 11.45 | 1.52 | 17.4 |  | 50.87 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 | 1.6875 | 82.0815 | 346.73 | 1.54 | 533.96 |  | 43828.21 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 22.74 | 1.6875 | 82.0815 |  |  | 354.89 |  | 29129.89 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.59 | 1.6875 | 2.1296 |  |  | 624.87 |  | 1330.75 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.59 | 1.6875 | 2.1296 |  |  | 354.89 |  | 755.79 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.6875 | 2.9237 |  |  | 177.67 |  | 519.46 | [21 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.6875 | 2.9237 |  |  | 354.89 |  | 1037.61 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 192065.75 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 141976.42 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 146235.71 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 85185.85 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 197983.78; 12: 423487.31 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 31; 6: 1; 7: 31 | [19 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.6475; 12: 4965.5 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.35 | 14.6475 |  |  | 339 |  | 4965.5 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10110.23 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.2775; 12: 2992.55 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.35 | 6.2775 |  |  | 1610.55 |  | 10110.23 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.35 | 6.2775 |  |  | 476.71 |  | 2992.55 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18068.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 73.56 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7958.05 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7719.31 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4058.61 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 965.15; 12: 29919.76 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 |  |  |  | 4: шт; 5: 108; 6: 1; 7: 108 | [19 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.152; 12: 22766.9 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.485 | 64.152 |  |  | 354.89 |  | 22766.9 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2281.47 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0412; 12: 848.73 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.007 | 1.35 | 1.0206 |  |  | 1610.55 |  | 1643.73 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.007 | 1.35 | 1.0206 |  |  | 476.71 |  | 486.53 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.007 | 1.35 | 1.0206 |  |  | 624.87 |  | 637.74 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.007 | 1.35 | 1.0206 |  |  | 354.89 |  | 362.2 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1753.23 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.08 |  | 8.64 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 1753.23 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27650.33 | [23 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 306.63 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23615.63 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 22907.16 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12043.97 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 582.48; 12: 62908.09 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.5587; 12: 12813.66 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.5525 | 34.5587 |  |  | 370.78 |  | 12813.66 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6270.58 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.1638; 12: 2208.76 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.6875 | 3.0881 |  |  | 1610.55 |  | 4973.58 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.6875 | 3.0881 |  |  | 476.71 |  | 1472.14 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 | 1.6875 | 2.0756 |  |  | 624.87 |  | 1297 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.6875 | 2.0756 |  |  | 354.89 |  | 736.62 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 91.3 | [20 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.03 | 238.29 | 1.51 | 359.82 |  | 10.79 | [21 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.09 | 58.53 | 1.51 | 88.38 |  | 7.95 | [21 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 56.11 | 1.49 | 83.6 |  | 5.02 | [21 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0003 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  | 32.41 | [21 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.36 | 60.6 | 1.61 | 97.57 |  | 35.13 | [21 empty] | Уайт-спирит
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Детали крепления стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21384.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15022.42 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 15473.09 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 9013.45 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15290.28; 12: 45870.84 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [19 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 105.0732; 12: 34367.34 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.5525 | 105.0732 |  |  | 327.08 |  | 34367.34 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17961.87 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.5012; 12: 11534.37 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 | 1.6875 | 25.8188 | 346.73 | 1.54 | 533.96 |  | 13786.18 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.6875 | 25.8188 |  |  | 354.89 |  | 9162.82 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.6875 | 6.6825 |  |  | 624.87 |  | 4175.69 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.6875 | 6.6825 |  |  | 354.89 |  | 2371.55 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 972.65 | [20 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.8 | 238.29 | 1.51 | 359.82 |  | 647.68 | [21 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.54 | 58.53 | 1.51 | 88.38 |  | 47.73 | [21 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.36 | 56.11 | 1.49 | 83.6 |  | 30.1 | [21 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0018 | 80020.98 | 1.35 | 108028.32 |  | 194.45 | [21 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.54 | 60.6 | 1.61 | 97.57 |  | 52.69 | [21 empty] | Уайт-спирит
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Детали крепления стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 64836.23 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 45901.71 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 47278.76 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 27541.03 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7758.67; 12: 139656.02 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [19 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.0546; 12: 7204.8 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.5525 | 23.0546 |  |  | 312.51 |  | 7204.8 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9404.26 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.82; 12: 6324.14 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.6875 | 6.6825 |  |  | 106.07 |  | 708.81 | [21 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.6875 | 17.82 |  |  | 397.52 |  | 7083.81 | [21 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.6875 | 17.82 |  |  | 354.89 |  | 6324.14 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.6875 | 17.82 | 73.53 | 1.23 | 90.44 |  | 1611.64 | [21 empty] | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 8454.8 | [20 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.99 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 140.2 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.165; 10: 50391.51; 12: 8314.6 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31388 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13528.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 13934.81 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 8117.36 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1619.4; 12: 53440.17 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.285; 6: 1; 7: 0.285 | [19 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.4738; 12: 2592.95 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 18.5 | 1.4175 | 7.4738 |  |  | 346.94 |  | 2592.95 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 189.6 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13081; 12: 54.39 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.17 | 1.35 | 0.065407 |  |  | 1610.55 |  | 105.34 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.17 | 1.35 | 0.065407 |  |  | 476.71 |  | 31.18 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.17 | 1.35 | 0.065407 |  |  | 624.87 |  | 40.87 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.17 | 1.35 | 0.065407 |  |  | 354.89 |  | 23.21 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2.9 | 1.35 | 1.1158 |  |  | 38.89 |  | 43.39 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 961.9 | [20 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.2565 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 36.33 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.00114; 10: 51655.82; 12: 58.89 | [21 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 |  | 0.684 | 911.56 | 1.39 | 1267.07 |  | 866.68 | [21 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3798.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 36.58 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2647.34 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2567.92 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1350.14 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27205.19; 12: 7753.48 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм20-02-024-02 | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [19 empty] | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.64; 12: 13592.03 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.76 | 1.35 | 35.64 |  |  | 381.37 |  | 13592.03 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13592.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 201.36 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13592.03 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 12912.43 | [24 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 6116.41 | [24 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2188.15; 12: 32822.23 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.562; 12: 1775 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.35 | 5.562 |  |  | 319.13 |  | 1775 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 33.74 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.054; 12: 19.16 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.054 |  |  | 624.87 |  | 33.74 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.054 |  |  | 354.89 |  | 19.16 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1827.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.3 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1794.16 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1614.74 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 825.31 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1073.56; 12: 4294.25 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм11-03-011-01 | Прибор, категория сложности: I |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Прибор, категория сложности: I
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.248; 12: 8013.28 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 4.12 | 1.35 | 22.248 |  |  | 360.18 |  | 8013.28 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1689.98 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.512; 12: 628.69 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.35 | 0.756 |  |  | 1610.55 |  | 1217.58 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.35 | 0.756 |  |  | 476.71 |  | 360.39 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.35 | 0.756 |  |  | 624.87 |  | 472.4 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.35 | 0.756 |  |  | 354.89 |  | 268.3 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 258.8 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  | кг | 0.364 |  | 1.456 | 153.23 | 1.16 | 177.75 |  | 258.8 | [21 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.08; 7: 0.32 | [30 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10590.75 | [23 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 118.72 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8641.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7777.77 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3975.31 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5615.64; 12: 22462.55 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [19 empty] | Зажим наборный без кожуха
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.6744; 12: 2368.68 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 41.2 | 1.35 | 6.6744 |  |  | 354.89 |  | 2368.68 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 37.22 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0324; 12: 13.47 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.35 | 0.0162 |  |  | 1610.55 |  | 26.09 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.35 | 0.0162 |  |  | 476.71 |  | 7.72 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.35 | 0.0162 |  |  | 624.87 |  | 10.12 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.35 | 0.0162 |  |  | 354.89 |  | 5.75 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.35 | 0.02592 |  |  | 38.89 |  | 1.01 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 161.35 | [20 empty] | М
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.00036 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  | 21.51 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.8 |  | 0.096 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 13.65 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.1224 | 896.51 | 1.15 | 1030.99 |  | 126.19 | [21 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2580.72 | [23 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.09 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2382.15 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2310.69 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1214.9 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51178.33; 12: 6141.4 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_62.5.01.04_77_7716050936_05.11.2024_02_7.1 | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 384.01/2 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 480955 |  | 1923820 | [19 empty] | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 384.01/2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1923820 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 17429.98 | 1.15 | 20044.48 |  | 2405.34 | [19 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2405.34 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [19 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.3483; 12: 2549.43 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 1.35 | 7.3483 |  |  | 346.94 |  | 2549.43 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2549.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 37.77 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2549.43 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2472.95 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1300.21 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17667.67; 12: 6360.36 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | маш.-ч | 32 | 1 | 32 |  |  | 833.72 |  | 39730.24 | [19 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
29 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 32; 7: 32; 10: 833.72; 12: 26679.04 | [32 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
29.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 32; 10: 407.85; 12: 13051.2 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 39730.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13051.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12659.66 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6656.11 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59046.01 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-01-058-01 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | [31 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.3565; 12: 2965.64 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 6.19 | 1.35 | 8.3565 |  |  | 354.89 |  | 2965.64 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 281.9 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3645; 12: 139.33 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 |  |  | 1610.55 |  | 195.68 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 |  |  | 476.71 |  | 57.92 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 | 55.78 | 1.52 | 84.79 |  | 10.3 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 |  |  | 315.16 |  | 38.29 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 |  |  | 624.87 |  | 75.92 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.35 | 0.1215 |  |  | 354.89 |  | 43.12 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 328.41 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.87 |  | 0.87 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 176.54 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные |  |  |  | 100 шт | 0.08 |  | 0.08 | 941.01 | 1.27 | 1195.08 |  | 95.61 | [21 empty] | Шайбы квадратные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.00087 |  | 0.00087 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  | 51.99 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 4.27 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3715.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 43.94 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3104.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3011.82 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1583.53 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8354.57; 12: 8354.57 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | [31 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.16; 12: 10348.59 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 21.6 | 1.35 | 29.16 |  |  | 354.89 |  | 10348.59 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1207.13 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.08; 12: 449.06 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.35 | 0.54 |  |  | 1610.55 |  | 869.7 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.35 | 0.54 |  |  | 476.71 |  | 257.42 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.35 | 0.54 |  |  | 624.87 |  | 337.43 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.35 | 0.54 |  |  | 354.89 |  | 191.64 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 187.65 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.42 |  | 0.42 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 85.23 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  | 59.76 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.3 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 42.66 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12192.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 153.31 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10797.65 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10473.72 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5506.8 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28326.26; 12: 28326.26 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_101_63_6330069019_05.11.2024_02_1.1 | Камера КСО-393-03Н-630-УЗ (Отходящая) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 82192 |  | 82192 | [19 empty] | Камера КСО-393-03Н-630-УЗ (Отходящая)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82192 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [19 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.012; 12: 5327.61 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 55.6 | 1.35 | 15.012 |  |  | 354.89 |  | 5327.61 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 343.2 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0358; 12: 734.65 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.37 | 1.35 | 0.0999 |  |  | 1610.55 |  | 160.89 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.37 | 1.35 | 0.0999 |  |  | 476.71 |  | 47.62 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.37 | 1.35 | 0.0999 |  |  | 624.87 |  | 62.42 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.37 | 1.35 | 0.0999 |  |  | 354.89 |  | 35.45 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3.98 | 1.35 | 1.0746 |  |  | 38.89 |  | 41.79 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.35 | 0.3321 | 23.89 | 1.36 | 32.49 |  | 10.79 | [21 empty] | Станки сверлильные
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.-ч | 6.8 | 1.35 | 1.836 | 26.76 | 1.37 | 36.66 |  | 67.31 | [21 empty] | Шиногибы гидравлические универсальные
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 6.8 | 1.35 | 1.836 |  |  | 354.89 |  | 651.58 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 427.37 | [20 empty] | М
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.55 |  | 0.11 | 253.96 | 1.56 | 396.18 |  | 43.58 | [21 empty] | Аргон газообразный, сорт I
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 7.21 |  | 1.442 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 292.61 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00028 |  | 5.6e-05 | 195421.95 | 1.27 | 248185.88 |  | 13.9 | [21 empty] | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 0.00013 |  | 2.6e-05 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  | 9.79 | [21 empty] | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.2e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  | 8.05 | [21 empty] | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 2.09 |  | 0.418 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 59.44 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6832.83 | [23 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 78.93 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6062.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5880.39 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3091.75 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 79419.5; 12: 15883.9 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_20.5.03.03_78_7804526950_16.07.2025_02_9.1 | Шина АД 31Т 60х8 |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 695 |  | 13900 | [19 empty] | Шина АД 31Т 60х8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13900 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж воздушной линии 6 кВ : | [38 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж воздушной линии 6 кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2833524.16 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 332385.69 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 320314.43 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 113984.14 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2066839.9 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1237747.53 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 255120.08 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 277460.92 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 95052.91 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 39331.66 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 360678.18 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 210103.78 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2306590.2 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 77265.61 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 42853.51 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 18931.23 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2027508.24 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 92308.56 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 47723.05 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 446369.83 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 452986.74 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 257826.83 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж воздушной линии 6 кВ |  |  |  | 12: 3544337.73 | [28 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж воздушной линии 6 кВ
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2019912 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 976,9555221 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 298,0907882 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Материалы | [32 empty] | Раздел 3. Материалы
36 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 34.262 | 1 | 34.262 | 26011.96 | 1.14 | 29653.63 |  | 1015992.67 | [19 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1015992.67 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 1500.82 | 1.39 | 2086.14 |  | 29205.96 | [19 empty] | Узел крепления укоса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29205.96 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_20.1.02.18_77_7723738018_08.07.2025_01_3.3 | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) |  |  |  | шт. | 28 | 1 | 28 |  |  | 1347.4 |  | 37727.2 | [19 empty] | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37727.2 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 179.64 | 1.35 | 242.51 |  | 6062.75 | [19 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6062.75 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-21.2.01.01-0052 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35 |  |  |  | 1000 м | 2.139 | 1 | 2.139 | 86849.07 | 1.38 | 119851.72 |  | 256362.83 | [19 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 256362.83 | [25 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.7518 | 1 | 0.7518 | 173808.79 | 1.14 | 198142.02 |  | 148963.17 | [19 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 148963.17 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г |  |  |  | 100 шт | 0.47 | 1 | 0.47 | 43543.49 | 1.58 | 68798.71 |  | 32335.39 | [19 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32335.39 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.47 | 1 | 0.47 | 1031.73 | 1.27 | 1310.3 |  | 615.84 | [19 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 615.84 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный |  |  |  | шт | 51 | 1 | 51 | 6900.5 | 1.58 | 10902.79 |  | 556042.29 | [19 empty] | Изолятор линейный подвесной полимерный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 556042.29 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 68 | 1 | 68 | 127.56 | 1.27 | 162 |  | 11016 | [19 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11016 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_20.1.01.11_78_7804526950_08.07.2025_02_10.1 | Зажим плашечный CD 35 |  |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 169.15 |  | 6766 | [19 empty] | Зажим плашечный CD 35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6766 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_08.07.2025_02_11.1 | Зажим анкерный PAZ 3 |  |  |  | шт. | 51 | 1 | 51 |  |  | 1225 |  | 62475 | [19 empty] | Зажим анкерный PAZ 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 62475 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_20.1.01.08_78_7804526950_08.07.2025_02_13.1 | Ответвительный зажим Rp150 |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 2101.2 |  | 6303.6 | [19 empty] | Ответвительный зажим Rp150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6303.6 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_20.5.05.03_77_7723738018_08.07.2025_02_12.2 | Разрядник РВО-6 |  |  |  | шт. | 18 | 1 | 18 |  |  | 3366.12 |  | 60590.16 | [19 empty] | Разрядник РВО-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 60590.16 | [25 empty] | Всего по позиции
50 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1248.01 | 1.39 | 1734.73 |  | 5204.19 | [19 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5204.19 | [25 empty] | Всего по позиции
51 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 749.15 | 1.39 | 1041.32 |  | 3123.96 | [19 empty] | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3123.96 | [25 empty] | Всего по позиции
52 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 153.15 | 1.39 | 212.88 |  | 638.64 | [19 empty] | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 638.64 | [25 empty] | Всего по позиции
53 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 404.83 | 1.39 | 562.71 |  | 5064.39 | [19 empty] | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5064.39 | [25 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_62.3.05.00_78_7804526950_08.07.2025_01_6.3 | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 УХЛ1 3п с приводом ПРНЗ-10 |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 35508.16 |  | 106524.48 | [19 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 УХЛ1 3п с приводом ПРНЗ-10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106524.48 | [25 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_22.2.02.19_78_7804526950_08.07.2025_01_7.2 | Заземляющий проводник ЗП-1 |  |  |  | м | 29.5 | 1 | 29.5 |  |  | 273.91 |  | 8080.35 | [19 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8080.35 | [25 empty] | Всего по позиции
56 О | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.51277 | 1 | 0.51277 |  |  | 52766.18 |  | 27057.18 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27057.18 | [25 empty] | Всего по позиции
57 О | ФСБЦ-22.2.02.23-0300 | Таблички-указатели металлические односторонние, размеры 300х400х0,8 мм |  |  |  | 100 шт | 0.15 | 1 | 0.15 | 58449.1 | 1.39 | 81244.25 |  | 12186.64 | [19 empty] | Таблички-указатели металлические односторонние, размеры 300х400х0,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12186.64 | [25 empty] | Всего по позиции
58 О | ТЦ_20.5.03.03_78_7804526950_16.07.2025_02_2.1 | Шина АД 31Т 60х8 |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 695 |  | 13900 | [19 empty] | Шина АД 31Т 60х8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13900 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы : | [38 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2345063.69 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2345063.69 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2345063.69 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 2345063.69 | [27 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 67175 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 67175 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего по разделу 3 Материалы |  |  |  | 12: 2412238.69 | [28 empty] | Всего по разделу 3 Материалы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 288466.79 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 13900 | [27 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [32 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
59 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 27; 6: 1; 7: 27 | [19 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.1; 12: 16546.67 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.3 | 17.55 |  |  | 476.71 |  | 8366.26 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.3 | 17.55 |  |  | 466.12 |  | 8180.41 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16546.67 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16546.67 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12244.54 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5956.8 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1286.96; 12: 34748.01 | [25 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.0544; 12: 2382.72 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 1.3 | 2.5272 |  |  | 476.71 |  | 1204.74 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 1.3 | 2.5272 |  |  | 466.12 |  | 1177.98 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2382.72 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2382.72 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1763.21 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 857.78 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16679.03; 12: 5003.71 | [25 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.06; 12: 9481.89 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.3 | 4.212 |  |  | 354.89 |  | 1494.8 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.3 | 4.212 |  |  | 339 |  | 1427.87 | [21 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.3 | 12.636 |  |  | 519.09 |  | 6559.22 | [21 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9481.89 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9481.89 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7016.6 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3413.48 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6637.32; 12: 19911.97 | [25 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.04; 12: 6276.63 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.3 | 5.616 |  |  | 339 |  | 1903.82 | [21 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 | 1.3 | 8.424 |  |  | 519.09 |  | 4372.81 | [21 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6276.63 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6276.63 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4644.71 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2259.59 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3295.23; 12: 13180.93 | [25 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.318; 12: 2797.23 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 1.3 | 2.535 |  |  | 407.85 |  | 1033.9 | [21 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 1.3 | 3.783 |  |  | 466.12 |  | 1763.33 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2797.23 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2797.23 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2069.95 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1007 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1958.06; 12: 5874.18 | [25 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСНп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  |  |  | 4: измерение; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [19 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.872; 12: 882.49 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.3 | 0.936 |  |  | 476.71 |  | 446.2 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.3 | 0.936 |  |  | 466.12 |  | 436.29 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 882.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 882.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 653.04 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 317.7 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 102.96; 12: 1853.23 | [25 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | 4: измерение; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [19 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 42.12; 12: 19856 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.3 | 21.06 |  |  | 476.71 |  | 10039.51 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.3 | 21.06 |  |  | 466.12 |  | 9816.49 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19856 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19856 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14693.44 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7148.16 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2316.53; 12: 41697.6 | [25 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.248; 12: 588.33 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.3 | 0.624 |  |  | 476.71 |  | 297.47 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.3 | 0.624 |  |  | 466.12 |  | 290.86 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 588.33 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 588.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 435.36 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 211.8 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 411.83; 12: 1235.49 | [25 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.431; 12: 11985.57 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.3 | 11.388 |  |  | 354.89 |  | 4041.49 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 4.37 | 1.3 | 17.043 |  |  | 466.12 |  | 7944.08 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11985.57 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11985.57 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8869.32 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4314.81 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8389.9; 12: 25169.7 | [25 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | [31 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.08; 12: 12642.51 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 4.32 | 1.3 | 5.616 |  |  | 354.89 |  | 1993.06 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 4.32 | 1.3 | 5.616 |  |  | 339 |  | 1903.82 | [21 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 12.96 | 1.3 | 16.848 |  |  | 519.09 |  | 8745.63 | [21 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12642.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12642.51 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9355.46 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4551.3 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26549.27; 12: 26549.27 | [25 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.106; 12: 932.41 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 1.3 | 0.845 |  |  | 407.85 |  | 344.63 | [21 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 1.3 | 1.261 |  |  | 466.12 |  | 587.78 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 932.41 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 932.41 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 689.98 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 335.67 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1958.06; 12: 1958.06 | [25 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.106; 12: 941.03 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 1.3 | 0.845 |  |  | 339 |  | 286.46 | [21 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 1.3 | 1.261 |  |  | 519.09 |  | 654.57 | [21 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 941.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 941.03 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 696.36 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 338.77 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1976.16; 12: 1976.16 | [25 empty] | Всего по позиции
71 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 24 | 1 | 24 |  |  | 1474.48 |  | 45175.92 | [19 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
71 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 24; 7: 24; 10: 1474.48; 12: 35387.52 | [32 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
71.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 24; 10: 407.85; 12: 9788.4 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 45175.92 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9788.4 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 9788.4 | [24 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 8613.79 | [24 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63578.11 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [38 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 130489.4 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 85313.48 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 35387.52 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9788.4 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 242736.42 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 179158.31 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 85313.48 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 63131.97 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 30712.86 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 63578.11 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 35387.52 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9788.4 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9788.4 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8613.79 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 95101.88 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 72920.37 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 39326.65 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 242736.42 | [28 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 187,5354 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 24 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 143326.65 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 143326.65 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 35831.66 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 35831.66 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5491241.36 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 453960.55 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 472810.71 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 152566.51 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4411903.59 | [36 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3871015.53 | [36 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 291381.46 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 394569.68 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123846.88 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2384395.35 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 427685.18 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 249136.98 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2306590.2 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 77265.61 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 42853.51 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 18931.23 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2027508.24 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 92308.56 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 47723.05 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 67175 | [36 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 67175 | [36 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 242736.42 | [36 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 179158.31 | [36 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 85313.48 | [36 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 63131.97 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 30712.86 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 63578.11 | [36 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 35387.52 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9788.4 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9788.4 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8613.79 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 6487517.15 | [37 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 606527.06 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 592914.11 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 336186.68 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 194625.51 | [36 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 6682142.66 | [37 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1336428.53 | [36 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 8018571.19 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2308378.79 | [36 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 13900 | [36 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1277,8684446 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 395,8210382 | [38 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 143326.65 | [39 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 143326.65 | [40 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 35831.66 | [39 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 35831.66 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова) | [41 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова) | [42 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.