## Лист1
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование объекта | Приобретение прочих ОС. Приобретение КТП-10/0,4 кВ №5
2 | Место нахожденя объекта
3 | Максимальная мощность объекта
4 | Договор технологического присоединения | н/д
5 | Объем мероприятий по договору технологического присоединения | н/д
3 | Идентификатор проекта | P_ПО.2025.01
4 | Планируемые цели и задачи | повышение эффективности основной деятельности
5 | Этапы и сроки реализации | этап | начало | окончание | финансирование, тыс.руб. | освоение, тыс.руб. | Ввод объекта
|  | Этап 1. Приобретение прочих ОС | 1 кв. 2025 г. | 1 кв. 2025 г. | 177.718 | 148.0983 | 1 кв. 2025 г.
6 | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | нд
7 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта проекта инвестиционной программы | км ЛЭП |  | МВА |  | другое, шт. | объем финансовые потребности, тыс.руб. с НДС
|  |  |  | 0.4 |  |  | 177.718
8 | Ход реализации инвестиционного проекта | в течение 2025 года
9 | Закупочные процедуры | проводятся в 2025 году
10 | Информация о максимальной мощности и ее энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | нд
11 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом. | нд
12 | Проектные показатели нагрузки трансформаторных и иных подстанций | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)
|  | нд |  |  | нд
13 | Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объекта | нд
14 | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту | Мощность по всем присоединенным ТП по сущ. схеме.
15 | Информация об объекте содержащаяся в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, | Объект не содержится в в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
16 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном пораметрами работы объекта электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не влияет на параметры функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем
21 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом
17 | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | вывод из эксплуатации не планирвется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим." | Объект не содержится в перечне технических решений по перспективному развитию электроэнергетики