## Лист1
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование объекта | Модернизация СОТИАССО на ПС 110кВ ЗИФ
2 | Место нахожденя объекта | ул. Ленина, 3, г.Пенза
3 | Максимальная мощность объекта
4 | Договор технологического присоединения | н/д
5 | Объем мероприятий по договору технологического присоединения | н/д
3 | Идентификатор проекта | P_РМ.2025.08
4 | Планируемые цели и задачи | Улучшение надежности электроснабжения и минимизация последский технологических нарушений (ЦТП 159 (ул. Литвинова, д. 27В), Детский сад №123 (ул. Литвинова, 1А), ЦТП-123 (ул. Ленина, д. 18В), АО "Радиозавод" (ул. Байдукова, д. 1), Детский сад №106 (ул. Карпинского, д. 29), Детский сад №8 (ул. ИТР, д. 1а), Школа №17 (ул. Карпинского, д. 31), Детский сад №39 (ул. Крупская, д. 1а), УВД (ул. Ленина, д. 18), Население: 4000)
5 | Этапы и сроки реализации | этап | начало | окончание | финансирование, тыс.руб. | освоение, тыс.руб. | Ввод объекта
|  | Этап 1 СМР | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 4778.316 | 3981.93 | 4 кв. 2025 г.
|  | Этап 2 ПНР | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г.
6 | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | (ЦТП 159 (ул. Литвинова, д. 27В), Детский сад №123 (ул. Литвинова, 1А), ЦТП-123 (ул. Ленина, д. 18В), АО "Радиозавод" (ул. Байдукова, д. 1), Детский сад №106 (ул. Карпинского, д. 29), Детский сад №8 (ул. ИТР, д. 1а), Школа №17 (ул. Карпинского, д. 31), Детский сад №39 (ул. Крупская, д. 1а), УВД (ул. Ленина, д. 18), Население: 4000)
7 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта проекта инвестиционной программы | км ЛЭП |  | МВА |  | другое, шт. | объем финансовых потребностей, тыс.руб с НДС
|  | 1.144 |  |  |  |  | 4778.316
8 | Ход реализации инвестиционного проекта | в течение 2025 года
9 | Закупочные процедуры | проводятся в 2025 году
10 | Информация о максимальной мощности и ее энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | Присоединение потребителей не предусмотрено в связи с отсутствием договоров технологического присоединения.
11 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом. | Договора технологического присоединения отсутствуют.
12 | Проектные показатели нагрузки трансформаторных и иных подстанций | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)
13 | Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объекта
14 | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту | 16 МВА
15 | Информация об объекте содержащаяся в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, | Объект не содержится в в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
16 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном пораметрами работы объекта электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не влияет на параметры функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем
21 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом
17 | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | вывод из эксплуатации не планирвется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим." | Объект не содержится в перечне технических решений по перспективному развитию электроэнергетики