## Лист1
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование объекта | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап)
2 | Место нахожденя объекта | проспект Строителей, г.Пенза
3 | Максимальная мощность объекта
4 | Договор технологического присоединения | н/д
5 | Объем мероприятий по договору технологического присоединения | н/д
3 | Идентификатор проекта | R_HC.2027.03
4 | Планируемые цели и задачи | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций. (ЦТП 321 ул. Глазунова, д. 3В, КНС, ЦТП 320 пр-т Строителей, д. 17В, Население: 2500)
5 | Этапы и сроки реализации | этап | начало | окончание | финансирование, тыс.руб. | освоение, тыс.руб. | Ввод объекта
|  | Этап 2. СМР | 3 кв.2027 г. | 3 кв.2027 г. | 5320 | 4433.3333 | 3 кв.2027 г.
|  | Этап 3. ПНР | 3 кв.2027 г. | 3 кв.2027 г.
6 | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | 2,05 км; Количество отключений с 2020 г. - 10 шт; ЦТП 321 ул. Глазунова, д. 3В, КНС, ЦТП 320 пр-т Строителей, д. 17В, Население: 2500
7 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта проекта инвестиционной программы | км ЛЭП |  | МВА |  | другое, шт. | объем финансовых потребностей, тыс.руб. с НДС
|  | 2.05 |  |  |  |  | 5320
8 | Ход реализации инвестиционного проекта | в течение 2027 года
9 | Закупочные процедуры | проводятся в 2027 году
10 | Информация о максимальной мощности и ее энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | Присоединение потребителей не предусмотрено в связи с отсутствием договоров технологического присоединения.
11 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом. | Договора технологического присоединения отсутствуют.
12 | Проектные показатели нагрузки трансформаторных и иных подстанций | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)
13 | Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объекта
14 | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту | 6 МВА
15 | Информация об объекте содержащаяся в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, | Объект не содержится в в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
16 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном пораметрами работы объекта электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не влияет на параметры функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем
21 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом
17 | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | вывод из эксплуатации не планирвется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим." | Объект не содержится в перечне технических решений по перспективному развитию электроэнергетики