## Проект1 (6)
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522
2 | Идентификатор проекта | L_РU.2027.01
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2025-04-07
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Реализация требований федерального законодательства по безвозмездной замене утраченных или вышедших из строя измерительных комплексов учета электрической энергии Потребителей
5 | Категория / подкатегория проекта | Безвозмездное предоставлению доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии Потребителям, Гарантирующему поставщику (ГП) и Энергоснабжающим организациям (ЭСО)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Пензенская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Пензенская область, Пензенский район СНТ Малиновка,Городищенский район, г. Городище и г. Сурск
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | 171 ИПУ
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | -
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | -
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/06321
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | С. В. Уланов,440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Лунная, д.2, Телефон/ факс: (8-412) 23-54-66, E-mail: rso@energetik-2001.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Полное поэтапное оснащение точек передачи электроэнергии Потребителям, подключенным к сетям ООО ПКФ «Энергетик-2001», приборами учета электроэнергии с включением в интеллектуальную систему учета и предоставлением доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установка 171 ИПУ
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Требования Федерального законодательства
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | имеется
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Полное поэтапное оснащение точек передачи электроэнергии Потребителям, подключенным к сетям ООО ПКФ «Энергетик-2001», приборами учета электроэнергии с включением в интеллектуальную систему учета и предоставлением доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии | Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  | Комментарий
| Установка ИПУ | 243 | 876
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| - | - | -
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[5 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1. СМР |  |  |  | 1 кв. 2027 г. | 4 кв. 2027 г.
| Этап 2. Пусконаладочные работы и ввод объекта |  |  |  | 4 кв. 2027 г. | 4 кв. 2027 г.
Этап 2 (наименование)
…
Этап N (наименование)
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | - | 5-10 | 3.36 | 2.9
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | 5-10 | 3.36 | 2.9
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48