Описание и расчет стоимости инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор»

идентификатор проекта: J_P018

Инвестиционный проект ОАО «РЖД» выполняемый в рамках ранее утвержденной инвестиционной программы 2020-2024 гг.

Согласно утвержденной проектной документации в рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается:

–	замена неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ПЭ на СИП-3 (1х50);

–	старых деревянных опор на деревянные опоры, пропитанные антисептиком типа ССА;

–	замена оборудования, подключенного к ВЛ-10 кВ ПЭ на участке технического перевооружения;

–	устройство заземлений, грозозащиты ВЛ-10 кВ ПЭ в соответствии с требованиями ПУЭ и техническими указаниями ОАО «РЖД»;

–	переподключение существующих абонентских ответвлений.

Согласно условиям договора срок оплаты выполненных работ составляет 40 календарных дней с даты предоставления подрядчиком акта КС-3, таким образом в проект корректировки инвестиционной программы включена переходящая оплата за выполненные работы не вошедшие в отчет 2024 года:

Общая стоимость инвестиционного проекта в соответствии 
с заключенным договором на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023 г. 
(в редакции дополнительного соглашения к договору № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1/6200742 от 22.07.2025 г.) составляет 102,522 млн. руб. без НДС.

По состоянию на 01.01.2025 г. освоения капитальных вложений составило – 81,941 млн. руб. без НДС.

Таким образом согласно договору, а также прилагаемым актам выполненных работ в 2025 году (КС-3, ТОРГ-12) остаток финансирования капитальных вложений на 2025 год составляет – 20,581 млн. руб. без НДС.

В 2025 году планируется ввод объекта и подписания акта приемки законченного строительства КС-14.