Описание инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

идентификатор проекта: P_P002

Инвестиционный проект ОАО «РЖД» в рамках которого выполняется техническое перевооружение устройств электроснабжения участвующих 
в передаче электроэнергии сторонним потребителям в границах Пензенской области:

- техническое перевооружение ТП № 200–2х400/6/0,4 кВ на станции Пенза-2 Пензенской области;

- техническое перевооружение ТП № 310–2х630/6/0,4 кВ на станции Пенза-3 Пензенской области.

Согласно утвержденной проектной документации производится демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3
 с физическим износом устаревшего оборудования с установкой новых комплектных двухтрансформаторных подстанций блочно-модульного исполнения БК ТП – 2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП – 2х630/6/0,4 кВ 
ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей.

Затраты 2025 года на реализацию данного инвестиционного проекта, участвующего в услугах по передачи электроэнергии сторонним потребителям включены в проект корректировки инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению.

Общая стоимость инвестиционного проекта в соответствии 
с заключенным Частным техническим заданием к Генеральному договору 
от 26.06.2019 г. № 3498586 на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № КБШ НТЭ-135 от 18.06.2024 г. составляет 199,499 млн. руб. без НДС.

По состоянию на 01.01.2025 г. освоения капитальных вложений составило – 187,744 млн. руб. без НДС.

Таким образом согласно договору, а также прилагаемым актам выполненных работ в 2025 году (КС-3, ТОРГ-12) остаток финансирования капитальных вложений на 2025 год составляет – 11,755 млн. руб. без НДС.

В 2025 году планируется ввод объекта и подписания акта приемки законченного строительства КС-14.