## Сводка затрат без НДС
Сводка затрат и расчет полной прогнозной стоимости инвестиционных проектов
[11 empty] | Годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[11 empty] | Индекс-дефлятор | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
Номер | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. без НДС |  |  | Документ обосновывающий стоимость инвестиционного проекта |  |  |  | 2023: Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн руб. без НДС; 2024: Фактический объем освоения капитальных вложений 2024 года, млн руб. без НДС; 2025: Предложение по корректировке утвержденного плана освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  | Оценка полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  |  | Технические и колличественные показатели инвестиционных проектов
[5 empty] | ПИР | СМР | Всего | вид документа | Полная стоимость, млн. руб. без НДС | В том числе ПИР | В том числе СМР (включая поставку оборудования) |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого | ПИР | СМР (включая поставку оборудования) | Всего |  | ЛЭП= ВЛ+ КЛ | МВА | 0.3 | 0.75 | 0.8
Пензенская область |  |  |  |  | 13.0232 | 721.9384 | 734.9615 | нд | 407.579 | 12.566 | 395.013 | 16.077 | 253.608 | 32.336 | 32.0634 | 35.5436 | 30.8265 | 32.9221 | 163.6917 | 16.0038 | 147.6878 | 433.3767
1 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | 2026 | 2026 | 0 | 25.407 | 25.407 | Локальный сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (рассчитанный в ценах II квартала 2025 года) | 24.951 | 0 | 24.951 | 0 | 0 | 0 | 25.6076 | 0 | 0 | 0 | 25.6076 | 0 | 25.6076 | 25.6076 | Покупка оборудования: КТП-100/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-250/10/0,4 кВ - 3 шт.; бКТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт. |  | 1.85 | 0.1 | 0.25 | 0.4
2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 2024 | 2025 | 0 | 202.018 | 202.018 | Частное техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № КБШ НТЭ -135 от 18.06.2024 г. | 199.499 | 0 | 199.499 | 0 | 187.744 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | 0 | 11.755 | 199.499 | Демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3 и установкой новых БК ТП–2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП–2х630/6/0,4 кВ ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей |  | 2.06 | 0.8 | 1.26
3 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 2023 | 2025 | 0 | 395.4614 | 395.4614 | Договор (с доп. соглашениями) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023 г. | 102.522 | 0 | 102.522 | 16.077 | 65.864 | 20.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.581 | 0 | 20.581 | 102.522 | Замена линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУс заменой опор, протяженностью - 85,5 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 61 шт., монтаж КТП-25/10-0,4 кВ - 3 шт., монтаж КТП-40/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-63/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-160/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-10/10-0,23 кВ - 1 шт., монтаж КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ - 27 шт. | 85.5 | 0.376
4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 2026 | 2027 | 1.2212 | 11.7724 | 12.9936 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 10.149 | 1.21 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 1.4609 | 11.3142 | 0 | 0 | 12.7751 | 1.4609 | 11.3142 | 12.7751 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 с заменой опор, протяженностью 3,22 км, монтаж КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 3.22 | 0.25
5 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 2026 | 2027 | 1.6546 | 12.1163 | 13.7709 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 11.225 | 1.584 | 9.641 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 12.2027 | 0 | 0 | 14.1152 | 1.9125 | 12.2027 | 14.1152 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.973 |  | 2.8 | 0.173
6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 2026 | 2028 | 0.54772 | 6.6292 | 7.177 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 4.249 | 0.518 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0.62542 | 0 | 4.9311 | 0 | 5.5566 | 0.62542 | 4.9311 | 5.5566 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с заменой опор, протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 12 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 2 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 2 шт. | 1.47 |  | 1.4 | 0.07
7 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 2028 | 2029 | 0.88391 | 6.5274 | 7.4113 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 5.221 | 0.823 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 6.0697 | 7.1574 | 1.0877 | 6.0697 | 7.1574 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт. | 1.23 |  | 1.15 | 0.08
8 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | 2026 | 2027 | 2.0767 | 15.2195 | 17.2961 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 9.367 | 2.035 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 9.2802 | 0 | 0 | 11.7372 | 2.457 | 9.2802 | 11.7372 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 25 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 46 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 3 шт. | 2.98 |  | 2.5 | 0.48
9 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 2028 | 2029 | 0.90049 | 5.281 | 6.1815 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 4.273 | 0.858 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 4.713 | 5.847 | 1.134 | 4.713 | 5.847 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 с заменой опор, протяженностью 0,8 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 47 шт. | 0.8
10 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | 2028 | 2029 | 1.2747 | 8.7578 | 10.0325 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 6.932 | 1.172 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 7.9493 | 9.4983 | 1.549 | 7.9493 | 9.4983 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 2,14 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 24 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.3 |  | 2.14 | 0.16
11 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 2027 | 2029 | 2.2209 | 32.7482 | 34.969 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 26.995 | 2.17 | 24.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7466 | 22.1247 | 11.1594 | 36.0307 | 2.7466 | 33.2841 | 36.0307 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 4,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 88 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 55 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 8 шт. | 4.59 |  | 4.5 | 0.09
12 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 2029 | 2029 | 0.54993 | 0 | 0.54993 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.529 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73007 | 0.73007 | 0.73007 | 0 | 0.73007 | Выполнение проектно-изыскательских работ
13 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 2029 | 2029 | 0.46091 | 0 | 0.46091 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6307 | 0 | 0.6307 | Выполнение проектно-изыскательских работ
14 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 2029 | 2029 | 0.80123 | 0 | 0.80123 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.786 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0 | 1.0848 | Выполнение проектно-изыскательских работ
15 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 2029 | 2029 | 0.43098 | 0 | 0.43098 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0 | 0.58516 | Выполнение проектно-изыскательских работ

## Сводка затрат с НДС
Сводка затрат и расчет полной прогнозной стоимости инвестиционных проектов
[11 empty] | Годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[11 empty] | Индекс-дефлятор | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
Номер | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. с НДС |  |  | Документ обосновывающий стоимость инвестиционного проекта |  |  |  | 2023: Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн руб. с НДС; 2024: Фактический объем освоения капитальных вложений 2024 года, млн руб. с НДС; 2025: Предложение по корректировке утвержденного плана освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. с НДС |  | Оценка полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. с НДС |  |  | Технические и колличественные показатели инвестиционных проектов
[5 empty] | ПИР | СМР | Всего | вид документа | Полная стоимость, млн. руб. с НДС | В том числе ПИР | В том числе СМР (включая поставку оборудования) |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого | ПИР | СМР (включая поставку оборудования) | Всего |  | ЛЭП= ВЛ+ КЛ | МВА | 0.3 | 0.75 | 0.8
Пензенская область |  |  |  |  | 15.6278 | 866.326 | 881.9538 | нд | 489.0948 | 15.0792 | 474.0156 | 19.2924 | 304.3296 | 38.8032 | 38.4761 | 42.6523 | 36.9918 | 39.5066 | 196.43 | 19.2046 | 177.2254 | 520.052
1 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | 2026 | 2026 | 0 | 30.4884 | 30.4884 | Локальный сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (рассчитанный в ценах II квартала 2025 года) | 29.9412 | 0 | 29.9412 | 0 | 0 | 0 | 30.7291 | 0 | 0 | 0 | 30.7291 | 0 | 30.7291 | 30.7291 | Покупка оборудования: КТП-100/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-250/10/0,4 кВ - 3 шт.; бКТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт. |  | 1.85 | 0.1 | 0.25 | 0.4
2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 2024 | 2025 | 0 | 242.4216 | 242.4216 | Частное техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № КБШ НТЭ -135 от 18.06.2024 г. | 239.3988 | 0 | 239.3988 | 0 | 225.2928 | 14.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 14.106 | 239.3988 | Демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3 и установкой новых БК ТП–2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП–2х630/6/0,4 кВ ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей |  | 2.06 | 0.8 | 1.26
3 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 2023 | 2025 | 0 | 474.5537 | 474.5537 | Договор (с доп. соглашениями) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023 г. | 123.0264 | 0 | 123.0264 | 19.2924 | 79.0368 | 24.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6972 | 0 | 24.6972 | 123.0264 | Замена линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУс заменой опор, протяженностью - 85,5 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 61 шт., монтаж КТП-25/10-0,4 кВ - 3 шт., монтаж КТП-40/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-63/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-160/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-10/10-0,23 кВ - 1 шт., монтаж КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ - 27 шт. | 85.5 | 0.376
4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 2026 | 2027 | 1.4654 | 14.1269 | 15.5923 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 12.1788 | 1.452 | 10.7268 | 0 | 0 | 0 | 1.7531 | 13.577 | 0 | 0 | 15.3301 | 1.7531 | 13.577 | 15.3301 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 с заменой опор, протяженностью 3,22 км, монтаж КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 3.22 | 0.25
5 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 2026 | 2027 | 1.9855 | 14.5396 | 16.5251 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 13.47 | 1.9008 | 11.5692 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 14.6432 | 0 | 0 | 16.9382 | 2.295 | 14.6432 | 16.9382 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.973 |  | 2.8 | 0.173
6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 2026 | 2028 | 0.65726 | 7.9551 | 8.6124 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 5.0988 | 0.6216 | 4.4772 | 0 | 0 | 0 | 0.75051 | 0 | 5.9174 | 0 | 6.6679 | 0.75051 | 5.9174 | 6.6679 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с заменой опор, протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 12 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 2 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 2 шт. | 1.47 |  | 1.4 | 0.07
7 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 2028 | 2029 | 1.0607 | 7.8329 | 8.8936 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 6.2652 | 0.9876 | 5.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 7.2836 | 8.5889 | 1.3053 | 7.2836 | 8.5889 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт. | 1.23 |  | 1.15 | 0.08
8 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | 2026 | 2027 | 2.492 | 18.2634 | 20.7554 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 11.2404 | 2.442 | 8.7984 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 11.1362 | 0 | 0 | 14.0846 | 2.9484 | 11.1362 | 14.0846 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 25 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 46 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 3 шт. | 2.98 |  | 2.5 | 0.48
9 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 2028 | 2029 | 1.0806 | 6.3372 | 7.4178 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 5.1276 | 1.0296 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 5.6556 | 7.0164 | 1.3608 | 5.6556 | 7.0164 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 с заменой опор, протяженностью 0,8 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 47 шт. | 0.8
10 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | 2028 | 2029 | 1.5296 | 10.5094 | 12.039 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 8.3184 | 1.4064 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588 | 9.5392 | 11.398 | 1.8588 | 9.5392 | 11.398 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 2,14 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 24 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.3 |  | 2.14 | 0.16
11 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 2027 | 2029 | 2.665 | 39.2978 | 41.9628 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 32.394 | 2.604 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 26.5496 | 13.3913 | 43.2368 | 3.2959 | 39.9409 | 43.2368 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 4,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 88 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 55 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 8 шт. | 4.59 |  | 4.5 | 0.09
12 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 2029 | 2029 | 0.65992 | 0 | 0.65992 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.6348 | 0.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87608 | 0.87608 | 0.87608 | 0 | 0.87608 | Выполнение проектно-изыскательских работ
13 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 2029 | 2029 | 0.55309 | 0 | 0.55309 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.5484 | 0.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75684 | 0.75684 | 0.75684 | 0 | 0.75684 | Выполнение проектно-изыскательских работ
14 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 2029 | 2029 | 0.96148 | 0 | 0.96148 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.9432 | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 1.3017 | 1.3017 | 0 | 1.3017 | Выполнение проектно-изыскательских работ
15 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 2029 | 2029 | 0.51718 | 0 | 0.51718 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.5088 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70219 | 0.70219 | 0.70219 | 0 | 0.70219 | Выполнение проектно-изыскательских работ