## УНЦ
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Проект инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование инвестиционного проекта: "Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево "
Идентификатор инвестиционного проекта: O_P003
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект: Пензенская область
Тип инвестиционного проекта: Строительство, реконструкция, техническое перевооружение
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 г. № 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
тыс. руб. | [8 empty] | млн. руб
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Нормативная цена | Коэффициент перерасчета от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов РФ | Коэффициент | Показатели
1 | Характеристика и технико-экономические показатели
1.1 | Год начала реализации проекта | [5 empty] | 2026
1.2 | Год окончания реализации проекта | [5 empty] | 2028
1.3 | Местоположение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | Пензенская область, ст. Шнаево
1.4 | Рельеф местности | [5 empty] | равнина
1.5 | Количество цепей, шт | [5 empty] | 1
1.6 | Марка провода | [5 empty] | СИП-4, АВВГ
1.7 | Сечение провода | [5 empty] | 4х50
1.8 | Протяженность воздушнойлинии ВЛ, км | [5 empty] | 1.4
1.9 | Количество опор, шт | [5 empty] | 37
1.10 | Материал опор | [5 empty] | железобетонные, деревянные
1.11 | Протяженность кабельной линии КЛ, км | [5 empty] | 0.07 |  | 1 | 0
1.12 | Протяженность кабельной линии КЛ методом ГНБ, км | [5 empty] | 0
1.13 | Однофазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 12
1.14 | Трехфазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 2
1.15 | Трехфазный прибор учета электроэнергии (с тр-ми тока), шт. | [5 empty] | 2
1.16 | КТП, ТП | [5 empty] | 0
2 | Расчет затрат на реализацию объекта
2.1 | Объем финансовых потребностей на реконструкцию (техническое перевооружение) ВЛ 0,4-750 кВ, без НДС:
2.1.1 | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на СМР без опор и провода | Л1-01-1 | 1 км ВЛ | 963.68 | Ц2-106-1 | 1.38 | 1861.8298
2.1.2 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-1 | 1 км ВЛ | 949.02 | Ц2-106-35 | 1.02 | 1355.2006 |  | 1.3552
2.1.3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-20-2 | 1 км | 559.37 | Ц2-106-37 | 1.02 | 798.7804 |  | 0.79878
2.1.4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-35 кВ | М2-01-1 | 1 км | 300.27 | Ц1-106-6 | 1.1 | 462.4158 |  | 0.46242
| Итого по п. 2.1: | [5 empty] | 4478.2265 |  | 4.4782
2.2 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) КЛ 0,4-500 кВ, без НДС:
2.2.1 | Таблица К3. УНЦ КЛ 0,4 кВ | К3-04-1 | 1 км по трассе | 658.18 | Ц1-106-7 | 1.1 | 67.911 |  | 0.067911
| Итого по п. 2.2: | [5 empty] | 67.911 |  | 0.067911
2.3 | XVIII Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
2.3.1 | Таблица Б3. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01-1 | 1 км | 933.4 | - | - | 65.338 |  | 0.065338
| Итого по п. 2.3: | [5 empty] | 65.338 |  | 0.065338
2.4 | Объем финансовых потребностей на оборудование системы учета электрической энергии, без НДС
2.4.1 | Территориальный УНЦ прибора учета однофазного | А1-02 | 1 точка учета | 57.24 | Ц1-106-11 | 1.1 | 755.568 |  | 0.75557
2.4.2 | Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного | А1-04 | 1 точка учета | 56.25 | Ц1-106-11 | 1.1 | 123.75 |  | 0.12375
2.4.3 | Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного с ТТ | A1-33 | 1 точка учета | 517.48 | Ц1-106-11 | 1.1 | 1138.456 |  | 1.1385
| Итого по п. 2.4: | [5 empty] | 2017.774 |  | 2.0178
2.5 | XXVII Проектно-изыскательские работы
2.5.1 | Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | П3-01 | 1 ед. (1 км) | 234.03 | - | - | 458.6988 |  | 0.4587
2.5.2 | Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | П5-01 | 1 км | 866.6 | - | - | 60.662 |  | 0.060662
2.5.3 | Таблица П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (Территориальный УНЦ прибора учета однофазного) | П6-03 | 1 объект | 14.18 | - | - | 170.16
2.5.4 | Таблица П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного) | П6-03 | 1 объект | 14.18 | - | - | 28.36
2.5.5 | Таблица П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (Территориальный УНЦ прибора учета трехфазного с ТТ) | П6-03 | 1 объект | 14.18 | - | - | 28.36
| Итого по п. 2.5: | [5 empty] | 547.7208 |  | 0.54772
3 | Затраты на реализацию объекта
3.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР) | [5 empty] | 547.7208 |  | 0.54772
3.2 | Затраты на строительные работы и материалы (СМР) | [5 empty] | 6629.2495 |  | 6.6292
3.3 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта, без НДС: | [5 empty] | 7176.9703 |  | 7.177
3.4 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта в текущих ценах, с НДС: | [5 empty] | 8612.3644 |  | 8.6124
3.5 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта в прогнозных ценах, с НДС: | [5 empty] | 9520.2885 |  | БЕЗ НДС
[7 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР
| 2025 |  |  | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 |  |  | 1.25 |  |  | 690.1282 | 0 | 575.1068 | 0
| 2027 |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028 |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 8830.1603 | 0 | 7358.4669
| 2029 |  |  | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Кф2
УНЦб | 795.69 | УНЦб
УНЦм | 234.03 | УНЦм
Харб | 2 | Харб
Харм | 1 | Харм
Хару | 1.4 | Хару
Кф2= | 1.96 | Кф2=