ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 9 марта 2023 г. | № | 172-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Пензенской области"

на очередной финансовый 2023 год

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"
(с последующими изменениями):

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" 
на очередной финансовый 2023 год.

2. Признать утратившими силу:

2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 18.03.2022
№ 127-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на очередной финансовый 2022 год";

2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 23.09.2022 
№ 678-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.03.2022 № 127-рП";

2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 07.11.2022
№ 810-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.03.2022 № 127-рП";

2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 30.12.2022
№ 1004-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.03.2022 № 127-рП".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Пензенской области 09.03.2023 № 172-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Едини- ца изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квар-тал | I полу-годие | 9 меся-цев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах по реализации Закона Пензенской области" от 10.10.2011 № 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона" от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" | I-IV кв. 2023 года Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | выплаты | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны" | III кв. 2023 года Проведение смотров-конкурсов Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | единица | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)" | I-IV кв. 2023 года Количество государственных организаций, в которых проведен монтаж, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 8 0 | 0 8 0 | 0 8 4 | 8 8 9 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)" | IV кв. 2023 года Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации | органи-зации органи-зации | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 6 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)" | IV кв. 2023года Оснащение организаций автономными источниками питания Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения | органи-зации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.4. | Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений" | IV кв. 2023 года Оснащение организаций средствами спасения: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения | органи-зации | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2.5. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)" | I-IV кв. 2023 года Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области, подведомственные организации Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 2 | 5 6 2 |
| 1.2.6. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)" | III-IV кв. 2023 года Ремонт систем противопожарного водоснабжения: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство образования Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | органи-зации органи-зации органи-зации | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 2 1 | 1 2 1 |
| 1.2.7. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области" | II - IV кв. 2023 года Повышение уровня противопожарной защиты Министерство физической культуры и спорта Пензенской области: | учреж-дения | 0 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | I-IV кв. 2023 года Приведение организаций в соответствии с НП пожарной безопасности Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения | органи-зации | 3 | 5 | 6 | 6 |
|  |  | III-IV кв. 2023 года Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации | органи-зации | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Создание, модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО)" | IV кв. 2023 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" Модернизация центров оповещения Установка пунктов сирено-речевого оповещения населения Перехват вещания первого мультиплекса Подключение существующих сирен Сопряжение с существующими муниципальными системами оповещения Разработка модели угроз безопасности информации и частного технического задания на создание системы защиты информации РАСЦО Получение положительного аттестата Проведение строительного контроля | единица единица единица единица единица единица комплект единица | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8 8 1 190 17 1 1 1 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения" | IV кв. 2023года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте заметок о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения | заметок | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие "Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков" | II-IV кв. 2023 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" Приобретение специальной техники: лодочного мотора | единица | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений" | II-IV кв. 2023 года Повышение уровня противопожарной защиты социальных учреждений Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | учреж-дение | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 1.4.5 | Мероприятие "Создание, восполнение резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" | I кв. 2023 года Приобретение продуктов питания, вещевого имущества, предметов первой необходимости, имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения. Приобретение мыла хозяйственного. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах" | I-IV кв. 2023 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения; Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ; Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий; Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500; Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах; Среднее время прибытия к месту пожара; Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений | чел./час единица процент процент процент процент процент минут процент | 16620 1 100 85 85 85 85 20 100 | 43956 2 100 85 85 85 85 20 100 | 56912 3 100 85 85 85 85 20 100 | 75298 4 100 85 85 85 85 20 100 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата спасателям" | I - IV кв. 2023 года Ежемесячная денежная выплата спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | человек | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов, пожаро-взрывоопасных веществ и предметов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" | II-IV кв. 2023 года Проведение лабораторных испытаний СИЗ Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | партий | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 3. | Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области". | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие "Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема и обработки вызовов" | I-IV кв. 2023 года Обеспечение приема и обработки вызовов Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | вызовов | 173000 | 346000 | 519000 | 692000 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании Системы-112" | I-IV кв. 2023 года Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" | публи-каций | 2 | 4 | 7 | 10 |

_______________