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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	31 марта 2023 г.
	№
	270-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации
государственной программы Пензенской области
"Формирование комфортной городской среды на территории
Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.09.2017 № 414-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 25.03.2022 № 161-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год"; 
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 29.12.2022 № 990-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской
среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый
2022 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области
от 25.03.2022 № 161-рП". 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Председатель Правительства Пензенской области
	
   Н.П. Симонов






2


c:\пк3\пр5\распоряжения\30.03.23.07.docx

c:\пк3\пр5\распоряжения\30.03.23.07.docx
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
 Пензенской области
31.03.2023   №   270-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" 
[bookmark: _GoBack]на очередной финансовый 2023 год

	№
основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
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	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Благоустройство дворовых
и общественных территорий"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.(H04-3)
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие
"Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной (современной) городской среды"
	3-4 кв. 2023 г.
Количество благоустроенных дворовых территорий, /количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед./Ед.
	-
	-
	12/12
	20/38

	1.1.2.
	Мероприятие "Опубликование
на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	1-4 кв. 2023 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	3
	6
	9
	12

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие
"Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды"
	1-4 кв. 2023 г.
Разработка графика выполнения мероприятий получателем иного межбюджетного трансферта
(ЗАТО г. Заречный,
г. Нижний Ломов
и г. Сердобск)
	Ед.
	1
	1
	1
	3

	1.2.2.
	Завершение мероприятий графика реализации проекта
	4 кв. 2023 г.
Реализация проекта создания комфортной городской среды
в г. Белинский
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	1.2.3.
	Мероприятие "Опубликование
на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об участии муниципальных образований Пензенской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды"
	2-4 кв. 2023 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	-
	1
	1
	2

	3.
	Подпрограмма 3
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Обустройство и восстановление воинских захоронений"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проведение восстановительных работ на воинских захоронениях
	4 кв. 2023 г. Количество восстановленных воинских захоронений
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	3.1.2.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на установку мемориальных знаков на воинские захоронения
	4 кв. 2023 г.
Количество установленных мемо
риальных знаков
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	3.1.3.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области для нанесения на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	4 кв. 2023 г. Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	3.1.5.
	Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о восстановлении (благоустройстве) воинских захоронений
	3-4 кв. 2023 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	-
	-
	2
	4
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