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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	12 июля 2023 г.
	№
	573-рП

	
г.Пенза




О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"
на очередной финансовый 2023 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 09.03.2023 № 172-рП


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской области от 31.05.2023 № 440-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 09.03.2023 № 172-рП".
2. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 09.03.2023 № 172-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.



	Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Пензенской области
	

О.В. Мельниченко
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	Приложение
к распоряжению Правительства Пензенской области
12.07.2023  № 573-рП




П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полу-годие
	9 меся-цев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, и обеспечение 
пожарной безопасности 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования 
пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие "Расходы на реализацию постановления Правительства 
Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах по реализации Закона 
Пензенской области", от 10.10.2011 
№ 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона", 
от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной охране"
	I-IV кв. 2023 года
Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	











выплаты
	











1
	











1
	











1
	











1

	1.1.2.
	Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны"
	III кв. 2023 года
Проведение 
смотров-конкурсов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
	



единица
	



0
	



0
	



1
	



1

	1.1.3.
	Мероприятие "Организация и проведение межрегиональных спортивных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России"
	III кв. 2023 года
Проведение соревнований:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"
Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения

Министерство физической культуры и спорта 
Пензенской области, подведомственные учреждения
	



единица




единица



единица
	



0




0



0
	



0




0



0
	



1




1



1
	



1




1



1


	1.2.
	Основное мероприятие "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) 
Пензенской области"
	

х
	

х
	

х
	

х
	

х
	

х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.










	Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей 
о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)"
	I-IV кв. 2023 года
Количество государственных организаций, в которых проведен монтаж, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации:

Министерство здравоохранения 
Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные 
учреждения

Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации
	







органи-зации


органи-зации



органи-зации
	







0



8




0
	







0



8




0
	







0



8




4
	







8



8




9

	1.2.2.
	Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электро-технических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)"
	IV кв. 2023 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок 
в организациях:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации
	




органи-зации



органи-зации
	




0




0

	




0




0

	




0




0

	




4




6


	1.2.3.







	Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)"

	IV кв. 2023года
Оснащение медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными 
источниками питания:
Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	





органи-зации

	





0


	





0


	





0


	





1



	1.2.4.
	Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений"
	IV кв. 2023 года
Оснащение организаций средствами спасения:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	



органи-зации




	



0



	



0



	



0



	



2




	1.2.5.
	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши 
от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)"
	I-IV кв. 2023 года
Приведение организаций  
в соответствие с НП пожарной безопасности:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения



Министерство образования
Пензенской области, подведомственные организации

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	




органи-зации




органи-зации


органи-зации
	




0





0



1
	




0





0



1
	




0





0



2
	




5





6



2

	1.2.6.







	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) 
(в том числе разработка проектной документации)"
	III-IV кв. 2023 года
Ремонт систем противопожарного водоснабжения:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения


Министерство образования
Пензенской области, подведомственные 
учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	




органи-зации



органи-зации



органи-зации
	




0




0




0
	




0




0




0
	




0




2




1
	




1




2




1

	1.2.7.
























	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты 
государственных организаций (учреждений) 
Пензенской области"




















	II - IV кв. 2023 года
Повышение уровня противопожарной защиты

Министерство 
физической культуры и спорта 
Пензенской области:


	



учреж-дения

	



0

	



1

	



3

	



3


	
	
	I-IV кв. 2023 года
Приведение организаций
в соответствии с НП пожарной безопасности

Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения

	




органи-зации
	




3
	




5
	




6
	




6

	
	
	III-IV кв. 2023 года
Общестроительные работы 
по устранению замечаний отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС России 
по Пензенской области


Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации


	






органи-зации


	






0



	






0



	






2



	






2




	1.3.







	Основное мероприятие
"Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории Пензенской области"
	

х





	

х





	

х





	

х





	

х





	

х






	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие "Создание, модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения (РАСЦО)"
	IV кв. 2023 года 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"

Модернизация центров оповещения.

Установка пунктов сирено-речевого оповещения населения.

Перехват вещания 
первого мультиплекса.

Подключение 
существующих сирен.

Сопряжение с существующими муниципальными системами оповещения.

Разработка модели угроз безопасности информации и частного технического задания на создание системы защиты информации РАСЦО.
Получение положительного аттестата.

Проведение строительного контроля.

	






единица


единица


единица


единица


единица



единица




комплект


единица

	






0


0


0


0


0



0




0


0

	






0


0


0


0


0



0




0


0

	






0


0


0


0


0



0




0


0

	






8


8


1


190


17



1




1


1


	1.3.2.
	Мероприятие "Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
сигналах оповещения, действиях 
по сигналам оповещения"
	IV кв. 2023года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ" 

Размещение в средствах массовой информации, 
на официальном сайте заметок 
о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения
	









заметок
	









1
	









2
	









3
	









5

	1.3.3.
	Мероприятие "Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов"
	II-IV кв. 2023 года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ" 

Приобретение оборудования:
Дыхательные аппараты

Баллоны стальные

Беспилотный 
летательный аппарат

	






единица

единица

единица

	






0

0

0
	






0

5

0
	






8

5

1
	






8

5

1

	1.4.
	Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения"
	


х
	


х
	


х
	


х
	


х

	


х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Мероприятие "Подготовка к пропуску 
весеннего половодья и 
летне-осенних паводков"
	II-IV кв. 2023 года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"

Приобретение 
специальной техники:
лодочного мотора
	






единица



	






0



	






1



	






1



	






1




	1.4.3.





	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений"
	II-IV кв. 2023 года
Повышение уровня противопожарной защиты социальных учреждений 

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	




учреж-дение

	




0


	




1


	




2


	




5


	1.4.5
	Мероприятие "Создание, восполнение резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера"
	I кв. 2023 года
Приобретение продуктов питания, вещевого имущества, предметов первой необходимости, имущества 
для первоочередного жизнеобеспечения населения.
Приобретение мыла хозяйственного.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"
	









кг
	









1,2
	









1,2
	









1,4
	









1,4

	1.5.
	Основное мероприятие
"Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области 
"Пензенский пожарно-спасательный центр"
	

х
	

х
	

х
	

х
	

х
	

х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.



























	Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"



















	I-IV кв. 2023 года
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ "ППСЦ"
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Количество проведенных плановых проверок РАСЦО 
с подтверждением готовности системы к оповещению населения;

Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ;

Доля регламентных, 
ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий;

Доля оперативных выездов 
для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ;

Доля подготовленных и оснащенных сотрудников 
в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500;


Доля оперативных выездов 
для проведения работ 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

Среднее время прибытия 
к месту пожара;

Доля направленной обработанной информации 
в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии 
с их компетенцией от общего количества обращений
	





чел./час




единица




процент



процент





процент




процент



процент




минут



процент
	





16620




1




100



85





85




85



85




20



100
	





43956




2




100



85





85




85



85




20



100
	





56912




3




100



85





85




85



85




20



100
	





75298




4




100



85





85




85



85




20



100


	1.6.
	Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий спасателям Пензенской области"
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие
"Ежемесячная денежная выплата спасателям"
	I - IV кв. 2023 года
Ежемесячная денежная выплата спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие 
в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет 
в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"
	




человек
	




25
	




25
	




27
	




27

	1.7.
	Основное мероприятие 1.7. 
"Обеспечение выполнения мероприятий 
в области гражданской обороны"
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	 Мероприятие "Мероприятия 
по повышению устойчивого функционирования защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 
в ведении государственных организаций (учреждений) Пензенской области"
	IV кв. 2023 года
Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения

Количество государственных организаций, в которых проведены мероприятия 
по повышению устойчивого функционирования защитных сооружений гражданской обороны
	




органи-зации

	





0


	





0

	





0

	





2


	2.
	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности 
Пензенской области"


	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов, пожаро-взрывоопасных 
веществ и предметов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению мобилизационной готовности экономики"
	II-IV кв. 2023 года
Проведение лабораторных испытаний СИЗ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"
	


партий
	


0
	


42
	


42
	


145

	3.
	Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" в Пензенской области"
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х

	3.1.
	Основное мероприятие 
"Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 
на территории Пензенской области".
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х
	
х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Мероприятие "Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112", обеспечение приема 
и обработки вызовов"
	I-IV кв. 2023 года
Обеспечение приема и 
обработки вызовов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"

	



вызовов


	



173000


	



346000


	



519000


	



692000

	3.1.3.
	Мероприятие "Подготовка и размещение 
в СМИ информации о функционировании Системы-112"
	I-IV кв. 2023 года
Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 
ГУ "ППСЦ"
	






публи-каций
	






2

	






4
	






7
	






10
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