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	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З 

	


	от
	7 сентября 2023 года
	№
	254/ОП

	г. Пенза


О внесении изменений в инвестиционную программу 

ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, 

экологической эффективности на 2014-2023 гг., утвержденную приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2013 г. № 110
 (с последующими изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в инвестиционную программу ООО «Горводоканал»           г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 гг., утвержденную приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2013 № 110 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 гг.» (далее – инвестиционная программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 1.3.1 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Раздел 1.4.1 «Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования – плата за  ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. Раздел 1.5.1 «График реализации мероприятий инвестиционной программы, сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (источник финансирования – плата за  ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу;

1.4. Раздел 1.8 «Финансовый план по источникам финансирования инвестиционной программы (источник финансирования – плата за ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему приказу;

1.5. Раздел 1.9 «Показатели экологической эффективности, которые планируется достигнуть посредством реализации мероприятий инвестиционной программы» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.01
Министр                                                                                            М.А. Панюхин
Приложение № 1 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области
от 07.09.2023 № 254/ОП
	1.3.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Водоотведение

	1.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,03
	14,01
	14,00

	1.2 Показатели качества очистки сточных вод

	1.2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения*
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения (бытовой)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	1.3. Показатели энергетической эффективности

	1.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,23
	0,21

	1.3.2.
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,20
	0,22
	0,21

	* - ООО "Горводоканал" не осуществляет деятельность по приему, транспортировке и очистке поверхностных сточных вод.


Приложение № 2 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 07.09.2023 № 254/ОП
	1.4.1 Перечень мероприятий инвестиционной программы, их  краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы 
(источник финансирования - плата за ПДК и НВС)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Основные технические характеристики
	Год реализации
мероприятия
	Местонахождение
	Источник финансирования
	Обоснование необходимости реализации мероприятия 
	Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, (тыс.руб. без НДС)

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	до
	после
	Начало
	Конец
	
	
	
	

	1. Водоотведение
	

	1.1. Сооружения водоотведения
	

	1.1.1.
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации  (стадия Проектная документация) 
	Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ  27.002-2015 «Надёжность в технике».  
Обеспечение состояния  объектов водоотведения и их функционирования в соответствии с  требованиями федерального законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и охраны окружающей среды.
	_
	_
	_
	_
	2021
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	ПДК 
	1. Фактический износ сооружений и оборудования выше нормативного.
2. Обеспечение нормативных требований по механической и биологической очистке сточных вод.
3. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027
4. Обеспечение приведения объектов водоотведения и их функционирования в соответствие с  требованиями федерального законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, охраны окружающей среды.
	88 455,33

	1.1.2.
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) [1]
	Повышение надежности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике». Снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Показатели надежности и качества в соответствии с планом снижения сбросов
	2020
	2021
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	ПДК
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027
2. Необходимость замены физически изношенного оборудования
	25 704,60

	1.1.3.
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды [1]
	Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ  27.002-2015 «Надёжность в технике».  
Обеспечение контроля качества и эффективности очистки сточных вод.
	Расширение области аккредитации
	_
	нет
	да
	2020
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	ПДК
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027
	28 179,00

	1.1.4.
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ  27.002-2015 «Надёжность в технике». Снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Показатели надежности и качества в соответствии с планом снижения сбросов
	2021
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	 НВС
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027.
2. Необходимость замены физически изношенного оборудования
3. Повышение надежности работы;
4. Внедрение наилучших доступных технологий с установкой погружных насосов возвратного ила.
	66 502,78


1. Необходимость замены физически изношенных илоскребов, находящихся в эксплуатации с 1972 года.


2. Повышение надежности работы.

	
	24 406,70

	1.1.6.
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	1. Снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,133
	0,045
	2021
	2023
	г. Пенза, ул. Новая, 19Б
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	42 641,62

	1.1.7.
	Установка технологических приборов учета на выпуск очистных сооружений канализации г. Пензы (1-ая и 2-я очереди)
	Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требованиями приказа от 09.11.2020г. №903 Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод, их качества". 
	Контроль стоков на выпуске ОСК
	-
	нет
	да
	2023
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	НВС
	1. Соответствие требованиям приказа от 09.11.2020г. №903 Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод, их качества".
	3 546,00

	1.1.8.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4 
	Снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,150
	0,082
	2021
	2023
	г. Пенза, ул. Ульяновская, 63
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	4 415,14

	1.1.9.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5 
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,117
	0,024
	2021
	2023
	г. Пенза, ул. Краснова, 123
	 НВС
	
	5 467,46

	1.1.10.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК 
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,176
	0,031
	2021
	2023
	г. Пенза, ул. Свободы, 42
	НВС
	
	5 876,91

	1.1.11.
	Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) (СМР стадия 1) [2]
	Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением позволит снизить уровень содержания индикаторных бактерий в сточных водах до нормативных требований СанПин 2.1.5.980-00
	Исполнение предписания Роспотребнадзора по Пензенской области от 19.06.2008 № 247/2.4-С
	2023
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), г. Пенза, ул. Совхозная, 27 а
	НВС
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027.
2. Повышение надежности работы;
4. Соблюдение нормативных требований СанПин 2.1.5.980-00.
	89 294,91

	1.2. Сети водоотведения
	

	1.2.1.
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	Снижение аварийности участка, рисков технологических отказов и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Год
	1979
	2022
	2021
	2022
	г. Пенза, пр. Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой
	НВС
	1. Снижение аварийности, в том числе исключение аварийных ситуаций, связанных с возникновением провалов на автодорогах;
2. Увеличение пропускной способности для присоединения новых абонентов.
	88 266,58

	
	
	
	Протяженность
	м
	910
	910
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	600
	700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	-
	Ж/б
	Полиэтилен
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Износ
	%
	100
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Аварийность
	ед. в год
	10
	0
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ДУ800мм-ДУ100мм по ул. Ивановской, г. Пенза (ПСД)
	Снижение аварийности участка, рисков технологических отказов и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	 

Дата ввода в эксплуатацию
	 

Год
	 

1989
	 

2023
	2023 
	2023 
	г. Пенза, от ул. Терешкова 17 до НСК-12
	НВС
	1. Снижение аварийности, в том числе исключение аварийных ситуаций, связанных с возникновением провалов на автодорогах;
2. Увеличение пропускной способности для присоединения новых абонентов.
	7 250,00

	
	
	
	Материал
	-
	Ж/б
	Полиэтилен
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Износ
	%
	100
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Аварийность
	ед. в год
	12
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	800
	- [3]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Протяженность
	м
	792
	- [3]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	1000
	- [3]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Протяженность
	м
	2015
	- [3]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	


Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий за счет платы за ПДК и НВС в период 2020-2023 годов, составляет 480 007,03 тыс. рублей. Источник финансирования программы – плата за ПДК и НВС, поступающая от абонентов (в том числе поступившая в период за 2018 -2020 годы).












Совокупность реализации мероприятий обеспечивает достижение показателей, указанных  в разделе 1.3.1 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» настоящей инвестиционной программы.







1 - В 2020 году ООО «Горводоканал» выполнило следующие мероприятия за счет источника финансирования – плата за ПДК и НВС в рамках выполнения плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020:

- Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) – 20 057,00 тыс. руб. (без НДС);

- Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды – 6 874,00 тыс. руб. (без НДС).






2 - Мероприятие «Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО» реализуется с 2021 года в рамках Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 18.12.2013 N 110 (ред. от 21.11.2022) «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014 - 2023 гг.».

В 2021 году ООО «Горводоканал» выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, лабораторные исследования почвы, разработка основных проектных решений по объекту, приобретено оборудование на сумму 34 299,68 тыс. руб. (без НДС), что составляет 100,4% от утвержденной на 2021 год суммы инвестиций в размере 34 149,50 тыс. руб. (без НДС). 

В 2022 году выполнены поставка оборудования на сумму 56 259,26 тыс. руб. (без НДС), разработка проектно-сметной документации на сумму 3 838 тыс. руб. (без НДС) и историко-культурная экспертиза на сумму 98,00 тыс.руб. без НДС, что составляет 100,3 % от утвержденной на 2022 год суммы инвестиций в размере 59 986,39 тыс. руб. (без НДС).

В рамках реализации мероприятия выполнена корректировка проектно-сметной документации с выделением двух стадий реализации мероприятия, что повлекло дефицит денежных средств в объеме 192 593,62 тыс.руб. без НДС, не покрываемый инвестиционной составляющей в тарифе на водоотведение. Реализация мероприятия осуществляется за счет 2 источников финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на водоотведение и плата за НВС. В связи с отсутствием возможности покрытия в полном объеме расходов на реализацию первой стадии строительно-монтажных работ за счет инвестиционной составляющей по тарифу на водоотведение указанные расходы в 2023 году финансируются также за счет платы за НВС. Реализация второй стадии мероприятия «Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО» и ввод в эксплуатации объекта будет предусмотрена в рамках инвестиционной программы   ООО «Горводоканал» на следующий плановый период за счет источника финансирования плата за НВС.
3 - Технические характеристики объекта будут определены после разработки проектно-сметной документации.












Приложение № 3 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 07.09.2023 № 254/ОП
	1.5.1 График реализации мероприятий инвестиционной программы, сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (источник финансирования – плата за ПДК и НВС)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	без НДС

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование работ
	2020*
	2021
	2022
	2023
	Стоимость мероприятия (тыс.руб.)

	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Источники финансирования

	1
	Плата за ПДК

	1.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации  (стадия Проектная документация)
	ПСД
	 
	12 158,33
	37 625,16
	38 671,84
	88 455,33

	1.2
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	СМР
	20 057,00
	5 647,60
	 
	 
	25 704,60

	1.3
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды
	СМР
	6 874,00
	4 105,00
	 
	17 200,00
	28 179,00

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за ПДК:
	 
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	55 871,84
	142 338,93

	2
	Плата за НВС

	2.1
	Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.)
	СМР
	 
	12 668,27
	10 650,82
	1 087,61
	24 406,70

	2.2
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4
	ПСД
	 
	1 093,21
	3 321,93
	 
	4 415,14

	2.3
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5
	ПСД
	 
	1 320,69
	4 146,77
	 
	5 467,46

	2.4
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК
	ПСД
	 
	1 713,88
	4 163,03
	 
	5 876,91

	2.5
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	СМР
	 
	11 535,37
	 
	31 106,25
	42 641,62

	2.6
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	ПСД
	 
	1 175,20
	 
	 
	1 175,20

	
	
	СМР
	 
	40 991,80
	46 099,58
	 
	87 091,38

	2.7
	Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди)(1-я и 2-я очереди)
	СМР
	 
	 
	 
	3 546,00
	3 546,00

	2.8
	Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора ДУ800 мм по ул.Ивановская, г. Пенза
	ПСД
	 
	 
	 
	7 250,00
	7 250,00

	2.9
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	ПСД
	 
	1 476,80
	 
	 
	1 476,80

	
	
	СМР
	 
	 
	 
	65 025,98
	65 025,98

	2.10
	Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) (СМР стадия 1)
	СМР
	 
	 
	 
	89 294,91
	89 294,91

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за НВС:
	 
	0,00
	71 975,22
	68 382,13
	197 310,75
	337 668,10

	ВСЕГО по источникам финансирования плата за ПДК и НВС:
	 
	26 931,00
	93 886,15
	106 007,29
	253 182,59
	480 007,03


* В 2020 году ООО «Горводоканал» выполнило следующие мероприятия за счет источника финансирования – «денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод» в рамках выполнения плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020:





- Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) 20 057,00 тыс.руб. (без НДС);







- Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды – 6 874,00 тыс.руб. (без НДС).








Приложение № 4
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 07.09.2023 № 254/ОП
	1.8 Финансовый план по источникам финансирования инвестиционной программы (источник финансирования - плата за ПДК и НВС)

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	без НДС

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование работ
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	Стоимость мероприятия (тыс.руб.)

	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Источники финансирования

	1
	Плата за ПДК

	1.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации  (стадия Проектная документация)
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	12 158,33
	37 625,16
	38 671,84
	88 455,33

	1.2
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	СМР
	 
	 
	 
	 
	20 057,00
	5 647,60
	 
	 
	25 704,60

	1.3
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды
	СМР
	 
	 
	 
	 
	6 874,00
	4 105,00
	 
	17 200,00
	28 179,00

	 

ИТОГО по источнику финансирования плата за ПДК:
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	55 871,84
	142 338,93

	2
	Плата за НВС

	2.1
	Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.)
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	12 668,27
	10 650,82
	1  087,61
	24 406,70

	2.2
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 093,21
	3 321,93
	 
	4 415,14

	2.4
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 320,69
	4 146,77
	 
	5 467,46

	2.6
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 713,88
	4 163,03
	 
	5 876,91

	2.8
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	11 535,37
	 
	31 106,25
	42 641,62

	2.9
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,20
	 
	 
	1 175,20

	2.10
	
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	40 991,80
	46 099,58
	 
	87 091,38

	2.11
	Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди)(1-я и 2-я очереди)
	 СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 546,00
	3 546,00

	2.12
	Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора ДУ800 мм по ул.Ивановская, г. Пенза
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 250,00
	7 250,00

	2.13
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 476,80
	 
	 
	1 476,80

	
	
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 025,98
	65 025,98

	2.14
	Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) (СМР стадия 1)
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 294,91
	89 294,91

	 ИТОГО по источнику финансирования плата за НВС:
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71 975,22
	68 382,13
	197 425,14
	337 668,10

	ВСЕГО по источникам финансирования плата за ПДК и НВС:
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 931,00
	93 886,15
	106 007,29
	253 182,59
	480 007,03


Приложение № 5 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 07.09.2023 № 254/ОП
	1.9 Показатели экологической эффективности, которые планируется достигнуть посредством реализации мероприятий инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	Достигаемый экологический эффект от мероприятия  (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)

	
	
	До мероприятия мг/л
	До мероприятия т/г
	После мероприятия мг/л
	После мероприятия т/г
	мг/л
	т/г

	1
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,43
	57,591
	1,38
	55,577
	0,05
	2,014

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №1)

	
	
	0,86
	34,635
	0,84
	33,829
	0,02
	0,805

	
	
	Железо (выпуск №1)

	
	
	0,36
	14,498
	0,35
	14,096
	0,01
	0,403

	2
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,38
	55,577
	1,28
	51,55
	0,1
	4,027

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №1)

	
	
	0,84
	33,829
	0,8
	32,218
	0,04
	1,611

	
	
	Железо (выпуск №1)

	
	
	0,35
	14,096
	0,32
	12,887
	0,03
	1,208

	
	
	ХПК (выпуск №1)

	
	
	56
	2 255
	53
	2 134
	3
	121

	
	
	Натрий (выпуск №1)

	
	
	65
	2 618
	64
	2 577
	1
	40

	
	
	Кадмий (выпуск №1)

	
	
	0,0005
	0,02
	0,00045
	0,018
	0,00005
	0,002

	
	
	Азот аммонийный (выпуск №2)

	
	
	1,34
	51,334
	1,24
	47,509
	0,1
	3,831

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №2)

	
	
	1,2
	45,976
	1,12
	42,911
	0,08
	3,065

	
	
	Железо (выпуск №2)

	
	
	0,39
	14,942
	0,36
	13,793
	0,03
	1,149

	
	
	Цинк (выпуск № 2)

	
	
	0,019
	0,728
	0,017
	0,651
	0,002
	0,077

	
	
	ХПК (выпуск №2)

	
	
	50
	1 918
	48
	1 839
	2
	77

	
	
	Кадмий (выпуск №2)

	
	
	0,0006
	0,023
	0,00055
	0,021
	0,00005
	0,002



