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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	25 марта 2022 г.
	№
	161-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации государственной 
программы Пензенской области "Формирование комфортной
городской среды на территории Пензенской области"
 на очередной финансовый 2022 год 

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.09.2017 № 414-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО                       "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды                               на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 18.03.2021                     № 119-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды                                на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год"; 
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 30.12.2021                      № 807-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области                              от 18.03.2021 № 119-рП".  
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                       на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Губернатор
Пензенской области
	
   О.В. Мельниченко
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документ3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
25.03.2022  №  161-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 
"Благоустройство дворовых и общественных территорий"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.(H04-3)
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие  
"Субсидии на поддержку  муниципальных программ формирования комфортной (современной) городской среды"
	        3-4 кв. 2022 г.
Количество благоустроенных дворовых территорий, /количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед./Ед.
	-
	-
	12/12
	20/38

	1.1.2.
	Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	1-4 кв. 2022 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	3
	6
	9
	12

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"
	1-4 кв. 2022 г. 
Разработка графика выполнения мероприятий получателем иного межбюджетного трансферта 
(г. Белинский)



	Ед.
	1
	1
	1
	1

	1.2.2.
	Завершение мероприятий графика реализации проекта 
	4 кв. 2022 г. 
Реализация проекта создания комфортной городской среды                 в г. Кузнецк 
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	1.2.3.
	Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об участии муниципальных образований Пензенской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды"
	2-4 кв. 2022 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	-
	1
	1
	2

	3.
	Подпрограмма 3 "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Обустройство и восстановление воинских захоронений"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проведение восстановительных работ на воинских захоронениях
	4 кв. 2022 г. Количество восстановленных воинских захоронений
	Ед. 
	-
	-
	-
	3

	3.1.2.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на установку мемориальных знаков на воинские захоронения
	4 кв. 2022 г. 
Количество установленных мемориальных знаков
	Ед.
	-
	-
	-
	3

	3.1.3.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области для нанесения на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	4 кв. 2022 г. Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	Ед.
	-
	-
	-
	15

	3.1.5.
	Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о восстановлении (благоустройстве) воинских захоронений
	3-4 кв. 2022 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Ед.
	-
	-
	2
	4
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