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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	от
	21 мая 2019 г.
	№
	253-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной 
программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 
2019 год, утвержденный распоряжением Правительства 
Пензенской области от 28.03.2019 № 140-рП 

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.03.2018 № 140-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.


	Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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	Приложение 
к распоряжению Правительства Пензенской области
[bookmark: _GoBack]от  21.05.2019 № 253-рП




П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	1.
	Подпрограмма "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие "Расходы
на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах
по реализации Закона Пензенской области от 10.10.2011 № 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных
с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 6 мая
2011 года № 100-ФЗ
"О добровольной пожарной охране"
	IV кв. 2019 года
Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	50,0

	1.1.2.
	Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны"
	II кв. 2019 года
Проведение смотра-конкурса
	ед.
	0
	1 смотр-конкурс
	1 смотр-конкурс
	1 смотр-конкурс

	1.2.
	Основное мероприятие  "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области"


	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре 
(в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации 
и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной
службы в учреждениях
(в том числе разработка
проектной документации,
техническое обслуживание существующих систем)"
	I- IV кв. 2019 года
Количество государственных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	






орг.




орг.
	






0




0
	






0




3
	






0




3
	






10




6

	1.2.2.
	Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных
приборов в учреждениях
(в том числе разработка
проектной документации)"
	I- IV кв. 2019 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	




орг.




орг.

	




0




0
	




0




1
	




0




1
	




4




2

	1.2.3.
	Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения
(в том числе разработка
проектной документации)"
	I- IV кв. 2019 года
Оснащение  медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания
	орг.
	0
	1
	1
	3

	
	
	III кв. 2019 года
Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания
	орг.
	0
	0
	4
	4

	1.2.4.
	Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации 
для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений"
	IV кв. 2019 года
Оснащение организаций средствами спасения (Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения)
	орг.
	0
	0
	0
	2

	1.2.5.
	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение 
в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)"
	III - IV кв. 2019 года
Приведение организаций  
в соответствие с НП пожарной безопасности:

Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения

	




орг.




орг.
	




0




0




	




0




0
	




0




2
	




7




2

	1.2.6.
	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение 
в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных
водоемов (водоисточников)
(в том числе разработка
проектной документации)"
	III - IV кв. 2019 года
Ремонт систем противопожарного водоснабжения:

Министерство здравоохранения
Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство образования
Пензенской области подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения
	




орг.




орг.



орг.

	




0




0



0
	




0




0



0
	




0




1



5
	




1




1



5

	1.2.7.





















	Мероприятие "Повышение 
уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области"













	II-III кв. 2019 года
Повышение уровня противопожарной защиты 
на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 
Пензенской области:

Доведение до требуемого предела огнестойкости сгораемых конструкций обрешетки кровли

Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре

Приобретение огнетушителей

Перезарядка огнетушителей

Капитальный ремонт 
системы вытяжной противодымной вентиляции

Испытание параметров электроустановок (измерение сопротивления изоляции)
	








объектов




объектов




шт.

шт.

объектов



объектов
	








0




0




0

0

0



0
	








2




1




82

0

0



0
	








2




1




160

40

1



5
	








2




1




242

40

1



5

	
	
	III кв. 2019 года
Приведение организаций
в соответствие с НП пожарной безопасности (Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения)
	орг.
	0
	0
	6
	6

	
	
	III кв. 2019 года
Общестроительные работы 
по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Пензенской области
(Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации)

	орг.
	0
	0
	3
	3

	1.4.
	Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизне-обеспечения пострадавшего населения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие  "Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок"
	IV кв. 2019 года
Проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания (Министерство сельского хозяйства Пензенской области)
	отборов
	0
	0
	0
	1

	
	
	IV кв. 2019 года
Проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей 
в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания 
услуг по транспортному обеспечению 
(Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области)
	отборов
	0
	0
	0
	1

	1.4.2.
	Мероприятие "Подготовка 
к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков"
	II кв. 2019 года
Приобретение 
специальной техники:

подвесной лодочный мотор

лодка надувная ПВХ

снегоход
	



ед.

ед.

ед.
	



0

0

0
	



1

1

1
	



1

1

1
	



1

1

1

	1.4.3.
	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области"
	III кв. 2019 года
Приобретение:
огнетушителей

средств индивидуальной защиты

пожарных извещателей

носилок для эвакуации

знаков эвакуации

пожарных шкафов

противопожарных дверей

пожарных рукавов

аккумуляторов для автоматической пожарной сигнализации
насосов для воды

Перезарядка огнетушителей

Установка речевого оповещения

Монтаж автоматической пожарной сигнализации
	

шт.

шт.


шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


шт.

шт.

шт.


шт.
	

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0
	

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0
	

57

241


295

4

365

42

24

29

8


2

163

1


2
	

57

241


295

4

365

42

24

29

8


2

163

1


2

	1.5.
	Основное мероприятие
"Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-
спасательный центр"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"
	I - IV кв. 2019 года
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Количество проведенных плановых проверок РАСЦО 
с подтверждением готовности системы к оповещению населения

Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ


Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий

Количество оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ

Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500

Доля направленной обработанной информации 
в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%
	чел./час




ед.





ед.




ед.




ед.





ед.



%
	18846




1





300800




34




140




23




100
	37692




2





300800




68




282




48




100
	56538




3





300800




102




422




71




100
	75384



4






300800




136




563




95




100

	2.
	Подпрограмма 2 
"Система химической и биологической безопасности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие 
"Повышение защищенности населения и среды его обитания 
от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению мобилизационной готовности экономики"
	III кв. 2019 года
Проведение лабораторных испытаний СИЗ
	партий
	0
	0
	30
	30

	3.
	Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112
на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
на территории Пензенской области.
Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема 
и обработки вызовов
	I-IV кв. 2019 года
Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-ного учреждения 
(центра обработки вызовов системы-112)
	учрежде-ний
	1
	1
	1
	1

	3.1.2.
	Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации 
о функционировании системы-112"
	I-IV кв. 2019 года
Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях
	публи-каций
	2
	4
	7
	10
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