ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 декабря 2018 г. | № | 721-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной

программы Пензенской области "Обеспечение жильем и

коммунальными услугами населения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год,

утвержденный распоряжением Правительства

Пензенской области от 22.02.2018 № 85-рП

(с последующими изменениями)

# В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 22.02.2018 № 85-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

от 28.12.2018 № 721-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

на очередной финансовый 2018 год

| № основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измере-ния | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Аварийно-восстановительный ремонт 0,87 км сетей водоотведения | км | - | - | 0,3 | 0,87 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Строительство 1,05 км сетей водоотведения | км | - | - | 0,5 | 1,05 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие "Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление" | IV кв. 2018 года Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление, 87 ед. | ед. | - | - | - | 87 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Приобретение объектов теплоснабжающего комплекса в собственность муниципальных образований Пензенской области" | IV кв. 2018 года Количество приобретенных объектов теплоснабжающего комплекса в муниципальную собственность, 33 ед. | ед. | - | - | - | 33 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Капитальный ремонт 43,9 км сетей водоснабжения, 13 артезианских скважин, 35 водонапорных башен, обустройство 2 зон санитарной охраны, монтаж 1 станции обезжелезивания | км/ед./ед./ ед./ед. | - | - | 10/ 7/ 9/ 0/ 0 | 43,9/ 13/ 35/ 2/ 1 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Бурение 3 скважин малого заложения, строительство 1 артезианской скважины, строительство водопровода 2,3 км | ед. /ед./ км | - | - | 1/ 0/ 0 | 3/ 1/ 2,3 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" | III кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Реконструкция уличного освещения, 0 км/установка энергосберегающих светильников, 2626 ед. | км/ед. | - | - | 0/700 | 0/2626 |
| 1.4.5. | Мероприятие "Премирование территорий -победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | IV кв. 2018 года Количество победителей, 21 ед. | ед. | - | - | - | 21 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан" | I кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Количество составленных протоколов по административным правонарушениям, 2,5 тыс.ед./ количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества, 294 ед. | тыс. ед./ ед. | 0,6/6 | 1,2/40 | 1,8/100 | 2,5/294 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие "Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры" | IV кв. 2018 года Количество реализованных проектов по строительству объектов инфраструктуры, 1 ед. | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие "Создание благоприятных условий для роста объемов ввода жилья на участках массовой жилищной застройки" | IV кв. 2018 года Количество участков земли под жилищное строительство, обеспеченных объектами инфраструктуры, 1 ед. | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие "Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным с новыми застройщиками в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства" | IV кв. 2018 года Количество выданных субсидий, 1 ед. | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "ДОМ.РФ" | II кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Выдача 60 ипотечных займов | займ | - | 20 | 60 | 60 |
| 2.2.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о выдаче ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" ипотечных займов по стандартам АО "ДОМ.РФ" | IV кв. 2018 года Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед. | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Создание специализированного жилищного фонда Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие "Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области" | IV кв. 2018 года Приобретение объектов недвижимого имущества (квартир) в государственную собственность Пензенской области, 20 ед. | ед. | - | - | - | 20 |
| 2.4.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о создании специализированного жилищного фонда Пензенской области" | IV кв. 2018 года Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед. | ед. | - | - | - | 1 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие "Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | I кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 9550 тыс. кв. м/ количество организованных и проведенных проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 2617 тыс. кв. м/ соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков без нарушения установленных требований, к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности, 85 % | тыс. кв. м / тыс. кв. м/ % | 2000/ 500/ 21 | 4500/ 1000/ 42 | 7000/ 1700/ 63 | 9550/ 2617/ 85 |
| 3.1.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области" | I кв. 2018 года - IV кв. 2018 года Количество публикаций на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области, 4 шт. | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |

___________