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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	28 декабря 2021 г.
	№
	790-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2021 № 139-рП
(с последующими изменениями)


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области 
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"
(с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2021 № 139-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

	Губернатор
Пензенской области
	
   О.В. Мельниченко
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П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полу-годие
	9 меся-цев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие "Расходы 
на реализацию постановления Правительства Пензенской области 
от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах
по реализации Закона Пензенской области от 10.10.2011 № 2126-ЗПО 
"О некоторых вопросах, связанных
с реализацией в Пензенской области Федерального закона 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ
"О добровольной пожарной охране"
	IV кв. 2021 года
Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0

	1.1.2.
	Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание 
"Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны"
	IV кв. 2021 года
Проведение 
смотров-конкурсов
	ед.
	0
	0
	0
	1 смотр-конкурс

	1.2.
	Основное мероприятие  "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.










	Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре 
(в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи 
с подразделениями пожарной службы в учреждениях 
(в том числе разработка 
проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)"
	I - IV кв. 2021 года
Количество государственных организаций, в которых проведен монтаж, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации:
Министерство здравоохранения 
Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные 
учреждения

Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации
	





орг.





орг.




орг.
	





0





5




0
	





1





7




5
	





5





7




11
	





 14





7




12

	1.2.2.
	Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных
приборов в учреждениях
(в том числе разработка
проектной документации)"
	II - IV кв. 2021 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок 
в организациях:

Министерство здравоохранения 
Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации

Министерство
 культуры и туризма Пензенской области и подведомственные 
учреждения

	





орг.





орг.




орг.
	





0





0




0
	





0





0




1
	





0





3




1
	





1





3




1

	1.2.3.







	Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения
(в том числе разработка
проектной документации)"




	II кв. 2021 года
Оснащение медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения
	орг.
	0
	1
	1
	1

	
	
	III кв. 2021 года
Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания
Министерство образования
Пензенской области, подведомственные организации
	орг.
	0
	0
	1
	1

	1.2.5.
	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение 
в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров 
(в том числе разработка проектной документации)"
	II - IV кв. 2021 года
Приведение организаций  
в соответствие 
с НП пожарной 
безопасности:

Министерство здравоохранения 
Пензенской области, подведомственные учреждения

Министерство образования
Пензенской области, подведомственные организации
	





орг.





орг.
	





0





0



	





1





2



	





1





4



	





6





6



	1.2.6.







	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение 
в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных
водоемов (водоисточников)
(в том числе разработка
проектной документации)"
	II - IV кв. 2021 года
Ремонт систем противопожарного водоснабжения:

Министерство образования
Пензенской области, подведомственные 
учреждения

Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения

Министерство здравоохранения 
Пензенской области, подведомственные учреждения
	




орг.




орг.




орг.
	




0




0




0
	




2




2




0
	




2




3




0
	




3




3




3

	1.2.7.
























	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области"






















	II - IV кв. 2021 года
Повышение уровня противопожарной защиты
 на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области: приобретение огнетушителей;
 приобретение доводчиков дверей, замена запирающей системы для пожарных и запасных выходов;
автоматизация систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции
	







объект
объект



объект

	







0
0



0

	







4
1



0

	







4
1



1

	







4
1



1


	
	
	II - IV кв. 2021 года
Приведение организаций
в соответствии с НП пожарной безопасности 
(Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения)
	орг.
	0
	2
	5
	 6

	
	
	II - IV кв. 2021 года
Общестроительные работы 
по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Пензенской области
(Министерство образования
Пензенской области и подведомственные организации)
	орг.
	0
	1
	2
	2

	1.3.








	Основное мероприятие
"Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории 
Пензенской области"
	х








	х








	х








	х








	х








	х









	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Мероприятие "Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам 
оповещения"
	III - IV кв. 2021 года
Размещение в средствах массовой информации, 
на официальном сайте заметок о мерах 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения
	заметок
	0
	0
	4
	5

	1.3.3.
	Мероприятие "Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов"
	IV кв. 2021 года
Приобретение:
щеточного скиммера;
 мотопомпы для грязной воды;
перекачивающей станции; разборных резервуаров общей емкостью;
 сорбента;
 боны заградительные;
 парогенератора; вспомогательного оборудования и инструментов:
рукавов;
 лопат;
 граблей;
 искрогасителей;
респираторов газодымозащитных
	

компл.
компл.

компл.
 куб. м.

т
м
ед.



м
шт.
шт.
шт.
шт.
	

0
0

0
0

0
0
0



0
0
0
0
0
	

0
0

0
0

0
0
0



0
0
0
0
0
	

0
0

0
0

0
0
0



0
0
0
0
0
	

1
1

2
67

0,2
80
1



100
10
5
7
16

	1.4.
	Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.











	Мероприятие  "Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок"










	IV кв. 2021 года
Проведение предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания, ежегодно
(Министерство 
сельского хозяйства Пензенской области)
	отбор








	0








	0









	0









	1










	
	
	IV кв. 2021 года
Проведение предварительного отбора поставщиков, исполнителей 
в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению, ежегодно
(Министерство экономического развития и промышленности 
Пензенской области)
	отбор
	0
	0
	0
	1

	1.4.2.
	Мероприятие 
"Подготовка к пропуску 
весеннего половодья и 
летне-осенних паводков"
	II-IV кв. 2021 года
Приобретение 
специальной техники:
лодка моторная без двигателя;
прицеп одноосный
	


ед.
ед.
	


0
0
	


1
1
	


1
1
	


1
1

	1.4.3.





	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области"
	II-IV кв. 2021 года

Повышение уровня противопожарной защиты
	

орг.



	

0


	

7



	

7


	

 19



	1.5.
	Основное мероприятие
"Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-
спасательный центр"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.



























	Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"



















	I - IV кв. 2021 года
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Количество проведенных плановых проверок РАСЦО 
с подтверждением готовности системы к оповещению населения

Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ

Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий

Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ

Доля подготовленных и оснащенных сотрудников 
в соответствии с приказом МЧС России 
от 26.09.2007 № 500

Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Среднее время прибытия 
к месту пожара

Доля направленной обработанной информации 
в ДДС экстренных оперативных служб 
в соответствии 
с их компетенцией от общего количества обращений
	
чел./час



ед.






%




%




%




%






%




мин.


%
	
23580



1






100




85




85




85






85




20


100
	
50974



2






100




85




85




85






85




20


100
	
63684



3






100




85




85




85






85




20


100
	
80964



4






100




85




85




85






85




20


100


	1.6.
	Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий спасателям 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата спасателям"
	II - IV кв. 2021 года
Ежемесячная денежная выплата спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие 
в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 
15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области
	
чел.
	
0
	
18
	
19
	
19

	2.
	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики"
	IV кв. 2021 года
СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	шт.
	0
	0
	0
	97

	2.1.4.
	Мероприятие  "Мероприятия 
по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации в связи 
с хранением с нарушением установленных правил специальных изделий, содержащих взрывчатые вещества, на территории 
ОАО "ЗИФ ПЛЮС""
	IV кв. 2021 года
Выполнение работ (услуг) по погрузке, вывозу и утилизации взрывчатых веществ
 и специальных элементов боеприпасов с территории ОАО "ЗИФ ПЛЮС"
	



кг
шт.
	



0
0
	



0
0
	



0
0
	



1480,505
295578


	3.
	Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" 
в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112
на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.




	Мероприятие "Организация
эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение приема и обработки вызовов"
	I-IV кв. 2021 года
Обеспечение приема и обработки вызовов


	вызовов



	1275



	5100


	8925


	12750


	3.1.3.
	Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112"
	I-IV кв. 2021 года
Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях
	публи-каций
	2
	4
	7
	10

	3.1.4.
	Мероприятие "Аттестация информационной безопасности системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Пензенской области"
	IV кв. 2021 года
Разработка модели угроз безопасности информации и частного технического задания на создание системы защиты информации. Получение положительного аттестата
	
компл.
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