ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 30 декабря 2019 г. | № | 799-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области 
на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год, 
утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 28.03.2019 № 140-рП (с последующими изменениями)

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 29.10.2013 № 801-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2022 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.03.2018 № 140-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Правительства Пензенской области от 30.12.2019 № 799-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1. | Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах по реализации Закона Пензенской области от 10.10.2011 № 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" | IV кв. 2019 года Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны" | II кв. 2019 года Проведение смотров-конкурсов | ед. | 0 | 1 смотр-конкурс | 1 смотр-конкурс | 1 смотр-конкурс |
| 1.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)" | II - IV кв. 2019 года Количество государственных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | орг. орг. | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 10 6 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)" | II- IV кв. 2019 года Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | орг. орг. | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 4 2 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)" | II - IV кв. 2019 года Оснащение медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания | орг. | 0 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | III кв. 2019 года Оснащение образовательных организаций автономными источниками питания | орг. | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1.2.4. | Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений" | IV кв. 2019 года Оснащение организаций средствами спасения (Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения) | орг. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2.5. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)" | III - IV кв. 2019 года Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности: Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | орг. орг. | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 8 2 |
| 1.2.6. | Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)" | III - IV кв. 2019 года Ремонт систем противопожарного водоснабжения: Министерство образования Пензенской области, подведомственные учреждения Министерство культуры и туризма Пензенской области и подведомственные учреждения | орг. орг. | 0 0 | 0 0 | 1 5 | 1 5 |
| 1.2.7. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области" | II - IV кв. 2019 года Повышение уровня противопожарной защиты на объектах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пензенской области: текущий ремонт системы оповещения людей о пожаре; текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации; приобретение огнетушителей; капитальный ремонт системы вытяжной противодымной вентиляции; текущий ремонт участка пожарного водопровода; огнезащитная обработка металлоконструкций технический помещений плавательного бассейна. | объект объект шт. объект объект объект | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 35 0 0 0 | 1 1 35 0 1 0 | 1 1 35 1 1 1 |
|  |  | III кв. 2019 года Приведение организаций в соответствие с НП пожарной безопасности (Министерство культуры и туризма Пензенской области, подведомственные учреждения) | орг. | 0 | 0 | 6 | 6 |
|  |  | III кв. 2019 года Общестроительные работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области (Министерство образования Пензенской области и подведомственные организации) | орг. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие "Информирование населения о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения" | I - IV кв. 2019 года Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте заметок о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сигналах оповещения, действиях по сигналам оповещения | заметка | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок" | IV кв. 2019 года Проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания (Министерство сельского хозяйства Пензенской области) | отбор | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | IV кв. 2019 года Проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению (Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области) | отбор | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4.2. | Мероприятие "Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков" | II кв. 2019 года Приобретение специальной техники: подвесной лодочный мотор лодка надувная ПВХ снегоход | ед. ед. ед. | 0 0 0 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области" | IV кв. 2019 года Приобретение: огнетушителей, средств индивидуальной защиты, пожарных извещателей, носилок для эвакуации, знаков эвакуации, планов эвакуации, пожарных шкафов, противопожарных дверей, пожарных рукавов, аккумуляторов для автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), светильников аварийного освещения, фонарей, доводчиков, прибора приемно-контрольного Перезарядка, ремонт и испытание огнетушителей, Замена запорно-пускового устройства, Установка системы оповещения, Монтаж АПС, Капитальный ремонт АПС. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт шт. шт. шт. шт. шт. ед. шт. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 93 185 271 17 448 2 5 8 32 10 127 15 15 1 108 1 1 1 1 |
| 1.4.4. | Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | IV кв. 2019 года Приобретение пожарного автомобиля (АЦ). | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно- спасательный центр" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах" | I - IV кв. 2019 года Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Количество проведенных плановых проверок РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий Количество оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500. Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент). | чел./час ед. ед. ед. ед. ед. % | 18846 1 300800 34 140 23 100 | 37692 2 300800 68 282 48 100 | 56538 3 300800 102 422 71 100 | 75384 4 300800 136 563 95 100 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" | IV кв. 2019 года Проведение лабораторных испытаний СИЗ | партия | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3. | Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области | IV кв. 2019 года Выполнение монтажных и пусконаладочных работ в ДДС-01, оснащенную АРМ - 1 ед.; выполнение монтажных и пусконаладочных работ в ДДС-02, оснащенную АРМ - 1 ед.; выполнение монтажных и пусконаладочных работ в ДДС-04, оснащенную АРМ - 1 ед.; выполнение монтажных и пусконаладочных работ в службе "Антитеррор", оснащенную АРМ - 1 ед.; выполнение пусконаладочных работ в РЦОВ города Пензы - 1 ед.; выполнение пусконаладочных работ ЦОВ системы-112 города Пензы, включая: установку средств информационной безопасности, программного обеспечения обработки информации о месте нахождения пользовательского оборудования и программного обеспечения сервиса взаимодействия с техническими средствами коротких текстовых сообщений - 1 ед., аттестация подсистемы информационной безопасности системы-112 - ед. | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112" | I-IV кв. 2019 года Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях | публи-кация | 2 | 4 | 7 | 10 |

______________