	

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	


[image: Герб ППО (вектор) черная 2]
	от
	29 июня 2018 г.
	№  
	335-рП

	 
г.Пенза 









О внесении изменений в План реализации государственной
 программы Пензенской области "Защита населения и территорий
 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
 в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 
2018 год, утвержденный распоряжением Правительства
 Пензенской области от 01.03.2018 № 100-рП 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 
2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 01.03.2018 № 100-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 
2020 годы" на очередной финансовый 2018 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.



	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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Приложение
к распоряжению Правительства
 Пензенской области
[bookmark: _GoBack]от 29.06.2018  № 335-рП


П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год

	№ основного мероприятия (мероприятия) 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы
	Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия  
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев 
	год



	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	1.
	Подпрограмма  "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 
безопасности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие  "Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Мероприятие "Расходы на реализацию постановления Правительства Пензенской области от 04.07.2012 № 480-пП "О мерах 
по реализации Закона Пензенской области от 10.10.2011 № 2126-ЗПО "О некоторых вопросах, связанных 
с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 6 мая 
2011 года № 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной охране"
	IV кв. 2018 года
Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, погибшего в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного
	тыс. руб.
	х
	х
	х
	50,0

	1.2.
	Основное мероприятие  "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие "Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре 
(в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной 
службы в учреждениях 
(в том числе разработка 
проектной документации, 
техническое обслуживание существующих систем)"
	IV кв. 2018 года
Количество государственных организаций Министерства здравоохранения Пензенской области, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации - 6 организаций
	орг.
	0
	0
	0
	6

	
	
	II кв. 2018 года
Количество государственных организаций Министерства образования Пензенской области, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации - 2 организации
	орг.
	0
	2
	2
	2

	
	
	II-IV кв. 2018 года
Количество государственных организаций Министерства культуры и туризма Пензенской области, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации - 
3 организации
	орг.
	0
	1
	2
	3

	1.2.2.
	Мероприятие  "Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных 
приборов в учреждениях 
(в том числе разработка 
проектной документации)"
	IV кв. 2018 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в  организациях Министерства здравоохранения Пензенской области  -  6 организации
	орг.
	0
	0
	0
	6

	
	
	II кв. 2018 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в организациях Министерства образования Пензенской области - 2 организации
	орг.

	0
	2
	2
	2

	
	
	III кв. 2018 года
Замена, ремонт электропроводки, силовых электроустановок в  организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области  -  
2 организации
	орг.
	0
	0
	2
	2

	1.2.3.
	Мероприятие "Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения 
(в том числе разработка 
проектной документации)"
	IV кв. 2018 года
Оснащение  медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономными источниками питания - 4 организации
	орг.
	0
	0
	0
	4

	1.2.4.




	Мероприятие "Приобретение средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента учреждений"
	IV кв. 2018 года
Оснащение  организаций Министерства здравоохранения Пензенской области средствами спасения -  2 организации
	орг.
	0
	0
	0
	2

	1.2.5.
	Мероприятие "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)"
	IV кв. 2018 года
Приведение организаций  Министерства здравоохранения Пензенской области в соответствие 
с НП пожарной безопасности  -  
4 организации
	орг.
	0
	0
	0
	4

	
	
	III кв. 2018 года
Приведение  организаций  Министерства образования Пензенской области в соответствие с НП пожарной безопасности  -  3 организации
	орг.
	0
	1
	3
	3

	
	
	IV кв. 2018 года
Приведение организаций  Министерства культуры и туризма Пензенской области 
 в соответствие 
с НП пожарной безопасности  -  
1 организация
	орг.
	0
	0
	0
	1

	1.2.7.
	Мероприятие  "Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных 
водоемов (водоисточников) 
(в том числе разработка 
проектной документации)"
	IV кв. 2018 года
Ремонт систем противопожарного водоснабжения в  организациях 
Министерства здравоохранения 
Пензенской области  -  
1 организация
	орг.
	0
	0
	0
	1

	
	
	IV кв. 2018 года
Ремонт систем противопожарного водоснабжения в  организациях 
Министерства культуры и туризма Пензенской области -  
4 организации
	орг.
	0
	0
	0
	4

	1.2.8.
	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области"
	III кв. 2018 года
Нанесение огнезащитного покрытия на металлические конструкции крыши бассейна ДС "Олимпийский" 
площадью - 1870 кв. м
	кв. м.
	0
	0
	1870
	1870

	
	
	II-IV кв. 2018 года
Приведение организаций Министерства культуры и туризма Пензенской области 
в соответствие с НП пожарной безопасности - 9 организаций
	орг.
	0
	2
	7
	9

	1.4.
	Основное мероприятие "Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Приобретение спецтехники и оборудования 
для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов"
	III кв. 2018 года
Приобретение: пожарный  автомобиль - 1 ед.
III кв. 2018 года
Приобретение спецтехники: судно на воздушной подушке 
с прицепом - 1 компл.
III кв. 2018 года
Приобретение аварийно-спасательного автомобиля среднего класса -  1 ед.
III кв. 2018 года
Приобретение аварийно-спасательного оборудования - 1 компл.
	ед.



компл.


ед.




	0



0


0




	0



0


0




	1



1


1




	1



1


1





	
	
	
	компл.

	0

	0
	1
	1

	1.5.
	Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов 
для организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	Мероприятие  "Проведение (обновление) отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок"
	IV кв. 2018 года
Проведение Министерством сельского хозяйства Пензенской области одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания, ежегодно
	отбор
	0
	0
	0
	1

	
	
	IV кв. 2018 года
Проведение Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей 
в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению, ежегодно
	отбор
	0
	0
	0
	1

	1.5.5.
	Мероприятие "Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков"
	III кв. 2018 года
Приобретение водолазного и специального снаряжения - 
4 компл.
	компл.



	0



	0



	4



	4



	1.5.6.
	Мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области"
	III кв. 2018 года
Приобретение огнетушителей -122 шт.,
	
шт.

	
0

	
0

	
122

	
122


	
	
	средств индивидуальной защиты  -  390 шт.,
	шт.
	0
	0
	390
	390

	
	
	пожарных извещателей  -  45 шт.,
	шт.
	0
	0
	45
	45

	
	
	носилок для эвакуации  -  17 шт.,
	шт.
	0
	0
	17
	17

	
	
	знаков эвакуации  -  200 шт.,
	шт.
	0
	0
	200
	200

	
	
	пожарных шкафов  -  10 шт.,
	шт.
	0
	0
	10
	10

	
	
	противопожарных дверей  -  
6 шт.
	шт.

	0

	0

	6

	6


	
	
	Перезарядка огнетушителей  -  16 шт.
	шт.
	0
	0
	16
	16

	1.7.
	Основное мероприятие 
 "Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-
спасательный центр"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
	чел./час


	18846


	37692


	56538


	75384



	
	
	Количество проведенных плановых проверок РАСЦО 
с подтверждением готовности системы к оповещению населения.
	ед.



	1



	2



	3




	4





	
	
	Количество хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ. 
	ед.

	300800

	300800

	300800


	300800



	
	
	Количество регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий.
	ед.



	34



	68



	102



	136




	
	
	Количество оперативных 
выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.
	ед.


	140


	282


	423



	567




	
	
	Количество подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом 
МЧС РФ от 26.09.2007 № 500.
	ед.


	23


	46


	70



	95




	
	
	Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений.
	%
	100
	100
	100
	100

	2.
	Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие  "Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Мероприятие "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики"
	III кв. 2018 года
Приобретение СИЗ, закладываемых в резерв Правительства 
Пензенской области, - 100 шт.
 СИЗ (гражданских противогазов ГП-7)
	шт.
	0
	0
	100
	100

	3.
	Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие "Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 
на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пензенской области"
	IV кв. 2018 года
Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории 
всей области  -  1 ед.
	ед.
	0
	0
	0
	1

	3.1.3.
	Мероприятие "Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112"
	I-IV кв. 2018 года
Размещение публикаций и информации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных роликов на областных телерадиокомпаниях  -  
10 публикаций
	кол. публи-каций
	2
	4
	7
	10



_______________
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    d: \ пк1 \ пр10 \ распоряжения \ 02.07.18.01.docx                     О внесении  изменений в План реализации государственной     программы Пензенской области  " Защита населения и территорий     от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности     в Пензенской области на 2014  -   2020 годы "   на   очередной финансовый    201 8   год , утвержденный распоряжением Правительства     Пензенской области от 01.03.2018 №   100 - рП      В соответствии с постановлени е м   Правительства П ензенской области    от 18.04.2012  № 274 - пП  " Об утверждении Порядка разработки и реализации  государственных программ Пензенской области "   (с последующими  изменениями) ,   руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005  №   906 - ЗПО  " О Правит ельстве Пензенской области "   (с последующими  изменениями) :   1.  Внести изменения в  План   реализации государственной программы  Пензенской области  " Защита населения и территорий   от чрезвычайных  ситуаций,   обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на    2014   -   2020 годы "   на очередной финансовый 2018 год ,   утвержденный  распоряжением Правительства Пензенской области от  01 .03.201 8  №   10 0 - рП  " Об утверждении  План а   реализации государственной программы Пензенской  области  " Защита населения и территорий   от чрезвыча йных ситуаций,   обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014   -     2020 годы "   на очередной финансовый 2018 год " ,   изложив его в новой редакции  согласно приложению к настоящему  распоряжению .     2.  Контроль за   исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего   вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной  безопасности.        

Губернатор   Пензенской области        И.А. Белоз ерцев  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  29 июня 2018 г.  №     335 - рП  

    г.Пенза    

