## Сводка затрат без НДС
Сводка затрат и расчет прогнозной стоимости инвестиционных проектов
Номер | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Документ обосновывающий стоимость инвестиционного проекта | [5 empty] | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн руб. без НДС | Фактический объем освоения капитальных вложений 2024 года, млн руб. без НДС | Предложение по корректировке утвержденного плана освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС | [5 empty] | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  | Технические и колличественные показатели инвестиционных проектов
[5 empty] | вид документа | номер | дата | Полная стоимость, млн. руб. без НДС | В том числе ПИР | В том числе СМР (включая поставку оборудования) |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого | ПИР | СМР (включая поставку оборудования) |  | ЛЭП= ВЛ+КЛ | МВА | 0.3 | 0.75 | 0.8
1 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | 2026 | 2026 | Коммерческое предложение на поставку оборудования ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 295 | 2025-07-14 | 20.72 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | - | 24.134 | Покупка оборудования: КТП-100/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-250/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт. |  | 1.85 | 0.1 | 0.25 | 0.4
2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 2024 | 2025 | Частное техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования | КБШ НТЭ-135 | 2024-06-18 | 199.499 | 0 | 199.499 | 0 | 187.744 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | - | 11.755 | Демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3 и установкой новых БК ТП–2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП–2х630/6/0,4 кВ ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей |  | 2.06 | 0.8 | 1.26
3 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 2023 | 2025 | Договор (с доп. соглашениями) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования | 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 | 2023-08-21 | 102.522 | 0 | 102.522 | 14.733 | 65.864 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | - | 21.925 | Замена линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУс заменой опор, протяженностью - 85,5 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 61 шт., монтаж КТП-25/10-0,4 кВ - 3 шт., монтаж КТП-40/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-63/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-160/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-10/10-0,23 кВ - 1 шт., монтаж КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ - 27 шт. | 85.5 | 0.376
4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-44 | 2025-07-15 | 11.9885 | 3.0494 | 8.9391 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 10.8277 | 0 | 0 | 14.3795 | 3.5518 | 10.8277 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 с заменой опор, протяженностью 3,22 км, монтаж КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 3.22 | 0.25
5 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-46 | 2025-07-15 | 12.3829 | 2.7417 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 3.1934 | 11.6781 | 0 | 0 | 14.8716 | 3.1934 | 11.6781 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.973 |  | 2.8 | 0.173
6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 2026 | 2028 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-45 | 2025-07-15 | 6.351 | 2.6201 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 3.0519 | 0 | 4.7189 | 0 | 7.7707 | 0 | 4.7189 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с заменой опор, протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 12 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 2 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 2 шт. | 1.47 |  | 1.4 | 0.07
7 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-47 | 2025-07-15 | 5.8736 | 1.4761 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 5.808 | 7.6749 | 1.8669 | 5.808 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт. | 1.23 |  | 1.15 | 0.08
8 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-48 | 2025-07-15 | 10.3951 | 3.0627 | 7.3324 | 0 | 0 | 0 | 3.5673 | 8.8815 | 0 | 0 | 12.4488 | 3.5673 | 8.8815 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 25 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 46 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 3 шт. | 2.98 |  | 2.5 | 0.48
9 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-49 | 2025-07-15 | 4.681 | 1.2663 | 3.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 4.51 | 6.1116 | 1.6016 | 4.51 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 с заменой опор, протяженностью 0,8 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 47 шт. | 0.8
10 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-50 | 2025-07-15 | 8.7563 | 2.9962 | 5.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896 | 7.6077 | 11.3973 | 3.7896 | 7.6077 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 2,14 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 24 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.3 |  | 2.14 | 0.16
11 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 2027 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-53 | 2025-07-16 | 28.6567 | 3.8314 | 24.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6409 | 21.1725 | 10.6792 | 36.4926 | 4.6409 | 31.8517 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 4,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 88 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 55 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 8 шт. | 4.59 |  | 4.5 | 0.09
12 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-54 | 2025-07-16 | 0.76628 | 0.76628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 1.0121 | 0 | 1.0121 | Выполнение проектно-изыскательских работ
13 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-55 | 2025-07-16 | 0.76628 | 0.76628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 1.0121 | 0 | 1.0121 | Выполнение проектно-изыскательских работ
14 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-56 | 2025-07-16 | 0.76628 | 0.76628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 1.0121 | 0 | 1.0121 | Выполнение проектно-изыскательских работ
15 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-57 | 2025-07-16 | 0.76628 | 0.76628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 1.0121 | 0 | 1.0121 | Выполнение проектно-изыскательских работ

## Индекс дефляторы
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Проект корректировки инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы Пензенская область
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения от 29 июля 2024 года № 163/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Публикация на сайте Министерства экономического развития РФ от 30.09.2024 г. | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
1

## Сводка затрат с НДС
Сводка затрат и расчет прогнозной стоимости инвестиционных проектов
Номер | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Документ обосновывающий стоимость инвестиционного проекта | [5 empty] | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн руб. без НДС | Фактический объем освоения капитальных вложений 2024 года, млн руб. без НДС | Предложение по корректировке утвержденного плана освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС | [5 empty] | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  | Технические и колличественные показатели инвестиционных проектов
[5 empty] | вид документа | номер | дата | Полная стоимость, млн. руб. без НДС | В том числе ПИР | В том числе СМР (включая поставку оборудования) |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого | ПИР | СМР (включая поставку оборудования) |  | ЛЭП= ВЛ+КЛ | МВА | 0.3 | 0.75 | 0.8
1 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | 2026 | 2026 | Коммерческое предложение на поставку оборудования ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 295 | 2025-07-14 | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 28.9608 | 0 | 0 | 0 | 28.9608 | - | 28.9608 | Покупка оборудования: КТП-100/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-250/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт. |  | 1.85 | 0.1 | 0.25 | 0.4
2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 2024 | 2025 | Частное техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования | КБШ НТЭ-135 | 2024-06-18 | 239.3988 | 0 | 239.3988 | 0 | 225.2928 | 14.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | - | 14.106 | Демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3 и установкой новых БК ТП–2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП–2х630/6/0,4 кВ ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей |  | 2.06 | 0.8 | 1.26
3 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 2023 | 2025 | Договор (с доп. соглашениями) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования | 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 | 2023-08-21 | 123.0264 | 0 | 123.0264 | 17.6796 | 79.0368 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | - | 26.31 | Замена линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУс заменой опор, протяженностью - 85,5 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 61 шт., монтаж КТП-25/10-0,4 кВ - 3 шт., монтаж КТП-40/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-63/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-160/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-10/10-0,23 кВ - 1 шт., монтаж КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ - 27 шт. | 85.5 | 0.376
4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-44 | 2025-07-15 | 14.3862 | 3.6593 | 10.7269 | 0 | 0 | 0 | 4.2622 | 12.9932 | 0 | 0 | 17.2554 | 4.2622 | 12.9932 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 с заменой опор, протяженностью 3,22 км, монтаж КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 3.22 | 0.25
5 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-46 | 2025-07-15 | 14.8595 | 3.29 | 11.5694 | 0 | 0 | 0 | 3.8321 | 14.0137 | 0 | 0 | 17.8459 | 3.8321 | 14.0137 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.973 |  | 2.8 | 0.173
6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 2026 | 2028 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-45 | 2025-07-15 | 7.6212 | 3.1442 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 5.6626 | 0 | 9.3249 | 0 | 5.6626 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с заменой опор, протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 12 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 2 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 2 шт. | 1.47 |  | 1.4 | 0.07
7 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-47 | 2025-07-15 | 7.0483 | 1.7713 | 5.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2403 | 6.9696 | 9.2099 | 2.2403 | 6.9696 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт. | 1.23 |  | 1.15 | 0.08
8 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | 2026 | 2027 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-48 | 2025-07-15 | 12.4741 | 3.6752 | 8.7989 | 0 | 0 | 0 | 4.2808 | 10.6578 | 0 | 0 | 14.9386 | 4.2808 | 10.6578 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 25 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 46 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 3 шт. | 2.98 |  | 2.5 | 0.48
9 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-49 | 2025-07-15 | 5.6172 | 1.5195 | 4.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 5.412 | 7.3339 | 1.922 | 5.412 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 с заменой опор, протяженностью 0,8 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 47 шт. | 0.8
10 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | 2028 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-50 | 2025-07-15 | 10.5076 | 3.5954 | 6.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5476 | 9.1292 | 13.6767 | 4.5476 | 9.1292 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 2,14 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 24 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.3 |  | 2.14 | 0.16
11 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 2027 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-53 | 2025-07-16 | 34.388 | 4.5977 | 29.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5691 | 25.407 | 12.8151 | 43.7911 | 5.5691 | 38.222 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 4,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 88 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 55 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 8 шт. | 4.59 |  | 4.5 | 0.09
12 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-54 | 2025-07-16 | 0.91954 | 0.91954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | Выполнение проектно-изыскательских работ
13 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-55 | 2025-07-16 | 0.91954 | 0.91954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | Выполнение проектно-изыскательских работ
14 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-56 | 2025-07-16 | 0.91954 | 0.91954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | Выполнение проектно-изыскательских работ
15 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 2029 | 2029 | Приложение к Генеральному договору № 3498586 - Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполненный на основании сметных расчетов | КБШ НТЭ-57 | 2025-07-16 | 0.91954 | 0.91954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | Выполнение проектно-изыскательских работ