## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения от 29 июля 2024 года № 163/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2024 года |  | Утвержденный план на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 48.7454 | 14.7328 | 200.821 | 29.76 | 86.046 | 85.015 | 0 | 441.3512 | 29.312 | 124.1936 | 287.845 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 196.6891 | 19.7195 | 173.0101 | 91.921 | 253.6083 | 21.599 | 33.6801 | 28.5 | 37.498 | 22.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 21.2 | 32.653 | 125.499 | 173.0101 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 48.7454 | 14.7328 | 197.621 | 26.56 | 86.046 | 85.015 | 0 | 437.3032 | 25.264 | 124.1936 | 287.845 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 193.4891 | 19.3095 | 168.9621 | 91.921 | 253.6083 | 21.599 | 33.6801 | 28.5 | 37.498 | 22.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 18 | 28.605 | 122.299 | 168.9621 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.41 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.048 | 3.2 | 4.048 | нд
1 | Пензенская область | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 48.7454 | 14.7328 | 200.821 | 29.76 | 86.046 | 85.015 | 0 | 441.3512 | 29.312 | 124.1936 | 287.845 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 196.6891 | 19.7195 | 173.0101 | 91.921 | 253.6083 | 21.599 | 33.6801 | 28.5 | 37.498 | 22.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 21.2 | 32.653 | 125.499 | 173.0101 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 48.7454 | 14.7328 | 197.621 | 26.56 | 86.046 | 85.015 | 0 | 437.3032 | 25.264 | 124.1936 | 287.845 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 193.4891 | 19.3095 | 168.9621 | 91.921 | 253.6083 | 21.599 | 33.6801 | 28.5 | 37.498 | 22.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 18 | 28.605 | 122.299 | 168.9621 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.7633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 223.6333 | 0 | 15.4439 | 208.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9893 | 35.889 | 0 | 187.7443 | 0 | 11.755 | 0 | 24.134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.889 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.7633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 223.6333 | 0 | 15.4439 | 208.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9893 | 35.889 | 0 | 187.7443 | 0 | 11.755 | 0 | 24.134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.889 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | С | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.134 | Корректировка финансирования инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | C | 2024 | нд | 2025 | 0 | 33.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4993 | 0 | 15.4439 | 184.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9893 | 11.755 | 0 | 187.7443 | 0 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | Включение нового инвестиционного проекта, участвующего в услугах по передаче электроэнергии
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 14.9821 | 14.7328 | 187.621 | 26.56 | 86.046 | 75.015 | 0 | 213.6699 | 25.264 | 108.7497 | 79.6563 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 183.4891 | 17.3202 | 133.0731 | 91.921 | 65.864 | 21.599 | 21.9251 | 28.5 | 13.364 | 12.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 18 | 28.605 | 112.299 | 133.0731 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.552 | 14.9821 | 14.7328 | 187.621 | 26.56 | 86.046 | 75.015 | 0 | 213.6699 | 25.264 | 108.7497 | 79.6563 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 183.4891 | 17.3202 | 133.0731 | 91.921 | 65.864 | 21.599 | 21.9251 | 28.5 | 13.364 | 12.9 | 36.029 | 31.3 | 33.15 | 18 | 28.605 | 112.299 | 133.0731 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 12.552 | 14.9821 | 14.7328 | 91.921 | 8.16 | 59.546 | 24.215 | 0 | 102.5219 | 0 | 78.307 | 24.215 | 0 | 13.4329 | 91.921 | 2.267 | 87.7891 | 2.334 | 21.9251 | 91.921 | 65.864 | 16.599 | 21.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.599 | 21.9251 | Включение ранее утвержденного инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | П1, С2 | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.5 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 0 | 14.38 | 3.552 | 4.4088 | 6.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1.711 | 14.38 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 12 | 3.552 | 0 | 10.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.38 | Корректировка сроков реализации и финансирования инвестиционного проекта на 2026-2027 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | П1, С2 | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.5 | 2.5 | 5 | 10 | 0 | 14.871 | 3.193 | 4.6273 | 7.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1.634 | 14.871 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15 | 3.193 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.871 | Корректировка сроков реализации и финансирования инвестиционного проекта на 2026-2027 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | П1, С2 | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 7.771 | 3.052 | 1.5891 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.029 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.052 | 5 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 6.5 | 7.771 | Корректировка финансирования инвестиционного проекта на 2026-2028 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | П1, С2 | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0 | 7.675 | 1.867 | 1.8698 | 3.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.817 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.5 | 1.867 | 0 | 5.808 | 5.6 | 7.675 | Корректировка сроков реализации инвестиционного проекта на 2028-2029 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | П1, С2 | 2026 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12.449 | 3.567 | 3.2465 | 5.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.325 | 12.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 3 | 8.882 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.449 | Корректировка сроков реализации инвестиционного проекта на 2027-2028 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | П1, С2 | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.6 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 6.112 | 1.602 | 1.4969 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.651 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.8 | 1.602 | 0 | 4.51 | 3.6 | 6.112 | Корректировка сроков реализации инвестиционного проекта на 2028-2029 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | П1, С2 | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 11.398 | 3.79 | 2.5252 | 5.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.861 | 11.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3.79 | 0 | 7.608 | 15 | 11.398 | Корректировка сроков реализации инвестиционного проекта на 2028-2029 годы
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | П1, С2 | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 36.492 | 4.641 | 10.679 | 21.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.9582 | 36.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 4 | 21.172 | 18 | 10.679 | 22 | 36.492 | Корректировка финансирования инвестиционного проекта на 2027-2029 годы
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.41 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.048 | 3.2 | 4.048 | нд
1.6 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.104 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.012 | 0.8 | 1.012 | нд
1.6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.098 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.012 | 0.8 | 1.012 | нд
1.6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.104 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.012 | 0.8 | 1.012 | нд
1.6 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.104 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.012 | 0.8 | 1.012 | нд