Аналитическая справка
 к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 
за 9 месяцев 2019 года

1. Наименование государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 – 2022 годы».
Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Соисполнители: Министерство здравоохранения Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области,
Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. 
2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований: 
2.1. Общий объем ассигнований на 2019 год – 138592,7 тыс. рублей – бюджет Пензенской области. 
2.2. Освоено 89972,8 тыс. рублей – бюджет Пензенской области. 
(Кредиторская задолженность 500, 0 тыс. руб.). 
Освоение к плану на год – 64,5 %.  
2.3. Процент освоения к плану на 9 месяцев -100%. 
2.4. Федеральные средства за 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий программы не выделялись. 
2.5. Средства местных бюджетов средства за 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий программы не привлекались. 
3. Наиболее значимые достижения и результаты, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие области, достигнутые благодаря реализации мероприятий госпрограммы за отчетный период.
[bookmark: _GoBack]Процент освоения менее 70% получен в связи с тем, что сроки выполнения значительной части мероприятий государственной программы, согласно Плану реализации государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2022 годы» на очередной финансовый 2019 год, утвержденному распоряжением Правительства Пензенской области от 28.03.2018 № 140-рП, спланированы на IV квартал 2019 года. Планирование выполнения мероприятий государственной программы на последний квартал года обусловлено тем, что на согласование контрактной документации и проведение конкурсных процедур требуется значительное время.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» госпрограммы осуществлен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях в 4 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области и в 6 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Выполнен ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в 2 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области в 1 организации Министерства культуры и туризма Пензенской области. Приобретены, смонтированы, и введены в эксплуатацию автономные источники электроснабжения в 2 организации Министерства здравоохранения Пензенской области и в 4 организациях Министерства образования Пензенской области. Проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров в 1 организации Министерства здравоохранения Пензенской области в 2 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) в 1 организации Министерства образования Пензенской области в 5 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Повышен уровень противопожарной защиты в 6 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области в 3 организациях Министерства образования Пензенской области. Доведена до требуемого предела огнестойкости сгораемых конструкций обрешетки кровли на 1 объекте, проведен капитальный ремонт системы вытяжной противодымной вентиляции на 1 объекте, смонтирована 1 автоматическая пожарная сигнализация, приобретено 35 огнетушителей в организациях Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
Проведен предварительный отбор поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания Министерством сельского хозяйства Пензенской области.
Для повышения готовности поисково-спасательной службы области к ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде приобретены: 1 подвесной лодочный мотор, 1 лодка надувная ПВХ и снегоход.
В целях повышения уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в 1 полугодии 2019 года приобретено: 
огнетушители -93 шт., средства индивидуальной защиты - 185 шт., пожарные извещатели -271 шт., носилки для эвакуации – 17 шт., знаки эвакуации – 488 шт., пожарные шкафы - 5 шт., противопожарные двери -8 шт., пожарные рукава - 32 шт., аккумуляторы для АПС – 10 шт., светильники аварийного освещения -  127 шт., перезаряжено 108 огнетушителей, установлена 1 система речевого оповещения.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 56448 чел./час, проведено 3 проверки региональной системы оповещения, выполнено 492 выезда аварийно-спасательных бригад для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, подготовлено 79 сотрудников, обеспечено функционирование системы «112».
Невыполненные мероприятия отсутствуют. 
