ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-20204 ГОДЫ» 
ЗА 2019 ГОД

          Ответственный исполнитель государственной программы – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. 
         Соисполнители – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Госжилстройтехинспекция Пензенской области.
         Общий объем ассигнований 1 508 412,2 тыс. руб., из них: 368 703,9 – средства федерального бюджета, 1 029 483,2  тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 110 225,1 тыс. руб. – средства муниципальных образований. Освоено 1 486 687,8 тыс. руб., что составляет 98,6 % освоения к плану на год. Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации вышеуказанной госпрограммы. 
         По подпрограмме 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» объем ассигнований 248 259,7 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 8 561,0 тыс. руб.), из них 198 290,5 тыс. руб. - бюджет Пензенской области (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4 112,2 тыс. руб. больше), 49 575,7 тыс. руб. - средства муниципальных образований. Освоение - 95 %.
           Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Пензенской области: выделено из бюджета Пензенской области 102 898,7 тыс. руб., средства муниципальных образований 44 099,4 тыс. руб.  Участвовали 76 муниципальных образований, капитально отремонтировано и построено 103 объекта водоснабжения и водоотведения. Все запланированные мероприятия  выполнены.
Выполнены следующие виды работ:
	Виды работ
	Количество

	Капитальный ремонт водонапорных башен
	32 шт.

	Капитальный ремонт артезианских скважин
	12 шт.

	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	43,1 км

	Капитальный ремонт каптажей родников
	3 шт.

	Капитальный ремонт канализационных сетей
	9,4 км

	Строительство водопроводных сетей
	0,8 км

	Строительство резервуаров (башен)
	1 шт.

	Монтаж станции управления и защиты
	20 шт.

	Бурение скважин малого заложения
	2 шт.

	Бурение артезианских скважин
	2 шт.

	Обустройство санитарно-защитных зон
	12 шт.



           Субсидии на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов: выделено из бюджета Пензенской области 4 671,4 тыс. руб., средства муниципальных образований 4 671,4 тыс. руб.  По прошедшим  отборам участников поступили заявки от 63 муниципальных образований. Установлено 2079 единиц приборов уличного освещения.
           Субсидии на перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление – выделено из бюджета Пензенской области 260,0 тыс. руб., средства муниципальных образований 606,7 тыс. руб.  Поступила заявка от г.Нижний Ломов на перевод 16 квартир. Работы выполнены.
            Субсидии на приобретение объектов теплоснабжающего комплекса в собственность муниципальных образований Пензенской области – выделено 22 198,0 тыс. руб. Благоустройство 3х земельных участков, расположенных в г. Пенза по ул. Кирова. Во избежание нецелевого расходования средств, из контракта исключены археологические работы и устройства остановочного павильона. Это привело к неполному использованию субсидий.
           Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области». Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования, занявшие призовые места. Призовой фонд конкурса из бюджета Пензенской области 20 000 тыс. руб. Конкурс проведен, средства перечислены 100%.
           Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области: выделено  из бюджета Пензенской области 5 408,5 тыс. руб., освоение 100 %. Закуплены трубы,  насосы, теплоизоляция. 
Федеральный проект «Чистая вода»
В 2019 году к строительству планировался объект «Строительство сооружения ВЗУ на ул. Рябиновая с. Ухтинка Бессоновского района, Пензенской области». Положительное заключение на ПСД получено в августе 2019 года, но в связи с длительным процессом согласования объекта в Министерстве экономического развития РФ, денежные средства федерального бюджета в объеме 9 924,6 тыс. руб. перенесены на 2020 г. по обращению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева (письмо в Минстрой РФ от 12.08.2019 № 1/6/1576).
Распоряжением № 513-рП от 12.09.2019 из резервного фонда Правительства Пензенской области выделены финансовые средства в объеме 8 363,36 тыс. руб. на объект: «Строительство сооружения ВЗУ на ул. Рябиновая с. Ухтинка, Бессоновского района, Пензенской области». Заключен муниципальный контракт 5/19 от 26.09.2019 цена контракта 7 386,05 тыс. руб. Буровые работы завершены, приемка объекта 20.12.2019. (Факт – 6,367 млн. руб.). Объект принят заказчиком 20.12.2019. (Объект включен в региональную программу по повышению качества питьевого водоснабжения, программа согласована с Минстроем РФ, реализация мероприятий по строительству выполняется без привлечения средств федерального бюджета). 

          Согласно Плану реализации госпрограммы по подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (соисполнитель – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент госимущества Пензенской области, ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»)  все мероприятия выполнены на 100 %.
Общий объем ассигнований 1 095 137,9 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 1 068 248,9 тыс. руб.), из них 681 136,9 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 59 843,0 тыс. руб. – средства муниципальных образований. Освоено 99,4 %.
  В целях исполнения  мероприятия  «Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ»  подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» в уставный капитал ООО «АИК»  внесены бюджетные инвестиции  в общей сумме 100,0 млн. руб. ООО «АИК»  в течении  12 месяцев 2019 г. – выдало 118 льготных ипотечных займов по сниженной  на 3 процентных пункта  ставке   гражданам Пензенской области   на покупку квартир. 
  В Пензенской области реализуется двухуровневый механизм  ипотечного жилищного кредитования первичного и вторичного рынков ипотечного жилищного кредитования. На первичном рынке ООО «АИК» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на отбор потенциальных заемщиков и предоставление им долгосрочных ипотечных кредитов (займов), имеющих целевой характер и обеспечение в виде залога приобретаемого (имеющегося) жилья. Ипотечные кредиты гражданам предоставляются за счет бюджетных инвестиций направленных в уставный капитал  ООО «АИК». По результатам выдачи ипотечного кредита (займа) и государственной регистрации ограничения прав на жилое помещение ООО «АИК»  осуществляет процедуру сопровождения (обслуживания) заемщиков и их ипотечных обязательств, которая завершается моментом погашения ипотечного обязательства или рефинансирования закладной.
  На вторичном рынке ипотечного жилищного кредитования ипотечные кредиты (займы), выданные первоначальным кредитором - ООО «АИК» (заимодавцем), рефинансируются в АО «Банк ДОМ.РФ». Рефинансирование осуществляется в форме поставки закладных на основании заключаемых ООО «АИК» договоров купли-продажи закладных, заключенных между поставщиком и покупателями. Денежные  средства от продажи закладных используются  ООО «АИК»  на первичном рынке ипотечного жилищного кредитования.
 Использование  данных механизмов ипотечного кредитования обеспечило привлечение в строительную отрасль Пензенской области  денежных средств   в общей  сумме  276,98 млн.руб..
        В целях исполнения мероприятия "Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области в 4 квартале отчетного года Департаментом государственного имущества Пензенской  области  были реализованы мероприятия, связанные с  пополнением  специализированного жилищного фонда Пензенской области. Бюджетная субсидия в сумме 50,0 млн.руб. направленная на увеличение уставного фонда ГУП «ОГЭК»  направлена для  приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области,  29 квартир,   в том числе: 1- комнатных квартир – 20 единиц, 2-комнатных квартир – 3 единиц, 3-комнатных квартир – 6 единиц.       
       Данные квартиры планируется предоставить  государственным гражданским служащим Пензенской области (работникам государственных учреждений Пензенской области подведомственным Министерству здравоохранения Пензенской области),  в качестве  служебных жилых помещений  по договорам найма на период трудовых отношений в соответствии  с Порядком предоставления служебных жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 01.07.2019 № 379-пП.
Мероприятие "Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры".
В рамках  мероприятий предусмотрено предоставление субсидий муниципалитетам на строительство  инженерных объектов к участкам  массовой жилищной застройки.
 Министерством  проведен отбор муниципалитетов на предоставление субсидий. Субсидии предоставлены г.Пензе в сумме 12,657 млн.руб. на «Строительство сетей водоснабжения III очереди строительства жилого района Арбеково г. Пензы. Корректировка II, III этапы строительства».
Мероприятие "Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» из федерального бюджета бюджету области в 2019 году выделены средства  в сумме 358,4 млн. руб.
Объем финансирования составляет:                                                           тыс. руб.
	№
	Мероприятие
	Всего
план 
	
Финансирование
	Федеральный бюджет
план
	
Финансирование
	Бюджет Пензенской области
план
	Финансирование
	Бюджет г. Пензы
план
	Финансирование

	1
	Строительство школы в 6 мкр. «Арбеково», г. Пенза
	485 595,9
	480 190,3
	339 917,2
	336 133,2
	94 691,2
	93 637,1
	50 987,5
	50 419,9

	2
	Автодорога, расположенная западнее микрорайона №6 3-й очереди строительства жилого района Арбеково
	26 393,8
	25 749,7
	18 468,7
	18 024,8
	5 144,8
	5 021,2
	2 770,3
	 2 703,7

	
	Всего
	511 979,7
	505 940,0
	358 385,9
	354 158,0
	99 836,0
	98 658,3
	53 757,8
	53 123,6



По состоянию на 31.12.2019 введены объекты социальной  и дорожной инфраструктуры- школа в 6 мкр. Арбеково  на 800,0 мест на общую сумму 480,2 млн. руб., в том числе 336,1 млн. руб. – федеральный бюджет, 93,6 млн. руб. – бюджет Пензенской области, 50,418 млн. руб. – бюджет г. Пензы. 
   И автодорога в 6 мкр. Арбеково на сумму 25,749 млн. руб. , в том числе       18,0 млн. руб. – федеральный бюджет, 5,021 млн. руб. – бюджет Пензенской области, 2,703 млн. руб. – бюджет г. Пензы
Мероприятие «Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным с новыми застройщиками в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства». Расходы исполнены в полном объеме запланированных ассигнований -420 000,0 тыс.руб. (100%).
В рамках подпрограммы на завершение строительства ЖК «Маяковский» подрядчику ООО «Земстройинвест» (ООО «Пензенский строитель») предоставлено 220 млн. руб., подрядчику ООО ПКФ «Термодом» по МКД ЖК «Райки» (1 очередь) –70 млн. руб., подрядчику ООО «Новое решение» по МКД по ул. Рахманинова –90 млн. руб., ООО «Пензастроком» по Жилому дому стр. 2 по ул. Пушкина  г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции)- 20,0 млн.руб. Предоставлено всего 23 субсидии подрядным организациям.

          По  подпрограмме 3  «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» (соисполнитель – Госжилстройтехинспекция Пензенской области).
         Общий объем ассигнований 145 488,8 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 92 880,5 тыс. руб.), освоение –  143 290,2 (98,5 %). 
         За 2018 год организовано и проведено проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади 9550 тыс. кв. м., проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 2617 тыс. кв. м.
         Согласно Плану реализации все работы сделаны в срок.













[bookmark: Par1664]ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы 
Пензенской области по итогам 20198 года
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,
в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области 
	% 
	66,7
	67,5
	+ 0,8
	+ 1,2
	

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м
	29,3
	29,7
	+ 0,4
	+ 1,4
	

	3
	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	% 
	82
	96
	+ 14
	+ 17
	Увеличение количества обращений граждан

	1. Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	1.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,7
	98,7
	0
	0
	

	1.2
	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	74,65
	74,65
	0
	0
	

	1.3
	Прирост  износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	0,95
	0,95
	0
	0
	

	1,4
	Доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,1
	93,54
	- 4,56
	- 4,6
	По итогам инвентаризации сетей и объектов централизованных систем водоснабжения Пензенской области установлено не совпадение показателей, доведенных Минстроем РФ.
В Минстрой РФ было направлено обращение с просьбой изменить базовые показателей обеспечения населения Пензенской области в соответствии с итогами инвентаризации сетей и объектов централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Пензенской области

	1,5
	Доля городского населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,9
	94,25
	- 4,65
	- 4,7
	

	2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	985
	837,1
	- 147,9
	- 15,0
	Объем ввода жилья в 2019 году обеспечен в соответствии со сложившимся в условиях высокой жилищной обеспеченности населения региона спросом на рынке первичной недвижимости (на 1 жителя области приходится 29,7 кв. метров – 1 место среди регионов ПФО и 14 место среди субъектов России).

	2.2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,19
	2,19 (оперативные данные)
	0
	0
	

	2.3
	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	0
	- 200
	- 100
	Недостижение прогнозного показателя и снижение спроса на ипотеку по причине резкого повышения кредитными организациями процентных ставок по ипотечным кредитам в 1 квартале 2019 года, повышение кредитными организациями требований к заемщикам.

	2.4
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	14,6
(оперативные данные)
	- 5,4
	- 27
	Недостижение прогнозного показателя в связи с ростом стоимости жилья на первичном рынке в 2019 году в связи с переходом отрасти на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.


	2.5
	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	29
	29
	0
	0
	

	3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	31
	78
	+47
	+151,6
	Увеличение количества обращений граждан

	3.2
	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	96
	98
	+2
	+2
	

	3.3
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	53
	53
	0
	0
	
























ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы»
за 2019  год


	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной услуги
	Значение показателя объема государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	Причина невыполнения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»
	

	Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование – Госжилстройтехинспекция Пензенской области
	

	Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области»
	

	1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание: 
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
	
	

	Показатель
	Шт.
	2925
	2905
	1671,20
	1833,4
	1777,4
	

	2. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	
	

	Показатель
	Шт.
	2390
	2388
	1532,9
	1679,0
	1630,3
	

	3. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
	
	

	Показатель
	Шт.
	13746
	13746
	8321,2
	9150,6
	8850,1
	

	4. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	Приложение № 1 к приказу Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 18.04.2013 № 12-10 «Об утверждении Административного регламента Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области по предоставлению государственной услуги по регистрации в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)»

*приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 01.07.2014  № 12-30 действие данного Регламента приостановлено
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
	




	

	Показатель
	Шт.
	2200
	2550
	650,4
	714,7
	691,8
	





















ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Пензенской области
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области
 на 2014-2024 годы»

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N
п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	2018
	

	1
	Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»

	1.1
	-
	-
	-
	-

	1.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	-
	-
	-
	-

	2.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	-
	-
	-
	-

	3.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	



[bookmark: Par73]             <*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу
 Пензенской области за 2019  год
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства Пензенской области

	20.02.2019
	110-пП
	связано с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода» и основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием первого этапа приема документов

	2
	постановление Правительства Пензенской области
	22.03.2019
	175-пП
	связано с изменением с 2019 года структуры бюджета Пензенской области, в который на уровне «основных мероприятий» включены «региональные проекты» и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте соответствующих изменений.

	3
	постановление Правительства Пензенской области
	27.03.2019
	179-пП
	связано с распределением субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации мероприятий по подпрограмме 2 в 2019 году

	4
	постановление Правительства Пензенской области
	29.03.2019
	192-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (от 07.03.2019 № 3297-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы.

	5
	постановление Правительства Пензенской области
	03.04.2019
	208-пП
	связано с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода» и основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием второго этапа приема документов.

	6
	постановление Правительства Пензенской области
	31.05.2019
	327-пП
	связано с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием шестого этапа приема документов. 
	



	7
	постановление Правительства Пензенской области
	03.06.2019
	333-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (от 15.05.2019 № 3322-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы.


	8
	постановление Правительства Пензенской области
	18.06.2019
	355-пП
	связано с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий «Водоотведение», «Чистая вода» и «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием четвертого этапа приема документов. 


	9
	постановление Правительства Пензенской области
	20.06.2019
	360-пП
	Связано с уточнением уровня софинансирования мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства с привлечением средств федерального бюджета

	10
	постановление Правительства Пензенской области
	08.07.2019
	386-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области», а также в связи с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода» и основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» Государственной программы в связи с окончанием пятого этапа приема документов.

	11
	постановление Правительства Пензенской области
	30.07.2019
	459-пП
	Связано с требованиями к федеральному проекту «Чистая вода»

	12
	постановление Правительства Пензенской области
	06.08.2019
	469-пП
	связано с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода»  подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием шестого этапа приема документов. 
	


	13
	постановление Правительства Пензенской области
	13.09.2019
	555-пП
	связано с внесением изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» в связи с завершением областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» и необходимостью распределения иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей (согласно Протоколу от 09.08.2019г.), и с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий «Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области», «Чистая вода», «Благоустройство населенных пунктов» подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в связи с окончанием восьмого этапа приема документов (согласно Протоколу № 7 от 12.08.2019г.).
А так же связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (от 27.08.2019 № 3366-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы.

	14
	постановление Правительства Пензенской области
	19.09.2019
	577-пП
	связано с корректировкой распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации мероприятий по подпрограмме 2 в 2019 году

	15
	постановление Правительства Пензенской области
	11.10.2019
	634-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (от 11.10.2019 №3385-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории  Пензенской области» Государственной программы, а также в связи с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия «Чистая вода», основного мероприятия «Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области» и основного мероприятия "Благоустройство населенных пунктов" подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»  в связи с окончанием девятого этапа приема документов (согласно Протоколу № 9 от 11.09.2019г.).

	16
	постановление Правительства Пензенской области
	31.10.2019
	675-пП
	Связано с отражением реализацией Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, изменением показателей до 2024 года, корректировкой характеристики объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения Пензенской области

	17
	постановление Правительства Пензенской области
	21.11.2019
	727-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (от 11.10.2019г №3385-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» и  подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» Государственной программы.

	18
	постановление Правительства Пензенской области
	30.12.2019
	860-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (от 20.11.2019 №3408-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы.

	19
	постановление Правительства Пензенской области
	30.12.2019
	866-пП
	Связано с приведением Порядков предоставления субсидий с Правилами, устанавливающими общин требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам





ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Оценка степени реализации мероприятий
 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     СРм = 10 /11 = 0,9
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     СРм = 7 /7 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     СРм = 5 / 5 = 1

II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
       где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ССуз = 248 259,7 /261 471,2 = 0,95
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ССуз = 1 095 137,9/1 101 452,2= 0,99
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ССуз = 143 290,2 / 145 488,8 = 0,99


III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

 Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
        где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ЭИС = 0,9 / 0,95 =0,95
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 0,99 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ЭИС = 1 / 0,99 = 1,01 = 1
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

[image: ]
где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
 
ЗПП/ПП
	Фактическое значение

ЗПП/ПФ
	Степень достижения

СДП/ППЗ 

	Степень реализации подпрограммы[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,7
	98,7
	1
	Х

	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	74,65
	74,65
	1
	Х

	Прирост износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	0,95
	0,95
	1
	Х

	Доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,1
	93,54
	0,95
	Х

	Доля городского населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,9
	94,25
	0,95
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 1)
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,98

	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	985
	837,1
	0,85
	Х

	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,19
	2,19
	1
	Х

	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	0
	0
	Х

	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	14,6
	0,73
	Х

	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	29
	29
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,72

	. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	31
	78
	1
	Х

	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	98
	98
	1
	Х

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	53
	53
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 3)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1









V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
ЭРП/П = 0,98*0,95 = 0,93 (Высокая эффективность)

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
ЭРП/П = 0,72*1 = 0,72 (Средняя эффективность)

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.
7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

СРГП - степень реализации государственной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.












	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
ЗПГПП
	Фактическое значение
ЗПГПФ
	Степень достижения
СДГППЗ 

	Степень реализации государственной программы
[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
	%
	66,7
	67,5
	1
	Х

	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м 
	29,3
	29,7
	1
	Х

	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	%
	82
	96
	1
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1




VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

      Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
 Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
 k1 = 248 259,7 / 1 486 687,8 = 0,17

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
k2= 1 095 137,9 / 1 486 687,8 = 0,74

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
k3 = 143 290,2 / 1 486 687,8 = 0,09

        0,17*0,93+0,74*0,72+0,09*1=0,16+0,53+0,09=0,78
       ЭРГП = 0,5*1,0+0,5*0,78 = 0,5+0,39 = 0,89
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