Годовой доклад 
об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области» за 2021 год 

Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. 
Соисполнители – отсутствуют.
Общий объем ассигнований, выделенных в 2021 году из бюджетов всех уровней на реализацию программных мероприятий, составил 447 094,1 тыс. руб. из них: 
- средства федерального бюджета – 428 532,2 тыс. руб.; 
- средства бюджета Пензенской области – 3 713,5 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований – 14 848,4 тыс. руб. 
Использовано средств, выделенных из федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программных мероприятий в объеме 446 348,6 тыс. руб., что составляет 99,8%. Из них: 
- средства федерального бюджета – 427 872,8 тыс. руб.; 
- средства бюджета Пензенской области – 3 656,1 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований – 14 819,7 тыс. руб.
Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации вышеуказанной госпрограммы. 
По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий» объем бюджетных ассигнований составил 444 256,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 426 022,5 тыс. руб.; 
- средства бюджета Пензенской области – 3 495,2 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований – 14 739,2 тыс. руб. 
Все средства, выделенные на реализацию программных мероприятий в размере 444 256,9 тыс. руб. использованы в полном объеме. Освоение средств по подпрограмме 1 составило - 100%.
- Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды: общий объем – 364 256,9 тыс. руб., из них выделено: 
- из федерального бюджета – 346 022,5 тыс. руб.; 
- бюджета Пензенской области – 3 495,2 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований 14 739,2 тыс. руб. 
Все средства в размере 364 256,9 тыс. руб. использованы в полном объеме, кассовое освоение составляет – 100%. 
Средства субсидии предоставлены из бюджета Пензенской области бюджетам 35 муниципальных образований на реализацию проектов благоустройства 60 объектов, включая 21 дворовую территорию и 39 общественных пространств. Все запланированные мероприятия по реализации проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств выполнены в полном объеме и в установленный срок до 15 декабря 2021 года.
 - Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: всего из федерального бюджета бюджету Пензенской области выделено 80 000,0 тыс. руб. 
Лимиты на указанные средства иного межбюджетного трансферта доведены в полном объеме до администрации города Кузнецк – победителя IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, состоявшегося до 01 сентября 2020 года. 
Период реализации проекта – победителей Всероссийского конкурса составляет с 01 сентября 2020 по 31 декабря 2021 годов. 
Конкурсный проект благоустройства Привокзальной площади с прилегающими парками «Кузнецк – город эмоций» реализован, в соответствии с графиком выполнения мероприятий до 13 декабря 2021 года. Все доведенные бюджетные ассигнования в размере 80 000,0 тыс. руб. использованы в полном объеме, кассовое исполнение составляет – 100 %. 
Одновременно, проведены мероприятия по реализации проекта благоустройства «Заводской» площади (площадь перед зданием бывшего завода «Красный гигант») «Никольск – хрустальное сердце России» города Никольск Никольского района. 
Город Никольск стал победителем III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, состоявшегося до 01 марта 2020 года, с проектом «Никольск – хрустальное сердце России». 
Средства иного межбюджетного трансферта в размере 70 000,0 тыс. руб. были предоставлены в 2020 году, в связи с чем, в целях реализации конкурсного проекта и во избежание отзыва лимитов, указанные средства доведены по муниципальному заданию до МАУК «Историко-культурный музей г. Никольска», являющегося муниципальным заказчиком в 2020 году. Непосредственно проект «Никольск – хрустальное сердце России» реализован в 2021 году в соответствии с графиком выполнения мероприятий – получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса. 
Таким образом, все мероприятия по подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий», выполнены в полном объеме, в соответствии с Планом реализации Государственной программы. Вместе с тем, дворовых и общественных территорий благоустроено на 2 ед. больше от изначально запланированного количества объектов благоустройства. 
Плановое количество объектов благоустройства на начало 2021 года: 
- 20 дворовых территорий; 
- 38 общественных пространств. 
Фактически благоустроено в рамках программных мероприятий на конец 2021 года: 
- 21 дворовая территория; 
- 39 общественных пространств. 
Таким образом, значения показателей достигнуты с превышением на 3,4 % от запланированных значений показателей.  
По подпрограмме 2 «Благоустройство городских парков» средства субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области не предоставлялись. Мероприятия по данной подпрограмме в 2021 году не реализовывались. 
Значения показателей по данной подпрограмме исключены из государственной программы. 
По подпрограмме 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» объем бюджетных ассигнований составил 2 837,2 тыс. руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 2 509,7 тыс. руб.; 
- областного бюджета – 218,3 тыс. руб.; 
- местных бюджетов – 109,2 тыс. руб. 
Из них использовано в размере 2 091,7 тыс. руб. Из них средства: 
- федерального бюджета – 1 850,3 тыс. руб.; 
- областного бюджета – 160,9 тыс. руб.; 
- местных бюджетов – 80,5 тыс. руб. Освоение – 73,7 %. 
Распределение субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы: 
- Субсидии на проведение восстановительных работ на воинских захоронениях – выделено 2 694,7 тыс. руб. (из них из федерального бюджета – 2 383,7 тыс. руб., областного бюджета – 207,3 тыс. руб., местных бюджетов – 103,7 тыс. руб.). Использовано 1 949,2 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 724,3 тыс. руб., областного бюджета – 149,9 тыс. руб., местных бюджетов – 75,0 тыс. руб.). Освоение – 72,3 %. 
На указанные средства восстановлено 9 воинских захоронений. 
- Субсидии на установку мемориальных знаков на воинские захоронения – 132,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 116,8 тыс. руб., областного бюджета – 10,2 тыс. руб., местных бюджетов – 5,1 тыс. руб.). Использовано – 132,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 116,8 тыс. руб., областного бюджета – 10,2 тыс. руб., местных бюджетов – 5,1 тыс. руб.). Освоение – 100%. 
Средства использованы на установку 11 мемориальных знаков. 
- Субсидии для нанесения на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества – выделено 10,4 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 9,2 тыс. руб., областного бюджета – 0,8 тыс. руб., местных бюджетов – 0,4 тыс. руб.). Использовано – 10,4 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 9,2 тыс. руб., областного бюджета – 0,8 тыс. руб., местных бюджетов – 0,4 тыс. руб.). Освоение – 100%. 
На указанные средства на мемориальных знаках воинских захоронений нанесено 43 имени погибших при защите Отечества. 
Все плановые мероприятия выполнены в полном объеме, экономия средств образовалась по результатам торгов. Ввиду ограниченных сроков, на экономию средств конкурсные процедуры не проводились. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
СРм = 21 / 21 = 1 
СРм = 39 / 39 = 1
СРм = 12 / 12 = 1
СРм = 1 / 1 = 1 
СРм = 2 / 1 = 2 
СРм = 2 / 2 = 1
б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
СРм = 9 / 9 = 1
СРм = 11 / 11 = 1
СРм = 43 / 43 = 1
СРм = 4 / 4 = 1 

II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
ССуз = 444 256,9 / 444 256,9 = 1,0000

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
ССуз = 2 091,7 / 2 837,2 = 0,7372

III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
[bookmark: _GoBack]ЭИС = 1,0132 / 1,0000 = 1,0132 = 1 

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
ЭИС = 1 / 0,7372 = 1,356 = 1 

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.
7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
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СРГП - степень реализации государственной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.

VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
     
k1 = 3 495,2 / 3 656,1 = 0,956

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
     
k2= 160,9 / 3 656,1 = 0,044

0,956*1 + 0,044*1 = 0,956 + 0,044 = 1
ЭРГП = 0,5*1,0 + 0,5*1 = 0,5 + 0,5 = 1 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой
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