## Приложение 14
Приложение № 14
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы
Пензенской области по итогам 2018 года
"Защита населения и территорийот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель |  | __________________________________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  |  | план на год | отчет
Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорийот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1 | Динамика снижения на территории Пензенской области количества деструктивных событий (пожаров, происшествий на водных объектах) зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года (%) Динамика снижения на территории Пензенской области количества деструктивных событий (пожаров, происшествий на водных объектах) зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года (%) | % | 17 | 21 | 4 | 23.5
2 | Увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, приведенных в соответствие с требованиями санитарных нормативов и правил, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Доля населения Пензенской области, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | % | 100 | 37.5 | -62.5 | -62.5 | Система "112" функционирует в режиме опытной эксплуатации только на территории г. Пензы.. В связи с неисполнением обязательств третьими лицами, Государственный контракт от 24 ноября 2018 года № 0155200002218000545-0110579-01 на создание Системы-112 в Пензенской области с ПАО "Ростелеком" расторгнут по соглашению сторон. Запуск системы "112" на территории всей области запланирован на 2019 год.
1. Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"
1.1. | Динамика снижения на территории Пензенской области общего количества зарегистрированных пожаров к аналогичному показателю 2013 года | % | 17 | 21 | 4 | 4
1.2. | Доля государственных учреждений, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, от общего количества государственных учреждений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией | % | 90 | 90 | 0 | 0
1.3. | Увеличение удельного веса населения Пензенской области, охваченного различными техническими средствами оповещения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 70 | 75 | 5 | 5
2. Подпрограмма 2 "Система химической и биологической безопасности Пензенской области"
2.1. | Снижение количества объектов (мест хранения) опасных отходов (пестициды) с истекшим сроком хранения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Увеличение количества структурных подразделений объектов здравоохранения, оснащенных соответствующим оборудованием и техникой, задействованных в оказании медицинской помощи населению при возникновении вспышек инфекционных заболеваний | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение установленных категорий населения Пензенской области средствами индивидуальной защиты | % | 79,43 | 79,43 | 0 | 0
3. Подпрограмма3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области"
3.1. | Количество созданных центров обработки вызовов Системы-112 на территории Пензенской области | ед. | 1 | 1 | 0 | 0
3.2. | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Пензенской области по сравнению с предыдущим годом | % | 20 | 20 | 0 | 0