Аналитическая справка

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» 
за I квартал 2021 года

- Наименование государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области».

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Соисполнители: Министерство здравоохранения Пензенской области,

Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области,

Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

- Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

2.1. Общий объем ассигнований на 2021 год - 146 814,7 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

2.2. Освоено 24 624,0 тыс. рублей - бюджет Пензенской области.

Освоение к плану на год - 16,8 %.

2.4. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2021 году не выделялись.

2.5. Средства из местных бюджетов в 2021 году на реализацию мероприятий программы не выделялись.

3. Наиболее значимые достижения и результаты, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие области, достигнутые благодаря реализации мероприятий госпрограммы за отчетный период.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» госпрограммы осуществлен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в  организациях, подведомственных Министерству культуры и туризма Пензенской области выполнены следующие.

В рамках мероприятия 1.2.1. участвуют 5 государственных учреждений культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБП ОУ «Пензенский колледж искусств» (Техническое обслуживание систем АПС и управление эвакуации при пожаре) | 607,20 | 163,50 |
| 2 | ГБП ОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (Техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 28,80 | 7,20 |
| 3 | ГБП ОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» (Техническое обслуживание системы охранной пожарной сигнализации и системы эвакуации, Техническое обслуживание пожарного мониторинга) | 105,00 | 23,10 |
| 4 | ГБУК «Областной театр «Кукольный дом» (Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей) | 84,00 | 21,00 |
| 5 | ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» (Техническое обслуживание систем АПС и управление эвакуации при пожаре, техническое обслуживание установок радиомодема) | 96,00 | 23,65 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.1. составил 21,4 %.

В рамках мероприятия 1.2.6. участвует 1 государственное учреждение культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБУК «ЦТИ Дом Мейерхольда» (Монтаж автоматики управления электромагнитной задвижки) | 45,00 | 45,00 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.6. составил 31,4 %.

В рамках мероприятия 1.2.7. участвует 1 государственное учреждение культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБУК «ЦТИ Дом Мейерхольда» (Замена огнетушителей) | 24,00 | 24,00 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.7. составил 3,3 %.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год, составляет 1 998,10 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области. Освоение составило 307,45 тыс. руб., что составляет 15,4 %.

В 2021 году организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, на реализацию мероприятий по пожарной безопасности в бюджете Пензенской области было предусмотрено 16 065,5 тыс. руб. На выделенные средства были выполнены следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 1.2.5. участвует 1 государственное учреждение образования. Плановый объем финансирования составил 5 040,0 тыс. руб., фактически исполнено 50,0 тыс. руб.: в ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 2-х эвакуационных путей, что составляет 1 % освоения.

В рамках мероприятия 1.2.7. участвует 1 государственное учреждение образования. Плановый объем финансирования составил 290,0 тыс. руб., фактически исполнено 90,0 тыс. руб.: в ГАПОУ Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум» выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций, что составляет 31 % освоения.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год, составляет 16 065,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области. Освоение составило 140,0 тыс. руб., что составляет 0,9 %.

Министерством физической культуры и спорта Пензенской области за 2021 год выполнены следующие мероприятия.

Предусмотренный объем финансирования на реализацию мероприятия 1.2.7. «Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области» основного мероприятия 1.2. «Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области» подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» на 2021 год составляет 1 800,0 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятия за 2021 год составляет 0,0 тыс. руб. или 0 % к плану по году.

В целях повышения уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области за 2021 год исполнено 0,0 тыс. руб., что составляет 0 %.

Общий объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год в рамках мероприятия 1.4.3. – 4 269,3 тыс. руб., средства бюджета Пензенской области.

Включено в программу 18 подведомственных учреждений:

1. ГАУ ПО «Дом ночного пребывания»;

2. ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов»;

3. ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации»;

4. ГАСУСОССЗН ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»;

5. ГАУСО ПО  «Грабовский психоневрологический интернат»;

6. ГАСУСОГПВИ ПО «Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

7. ГБСУСО ПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

8. ГАПОУ ПО многопрофильный техникум "Мокшанский интернат";

9. ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат»;

10. ГАСУСОССЗН ПО «Сердобский дом ветеранов труда»;

11. ГАУСО ПО «Сосновский психоневрологический интернат»;

12. ГКУ ЦЗН Иссинского района;

13. ГКУ ЦЗН Каменского района;

14. ГКУ ЦЗН Камешкирского района;

15. ГКУ ЦЗН Лунинского района;

16. ГКУ ЦЗН Нижнеломовского района;

17. ГКУ ЦЗН Никольского района;

18. ГКУ ЦЗН Пачелмского района.

Заключено контрактов – 9.

Средства из федерального бюджета не привлекались.

Средства из местных бюджетов не привлекались.

Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Плановое значение показателей реализации мероприятия:

«Повышение уровня противопожарной защиты восемнадцати учреждений»

Общий объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области – 9 440,0 тыс. руб., средства бюджета Пензенской области.

Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %). В соответствии с Планом реализации выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

Средства федерального бюджета для реализации мероприятий  подпрограммы не предусмотрены.

Средства местных бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Средства из внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Мероприятие 1.2.1 «Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного освещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 5100,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 13 организациях. Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время в организациях ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.2 «Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 500,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 1 организации. Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.3 «Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 500,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 1 организации. Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.5 «Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 2640,00 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 6 организациях. Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время в организациях ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.6 «Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоёмов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 700,00 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 2 организациях. Исполнено за отчетный период (1 квартал 2021 года) к плану на 2021 год – 0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время в организациях ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный Министерству сельского хозяйства Пензенской области в 2021 году, составляет 0,1 тыс. руб., направленный на проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания. Исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 0,0 тыс. руб. (0 %).

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный Министерству промышленности и инновационной политики Пензенской области  в 2021 году, составляет 0,1 тыс. руб., направленный на проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению. Исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 0,0 тыс. руб. (0 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 25092 чел./час, проведена 1 плановая проверка РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения. Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100. Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85. Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85. Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85. Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85. Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20. Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.

За I квартал 2021 года проведено 123 аварийно-спасательных работ; профилактические мероприятия: озонирование помещений в местах массового пребывания детей (школы, детские сады) – 5 ед., обеспечение безопасности Крещенских купаний – 1 ед., акция «тонкий лед» - 2 ед., учения – Библиотека им.Лермонтова, КШУ); рейд совместно с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области по безопасному нахождению на льду на Сурском водохранилище.

Мероприятие 3.1.2. «Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение приема и обработки вызовов»

В рамках мероприятия были приняты и обработаны 1275 вызовов на территории Пензенской области.

Мероприятие 3.1.3. «Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112»

В рамках выполнения мероприятия были размещены 2 публикации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных роликов на областных телерадиокомпаниях.