Аналитическая справка

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» 
за I полугодие 2021 года

- Наименование государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области».

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Соисполнители: Министерство здравоохранения Пензенской области,

Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области,

Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

- Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

2.1. Общий объем ассигнований на 2021 год - 156 183,0 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

2.2. Освоено 68 987,6 тыс. рублей - бюджет Пензенской области.

Освоение к плану на год - 44,2 %.

2.4. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2021 году не выделялись.

2.5. Средства из местных бюджетов в 2021 году на реализацию мероприятий программы не выделялись.

3. Наиболее значимые достижения и результаты, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие области, достигнутые благодаря реализации мероприятий госпрограммы за отчетный период.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» госпрограммы осуществлен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в  организациях, подведомственных Министерству культуры и туризма Пензенской области выполнены следующие.

В рамках мероприятия 1.2.1. участвуют 7 государственных учреждений культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБП ОУ «Пензенский колледж искусств» (Техническое обслуживание систем АПС и управление эвакуации при пожаре) | 607,20 | 280,20 |
| 2 | ГБП ОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (Техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 28,80 | 14,40 |
| 3 | ГБП ОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» (Техническое обслуживание системы охранной пожарной сигнализации и системы эвакуации, техническое обслуживание пожарного мониторинга) | 105,00 | 46,20 |
| 4 | ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре) | 15,00 | 5,01 |
| 5 | ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (Приобретение и установка охранно-пожарной сигнализации) | 176,00 | 0,00 |
| 4 | ГБУК «Областной театр «Кукольный дом» (Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей) | 84,00 | 42,00 |
| 7 | ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» (Техническое обслуживание систем АПС и управление эвакуации при пожаре, техническое обслуживание установок радиомодема) | 96,00 | 47,30 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.1. составил 39,1 %.

В рамках мероприятия 1.2.2. участвует 1 государственное учреждение культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБП ОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (Замеры электросопротивления изоляции) | 6,0 | 5,69 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.2. составил 94,8 %.

В рамках мероприятия 1.2.6. участвует 3 государственных учреждения культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (Пожарный шкаф для размещения внутреннего пожарного крана) | 2,70 | 0,00 |
| 2 | ГБУК «ЦТИ Дом Мейерхольда» (Монтаж автоматики управления электромагнитной задвижки) | 45,00 | 45,00 |
| 3 | ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Приобретение пожарных мотопомп» | 95,80 | 95,80 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.6. составил 98,1 %.

В рамках мероприятия 1.2.7. участвует 7 государственных учреждений культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | План Сумма (тыс. руб.) | Факт Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБУК «ЦТИ Дом Мейерхольда» (Замена огнетушителей) | 24,00 | 24,00 |
| 2 | ГБП ОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (Огнезащитная обработка деревянных конструкций) | 10,80 | 10,80 |
| 3 | ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» (Огнезащитная обработка занавеса сцены, огнезащитная обработка конструкции стены) | 200,00 | 200,00 |
| 4 | ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (Обеспечение первичными средствами пожаротушения, приобретение знаков пожарной безопасности) | 15,80 | 0,00 |
| 5 | ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (Техническое обслуживание огнетушителей, перезарядка, огнезащитная обработка деревянных конструкций) | 30,00 | 0,00 |
| 6 | ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского» (Огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки) | 400,00 | 0,00 |
| 7 | ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Перезарядка огнетушителей, приобретение огнетушителей) | 56,00 | 0,00 |

Процент освоения по мероприятию 1.2.7. составил 31,9 %.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год, составляет 1 998,10 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области. Освоение составило 816,4 тыс. руб., что составляет 40,9 %.

В 2021 году организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, на реализацию мероприятий по пожарной безопасности в бюджете Пензенской области было предусмотрено 16 065,5 тыс. руб. На выделенные средства были выполнены следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 1.2.1. участвует 5 государственных учреждений образования. Плановый объем финансирования составил 8 075,0 тыс. руб., фактически исполнено 3 842,0 тыс. руб.: в ГБОУ ПО «Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам», ГБОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий переработки и бизнеса», ГАПОУ ПО «Нижнеломовский многопрофильный техникум», ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства», ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» – выполнили замену системы АПС, что составляет 47,6 % освоения.

В рамках мероприятия 1.2.3. участвует 1 государственное учреждение образования. Плановый объем финансирования составил 550,0 тыс. руб., фактически исполнено 550,0 тыс. руб.: в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития» приобретен дизель-генератор, что составляет 100 % освоения.

В рамках мероприятия 1.2.5. участвует 3 государственных учреждения образования. Плановый объем финансирования составил 5 040,0 тыс. руб., фактически исполнено 1 897,2 тыс. руб.: в ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 2-х эвакуационных путей, произведен ремонт перевода основного зала со столовой, замена сгораемых материалов на несгораемые, в ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж» - замена дверей сгораемых на несгораемые, ремонт путей эвакуации, в ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий переработки и бизнеса» приведены в соответствие пути эвакуации, что составляет 37,6 % освоения.

В рамках мероприятия 1.2.6. участвует 2 государственных учреждения образования. Плановый объем финансирования составил 330,0 тыс. руб., фактически исполнено 170,0 тыс. руб.: в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития» произведен ремонт на 150,0 тыс.руб. противопожарного водопровода на ул. Чаадаева, д. 119, в ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий переработки и бизнеса» приобретен гидрант на сумму 20,0 тыс.руб., что составляет 51,5 % освоения.

В рамках мероприятия 1.2.7. участвует 1 государственное учреждение образования. Плановый объем финансирования составил 290,0 тыс. руб., фактически исполнено 90,0 тыс. руб.: в ГАПОУ Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум» выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций, что составляет 31 % освоения.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год, составляет 16 065,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области. Освоение составило 6 549,2 тыс. руб., что составляет 40,8 %.

Министерством физической культуры и спорта Пензенской области за 2021 год выполнены следующие мероприятия.

Предусмотренный объем финансирования на реализацию мероприятия 1.2.7. «Повышение уровня противопожарной защиты государственных организаций (учреждений) Пензенской области» основного мероприятия 1.2. «Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области» подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» на 2021 год составляет 1 800,0 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятия за 2021 год составляет 181,6 тыс. руб. или 10,1 % к плану по году.

В рамках реализации мероприятия приобретены огнетушители для нужд ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области», ГБУ ПО СШОР по хоккею, а также приобретены доводчики дверей.

Реализация мероприятия в части автоматизации систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции предусмотрена в 3 квартале 2021 года.

В целях повышения уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области за 2021 год исполнено 1 573,2 тыс. руб., что составляет 38,5 %.

Общий объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год в рамках мероприятия 1.4.3. – 4 082,0 тыс. руб., средства бюджета Пензенской области.

Включено в программу 18 подведомственных учреждений:

1. ГАУ ПО «Дом ночного пребывания»;

2. ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов»;

3. ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации»;

4. ГАСУСОССЗН ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»;

5. ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат»;

6. ГАСУСОГПВИ ПО «Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

7. ГБСУСО ПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

8. ГАПОУ ПО многопрофильный техникум "Мокшанский интернат";

9. ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат»;

10. ГАСУСОССЗН ПО «Сердобский дом ветеранов труда»;

11. ГАУСО ПО «Сосновский психоневрологический интернат»;

12. ГКУ ЦЗН Иссинского района;

13. ГКУ ЦЗН Каменского района;

14. ГКУ ЦЗН Камешкирского района;

15. ГКУ ЦЗН Лунинского района;

16. ГКУ ЦЗН Нижнеломовского района;

17. ГКУ ЦЗН Никольского района;

18. ГКУ ЦЗН Пачелмского района.

Средства из федерального бюджета не привлекались.

Средства из местных бюджетов не привлекались.

Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Фактическое выполнение показателей реализации мероприятия:

«Повышение уровня противопожарной защиты восемнадцати учреждений»

- ГАУ ПО «Дом ночного пребывания»: приобретение продуктов питания – 800 шт., самоспасателей – 20 шт.

- ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов»: выполнение работ по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации – 1, приобретение самоспасателей – 35 шт., приобретение огнетушителей – 13 шт., приобретение контейнеров для хранения самоспасателей – 13 шт.

- ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации»: приобретение противопожарных дверей – 5 шт.

- ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат»: испытание внутренних пожарных кранов с перемоткой пожарных рукавов – 1.

- ГБСУСО ПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»: приобретение металлических противопожарных дверей – 18 шт., приобретение металлических противопожарных шкафов – 16 шт., приобретение системы мониторинга автоматики пожарной сигнализации – 1 шт., техническое испытание наружных эвакуационных лестниц – 2, огнезащитная обработка чердачных помещений – 1, услуга по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности производственных и складских помещений – 1.

- ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат»: приобретение зарядки огнетушителей ОП-5з – 4 шт., аварийных светильников – 5 шт.

- ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат»: приобретение пожарных рукавов – 6 шт., приобретение пожарных шкафов – 2 шт.

- ГКУ ЦЗН Иссинского района: перезарядка огнетушителей.

- ГКУ ЦЗН Нижнеломовского района: приобретение стройматериалов (дверные противопожарные блоки).

Общий объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области – 9 440,0 тыс. руб., средства бюджета Пензенской области.

Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 2 700,2 тыс. руб. (28,6 %). В соответствии с Планом реализации выполнение всех мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

Средства федерального бюджета для реализации мероприятий  подпрограммы не предусмотрены.

Средства местных бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Средства из внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Мероприятие 1.2.1 «Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного освещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 5100,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 13 организациях. Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 1 767,9 тыс. руб. (34,7 %).

Мероприятие выполнено в 5 организациях.

В настоящее время учреждениями здравоохранения заключено 17 контрактов (договоров) на сумму 2052,74 тыс. руб.

В настоящее время в 8 организациях ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.2 «Ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 500,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 1 организации. Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 0,0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.3 «Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 500,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 1 организации. Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 490,0 тыс. руб. (98 %).

Мероприятие выполнено в 1 организации.

Мероприятие 1.2.5 «Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 2640,00 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 6 организациях. Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 442,3 тыс. руб. (16,8 %).

Мероприятие выполнено в 1 организации.

В настоящее время учреждениями здравоохранения заключено 5 контрактов (договоров) на сумму 1226,41 тыс. руб.

В настоящее время в 2 организациях ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Мероприятие 1.2.6 «Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоёмов (водоисточников) (в том числе разработка проектной документации)».

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 700,00 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 2 организациях. Исполнено за отчетный период (1 полугодие 2021 года) к плану на 2021 год – 0 тыс. руб. (0 %).

В настоящее время заключен 1 договор на сумму 284,2 тыс. руб.

В настоящее время в 1 организации ведутся работы по подготовке проектной и конкурсной документации.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный Министерству сельского хозяйства Пензенской области в 2021 году, составляет 0,1 тыс. руб., направленный на проведение одного предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания. Исполнение за 1 полугодие 2021 года составляет 0,0 тыс. руб. (0 %).

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный Министерству промышленности и инновационной политики Пензенской области  в 2021 году, составляет 0,1 тыс. руб., направленный на проведение одного предварительного отбора поставщиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, услуг путем проведения запроса котировок на поставку вещевого имущества, предметов первой необходимости, оказания услуг по транспортному обеспечению. Исполнение за 1 полугодие 2021 года составляет 0,0 тыс. руб. (0 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 50974 чел./час, проведены 2 плановые проверки РАСЦО с подтверждением готовности системы к оповещению населения. Доля хранящихся (содержащихся) на складах гражданской обороны СИЗ (%), показатель 100. Доля регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий (%), показатель 85. Доля оперативных выездов для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ (%), показатель 85. Доля подготовленных и оснащенных сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 N 500 (%), показатель 85. Доля оперативных выездов для проведения работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (%), показатель 85. Среднее время прибытия к месту пожара (мин), показатель 20. Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений (процент), показатель 100%.

Во II квартале 2021 года в рамках мероприятия 1.4.2 «Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков» приобретены: прицеп одноостный – 1 шт. и лодка моторная без двигателя – 1 шт. Кассовые расходы по данному мероприятия составили 497,9 тыс.руб.

В рамках мероприятия 1.6.1 «Ежемесячная денежная выплата спасателям» выплачена денежная выплата 18 спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области.

Мероприятие 3.1.2. «Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение приема и обработки вызовов»

В рамках мероприятия были приняты и обработаны 5100 вызовов на территории Пензенской области.

Мероприятие 3.1.3. «Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании системы-112»

В рамках выполнения мероприятия были размещены 4 публикации в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных роликов на областных телерадиокомпаниях.