Аналитическая справка

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» 
за 9 месяцев 2021 года

- Наименование государственной программы Пензенской области, ответственный исполнитель, соисполнители.

Наименование государственной программы - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области».

Ответственный исполнитель – Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Соисполнители: Министерство здравоохранения Пензенской области,

Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области,

Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

- Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

2.1. Общий объем ассигнований на 2021 год – 155 860,5 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

2.2. Освоено 112659,4 тыс. рублей - бюджет Пензенской области.

Освоение к плану на год – 58,48 %.

Причиной низкого процента освоения средств бюджета Пензенской области явилось выделение в сентябре дополнительных финансовых средств из бюджета Пензенской области на реализацию следующих мероприятий:

1.3.3. «Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» - 2882,9 тыс. руб.;

2.1.4. «Мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации в связи с хранением с нарушением установленных правил специальных изделий, содержащих взрывчатые вещества, на территории ОАО «ЗИФ ПЛЮС» - 23000,0 тыс. руб.

Кроме того, планом реализации государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» на очередной финансовый 2021 год (далее – План реализации), установлен срок выполнения значительной части мероприятий – 4 квартал 2021 года.

2.4. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2021 году не выделялись.

2.5. Средства из местных бюджетов в 2021 году на реализацию мероприятий программы не выделялись.

3. Информация о ходе реализации мероприятий госпрограммы.

Мероприятия подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» выполнены в полном объеме, в предусмотренные Планом реализации сроки.

В лучшую сторону можно отметить Министерство здравоохранения Пензенской области, подведомственные учреждения которого выполнили мероприятия госпрограммы раньше сроков, предусмотренных Планом реализации.

Так в рамках реализации мероприятия 1.2.1. госпрограммы выполнен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в 8 учреждениях здравоохранения, вместо 5 запланированных.

В рамках реализации мероприятия 1.2.5. госпрограммы проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров в 2 учреждениях здравоохранения, вместо 1 запланированного.

В рамках реализации мероприятия 1.2.6. госпрограммы проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) в 1 учреждении здравоохранения (запланировано на 4 квартал).

Также раньше сроков, предусмотренных Планом реализации выполнены: мероприятие 1.2.7. госпрограммы по повышению уровня противопожарной защиты в 7 подведомственных учреждениях Министерство культуры и туризма Пензенской области, вместо 5 запланированных, мероприятия 1.4.3. госпрограммы по повышению уровня противопожарной защиты в 13 организациях, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, вместо 7 запланированных.

Для повышения готовности поисково-спасательной службы области к ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах приобретены: 1 лодка моторная без двигателя, 1 прицеп одноосный.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 63684 чел./час, проведено 3 проверки региональной системы оповещения. Доля направленной обработанной информации в ДДС экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией от общего количества обращений - 100%.

В рамках реализации мероприятия 1.6.1. госпрограммы осуществлена денежная выплата 19 спасателям, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах Пензенской области.

В рамках реализации мероприятия 2.1.3. подпрограммы 2 «Система химической и биологической безопасности Пензенской области» заключен контракт на поставку 83 гражданских противогазов с ООО «Технологии охраны здоровья» (г. Дзержинск). В соответствии с контрактом поставка будет осуществлена в течении 2 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области» госпрограммы осуществлен прием и обработка 8925 вызовов населения в службу «112». В региональных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерством ЖКХ и ГЗН Пензенской области размещено 7 публикаций о функционировании системы «112».