Аналитическая справка

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 – 2020 годы» 
за 3 месяца 2019 года

- Наименование государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Соисполнители: Министерство здравоохранения Пензенской области,

Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования Пензенской области,

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

2.1. Общий объем ассигнований на 2019 год – 130096,4 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

2.2. Освоено 22430,1 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

Освоение к плану на год – 17,24 %.

2.3. Процент освоения к плану ниже 25% в связи с тем, что выполнение основной части мероприятий запланировано на 3-4 кв. 2019 года. Экономии не получено.

2.4. Федеральные средства за 3 месяца 2019 года на реализацию мероприятий программы не выделялись.

2.5. Средства местных бюджетов средства за 3 месяца 2019 года на реализацию мероприятий программы не привлекались.

3. Наиболее значимые достижения и результаты, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие области, достигнутые благодаря реализации мероприятий госпрограммы за отчетный период.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» госпрограммы осуществлен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в 3 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Выполнен ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях в 1 организации Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Приобретен, смонтирован и введен в эксплуатацию автономный источник электроснабжения в 1 организации Министерства здравоохранения Пензенской области. Контракт на выполнение указанной работы был заключен в декабре 2018 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 27072 чел./час, проведена 1 проверка региональной системы оповещения, обеспечено хранение 300800 средств индивидуальной защиты на складах гражданской обороны, проведено 35 регламентных, ремонтных, тестовых работ, профилактических и аттестационных мероприятий. выполнено 137 выездов аварийно-спасательных бригад для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, подготовлено 24 сотрудников в соответствии с приказом МЧС России от 26.09.2007 № 500.