## Годовой доклад

## о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы» в 2018 году

Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).

Соисполнители Госпрограммы - Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и архива Пензенской области, Министерство образования Пензенской области.

Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации госпрограммы.

Общий объем ассигнований на 2018 год – 157007,9 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

Освоено 155198,8 тыс. рублей – бюджет Пензенской области.

Освоение к плану на год – 99,0 %.

Федеральные средства за 12 месяцев 2018 года на реализацию мероприятий программы не выделялись.

Средства местных бюджетов средства за 12 месяцев 2018 года на реализацию мероприятий программы не привлекались.

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» - выделено 126664,3 тыс. руб., освоено 126654,7 тыс. руб. (100%):

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области»

Осуществлен ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях в 8 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области, в 2 организациях Министерства образования Пензенской области и в 3 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Выполнен ремонт, монтаж внутренних и наружных электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий и электроосветительных приборов в учреждениях в 7 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области, в 2 организациях Министерства образования Пензенской области и в 2 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Приобретены, смонтированы, и введены в эксплуатацию автономные источники электроснабжения в 4 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области. Приобретены средств спасения и эвакуации для сотрудников и обслуживаемого контингента 2 учреждений Министерства здравоохранения Пензенской области. Проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров в 5 организациях Министерства здравоохранения Пензенской области, в 3 организациях Министерства образования Пензенской области и в 3 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Проведен ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями НП пожарной безопасности систем внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (водоисточников) в     1 организации Министерства здравоохранения Пензенской области и в 4 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области. Повышен уровень противопожарной защиты в 9 организациях Министерства культуры и туризма Пензенской области, нанесено огнезащитное покрытие на металлические конструкции крыши бассейна ДС "Олимпийский" площадью 1853 кв. м.

По Министерству культуры и туризма Пензенской области процент исполнения годовой бюджетной росписи 2018 года составил 99,5 %, так как как получена экономия по результатам заключения договоров в сумме 9,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области» - выделено 11850 тыс. руб., освоено 11850 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия «Приобретение спецтехники и оборудования для повышения эффективности выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Подготовка специалистов по организации и ведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» приобретены: 1 пожарный автомобиль, 1 судно на воздушной подушке с прицепом, 1 аварийно-спасательный автомобиль и 1 комплект аварийно-спасательного оборудования для оснащения аварийно-спасательной службы региона.

Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» - выделено 1402,0 тыс. руб., освоено 1402,0 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия «Подготовка к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков» для повышения готовности поисково-спасательной службы области к ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде приобретено 4 комплекта водолазного и специального снаряжения.

В рамках реализации мероприятия «Повышение уровня противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области» в 2018 году приобретено: 122 огнетушителя, 352 ед. средств индивидуальной защиты, 45 пожарных извещателей, 17 носилок, 200 знаков эвакуации 10 пожарных шкафов, 4 противопожарных дверей. Произведена перезарядка 16 огнетушителей.

Основное мероприятие «Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» - выделено 99500,1 тыс. руб., освоено 99500,1 тыс. руб. (100%).

В рамках данного мероприятия реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объеме 75384 чел./час, проведено 4 проверки региональной системы оповещения, выполнено 567 выездов аварийно-спасательных бригад для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, подготовлено 95 сотрудников, обеспечено надежное функционирование системы «112».

Подпрограмма 2 «Система химической и биологической безопасности Пензенской области» - выделено 352,8 тыс. руб., освоено 352,8 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия «Мероприятия по мобилизационной готовности экономики» для закладки в резерв Правительства Пензенской области приобретено 108 противогазов ГП-7.

Подпрограмма 3 «Создание информационно-технической инфраструктуры систем - выделено 29990,8 тыс. руб., освоено 28491,2 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Пензенской области» проведены конкурсные процедуры на создание Системы-112, определен исполнитель государственного контракта по созданию инфраструктуры на объектах автоматизации системы-112 - Пензенский филиал ПАО «Ростелеком», с которым заключен государственный контракт в лице ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» (ГК от 24.11.2018 № 0155200002218000545-0110579-01).

Но в связи с неисполнением обязательств третьими лицами, Государственный контракт от 24 ноября 2018 года № 0155200002218000545-0110579-01 на создание Системы-112 в Пензенской области расторгнут по соглашению сторон 29 декабря 2018 года, стоимость исполненных обязательств 28 491 225,90 рублей, обязательства сторон исполнены в объеме, указанном сторонами в акте сдачи-приемки поставленного оборудования и фактически выполненных работы–112 на территории Пензенской области».

Информация по невыполненным мероприятиям.

| Наименование ведомства, ответственного за выполнение мероприятия | Номер и наименование мероприятия | Результат мероприятия, единица измерения | План | Фактический результат | Причины не (полного) достижения запланированного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ГБУ Пензенской области «ППСЦ» | 3.1.1. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Пензенской области» | Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории всей области, ед. | 1 | 37,5 | Проведены конкурсные процедуры на создание Системы-112, определен исполнитель государственного контракта по созданию инфраструктуры на объектах автоматизации системы-112 - Пензенский филиал ПАО «Ростелеком», с которым заключен государственный контракт в лице ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» (ГК от 24.11.2018 № 0155200002218000545-0110579-01). В связи с неисполнением обязательств третьими лицами, Государственный контракт от 24 ноября 2018 года № 0155200002218000545-0110579-01 на создание Системы-112 в Пензенской области расторгнут по соглашению сторон 29 декабря 2018 года, стоимость исполненных обязательств 28 491 225,90 рублей, обязательства сторон исполнены в объеме, указанном сторонами в акте сдачи-приемки поставленного оборудования и фактически выполненных работ. |

Приложения:

- отчет об исполнении целевых показателей государственной программы по итогам отчетного года (приложение № 14);

- отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе(приложение № 15);

- оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы (приложение № 16);

- сведения о внесенных изменениях в государственную программу (приложение № 17);

- расчет оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

а) Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области»

СРм = 13 /13 = 1

б) Подпрограмма 2 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов»

СРм = 1 /1 = 1

в) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области»

СРм = 1 / 2 = 0,5

# II. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

а) Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области»

ССуз = 96946,2/ 100125,7 = 0,99

б) Подпрограмма 2 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов»

ССуз = 352,8/352,8= 1,0

в) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области»

ССуз = 28491,2/ 29990,8 = 0,95

# III. Оценка эффективности использования средств бюджета

Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ,

где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

а) Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области»

ЭИС = 1 / 0,99 = 1,01=1

б) Подпрограмма 2 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов»

ЭИС = 1 / 1 = 1

в) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области»

ЭИС = 0,7 / 0,95 = 0,73

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.

# IV. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в государственную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

# V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

а) Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области»

ЭРП/П = 1*1 = 1 (высокая эффективность)

б) Подпрограмма 2 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов»

ЭРП/П = 1*1 = 1 (высокая эффективность)

в) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области»

ЭРП/П = 07*0,98 = 0,68 (низкая эффективность)

# VI. Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

СРГП - степень реализации государственной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.

# VII. Оценка эффективности реализации государственной

программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;

СРГП - степень реализации государственной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

а) Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области»

k1 = 126654,7 /155498,8 = 0,81

б) Подпрограмма 2 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов»

k2= 352,8/ 155498,8 = 0,01

в) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пензенской области»

k3 = 28491,2 / 155498,8 = 0,18

ЭРГП = 0,5*0,81+0,5*(1,1*0,81+1*0,01+1*0,18) = 0,5+0,5 = 0,94 (Эффективность реализации государственной программы признается высокой)