

	

	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З 

	



	от
	21 ноября 2022 г.
	№
	  1-т

	
г. Пенза






О внесении изменений в инвестиционную программу 
ООО «Горводоканал»  г. Пензы по повышению энергетической, 
экологической эффективности на 2014-2023 гг., утвержденную приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2013 г. № 110 (с последующими изменениями)

[bookmark: sub_1]В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями)  п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в инвестиционную программу ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 гг., утвержденную приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2013 № 110 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 гг.» (далее – инвестиционная программа), следующие изменения:
1.1. Раздел 1.2 «Анализ существующих проблем в системах централизованного водоснабжения и водоотведения» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Раздел 1.3.1 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. Раздел 1.4.1 «Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - плата ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу;
1.4. Раздел 1.5.1 «График реализации мероприятий инвестиционной программы, сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (источник финансирования - плата ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему приказу;
1.5. Раздел 1.8 «Финансовый план по источникам финансирования инвестиционной программы (источник финансирования - плата ПДК и НВС)» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему приказу;
1.6. Раздел 1.9 «Показатели экологической эффективности, которые планируется достигнуть посредством реализации мероприятий инвестиционной программы» инвестиционной программы изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему приказу.
1.7. Дополнить инвестиционную программу разделом 1.10 «Перечень мероприятий по плану снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы на 2020 - 2027 годы» согласно Приложению № 7 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.01 декабря 2022 года



Первый заместитель Министра	                                                                    Н.В. Клак

	Приложение № 1 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

1.2 Анализ существующих проблем в системах централизованного водоснабжения и водоотведения 

Основной деятельностью ООО «Горводоканал» является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.
Источниками водоснабжения г. Пензы являются:
- Сурское водохранилище, из которого насосами насосной станции 1-го подъема, размещенной в теле плотины, сырая вода подается на очистные сооружения водопровода пл. «Кирпичная», производительностью 250 тыс. м3/сутки.
- р. Сура, является вторым источником водоснабжения г. Пенза. Забор воды осуществляется насосами насосной станции первого подъема "Терновский водозабор" и подается на очистные сооружения водопровода пл. «Подгорная» - мощностью 150 тыс. м3/сутки.
Подача «сырой» воды от насосных станций первого подъема на очистные сооружения осуществляется по водоводам диаметром 600, 800 и 1200 мм.
Поступающая на очистные сооружения вода проходит все стадии очистки, предусмотренные технологическим регламентом:
- первичное хлорирование;
- коагулирование;
- отстаивание;
- фильтрование;
- вторичное хлорирование.
Очищенная вода поступает в 16 резервуаров чистой воды, общей емкостью 70 тыс. м3, а из резервуаров насосами 2-го подъема подается в разводную сеть.
Протяженность водопроводной сети, находящейся на обслуживании предприятия, составляет 862 км.
Результаты отбора проб воды водоисточников г. Пензы в разные периоды года показали наличие довольно широкого диапазона концентраций для целого ряда показателей: в летние и особенно в маловодные периоды наблюдается бурное развитие фито- и зоопланктона, которое приводит к ухудшению органолептических показателей воды, в первую очередь, запаха. Кроме этого, в такие периоды наблюдается повышение цветности.
В районе расположения водозаборов ОСВ существует реальная опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с появлением в воде таких токсикантов, как нефтепродукты, фенолы и др.
Согласно критериям оценки качества питьевой воды, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вода, не соответствующая нормативным требованиям к органолептическим показателям, относится к недоброкачественной.
Первомайский районный суд г. Пензы по иску Управления Роспотребнадзора Пензенской области принял решение от 14.10.2010, обязав ООО «Горводоканал» обеспечить население г. Пензы питьевой водой с благоприятными органолептическими свойствами, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» письмом от 10.02.2012 № 90-2-6 предупредило, что непринятие безотлагательных и действенных мер при изменении климатических условий (например, как аномально жаркое лето 2010 г.) или техногенных катастроф в районе водоисточника, создаст чрезвычайную ситуацию и может привести к полному прекращению подачи воды в город.
Существующие технологии водоподготовки на очистных сооружениях водопровода г. Пензы демонстрируют достаточные барьерные функции в отношении общих и микробиологических показателей при ординарных уровнях загрязненности водоисточника. Вместе с тем, в отдельных случаях, при попадании в воду нетрадиционных химических веществ; при аномальных погодных условиях, влияющих на жизнедеятельность биоорганизмов в водоеме; аварийных ситуациях; при смыве загрязняющих веществ в водоисточник с прилегающих территорий во время паводков, технологические возможности действующих очистных сооружений в отношении приоритетных токсикантов (нефтепродуктов и фенолов), а также значительных уровней цветности и запахов недостаточны, что требует разработки технических решений для модернизации существующей технологической схемы водоподготовки.
ОАО «НИИ ВодГео» на основании проведенных исследований подготовило рекомендации по дополнительной подготовке воды из водоисточника на основе сорбционной технологии очистки с использованием порошкообразных активных углей (ПАУ). Технология углевания позволяет:
- создать временный или постоянный барьер в отношении широкого спектра токсикантов;
- удалить природные и техногенные запахи воды;
- снизить количество галогенорганических соединений в воде;
- достичь глубокого извлечения химических соединений, обуславливающих общие показатели качества воды, такие как цветность, запахи, окисляемость и др.
Для повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода в программе предусмотрено мероприятие: «Внедрение технологии глубокой очистки воды» (Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке «Хлораторная»).
Система водоотведения состоит из внутриквартальных сетей и магистральных коллекторов канализации, протяженностью 440 км, 17 перекачивающих станций и очистных сооружений канализации, мощностью: 1-я очередь 200 тыс. м3/сутки и 2-ая очередь 100 тыс. м3/сутки.
В настоящее время очистные сооружения канализации г. Пензы не обеспечивают нормативные требования к качеству очистки сточных вод (СанПиН 2.1.3684-21) по ряду бактериологических показателей. Так, содержание болезнетворных микроорганизмов в отдельные периоды года превышает нормативно-допустимый уровень в десятки и сотни раз, в связи с чем не обеспечивается эпидемиологическая безопасность, как населения г. Пензы, так и жителей населенных пунктов, расположенных ниже г. Пензы по течению р. Сура.
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предписанием от 19.06.2008 № 247/2.4-С потребовало внедрения технологии обеззараживания сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений канализации в р. Сура.
Надежное обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения высшей категории возможно, как показали лабораторные исследования, только при применении технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО), которая обладает высоким бактерицидным действием.
Для выполнения данного предписания в программу включено мероприятие: «Внедрение технологии УФ-обеззараживания воды на очистных сооружениях канализации» (Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО).
В целях обеспечения требований экологического законодательства по недопущению сбрасывания загрязняющих веществ в водоем рыбохозяйственного назначения вместе с водой после промывки фильтров на городских очистных сооружений водопровода (ОСВ) площадка «Кирпичная» и сокращения расхода воды на собственные нужды за счет возврата основной части промывной воды в систему водоподготовки ведется строительство Сооружений повторного использования воды и обезвоживания осадка.
В целях исполнения плана снижения сбросов, с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020, необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов).
Реализация данного мероприятия позволит более эффективно производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от крупных включений, с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом. Повышение надежности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике». Снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что в совокупности приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
2. Установка (комплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить контроль качества и эффективности очистки сточных вод.
3. Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация).
В настоящее время очистные сооружения канализации г. Пензы не обеспечивают нормативные требования к качеству очистки сточных вод (СанПиН 2.1.3684-21). Так, доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, превышает нормативно-допустимый уровень, в связи с чем не обеспечивается эпидемиологическая безопасность, как населения г. Пензы, так и жителей населенных пунктов, расположенных ниже г. Пензы по течению р. Суры. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации города Пензы позволит выработать план поэтапной реконструкции ОСК г. Пензы. Мероприятий по реконструкции ОСК г. Пензы планируется учесть в инвестиционной программе ООО «Горводоканал» будущих лет, что в результате обеспечит приведение допустимых сбросов, лимитов на сбросы к нормативно-допустимому уровню и обеспечению эпидемиологической безопасности на территории города Пензы и населенных пунктов, расположенных ниже г. Пензы по течению р. Суры.
4. Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила).
Техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила позволит снизить риски технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
5. Внедрение наилучших доступных технологий осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов).
Техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов позволит снизить риски технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также достигнуть снижения концентрации загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов согласно плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020.
Кроме того, предлагается реализация мероприятий, направленных на повышение надежности и качества услуг по водоотведению в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике», снижение рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что также приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду, а именно:
1. Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.);
2. Модернизация с установкой систем автоматизации на Насосной станции канализации № 4 далее (НСК-4);
3. Модернизация с установкой систем автоматизации на Насосной станции канализации № 5 далее (НСК-5);
4. Модернизация с установкой систем автоматизации на Правобережной главной насосной станции канализации далее (ПГНСК);
5. Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на Насосной станции канализации № 2 далее (НСК-2);
6. Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой г. Пенза.
7. Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди);
8. Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора ДУ800 мм по ул. Ивановская, г. Пенза (ПИР).
Источником финансирования для реализации указанных мероприятий являются денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (плата за негативное воздействие на сети) (далее – НВС) и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (плата за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ) (далее – ПДК).
 
___________________









Приложение № 2 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

1.3.1 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. Водоотведение

	1.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,03
	14,01
	14,00

	1.2 Показатели качества очистки сточных вод

	1.2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения*
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения (бытовой)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	1.3. Показатели энергетической эффективности

	1.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,23
	0,21

	1.3.2.
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,20
	0,22
	0,21

	* - ООО «Горводоканал»  не осуществляет деятельность по приему, транспортировке и очистке поверхностных сточных вод




________________________


















Приложение № 3 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

1.4.1 Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, в том числе
обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также
основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - плата за ПДК и НВС)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Основные технические характеристики
	Год реализации
мероприятия
	Местонахождение
	Источник финансирования
	Обоснование необходимости реализации мероприятия 
	Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, (тыс. руб. без НДС)

	
	
	
	Единица измерения
	Значение показателя
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	до
	после
	начало
	конец
	
	
	
	

	1. Водоотведение
 

	1.1. Сооружения водоотведения
 

	1.1.1.
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация).  
	Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требованиями ГОСТ  27.002-2015 «Надёжность в технике».  
Обеспечение состояния  объектов водоотведения и их функционирования в соответствии с  требованиями федерального законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и охраны окружающей среды.
	-
	-
	-
	2021
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	ПДК и НВС
	1. Фактический износ сооружений и оборудования выше нормативного.
2. Обеспечение нормативных требований по механической и биологической очистке сточных вод.
3. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2023
4. Обеспечение приведения объектов водоотведения и их функционирования в соответствие с  требованиями федерального законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, охраны окружающей среды.
	86 401,33

	1.1.2.
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) 
	Снижение концентрации загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	-
	Указаны в разделе 1.9
	Указаны в разделе 1.9.
	2020
	2021
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	ПДК
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027
2. Необходимость замены физически изношенного оборудования
3. Повышение надежности работы;
4. Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод.
	25 704,76

	1.1.3.
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды 
	Обеспечение контроля качества и эффективности очистки сточных вод. Расширение области аккредитации лабораторий
	шт.
	0
	1
	2020
**
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	ПДК
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027
	28 178,79

	1.1.4.
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	Снижение концентрации загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	-
	Указаны в разделе 1.9
	Указаны в разделе 1.9
	2021
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	ПДК и НВС
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027.
2. Необходимость замены физически изношенного оборудования
3. Повышение надежности работы;
4. Внедрение наилучших доступных технологий с установкой погружных насосов возвратного ила.
	66 502,78

	1.1.5.
	Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.)
	Снижение количества технологических отказов оборудования
	шт.
	7
	0
	2021
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	НВС
	1. Необходимость замены физически изношенных илоскребов, находящихся в эксплуатации с 1972 года.
2. Повышение надежности работы.
	24 119,09

	1.1.6.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,150
	0,082
	2021
	2023
	ул. Ульяновская, 63
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	35 618,14

	1.1.7.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,117
	0,024
	2021
	2023
	ул. Краснова, 123
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	37 779,75

	1.1.8.
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,176
	0,031
	2021
	2023
	ул. Свободы, 42
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	59 368,91

	1.1.9.
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*час/куб.м
	0,133
	0,045
	2021
	2023
	ул. Новая, 19Б
	НВС
	1. Автоматизация насосных станций
2. Повышение надежности объекта.
3. Оптимизация энергопотребления НСК, за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами их работы.
	39 317,87

	1.1.10.
	Внедрение наилучших доступных технологий осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов)
	Снижение концентрации загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	-
	Указаны в разделе № 1.9
	Указаны в разделе № 1.9
	2023
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	НВС
	1. Выполнение плана по снижению сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027.
2. Необходимость замены физически изношенного оборудования
3. Повышение надежности работы;
4. Внедрение наилучших доступных технологий осветления сточных вод.
	23 185,05

	1.1.11.
	Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди)
	Соблюдение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 903 "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества" Контроль стоков на выпуске ОСК.
	-
	нет
	да
	2023
	2023
	Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27 а
	НВС
	Соблюдение требований приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 903 "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества"
	5 060,00

	 
	Итого по сооружениям водоотведения:
	431 236,47

	1.2 Сети водоотведения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	Снижение аварийности участка, рисков технологических отказов и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Год
	-
	2022
	2021
	2022
	пр. Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	НВС
	1. Снижение аварийности, в том числе исключение аварийных ситуаций, связанных с возникновением провалов на автодорогах;
2. Увеличение пропускной способности для присоединения новых абонентов.
	88 266,58

	
	
	
	Протяженность
	м
	-
	910
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	-
	700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	-
	-
	Полиэтилен
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Износ
	%
	-
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Аварийность
	ед. в год
	-
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пропускная способность
	л/с
	-
	501,4
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ДУ800мм - ДУ1000мм по ул. Ивановской, г. Пенза (ПСД)
	Снижение аварийности участка, рисков технологических отказов и возможности излива сточных вод на поверхность, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Год
	1989
	-
	2023
	2023
	г. Пенза, ул. Ивановская
	НВС
	1. Снижение аварийности, в том числе исключение аварийных ситуаций, связанных с возникновением провалов на автодорогах;
2. Увеличение пропускной способности для присоединения новых абонентов.
	7 279,20

	
	
	
	Материал
	-
	Ж/б
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Износ
	%
	100
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Аварийность
	ед. в год
	12
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	800
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Протяженность
	м
	792
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пропускная способность
	л/с
	408,4
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр прохода
	мм
	1000
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Протяженность
	м
	2015
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пропускная способность
	л/с
	693,0
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по сетям водоотведения:
	95545,78



Общий объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий в счет платы за ПДК и НВС в период 2021-2023 года составляет 526 782,30 тыс. рублей. Источник финансирования программы – денежные средства, поступающие от абонентов, в том числе поступающие в период 2018, 2019, 2020 годы, за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

* - Совокупность реализации мероприятий обеспечивает достижение показателей в приложении 4 к техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»
** - В 2020 ООО «Горводоканал» выполнил следующие мероприятия в счет источника финансирования – «денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод» согласно выполнения плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саранской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020:
- Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) – 20 057,00 тыс. руб. (без НДС);
- Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды – 6 874,00 тыс. руб. (без НДС).


________________________








Приложение № 4 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

	1.5.1 График реализации мероприятий инвестиционной программы, сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (источник финансирования - плата за ПДК и НВС)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	без НДС

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	[bookmark: _GoBack]Наименование работ
	Стоимость мероприятия (тыс.руб.)
	2020*
	2021
	2022
	2023
	Итого
установлено

	Водоотведение 

	 
	Источники финансирования 

	1
	Плата за ПДК
	 
	168 693,07
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	82 225,98
	168 693,07

	1.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация).
	ПСД
	49 783,49
	 
	12 158,33
	37 625,16
	0,00
	49 783,49

	1.2
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	СМР
	25 704,60
	20 057,00
	5 647,60
	 
	 
	25 704,60

	1.3
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды
	СМР
	28 179,00
	6 874,00
	4 105,00
	 
	17 200,00
	28 179,00

	1.4
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	СМР
	65 025,98
	 
	 
	 
	65 025,98
	65 025,98

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за ПДК:
	 
	168 693,07
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	82 225,98
	168 693,07

	2
	Плата за НВС
	 
	321 088,18
	0,00
	70 498,42
	68 382,13
	182 207,63
	321 088,18

	2.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация)
	ПСД
	36 617,84
	 
	 
	 
	36 617,84
	36 617,84

	2.2
	Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.)
	СМР
	24 119,09
	 
	12 668,27
	10 650,82
	800,00
	24 119,09

	2.3
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4
	ПСД
	3 976,14
	 
	1 093,21
	3 321,93
	 
	4 415,14

	
	
	СМР
	31 203,00
	 
	 
	 
	31 203,00
	31 203,00

	2.4
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5
	ПСД
	4 916,46
	 
	1 320,69
	4 146,77
	 
	5 467,46

	
	
	СМР
	32 312,29
	 
	 
	 
	32 312,29
	32 312,29

	2.5
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК
	ПСД
	5 876,91
	 
	1 713,88
	4 163,03
	 
	5 876,91

	
	
	СМР
	53 492,00
	 
	 
	 
	53 492,00
	53 492,00

	2.6
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	СМР
	39 317,87
	 
	11 535,37
	 
	27 782,50
	39 317,87

	2.7
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой г. Пенза
	ПСД
	1 175,20
	 
	1 175,20
	 
	 
	1 175,20

	
	
	СМР
	87 091,38
	 
	40 991,80
	46 099,58
	 
	87 091,38

	2.8
	Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди)
	ПСД
	200,00
	 
	 
	 
	200,00
	200,00

	
	
	СМР
	4 860,00
	 
	 
	 
	4 860,00
	4 860,00

	2.9
	Внедрение НДТ осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов)
	ПСД
	830,00
	 
	 
	 
	830,00
	830,00

	
	
	СМР
	22 355,05
	 
	 
	 
	22 355,05
	22 355,05

	2.10
	Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора ДУ800 мм по ул. Ивановская, г. Пенза
	ПСД
	7 279,20
	 
	 
	 
	7 279,20
	7 279,20

	2.11
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	ПСД
	1 476,80
	 
	1 476,80
	 
	 
	1 476,80

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за НВС:
	 
	357 099,23
	0,00
	71 975,22
	68 382,13
	217 731,88
	358 089,23

	ВСЕГО по источникам финансирования плата за ПДК и НВС:
	 
	525 792,30
	26 931,00
	93 886,15
	106 007,29
	299 957,86
	526 782,30



* - В 2020 ООО «Горводоканал»  выполнил следующие мероприятия в счет источника финансирования – «денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод» согласно выполнения плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы, с 01.08.2020 по 31.07.2027, утвержденного письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саранской и Пензенской областям № 4125-И от 11.08.2020: 
- Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов) – 20 057,00 тыс. руб. (без НДС); 
- Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды – 6 874,00 тыс. руб. (без НДС).


_____________________

Приложение № 5 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

	1.8. Финансовый план по источникам финансирования инвестиционной программы
(источник финансирования - плата за ПДК и НВС) 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	без НДС

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование работ
	Стоимость мероприятия (тыс.руб.)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Итого
установлено

	Водоотведение 

	 
	Источники финансирования 

	1
	Плата за ПДК
	 
	168 693,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	82 225,98
	168 693,07

	1.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация). 
	ПСД
	49 783,49
	 
	 
	 
	 
	 
	12 158,33
	37 625,16
	0,00
	49 783,49

	1.2
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	СМР
	25 704,60
	 
	 
	 
	 
	20 057,00
	5 647,60
	 
	 
	25 704,60

	1.3
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды
	СМР
	28 179,00
	 
	 
	 
	 
	6 874,00
	4 105,00
	 
	17 200,00
	28 179,00

	1.4
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	СМР
	65 025,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 025,98
	65 025,98

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за ПДК:
	 
	168 693,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 931,00
	21 910,93
	37 625,16
	82 225,98
	168 693,07

	2
	Плата за НВС
	 
	321 088,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 498,42
	68 382,13
	182 207,63
	321 088,18

	2.1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация).
	ПСД
	36 617,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 617,84
	36 617,84

	2.2
	Замена илоскреба ИПР-40 (2 шт.)
	СМР
	24 119,09
	 
	 
	 
	 
	 
	12 668,27
	10 650,82
	800,00
	24 119,09

	2.3
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-4
	ПСД
	3 976,14
	 
	 
	 
	 
	 
	1 093,21
	3 321,93
	 
	4 415,14

	
	
	СМР
	31 203,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 203,00
	31 203,00

	2.4
	Модернизация с установкой систем автоматизации на НСК-5
	ПСД
	4 916,46
	 
	 
	 
	 
	 
	1 320,69
	4 146,77
	 
	5 467,46

	
	
	СМР
	32 312,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 312,29
	32 312,29

	2.5
	Модернизация с установкой систем автоматизации на ПГНСК
	ПСД
	5 876,91
	 
	 
	 
	 
	 
	1 713,88
	4 163,03
	 
	5 876,91

	
	
	СМР
	53 492,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 492,00
	53 492,00

	2.6
	Внедрение автоматизации с установкой плавного пуска для электроприводов на насосном оборудовании на НСК-2
	СМР
	39 317,87
	 
	 
	 
	 
	 
	11 535,37
	 
	27 782,50
	39 317,87

	2.7
	Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, г. Пенза
	ПСД
	1 175,20
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,20
	 
	 
	1 175,20

	
	
	СМР
	87 091,38
	 
	 
	 
	 
	 
	40 991,80
	46 099,58
	 
	87 091,38

	2.8
	Установка ТПУ на выпуск ОСК г. Пензы (1-я и 2-я очереди)
	ПСД
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	200,00

	
	
	СМР
	4 860,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 860,00
	4 860,00

	2.9
	Внедрение НДТ осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов)
	ПСД
	830,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830,00
	830,00

	
	
	СМР
	22 355,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 355,05
	22 355,05

	2.10
	Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора ДУ800 мм по ул. Ивановская, г. Пенза
	ПСД
	7 279,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 279,20
	7 279,20

	2.11
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)
	ПСД
	1 476,80
	 
	 
	 
	 
	 
	1 476,80
	 
	 
	1 476,80

	 
	ИТОГО по источнику финансирования плата за НВС:
	 
	357 099,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71 975,22
	68 382,13
	217 731,88
	358 089,23

	ВСЕГО по источникам финансирования плата за ПДК и НВС:
	 
	525 792,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 931,00
	93 886,15
	106 007,29
	299 957,86
	526 782,30


______________________

Приложение № 6 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

	1.9 . Показатели экологической эффективности, которые планируется достигнуть посредством реализации мероприятий инвестиционной программы 


	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	Достигаемый экологический эффект от мероприятия  (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)

	
	
	До мероприятия мг/л
	До мероприятия т/г
	После мероприятия мг/л
	После мероприятия т/г
	мг/л
	т/г

	1
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)
	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,43
	57,591
	1,38
	55,577
	0,05
	2,014

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №1)

	
	
	0,86
	34,635
	0,84
	33,829
	0,02
	0,805

	
	
	Железо (выпуск №1)

	
	
	0,36
	14,498
	0,35
	14,096
	0,01
	0,403

	2
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)






	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,38
	55,577
	1,28
	51,55
	0,1
	4,027

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №1)

	
	
	0,84
	33,829
	0,8
	32,218
	0,04
	1,611

	
	
	Железо (выпуск №1)

	
	
	0,35
	14,096
	0,32
	12,887
	0,03
	1,208

	
	
	ХПК (выпуск №1)

	
	
	56
	2 255
	53
	2 134
	3
	121

	
	
	Натрий (выпуск №1)

	
	
	65
	2 618
	64
	2 577
	1
	40

	
	
	Кадмий (выпуск №1)

	
	
	0,0005
	0,02
	0,00045
	0,018
	0,00005
	0,002

	
	
	Азот аммонийный (выпуск №2)

	
	
	1,34
	51,334
	1,24
	47,509
	0,1
	3,831

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №2)

	
	
	1,2
	45,976
	1,12
	42,911
	0,08
	3,065

	
	
	Железо (выпуск №2)

	
	
	0,39
	14,942
	0,36
	13,793
	0,03
	1,149

	
	
	Цинк (выпуск № 2)

	
	
	0,019
	0,728
	0,017
	0,651
	0,002
	0,077

	
	
	ХПК (выпуск №2)

	
	
	50
	1 918
	48
	1 839
	2
	77

	
	
	Кадмий (выпуск №2)

	
	
	0.00060
	0,023
	0,00055
	0,021
	0,00005
	0,002

	3
	Внедрение наилучших доступных технологий осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов)
	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,28
	51,55
	1,2
	48,328
	0,08
	3,222

	
	
	Фосфор фосфатов(выпуск №1)

	
	
	0,8
	32,218
	0,77
	31,01
	0,03
	1,208

	
	
	Железо

	
	
	0,32
	12,887
	0,3
	12,082
	0,02
	0,805

	
	
	ХПК (выпуск №1)

	
	
	53
	2 134
	51
	2 054
	2
	81

	
	
	Натрий (выпуск №1)

	
	
	64
	2 577
	62
	2 497
	2
	81

	
	
	Кадмий (выпуск №1)

	
	
	0,00045
	0,018
	0,0004
	0,016
	0,00005
	0,002

	
	
	Азот аммонийный (выпуск №2)

	
	
	1,24
	47,509
	1,16
	44,444
	0,08
	3,065

	
	
	Фосфор фоосфатов (выпуск №2)

	
	
	1,12
	42,911
	1,09
	41,762
	0,03
	1,149

	
	
	Железо (выпуск  №2)

	
	
	0,36
	13,793
	0,33
	12,644
	0,03
	1,149

	
	
	Цинк (выпуск № 2)

	
	
	0,017
	0,651
	0,015
	0,575
	0,002
	0,077

	
	
	ХПК (выпуск №2)

	
	
	48
	1 839
	46
	1 762
	2
	77

	
	
	Кадмий (выпуск №2)

	
	
	0,00055
	0,021
	0,0005
	0,019
	0,00005
	0,002

	
	Итого снижение
	Азот аммонийный (выпуск №1)

	
	
	1,43
	57,591
	0,4
	16,109
	1,03
	41,481

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №1)

	
	
	0,086
	34,635
	0,2
	8,055
	0,66
	26,58

	
	
	Железо (выпус №1)

	
	
	0,36
	14,498
	0,1
	4,027
	0,26
	10,471

	
	
	ХПК (выпуск №1)

	
	
	56
	2 255
	15
	604
	41
	1 651

	
	
	Натрий (выпуск №1)

	
	
	65
	2 618
	50
	2 014
	15
	604

	
	
	Кадмий (выпуск №1)

	
	
	0,0005
	0,02
	0,00029
	0,012
	0,00021
	0,008

	
	
	Азот аммонийный (выпуск №2)

	
	
	1,34
	51,34
	0,4
	15,325
	0,94
	36,015

	
	
	Фосфор фосфатов (выпуск №2)

	
	
	1,2
	45,976
	0,2
	7,663
	1
	38,314

	
	
	Железо (выпуск №2)

	
	
	0,39
	14,942
	0,1
	3,831
	0,29
	11,111

	
	
	Цинк (выпуск № 2)

	
	
	0,019
	0,728
	0,01
	0,383
	0,009
	0,345

	
	
	ХПК (выпуск №2)

	
	
	50
	1 916
	15
	575
	35
	1 341

	
	
	Кадмий (выпуск №2)

	
	
	0,0006
	0,023
	0,0001
	0,004
	0,0005
	0,019



____________________



Приложение № 7 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 21 ноября 2022 г. № 1-т

	1.10. Перечень мероприятий по плану снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливаются лимиты на сбросы на 2020 - 2027 годы

	
	

	№ п/п
	Наименование 

	1
	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации (стадия Проектная документация)

	2
	Внедрение наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод (техническое перевооружение решеток очистных сооружений канализации с установкой стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обеззараживания отбросов)

	3
	Установка (укомплектация и расширение области аккредитации) лаборатории по контрою за составом, объемом или массой сточных вод, по  наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды

	4
	Внедрение наилучших доступных технологий (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)

	5
	Внедрение наилучших доступных технологий осветления сточных вод (техническое перевооружение вторичных отстойников очистных сооружений канализации с установкой илососов)




_________________________
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