## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Пензенская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Пензенской области от 29.08.2024г. №191/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2024 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 147.9124 | 0 | 0 | 147.9124 | 0 | 33.9057 | 0 | 0 | 33.9057 | 0 | -114.0067 | -77.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.0067 | -77.0772 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция. | нд | 0.79266 | 0 | 0 | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79266 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79266 | -0.5 | 0 | 0 | 0
1.1. | Создание систем телемеханики и связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | O_РМ.2024.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.2. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | нд | 0.79266 | 0 | 0 | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79266 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79266 | -100% | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ТП-522 | О_РM.2024.02 | 0.21001 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21001 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21001 | -100% | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция ТП-625 | О_РМ.2024.03 | 0.21169 | 0 | 0 | 0.21169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21169 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21169 | -100% | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция ТП-382 | О_РМ.2024.01 | 0.23236 | 0 | 0 | 0.23236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23236 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23236 | -100% | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-5103 | О_РМ.2024.04 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1386 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1386 | -100% | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | нд | 70.5496 | 0 | 0 | 70.5496 | 0 | 18.3816 | 0 | 0 | 18.3816 | 0 | -52.1679 | -73.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.1679 | -73.95% | 0 | 0 | 0
2.1. | Прочее новое строительство. | нд | 48.9421 | 0 | 0 | 48.9421 | 0 | 8.5889 | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | -40.3532 | -82.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.3532 | -82.45% | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: нежилое здание (склад) с кад.№58:29:2014007:1224 в границах земельного участка с кад.№58:29:2014007:21, г.Пенза, ул.Буровая, д.20 | О_НС.2024.01 | 0.79661 | 0 | 0 | 0.79661 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | -0.0068901 | -0.8649% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0068901 | -0.8649% | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: земельный участок с кад.№58:29:3004003:5673, г.Пенза, ул.Металлистов; земельный участок с кад.№58:29:3004003:5646, г.Пенза, проезд Баумана | О_НС.2024.02 | 2.7384 | 0 | 0 | 2.7384 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0.0048886 | 0.1785% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048886 | 0.1785% | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Переустройство электрических сетей в мкр. Нахаловка | О_НС.2024.09 | 25.3091 | 0 | 0 | 25.3091 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | -25.2855 | -99.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2855 | -99.91% | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-682 | О_НС.2024.03 | 2.9346 | 0 | 0 | 2.9346 | 0 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | -2.8159 | -95.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8159 | -95.96% | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-807 | О_НС.2024.07 | 1.9111 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | -0.047999 | -2.512% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047999 | -2.512% | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | O_НС.2025.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | перенос на 2025г
2.1.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-744 | О_НС.2024.05 | 2.0969 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 0.14498 | 0 | 0 | 0.14498 | 0 | -1.9519 | -93.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9519 | -93.09% | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Переустройство эл. Сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | O_НС.2025.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | пернос на 2025г
2.1.9 | Переустройство эл.сетей ТП-3707 для повышения надежности и качества снабжения потребителей мкр. "Заря" | О_НС.2024.06 | 1.9146 | 0 | 0 | 1.9146 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0.37443 | 19.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37443 | 19.56% | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-663 | О_НС.2024.04 | 7.8841 | 0 | 0 | 7.8841 | 0 | 0.39697 | 0 | 0 | 0.39697 | 0 | -7.4872 | -94.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4872 | -94.96% | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Переустройство ЛЭП-6кВ П/с 110/6 кВ "Южная" (ф.7) и ЛЭП -6 кВ ТП-510- ТП "Земснаряд" с установкой реклоузера и заменой двух трансформаторов мощностью 250 кВА | О_НС.2024.08 | 3.3567 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | -3.1372 | -93.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1372 | -93.46% | 0 | 0 | 0
2.2. | Консолидация электросетевых активов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
2.3 | Развитие системы учета электроэнергии | нд | 21.6075 | 0 | 0 | 21.6075 | 0 | 9.7927 | 0 | 0 | 9.7927 | 0 | -11.8148 | -54.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8148 | -54.68% | 0 | 0
2.3.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | О_РМ.2024.06 | 15.1457 | 0 | 0 | 15.1457 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | -7.4647 | -49.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4647 | -49.29% | 0 | 0 | -
2.3.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | О_РМ.2024.05 | 6.4618 | 0 | 0 | 6.4618 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | -4.35 | -67.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.35 | -67.32% | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | нд | 76.5702 | 0 | 0 | 76.5702 | 0 | 15.5241 | 0 | 0 | 15.5241 | 0 | -61.0461 | -79.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.0461 | -0.5766 | 0 | 0 | 0
3.1. | Приобретение автотранспорта | нд | 10.994 | 0 | 0 | 10.994 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0.003 | 0.02729% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.02729% | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Приобретение экскаватора траншейный цепной | О_АТ.2024.01 | 5.512 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | -4e-09 | -7.257e-08% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -7.257e-08% | 0 | 0 | -
3.1.2 | Приобретение а/м бурильно-крановая машина | О_АТ.2024.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.1.3 | Приобретение а/м ремонтно-мастерская на базе Газон Next | О_АТ.2024.03 | 5.482 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0.003 | 0.05472% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.05472% | 0 | 0
3.1.4 | Приобретение легкового автомобиля | О_АТ.2024.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Прочие основные средства | нд | 13.3824 | 0 | 0 | 13.3824 | 0 | 4.2985 | 0 | 0 | 4.2985 | 0 | -9.0839 | -67.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0839 | -67.88% | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Приобретение прочих основных средств | О_ПС.2024.02 | 11.1382 | 0 | 0 | 11.1382 | 0 | 2.2229 | 0 | 0 | 2.2229 | 0 | -8.9153 | -80.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9153 | -80.04% | 0 | 0 | -
3.2.2 | Приобретение оргтехники | О_ПС.2024.01 | 2.2442 | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 2.0757 | 0 | 0 | 2.0757 | 0 | -0.16857 | -7.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16857 | -7.511% | 0 | 0
3.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.3. | ПИР для строительства будущих лет | нд | 0.61417 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | -0.38561 | -62.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38561 | -62.79% | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ПИР на Модернизацию СОТИАССО на ПС 110 кВ ЗИФ | О_ПИР.2024.01 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -100% | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (склад) лит.А по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.02 | 0.081034 | 0 | 0 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081034 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081034 | -100% | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (гараж) лит.Б по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.03 | 0.081034 | 0 | 0 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081034 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081034 | -100% | 0 | 0 | 0
3.3.4 | ПИР на переустройство эл.сетей в районе мкр. Совхоз-Техникум | О_ПИР.2024.04 | 0.05105 | 0 | 0 | 0.05105 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0.02159 | 42.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02159 | 42.29% | 0 | 0 | 0
3.3.5 | ПИР на переустройство эл.сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | О_ПИР.2024.05 | 0.05105 | 0 | 0 | 0.05105 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0.10486 | 205.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10486 | 205.4% | 0 | 0 | 0
3.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство зданий и сооружений | нд | 51.5796 | 0 | 0 | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5796 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5796 | -100% | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Строительство диспетчерского пункта АО ПГЭС | О_РЗ.2023.01 | 51.5796 | 0 | 0 | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5796 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5796 | -100% | 0 | 0 | -