## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Пензенская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Пензенской области от 29.08.2024г. №191/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | 123.2603 | 123.2603 | 28.2546 | 1.5449 | 1.5478 | 4.816 | 2.5134 | 47.5372 | 24.1934 | 69.3622 | 0 | нд | 94.3452 | -95.0057 | -77.08% | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция. | нд | нд | 0 | нд | 0.6605 | 0.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | 0 | нд | 0 | -0.6605 | -100% | 0
1.1. | Создание систем телемеханики и связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
1.1.1. | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | O_РМ.2024.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | нд | нд | 0 | нд | 0.6605 | 0.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | 0 | нд | 0 | -0.6605 | -100% | 0
1.2.1 | Реконструкция ТП-522 | О_РM.2024.02 | нд | 0 | нд | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | нд | 0 | -0.175 | -100%
1.2.2 | Реконструкция ТП-625 | О_РМ.2024.03 | нд | 0 | нд | 0.1764 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | нд | 0 | -0.1764 | -100%
1.2.3 | Реконструкция ТП-382 | О_РМ.2024.01 | нд | 0 | нд | 0.1936 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 | 0 | нд | 0 | -0.1936 | -100%
1.2.4 | Реконструкция ТП-5103 | О_РМ.2024.04 | нд | 0 | нд | 0.1155 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 0 | нд | 0 | -0.1155 | -100%
1.2.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
2. | Новое строительство | нд | нд | 0 | нд | 58.7914 | 58.7914 | 15.318 | 0 | 0.9915 | 2.9458 | 1.1631 | 37.8394 | 13.1634 | 18.0062 | 0 | нд | 43.4734 | -43.4734 | -73.95% | 0
2.1. | Прочее новое строительство. | нд | 40.7852 | 0 | 40.7852 | 40.7852 | 40.7852 | 7.1574 | 0 | 0 | 2.9458 | 0.0935 | 37.8394 | 7.0639 | 0 | 0 | 40.7852 | 33.6278 | -33.6278 | -82.45% | 0 | 0 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 21.091 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 21.0713 | -21.0713 | -0.99907 | 0
2.1.1 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: земельный участок с кад.№58:29:3004003:5673, г.Пенза, ул.Металлистов; земельный участок с кад.№58:29:3004003:5646, г.Пенза, проезд Баумана | О_НС.2024.01 | 0.6638 | 0 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6581 | 0 | 0 | 0.6638 | 0 | 0 | 0.6581 | 0 | 0 | 0.6638 | 0.0057 | -0.0057 | -0.8587% | 0
2.1.2 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: земельный участок с кад.№58:29:3004003:5673, г.Пенза, ул.Металлистов; земельный участок с кад.№58:29:3004003:5646, г.Пенза, проезд Баумана | О_НС.2024.02 | 2.282 | 0 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.2861 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0 | 2.282 | -0.0041 | 0.0041 | 0.1797% | 0
2.1.3 | Переустройство электрических сетей в мкр. Нахаловка | О_НС.2024.09 | 21.091 | 0 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 21.091 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 21.0713 | -21.0713 | -99.91% | 0
2.1.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-682 | О_НС.2024.03 | 2.4455 | 0 | 2.4455 | 2.4455 | 2.4455 | 0.0989 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 2.4455 | 0.094 | 0 | 0 | 2.4455 | 2.3466 | -2.3466 | -95.96% | 0
2.1.5 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-807 | О_НС.2024.07 | 1.5926 | 0 | 1.5926 | 1.5926 | 1.5926 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 1.5926 | 1.5378 | 0 | 0 | 1.5926 | 0.04 | -0.04 | -2.512% | 0
2.1.6 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | O_НС.2025.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | перенос на 2025г
2.1.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-744 | О_НС.2024.05 | 1.7474 | 0 | 1.7474 | 1.7474 | 1.7474 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 1.7474 | 0.0962 | 0 | 0 | 1.7474 | 1.6266 | -1.6266 | -93.09% | 0
2.1.8 | Переустройство эл. Сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | O_НС.2025.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | пернос на 2025г
2.1.9 | Переустройство эл.сетей ТП-3707 для повышения надежности и качества снабжения потребителей мкр. "Заря" | О_НС.2024.06 | 1.5955 | 0 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5955 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 1.5955 | 1.9026 | 0 | 0 | 1.5955 | -0.312 | 0.312 | 19.55% | 0
2.1.10 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-663 | О_НС.2024.04 | 6.5701 | 0 | 6.5701 | 6.5701 | 6.5701 | 0.3308 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 6.5701 | 0.3062 | 0 | 0 | 6.5701 | 6.2393 | -6.2393 | -94.97% | 0
2.1.11 | Переустройство ЛЭП-6кВ П/с 110/6 кВ "Южная" (ф.7) и ЛЭП -6 кВ ТП-510- ТП "Земснаряд" с установкой реклоузера и заменой двух трансформаторов мощностью 250 кВА | О_НС.2024.08 | 2.7973 | 0 | 2.7973 | 2.7973 | 2.7973 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0.1829 | 0 | 0 | 2.7973 | 2.6144 | -2.6144 | -93.46% | 0
2.2. | Консолидация электросетевых активов | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
2.2.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 | Развитие системы учета электроэнергии | нд | нд | 0 | 0 | 18.0062 | 18.0062 | 8.1606 | 0 | 0.9915 | 0 | 1.0696 | 0 | 6.0995 | 18.0062 | 0 | 0 | 9.8456 | -9.8456 | -54.68%
2.3.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | О_РМ.2024.06 | нд | 0 | нд | 12.6214 | 12.6214 | 6.4008 | 0 | 0.9915 | 0 | 1.0696 | 0 | 4.3397 | 12.6214 | 0 | нд | 6.2206 | -6.2206 | -49.29% | -
2.3.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | О_РМ.2024.05 | нд | 0 | нд | 5.3848 | 5.3848 | 1.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 5.3848 | 0 | нд | 3.625 | -3.625 | -67.32%
3. | Приобретение основных средств | нд | нд | 0 | нд | 63.8084 | 63.8084 | 12.9366 | 1.5449 | 0.5563 | 1.8702 | 1.3503 | 9.6978 | 11.03 | 50.6955 | 0 | нд | 50.8718 | -50.8718 | -79.73% | 0
3.1. | Приобретение автотранспорта | нд | нд | 0 | нд | 9.1616 | 9.1616 | 9.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1616 | 9.1641 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0.0025 | 0.02729% | 0
3.1.1 | Приобретение экскаватора траншейный цепной | О_АТ.2024.01 | нд | 0 | нд | 4.5933 | 4.5933 | 4.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5933 | 4.5933 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | -
3.1.2 | Приобретение а/м бурильно-крановая машина | О_АТ.2024.02 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Приобретение а/м ремонтно-мастерская на базе Газон Next | О_АТ.2024.03 | нд | 0 | нд | 4.5683 | 4.5683 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 4.5708 | 0 | 0 | нд | -0.0025 | 0.0025 | 0.05472%
3.1.4 | Приобретение легкового автомобиля | О_АТ.2024.04 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
3.1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
3.2. | Прочие основные средства | нд | нд | 0 | нд | 11.1521 | 11.1521 | 3.5821 | 1.5449 | 0.5563 | 1.8702 | 1.3503 | 0.5362 | 1.6755 | 7.2008 | 0 | нд | 7.57 | -7.57 | -67.88% | 0
3.2.1 | Приобретение прочих основных средств | О_ПС.2024.02 | нд | 0 | нд | 9.2819 | 9.2819 | 1.8524 | 1.5449 | 0.5563 | 0 | 0.2448 | 0.5362 | 1.0513 | 7.2008 | 0 | нд | 7.4295 | -7.4295 | -80.04%
3.2.2 | Приобретение оргтехники | О_ПС.2024.01 | нд | 0 | нд | 1.8702 | 1.8702 | 1.7297 | 0 | 0 | 1.8702 | 1.1055 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | нд | 0.1405 | -0.1405 | -7.513%
3.2.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.11 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.12 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.13 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.14 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3. | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | 0 | нд | 0.5117 | 0.5117 | 0.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.5117 | 0 | 0 | 0.3213 | -0.3213 | -62.79% | 0
3.3.1 | ПИР на Модернизацию СОТИАССО на ПС 110 кВ ЗИФ | О_ПИР.2024.01 | нд | 0 | нд | 0.2917 | 0.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | нд | 0.2917 | -0.2917 | -100% | 0
3.3.2 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (склад) лит.А по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.02 | нд | 0 | нд | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | нд | 0.0675 | -0.0675 | -100% | 0
3.3.3 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (гараж) лит.Б по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.03 | нд | 0 | нд | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | нд | 0.0675 | -0.0675 | -100% | 0
3.3.4 | ПИР на переустройство эл.сетей в районе мкр. Совхоз-Техникум | О_ПИР.2024.04 | нд | 0 | нд | 0.0425 | 0.0425 | 0.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.0425 | 0 | нд | -0.018 | 0.018 | 42.35% | 0
3.3.5 | ПИР на переустройство эл.сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | О_ПИР.2024.05 | нд | 0 | нд | 0.0425 | 0.0425 | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 0.0425 | 0 | нд | -0.0874 | 0.0874 | 205.6% | 0
3.3.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | 0
3.4. | Строительство зданий и сооружений | нд | нд | 0 | нд | 42.983 | 42.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.983 | 0 | 0 | 42.983 | -42.983 | -100% | 0
3.4.1 | Строительство диспетчерского пункта АО ПГЭС | О_РЗ.2023.01 | нд | 0 | нд | 42.983 | 42.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.983 | 0 | нд | 42.983 | -42.983 | -100% | -