## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Пензенская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Пензенской области от 29.08.2024г. №191/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Проверка
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 147.9124 | 33.9057 | 0 | 9.7927 | 2.3044 | 21.8086 | 1.8574 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.66758 | 3.0161 | 0 | 1.2835 | 0.29378 | 1.4389 | 29.0322 | 0 | 7.3195 | 2.0106 | 19.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9124 | 33.9057 | 0 | 9.7927 | 2.3044 | 21.8086 | 1.8574 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.66758 | 3.0161 | 0 | 1.2835 | 0.29378 | 1.4389 | 29.0322 | 0 | 7.3195 | 2.0106 | 19.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция. | нд | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Создание систем телемеханики и связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | O_РМ.2024.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | нд | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ТП-522 | О_РM.2024.02 | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция ТП-625 | О_РМ.2024.03 | 0.21169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция ТП-382 | О_РМ.2024.01 | 0.23236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-5103 | О_РМ.2024.04 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | нд | 70.5496 | 18.3816 | 0 | 9.7927 | 0 | 8.5889 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 1.2835 | 0 | 0.11233 | 15.796 | 0 | 7.3195 | 0 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5496 | 18.3816 | 0 | 9.7927 | 0 | 8.5889 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 1.2835 | 0 | 0.11233 | 15.796 | 0 | 7.3195 | 0 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Прочее новое строительство. | нд | 48.9421 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9421 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 8.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: нежилое здание (склад) с кад.№58:29:2014007:1224 в границах земельного участка с кад.№58:29:2014007:21, г.Пенза, ул.Буровая, д.20 | О_НС.2024.01 | 0.79661 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79661 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79661
2.1.2 | Строительство электрических сетей с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств льготной категории граждан, расположенных по адресу: земельный участок с кад.№58:29:3004003:5673, г.Пенза, ул.Металлистов; земельный участок с кад.№58:29:3004003:5646, г.Пенза, проезд Баумана | О_НС.2024.02 | 2.7384 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7384 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7384
2.1.3 | Переустройство электрических сетей в мкр. Нахаловка | О_НС.2024.09 | 25.3091 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3091 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3091
2.1.4 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-682 | О_НС.2024.03 | 2.9346 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9346 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9346
2.1.5 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-807 | О_НС.2024.07 | 1.9111 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017737 | 0 | 0 | 0 | 0.017737 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017737 | 0 | 0 | 0 | 0.017737 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111
2.1.6 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | O_НС.2025.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-744 | О_НС.2024.05 | 2.0969 | 0.14498 | 0 | 0 | 0 | 0.14498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969 | 0.14498 | 0 | 0 | 0 | 0.14498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969
2.1.8 | Переустройство эл. Сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | O_НС.2025.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Переустройство эл.сетей ТП-3707 для повышения надежности и качества снабжения потребителей мкр. "Заря" | О_НС.2024.06 | 1.9146 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 0 | 0 | 0 | 0.0059122 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146
2.1.10 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-663 | О_НС.2024.04 | 7.8841 | 0.39697 | 0 | 0 | 0 | 0.39697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8841 | 0.39697 | 0 | 0 | 0 | 0.39697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0 | 0 | 0 | 0.029561 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8841
2.1.11 | Переустройство ЛЭП-6кВ П/с 110/6 кВ "Южная" (ф.7) и ЛЭП -6 кВ ТП-510- ТП "Земснаряд" с установкой реклоузера и заменой двух трансформаторов мощностью 250 кВА | О_НС.2024.08 | 3.3567 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3567 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0.21954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3567
2.2. | Консолидация электросетевых активов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Развитие системы учета электроэнергии | 0 | 21.6075 | 9.7927 | 0 | 9.7927 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 7.3195 | 0 | 7.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6075 | 9.7927 | 0 | 9.7927 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 7.3195 | 0 | 7.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | О_РМ.2024.06 | 15.1457 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 5.2077 | 0 | 5.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1457 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 5.2077 | 0 | 5.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1457
2.3.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | О_РМ.2024.05 | 6.4618 | 2.1118 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4618 | 2.1118 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4618
3. | Приобретение основных средств | нд | 76.5702 | 15.5241 | 0 | 0 | 2.3044 | 13.2197 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 1.6203 | 0 | 0 | 0.29378 | 1.3266 | 13.2361 | 0 | 0 | 2.0106 | 11.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5702 | 15.5241 | 0 | 0 | 2.3044 | 13.2197 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 1.6203 | 0 | 0 | 0.29378 | 1.3266 | 13.2361 | 0 | 0 | 2.0106 | 11.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Приобретение автотранспорта | нд | 10.994 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.994 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.994
3.1.1 | Приобретение экскаватора траншейный цепной | О_АТ.2024.01 | 5.512 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512
3.1.2 | Приобретение а/м бурильно-крановая машина | О_АТ.2024.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Приобретение а/м ремонтно-мастерская на базе Газон Next | О_АТ.2024.03 | 5.482 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482
3.1.4 | Приобретение легкового автомобиля | О_АТ.2024.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Прочие основные средства | нд | 13.3824 | 4.2985 | 0 | 0 | 2.3044 | 1.9942 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 1.6203 | 0 | 0 | 0.29378 | 1.3266 | 2.0106 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3824 | 4.2985 | 0 | 0 | 2.3044 | 1.9942 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 1.6203 | 0 | 0 | 0.29378 | 1.3266 | 2.0106 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Приобретение прочих основных средств | О_ПС.2024.02 | 11.1382 | 2.2229 | 0 | 0 | 1.5553 | 0.66758 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1382 | 2.2229 | 0 | 0 | 1.5553 | 0.66758 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1382
3.2.2 | Приобретение оргтехники | О_ПС.2024.01 | 2.2442 | 2.0757 | 0 | 0 | 0.74909 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0.74909 | 0 | 0 | 0.74909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2442 | 2.0757 | 0 | 0 | 0.74909 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0.74909 | 0 | 0 | 0.74909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2442
3.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ПИР для строительства будущих лет | нд | 0.61417 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ПИР на Модернизацию СОТИАССО на ПС 110 кВ ЗИФ | О_ПИР.2024.01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (склад) лит.А по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.02 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ПИР на охранно-пожарную сигнализацию здания вспомогательного назначения (гараж) лит.Б по ул. Стрельбищенская, 13 | О_ПИР.2024.03 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | ПИР на переустройство эл.сетей в районе мкр. Совхоз-Техникум | О_ПИР.2024.04 | 0.05105 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05105 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0.07264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | ПИР на переустройство эл.сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | О_ПИР.2024.05 | 0.05105 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05105 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство зданий и сооружений | нд | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5796
3.4.1. | Строительство диспетчерского пункта АО ПГЭС | О_РЗ.2023.01 | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5796