## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области "О внесении изменений в инвестиционную программу филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго" на 2020-2024 годы. утвержденную приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.05.2020 г. № 35" от 21.06.2021 г. № 38
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) * | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) * | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 год |  | План на 01.01.2023 год |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.10 | 35 | 36 | 37
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3227 | 2.986 | 1.209 | 5.5318 | 0.366 | 2.415 | 1.7508 | 1 | 5.439 | 0.615 | 1.951 | 1.278 | 1.595 | 0 | 1.191 | 0 | 5.5318 | 0 | 4.161 | 1.191 | 1.209 | 0.4384 | 0 | 1.3125 | 1.278 | 1.751 | 3.0846 | 1.313 | 1.3608 | 1.3125 | 1.205 | 6.1274 | 6.9284 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3227 | 2.986 | 0 | 3.3227 | 0.366 | 2.415 | 0.5417 | 0 | 2.986 | 0.615 | 1.951 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.5417 | 0.42 | 0.156 | 0.704 | 1.313 | 1.3608 | 1.3125 | 1.205 | 3.7616 | 3.6898 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.209 | 2.2091 | 0 | 0 | 1.2091 | 1 | 2.453 | 0 | 0 | 0.858 | 1.595 | 0 | 1.191 | 0 | 2.2091 | 0 | 1.595 | 1.191 | 1.209 | 0 | 0 | 0.7708 | 0.858 | 1.595 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 2.4496 | нд
1 | Пензенская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | нд
1.1.1.2 | Выполнение комплекса работ в рамках технологического присоединения объекта заявителя, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Металлистов 9 | М/УРЛ/58/01/0001 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | Инвестиционный проект завершен
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3227 | 2.986 | 0 | 3.3227 | 0.366 | 2.415 | 0.5417 | 0 | 2.986 | 0.615 | 1.951 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.5417 | 0.42 | 0.156 | 0.704 | 1.313 | 1.3608 | 1.3125 | 1.205 | 3.7616 | 3.6898 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | [5 empty] | нд |  | нд | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | [5 empty] | нд |  | нд | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд
нд
нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.781 | 2.566 | 0 | 2.781 | 0.366 | 2.415 | 0 | 0 | 2.566 | 0.615 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.284 | 1.313 | 1.3608 | 1.3125 | 1.205 | 2.7815 | 2.8498 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.781 | 2.566 | 0 | 2.781 | 0.366 | 2.415 | 0 | 0 | 2.566 | 0.615 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.284 | 1.313 | 1.3608 | 1.3125 | 1.205 | 2.7815 | 2.8498 | нд
1.2.2.1 | Выполнение ПИР по реконструкции объекта: КЛ-6 кВ от ТП №468 - РП-12, инв.№ 864023569 (кабель АСБ 3*95 1,5 км), Пензенская обл., ул. Баумана | L/УРЛ/58/01/0001 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0.366 | 0.615 | 0 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.366 | нд | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.21 | 0.615 | 0 | 0 | 0.366 | 0.615 | перенос мероприятия с 2022 года (не выплатили аванс 0,187 млн.р.), уточнение стоимости по проекту
1.2.2.1 | Выполнение СМР по реконструкции объекта: КЛ-6 кВ от ТП №468 - РП-12, инв.№ 864023569 (кабель АСБ 3*95 1,5 км), Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана | L/УРЛ/58/01/0002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 2.415 | 1.951 | 0 | 2.415 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.415 | нд | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.7458 | 1.3125 | 1.205 | 2.4155 | 1.9508 | уточнение стоимости по проекту
1.2.2.1 | Строительство КЛ -0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-6, Пензенская область, г. Пенза, городок Военный, корп. 137 | G/УРЛ/58/01/0003 | З | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | Инвестиционный проект завершен
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 | 0.84 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 | 0.84 | нд
1.2.3.2 | Приобретение оборудования (РИМ) для высоковольтного пункта коммерческого учета 6(10)кВ, 2 шт. в Пензенской области | K/УРЛ/58/03/0001 | З | 2020 | 2021 | нд | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.5417 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 | 0.84 | Инвестиционный проект завершен
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | нд | [15 empty] | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Пензенской области, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.209 | 2.2091 | 0 | 0 | 1.2091 | 1 | 2.453 | 0 | 0 | 0.858 | 1.595 | 0 | 1.191 | 0 | 2.2091 | 0 | 1.595 | 1.191 | 1.209 | 0 | 0 | 0.7708 | 0.858 | 1.595 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 2.4496 | нд
1.6 | Приобретение средств измерений для проведения тепловизионного контроля оборудования 2 шт. в Пензенской области | L/УРЛ/58/03/0001 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.7708 | 0 | 0 | 0.7708 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7708 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7708 | 0.858 | Инвестиционный проект завершен
1.6 | Приобретение автотранспортного средства 1 шт. в Пензенской области | L/УРЛ/58/03/0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.5916 | Инвестиционный проект завершен
1.6 | Приобретение прибора "Энергомонитор" для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии 2 шт в Пензенской области | L/УРЛ/58/03/0003 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.4383 | 0 | 0 | 0.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.4383 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие исключено в корректировке 2022 года
1.6 | Закупка спецавтотранспорта 1).УАЗ-390945(2шт.) по адресу Пензенская обл., г.Пенза, ул. Электрический проезд,3 | F/ПРВ/58/03/0004 | З | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.191 | нд | 0 | нд | 0 | 1.191 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен
1.6 | Поставка электроинструмента (перфоратор HITACHI- 1 шт.) для нужд РЭС Пензенский, Пензенская обл., г. Пенза | J/УРЛ/58/03/0005 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен
1.6 | [5 empty] | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | ______________________ М.А. Горелов
Начальник производственно-эксплуатационной службы | [8 empty] | ______________________ Е.Л. Менжаев